Приложение

Утверждено приказом отдела образования администрации

Мантуровского муниципального района Костромской области

№73 от 11 апреля 2017 года

План по улучшению качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Мантуровского муниципального района Костромской области по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций

в 2016-2017 учебном году

| Наименование образовательной организации | Меры (мероприятия) по устранению недостатков | Финансирование (тыс. руб.) | Сроки исполнения | Предполагаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКОУ Октябрьская СОШ Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Проведение аудита полноты и актуальности информации, размещенной на официальном сайте организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Размещение недостающей информации об организации | Вакурова О.Е., главный специалист отдела образования Пушкина М.А. учитель информатики и ИКТ МКОУ Октябрьская СОШ |
|  | 1.2.Размещение ссылки на официальном сайте организации для более удобного получения информации о педагогических работниках | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие ссылки на официальном сайте организации | Пушкина М.А. учитель информатики и ИКТ МКОУ Октябрьская СОШ |
|  | 1.3. Создание форума на официальном сайте образовательной организации в целях обеспечения возможности для внесения предложений по улучшению качества образовательной деятельности в организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие действующего форума на официальном сайте образовательной организации | Пушкина М.А. учитель информатики и ИКТ МКОУ Октябрьская СОШ |
|  | 1.4.Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Без финансирования | До 01 мая 2017 года | Своевременное размещение сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Соколова О.А., заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района Чистякова М.В., директор МКОУ Октябрьская СОШ |
|  | Критерий №2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.Оборудование читального зала | 25,0 | До 15 июля 2017 года | Улучшение материально-технической базы организации | Чистякова М.В., директор МКОУ Октябрьская СОШ |
|  | 2.2.Разработка плана мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек в летнее время | Без финансирования | До 25 мая 2-17 года | Сформированность основ ЗОЖ | Логунова Н.В., заместитель директора по обеспечению безопасности образовательного процесса |
|  | 2.3.Разработка учебного плана с учетом образовательных потребностей и интересов детей | Без финансирования | До 01 июля 2017 года | Повышение качества индивидуальной работы с учащимися через развитие их способностей и наклонностей | Смирнова Е.С., заместитель директора по УВР |
|  | 2.4.Создание дополнительных образовательных программ, условий для их реализации, лицензирование | 40, 0 | До 01 сентября 2017 года | Реализация ДОП | Чистякова М.В., директор МКОУ Октябрьская СОШ |
|  | 2.5.Расширение спектра творческих конкурсов, олимпиад, соревнований для участия учащихся | Без финансирования | постоянно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями обучающихся | Смирнова Е.С.,заместитель директора по УВР |
|  | 2.6.Разработка программы оказания психолого-педагогической помощи семьям учащихся | Без финансирования | До 01.06.2017 г. | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных оказанием психолого-педагогической помощи | Смирнова Е.С., заместитель директора по УВР |
|  | 2.7.Приобретение программно- аппаратного комплекса для обучения детей с ОВЗ | 35,0 | До 01.09.2017 г. | Улучшение условий организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ | Смирнова Е.С., заместитель директора по УВР |
|  | Критерий №3 |  |  |  |  |
|  | 3.Прохождение КПК по преподаваемому предмету 100% педагогов | 20,0 | постоянно | Повышение компетентности педагогов | Смирнова Е.С., заместитель директора по УВР |
|  | Критерий №4 |  |  |  |  |
|  | 4.1.Демонстрация материально-технического обеспечения школы в рамках проведения дня открытых дверей | Без финансирования | Регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Чистякова М.В., директор МКОУ Октябрьская СОШ |
|  | 4.2.Проведение родительских собраний, публичных отчетов, размещение на официальном сайте образовательной организации отчета по самообследованию | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Чистякова М.В., директор МКОУ Октябрьская СОШ |
| МКОУ Спасская СОШ Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Проведение аудита полноты и актуальности информации, размещенной на официальном сайте организации | Без финансирования | До 1.05.2017 | Размещение недостающей информации об организации | Кондратьева С.В. учитель информатики и ИКТ МКОУ Спасская СОШ |
|  | Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, отражающих деятельность учреждения | Без финансирования | По мере необходимости | Оформление информационных стендов с информацией о работе школы | Кондратьева С.В. учитель информатики и ИКТ МКОУ Спасская СОШ |
|  | 1.3. Создание форума на официальном сайте образовательной организации в целях обеспечения возможности для внесения предложений по улучшению качества образовательной деятельности в организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие действующего форума на официальном сайте образовательной организации | Кондратьева С.В. учитель информатики и ИКТ МКОУ Спасская СОШ |
|  | 1.4.Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Без финансирования | До 01.05. 2017 г. | Своевременное размещение сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ |
|  | Критерий №2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.Увеличение числа компьютеров, мультмедийных установок, принтеров, используемых в учебных целях в ОО | 280,0 | До 15.04.2017 г. | Улучшение материально-технической базы организации | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ |
|  | 2.1. Расширение компьютерной локальной сети ОО | 20,0 | До 01.07.2017 г. | Обеспечение доступного выхода в Интернет. | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ |
|  | 2.2. Разработка комплексной программы укрепления здоровья учащихся | Без финансирования | До 25.04.2017 г. | Снижение заболеваемости учащихся. Качественная организация питания обучающихся. Сформированность основ ЗОЖ. | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ Кондратьева С.В., зам.директора по УВР |
|  | 2.3. Разработка индивидуальных учебных планов | Без финансирования | До 01.09.2017 г. | Повышение качества индивидуальной работы с учащимися через развитие их способностей и наклонностей | Кондратьева С.В., зам.директора по УВР |
|  | 2.4.Создание дополнительных образовательных программ, условий для их реализации, лицензирование | 20, 0 | До 01.09. 2017 г. | Реализация ДОП | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ Кондратьева С.В., зам.директора по УВР |
|  | 2.5.Расширение спектра творческих конкурсов, олимпиад, соревнований для участия учащихся | Без финансирования | постоянно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями обучающихся | Кондратьева С.В..,заместитель директора по УВР |
|  | 2.6.Разработка программы оказания психолого-педагогической помощи семьям учащихся. Создание школьной службы медиации. | Без финансирования | До 01.08.2017 г. | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных оказанием психолого-педагогической помощи | Кондратьева С.В..,заместитель директора по УВР |
|  | 2.7. Приобретение программно- аппаратного комплекса для обучения детей с ОВЗ | 15,0 | До 01.09.2017 г. | Улучшение условий организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ |
|  | Критерий №3 |  |  |  |  |
|  | 3.Прохождение КПК по преподаваемому предмету 100% педагогов. Профессиональная переподготовка педагогов. | 20,0 | постоянно | Повышение компетентности педагогов | Кондратьева С.В.., заместитель директора по УВР |
|  | Критерий №4 |  |  |  |  |
|  | 4.1.Демонстрация материально-технического обеспечения школы в рамках проведения дня открытых дверей | Без финансирования | Регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ |
|  | 4.2.Проведение родительских собраний, публичных отчетов, размещение на официальном сайте образовательной организации отчета по самообследованию. | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ |
|  | 4.3. Проведение родительских собраний, презентация сайтов, где можно оставить отзыв об ОО. | Без финансирования | До 20.04.2017 г. | Получение отзывов о деятельности ОО. | Ильичёва О.А.., директор МКОУ Спасская СОШ Кондратьева С.В., зам.директора по УВР |
| МКОУ Угорская ООШ Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Проведение аудита полноты и актуальности информации, размещенной на официальном сайте организации | Без финансирования | 19.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Размещение недостающей информации об организации | Вакурова О.Е., главный специалист отдела образования Белкова Н.А., ответственная за ведение сайта МКОУ Угорская ООШ |
|  | 1.2.Размещение ссылки на официальном сайте организации для более удобного получения информации о педагогических работниках | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие ссылки на официальном сайте организации | Белкова Н.А., ответственная за ведение сайта МКОУ Угорская ООШ |
|  | 1.3. Создание форума на официальном сайте образовательной организации в целях обеспечения возможности для внесения предложений по улучшению качества образовательной деятельности в организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие действующего форума на официальном сайте образовательной организации | Белкова Н.А., ответственная за ведение сайта МКОУ Угорская ООШ |
|  | 1.4.Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Без финансирования | До 01 мая 2017 года | Своевременное размещение сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Соколова О.А., заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района Крылова Л.В., директор МКОУ Угорская ООШ |
|  | Критерий №2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.Разработка плана мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек в летнее время | Без финансирования | До 25 мая 2017 года | Сформированность основ ЗОЖ | Вилкова Е.П., организатор ВР |
|  | 2.2.Разработка учебного плана с учетом образовательных потребностей и интересов детей | Без финансирования | До 01 июля 2017 года | Повышение качества индивидуальной работы с учащимися через развитие их способностей и наклонностей | Крылова Л.В., директор школы |
|  | 2.3.Создание образовательных программ внеурочной деятельности, условий для их реализации | Без финансирования | До 01 сентября 2017 года | Реализация программ | Крылова Л..В., директор МКОУ Угорская ООШ |
|  | 2.4.Расширение спектра творческих конкурсов, олимпиад, соревнований для участия учащихся | Без финансирования | постоянно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями обучающихся | Белкова Н.А., заместитель директора по УВР |
|  | 2.5.Разработка программы оказания психолого-педагогической помощи семьям учащихся | Без финансирования | До 01.09.2017 г. | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных оказанием психолого-педагогической помощи | Крылова Л.В., директор школы |
|  | Критерий №3 |  |  |  |  |
|  | 3. Прохождение КПК по преподаваемому предмету 100% педагогов | 10,0 | постоянно | Повышение компетентности педагогов | Белкова Н.А., заместитель директора по УВР |
|  | Критерий №4 |  |  |  |  |
|  | 4.1. Демонстрация материально-технического обеспечения школы в рамках проведения дня открытых дверей | Без финансирования | Регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Крылова Л.В., директор МКОУ Угорская ООШ |
|  | 4.2.Проведение родительских собраний, публичных отчетов, размещение на официальном сайте образовательной организации отчета по самообследованию | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Крылова Л.В., директор МКОУ Угорская ООШ |
| МКОУ Шулевская СОШ Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Проведение аудита полноты и актуальности информации, размещенной на официальном сайте организации | Без финансирования | 20.03.2017 г. - 28.04.2017 г. | Размещение недостающей информации об организации, о педагогических работниках | Вакурова О.Е., главный специалист отдела образования Рублевская И.А. заместитель директора по УВР МКОУ Шулевская СОШ |
|  | 1.3.Создание форума, опросов для родителей на официальном сайте образовательной организации в целях обеспечения возможности для внесения предложений по улучшению качества образовательной деятельности в организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 28.04.2017 г. | Наличие действующего форума, опросов для родителей на официальном сайте образовательной организации | Рублевская И.А. заместитель директора по УВР МКОУ Шулевская СОШ |
|  | 1.4.Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Без финансирования | До 01 мая 2017 года | Своевременное размещение сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Соколова О.А., заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района, Разживина Е.И. директор МКОУ Шулевская СОШ |
|  | Критерий №2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.Увеличение информированности об образовательной организации через работу школьного сайта и работу с законными представителями обучающихся | Без финансирования | До 15.05.17. | Информационное обеспечение ОО | Разживина Е.И. директор МКОУ Шулевская СОШ Рублевская И.А. заместитель директора по УВР МКОУ Шулевская СОШ |
|  | 2.2.Организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при МКОУ Шулевская СОШ | 10 тысяч | До 31 мая 2017 года | Оздоровление обучающихся | Разживина Е.И. директор МКОУ Шулевская СОШ Хлябинова В.В. начальник лагеря |
|  | 2.3.Разработка учебного плана с учетом образовательных потребностей и интересов детей | Без финансирования | До 01 июля 2017 года | Повышение качества индивидуальной работы с учащимися через развитие их способностей и наклонностей | Рублевская И.А. заместитель директора по УВР |
|  | 2.4.Создание дополнительных образовательных программ, условий для их реализации, лицензирование |  | До 01 сентября 2017 года | Реализация ДОП | Разживина Е.И., директор МКОУ Шулевская СОШ |
|  | 2.5.Расширение спектра творческих конкурсов, олимпиад, соревнований для участия учащихся | Без финансирования | постоянно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями обучающихся | Рублевская И.А.,заместитель директора по УВР |
|  | 2.6.Разработка программы оказания психолого-педагогической помощи семьям учащихся, сотрудничество с отделом семьи и обслуживания населения | Без финансирования | До 01.06.2017 г. | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных оказанием психолого-педагогической помощи, консультации педагога-психолога | Рублевская И.А., заместитель директора по УВР |
|  | 2.7.Оборудование пандусами здания ОО в п. Карьково | 14 600 руб | До 01.06.17. | Оборудованные пандусами здания | Разживина Е.И., директор МКОУ Шулевская СОШ |
|  | Критерий №3 |  |  |  |  |
|  | 3.1.Собеседование с работниками ОО. | Без финансирования | До 20.05.17. | Увеличение доли получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации | Разживина Е.И., директор МКОУ Шулевская СОШ |
|  | 3.2..Прохождение КПК по преподаваемому предмету 100% педагогов |  | постоянно | Повышение компетентности педагогов | Рублевская И.А., заместитель директора по УВР |
|  | Критерий №4 |  |  |  |  |
|  | 4.1..Демонстрация материально-технического обеспечения школы в рамках проведения дня открытых дверей | Без финансирования | Регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Разживина Е.И., директор МКОУ Шулевская СОШ |
|  | 4.2..Проведение родительских собраний, публичных отчетов, размещение на официальном сайте образовательной организации отчета по самообследованию | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Разживина Е.И., директор МКОУ Шулевская СОШ |
|  | 4.3..Проведение заседаний попечительского совета, открытых уроков, открытых мероприятий (Международный женский день, день защитника Отечества, День матери), Дней открытых дверей для родителей | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью, компетентностью работников | Разживина Е.И., директор МКОУ Шулевская СОШ |
| МКОУ «Роговская ООШ» Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Проведение аудита полноты и актуальности информации, размещенной на официальном сайте организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Размещение недостающей информации об организации | Вакурова О.Е., главный специалист отдела образования Абушова К.В.. учитель информатики и ИКТ МКОУ «Роговская ООШ» |
|  | 1.2.Размещение ссылки на официальном сайте организации для более удобного получения информации о педагогических работниках | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие ссылки на официальном сайте организации | Абушова К.В.. учитель информатики и ИКТ МКОУ «Роговская ООШ» |
|  | 1.3. Создание форума на официальном сайте образовательной организации в целях обеспечения возможности для внесения предложений по улучшению качества образовательной деятельности в организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие действующего форума на официальном сайте образовательной организации | Абушова К.В.. учитель информатики и ИКТ МКОУ «Роговская ООШ» |
|  | 1.4.Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Без финансирования | До 01 мая 2017 года | Своевременное размещение сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Соколова О.А., заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района Бальсунова Е.А., директор МКОУ «Роговская ООШ» |
|  | Критерий №2 |  |  |  |  |
|  | 2.2.Разработка плана мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек в летнее время | Без финансирования | До 25 мая 2-17 года | Сформированность основ ЗОЖ | Коряковцева И.В., заместитель директора по УВР. |
|  | 2.3.Разработка учебного плана с учетом образовательных потребностей и интересов детей | Без финансирования | До 01 июля 2017 года | Повышение качества индивидуальной работы с учащимися через развитие их способностей и наклонностей | Коряковцева И.В., заместитель директора по УВР. |
|  | 2.5.Расширение спектра творческих конкурсов, олимпиад, соревнований для участия учащихся | Без финансирования | постоянно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями обучающихся | Коряковцева И.В., заместитель директора по УВР. |
|  | 2.6.Разработка программы оказания психолого-педагогической помощи семьям учащихся | Без финансирования | До 01.06.2017 г. | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных оказанием психолого-педагогической помощи | Коряковцева И.В., заместитель директора по УВР. |
|  | Критерий №3 |  |  |  |  |
|  | 3.Прохождение КПК по преподаваемому предмету 100% педагогов | 12,0 | постоянно | Повышение компетентности педагогов | Коряковцева И.В., заместитель директора по УВР. |
|  | Критерий №4 |  |  |  |  |
|  | 4.1.Демонстрация материально-технического обеспечения школы в рамках проведения дня открытых дверей | Без финансирования | Регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Бальсунова Е.А., директор МКОУ «Роговская ООШ» |
|  | 4.2.Проведение родительских собраний, публичных отчетов, размещение на официальном сайте образовательной организации отчета по самообследованию | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Бальсунова Е.А., директор МКОУ «Роговская ООШ» |
| МКОУ Елизаровская ООШ Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте организации. | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Размещение недостающей информации об организации | Девочкина Н.А. учитель математики МКОУ Елизаровская ООШ |
|  | 1.2.Размещение ссылки на официальном сайте организации для более удобного получения информации о педагогических работниках | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие ссылки на официальном сайте организации | Девочкина Н.А. учитель математики МКОУ Елизаровская ООШ |
|  | 1.3.Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Без финансирования | До 01 мая 2017 года | Своевременное размещение сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Соколова О.А., заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района Кешокова Т.И. директор МКОУ Елизаровская ООШ |
|  | Критерий №2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.Оборудование спортивной площадки | 15,0 | До 20 июля 2017 года | Улучшение материально-технической базы организации | Кешокова Т.И. директор МКОУ Елизаровская ООШ |
|  | 2.2.Разработка учебного плана с учетом образовательных потребностей и интересов детей | Без финансирования | До 01 июля 2017 года | Повышение качества индивидуальной работы с учащимися через развитие их способностей и наклонностей | Смирнова Н.А., заместитель директора по УР |
|  | 2.3.Создание условий для развития творческих способностей учащихся через участие в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. | Без финансирования | постоянно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями обучающихся | Смирнова Н.А.,заместитель директора по УР, Девочкина Н.А., заместитель директора по ВР |
|  | 2.4.Разработка программы оказания психолого-педагогической помощи семьям учащихся | Без финансирования | До 01.06.2017 г. | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных оказанием психолого-педагогической помощи | Смирнова Н.А., заместитель директора по УР |
|  | 2.5.Приобретение учебно-методического комплекса для обучения детей с ОВЗ | 5,0 | До 01.09.2017 г. | Улучшение условий организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ | Смирнова Н.А., заместитель директора по УР |
|  | Критерий №3 |  |  |  |  |
|  | 3.Прохождение КПК по преподаваемым предметам. | 10,0 | постоянно | Повышение компетентности педагогов | Смирнова Н.А., заместитель директора по УР |
|  | Критерий №4 |  |  |  |  |
|  | 4.1.Улучшение материально-технического обеспечения учебных кабинетов школы | 18,0 | Регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Кешокова Т.И. директор МКОУ Елизаровская ООШ |
|  | 4.2.Включение в тематику родительских собраний информации о проведении независимой оценки и её результатах. | Без финансирования | в течение года | Информированность получателей образовательных услуг | Кешокова Т.И. директор МКОУ Елизаровская ООШ |
|  | 4.3.Проведение родительских собраний, публичных отчетов, размещение на официальном сайте образовательной организации отчета по самообследованию | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Кешокова Т.И. директор МКОУ Елизаровская ООШ |
| МКОУ Вочуровская СОШ Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1. |  |  |  |  |
|  | - разработка и размещение навигатора по сайту ОУ - проведение родительского собрания с целью повторного знакомства с официальным сайтом ОУ - размещение информационной статьи в СМИ о сайте ОУ | Без финансирования | Декабрь 2016 Май 2017 Июль 2017 | Родители будут лучше ориентироваться в нахождении нужной информации на официальном сайте ОУ | Смирнова ЮА, директор школы |
|  | 1.1. - своевременное размещение информации на официальном сайте ОУ - создание и функционирование группы в соц.сетях | Без финансирования | Постоянно | Более полное информирование участников образовательного процесса о деятельности ОУ | Гвоздева ТЮ, зам.директора по УВР Смирнова ЮА, директор школы |
|  | 1.2. Своевременное обновление информации о пед.работниках ОУ (вновь пришедших, КПК, кв.категориях) | Без финансирования | По мере необходимости | Уведомление родителей об уровне профессинализма пед.работниках, пед.составом | Смирнова ЮА, директор школы Гвоздева ТЮ, зам.директора по УВР |
|  | 1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов - издание буклетов |  | Апрель 2017 | Обобщение информации, обеспечивающей доступность взаимодействия с администрацией, соц.педагогом, уполномоченным по защите прав детства, учителями-предметниками | Классные руководители |
|  | 1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг - введение раздела «Ответы на ваши обращения» на сайте ОУ | Без финансирования | Апрель 2017 | Наличие информации для родителей в целях эффективности взаимодействия и своевременности рассмотрения обращений | Гвоздева ТЮ, зам.директора по УВР |
|  | Критерий №2. |  |  |  |  |
|  | Предоставление более полных сведений, возможности задать интересующие вопросы руководителю на публичном отчете ОУ | Без финансирования | Август 2017 | Предоставление более полных сведений, возможности задать интересующие вопросы руководителю | Смирнова ЮА, директор |
|  | 2.1. - закупка недостающих учебников и информирование о затраченных средствах и объеме закупки родителей на родительском собрании | 62.35 (учебно-воспитат. процесс) | Май 2017 | Предоставление информации о материальном обеспечении ОУ | Смирнова ЮА, директор Кудрова НМ, ответственный за работу с книгами |
|  | 2.2. - контроль за качеством питания - анкетирование учащихся и родителей о качестве и порционировании блюд - осуществление контроля комиссией по питанию | Без финансирования | Ежедневно Май 2017 Апрель, май 2017 | Выявление недостатков в работе по данному направлению, привлечение самих родителей к контрольной деятельности | Комиссия по питанию, общешкольный родительский комитет |
|  | 2.3. - организация индивидуальной подготовки при необходимости и запросу родителей, учащихся - индивидуальная работа с учащимися-участниками конкурсной среды | Без финансирования | По мере необходимости | Обеспечение условий для повышение успеваемости, конкурентоспособности, подготовки к ГИА | Гвоздева ТЮ, зам.директора по УВР Кузина АВ, педагог-организатор |
|  | 2.4. реализация кружковой деятельности, представление отчета о проделанной работе на родительском собрании - представление отчета о деятельности кружков и доп.формах образования (дистанц.обучение) на публичном отчете ОУ | Без финансирования | Май 2017 Август 2017 | Агитация учащихся, информирование родителей | Кузина АВ, педагог-организатор Руководители кружков, спорт.секций |
|  | 2.5. - повышение конкурсной активности учащихся - освещение результатов на официальном сайте в разделе «Результаты деятельности» - освещение результатов в СМИ - опрос родителей о приоритетных направлениях конкурсной среды для ребенка | Без финансирования | Ежемесячно Май 2017 | Более полная осведомленность родителей о возможностях развития потенциала ребенка, предоставляемых в ОУ | Гвоздева ТЮ, зам.директора по УВР Кузина АВ, педагог-организатор |
|  | 2.6. Наличие возможности - комплектование ОУ педагогом-психологом - заключение договора на мед.обслуживание с ОГБУЗ «Мантуровская ОБ» - информирование родителей на официальном сайте ОУ, родительском собрании | Без финансирования | Август 2017 Ежегодно август По мере возможности и изменений | Повышение качества работы в области медико-психологической подготовки | Смирнова ЮА, директор |
|  | Критерий 3. |  |  |  |  |
|  | - Лекторий для пед.работников - анкетирование для родителей о степени удовлетворенностью компетентностью пед.работников | Без финансирования | Май 2017 | Повышение оценки удовлетворенности отношением пед.коллектива к детям, законным представителям | Шаблова СВ, соц.педагог Гвоздева ТЮ, зам.директора по УВР |
|  | Критерий 4. |  |  |  |  |
|  | - своевременное знакомство с результатами ГИА, ВПР - освещение результатов обучения на родит.собраниях, сайте ОУ - своевременное выставление оценок, обеспечение накопляемости оценок | Без финансирования | По мере необходимости | Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций | Гвоздева ТЮ, зам.директора по УВР |
|  | 4.1. - обеспечение мебелью школы в пос.Лесобаза - приобретение игрового оборудования для ДГ (информирование об этом родителей) | 12 (учебно-воспитательный процесс) | Май-август 2017 | Улучшение условий образовательного и воспитательного процессов | Смирнова ЮА |
|  | 4.3. - обеспечение открытости ОУ через СМИ, сайт ОУ - рекламирование достижений учащихся, педагогов, ОУ на родительских собраниях, отчетах ОУ | Без финансирования | По мере возможности | Повышение численности учащихся и воспитанников ОУ | Смирнова ЮА, директор Гвоздева ТЮ, зам.директор по УВР Кузина АВ, педагог-организатор |
| МДОО Октябрьский ДС «Родничок» Мантуровского муниципального района Костромской области | Критерий №1 |  |  |  |  |
|  | 1.1.Проведение аудита полноты и актуальности информации, размещенной на официальном сайте организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Размещение недостающей информации об организации | Вакурова О.Е., главный специалист отдела образования Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 1.2.Размещение ссылки на официальном сайте организации для более удобного получения информации о педагогических работниках | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие ссылки на официальном сайте организации | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 1.3. Создание форума на официальном сайте образовательной организации в целях обеспечения возможности для внесения предложений по улучшению качества образовательной деятельности в организации | Без финансирования | 20.04.2017 г. - 22.04.2017 г. | Наличие действующего форума на официальном сайте образовательной организации | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 1.4.Подготовка нормативного правового акта, регулирующего порядок размещения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Без финансирования | До 01 мая 2017 года | Своевременное размещение сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг | Соколова О.А., заведующий отделом образования администрации Мантуровского муниципального района Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | Критерий №2 |  |  |  |  |
|  | 2.1.Разработка учебного плана с учетом образовательных потребностей и интересов детей | Без финансирования | До 01 июля 2017 года | Повышение качества индивидуальной работы с учащимися через развитие их способностей и наклонностей | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 2.2.Создание дополнительных образовательных программ, условий для их реализации, лицензирование | 40, 0 | До 01 сентября 2017 года | Реализация ДОП | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 2.3.Расширение спектра творческих конкурсов, олимпиад, соревнований для участия воспитанников | Без финансирования | постоянно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных достижениями обучающихся | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 2.4.Разработка программы оказания психолого-педагогической помощи семьям воспитанников | Без финансирования | До 01.06.2017 г. | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных оказанием психолого-педагогической помощи | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок», Серякова Н. Е. – руководитель консультационного пункта |
|  | Критерий №3 |  |  |  |  |
|  | 3.Прохождение КПК у 100% педагогов ДС | 20,0 | постоянно | Повышение компетентности педагогов | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 3.1.Демонстрация материально-технического обеспечения ДС в рамках проведения дня открытых дверей | Без финансирования | Регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |
|  | 3.2.Проведение родительских собраний, публичных отчетов, размещение на официальном сайте образовательной организации отчета по самообследованию | Без финансирования | регулярно | Увеличение доли получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг | Кабанова О. С. – заведующий МДОО Октябрьский ДС «Родничок» |