РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКая ОБЛАСТь

администрация  МАКАРЬЕВСКОГО

муниципального РАЙОНА

Распоряжение

От 20.04.2021                                      №157-ра

О проведении на территории

Макарьевского муниципального района

социальной акции «Безопасное детство»

В соответствии с постановлением администрации Макарьевского муниципального района от 30.03.2021 «О мерах по организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Макарьевского муниципального района в 2021 году»:

1. Провести в апреле − декабре 2021 года на территории Макарьевского муниципального района социальную акцию «Безопасное детство».

2. Создать рабочую группу по организации и проведению на территории  Макарьевского муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году.

3. Утвердить:

1) состав рабочей группы по организации и проведению на  территории Макарьевского муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году (приложение № 1);

2) план мероприятий по организации и  проведению на территории Макарьевского муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году (приложение № 2);

3) форму отчета по итогам проведения на территории Макарьевского муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году (приложение № 3).

4. Рекомендовать главам поселений муниципального района принять участие в организации и проведении на территории Макарьевского муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году;

5. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя главы муниципального района курирующего вопросы социальной сферы.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава

Макарьевского муниципального района

Костромской области                                                                          Ю.Ю.Метелкин

Приложение № 1

к распоряжению администрации Макарьевского муниципального района

от 20.04.2021 г. №157-ра

СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению

на территории Макарьевского муниципального района

социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году

| 1. Барова Светлана Юрьевна | - | представитель уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области в Макарьевском муниципальном районе, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| 2. Фирсрва Светлана Александровна | - | заведующий отделом АС и И администрации муниципального района |
| 3.Горюнова Ирина Валерьевна |  | заведующий сектором отде КХ и инфраструктуры администрации района |
| 4. Рыжова Ольга Вадимовна |  | зам. начальника управления по вопросам внутренней политики администрации муниципального района |
| 5. Соколова Татьяна Владимировна | - | заведующий отделом образования администрации района |
| 6. Гарина Ирина Сергеевна | - | начальник отдела КТ и С администрации района |
| 7. Уварова Ирина Владимировна | - | директор ОГБУ МКЦСОН (по согласованию) |
| 8. Косованова Анна Павловна | - | секретарь КДН и ЗП администрации муниципального района |
| 9. Шмелев Сергей Львович | - | директор МКУ «Спорткомплекс «Юность» |
| 10. Павлов Андрей Александрович | - | начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС администрации района |
| 11. Поспелов Алексей Александрович | - | начальника полиции МО МВД России «Макарьевский» (по согласованию) |
| 12. Залетова Елена Владимировна 13. Нейман Ирина Валерьевна | - | инспектор (по делам несовершеннолетних) направления по делам несовершеннолетних отделения УУП и ПДН МО МВД России «Макарьевский» (по согласованию) - редактор газеты «Макарьевский вестник» (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Макарьевского муниципального района

от  20.04.2021 г. № 157-ра

ПЛАН

мероприятий по организации и проведению

на территории Макарьевского муниципального района

социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году

| № | Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Заседание рабочей группы по организации и проведению на территории Макарьевского муниципального района социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году (далее – социальная акция) | Не менее 1 раза в квартал | Администрация муниципального района | Барова С.Ю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка планов реализации социальной акции на территории муниципального района | До 1 мая 2021 года | Муниципальный район | Члены рабочей группы |
|  | Информационное сопровождение мероприятий социальной акции в СМИ, на сайте муниципального района | Весь период | Муниципальный район | Рыжова О.В. Нейман И.В. |
|  | Работа горячей линии по обращениям граждан в рамках реализации социальной акции | Весь период | 55-609 55-971 55-331 | Барова С.Ю. Косованова А.П. Павлов А.А. |
|  | Выезды в поселения муниципального района членов рабочей группы | По отдельному плану | Поселения муниципального района | Члены рабочей группы |
|  | Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов | Июнь-август 2021 года | Муниципальный район | Косованова А.П. Залетова Е.В. |
|  | Раздел I. Акция «Безопасная площадка» в 2021 году |  |  |  |
|  | Разработка плана мероприятий по созданию безопасных условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории муниципального района | Апрель 2021 года | Администрация муниципального района | Соколова Т.В. Гарина И.С. Шмелев С.Л. Горюнова И.В. Фиросова С.А. Главы поселений муниципального района |
|  | Проведение инвентаризации детских площадок, внесение изменений в реестр детских игровых и спортивных площадок на территории муниципального района | До 15 мая 2021 года | Муниципальный район | Соколова Т.В. Гарина И.С. Шмелев С.Л. Горюнова И.В. Фиросова С.А. Главы поселений муниципального района |
|  | Формирование и размещение на официальном сайте муниципального района реестра детских игровых и спортивных площадок, отчетов о ходе работ по приведению площадок в нормативное состояние (раздел «Социальная сфера») | До 25 мая 2021 года | Муниципальный район | Барова С.Ю. Косованова А.П. Соколова Т.В. Гарина И.С. Шмелев С.Л. Горюнова И.В. Фиросова С.А. Главы поселений муниципального района |
|  | Создание безопасных условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках | Круглогодично | Муниципальный район | Соколова Т.В. Гарина И.С. Шмелев С.Л. Горюнова И.В. Фиросова С.А. Главы поселений муниципального района |
|  | Раздел II. Акция «Безопасный водоем» в 2021 году» |  |  |  |
|  | Составление реестра мест массового купания (ММК) на водоемах муниципального района. Обследование водоемов и мест массового купания, выявление необорудованных мест для купания, частных водоемов | До 1 июня 2021 года | Администрация муниципального района | Павлов А.А Главы поселений муниципального района |
|  | Представление в ГУ МЧС России по Костромской области реестра мест массового купания на водоемах Макарьевского района | До 10 июня 2021 года | Администрация муниципального района | Павлов А.А. |
|  | Обеспечение мест массового купания информационным материалом, спасателями и средствами оказания первой помощи | На период купального сезона | Муниципальный район | Главы поселений муниципального района |
|  | Проведение родительских собраний на тему «Соблюдение мер безопасности при купании детей на водоемах» | Апрель – май 2021 года | ОУ района УДО | Соколова Т.В. Гарина И.С. |
|  | Подготовка информационных стендов, памяток по правилам безопасности на водоемах в местах массового отдыха «Безопасное лето!» | До 1 мая 2021 года | Муниципальный район | Соколова Т.В. Гарина И.С. Павлов А.А. Горюнова И.В. Главы поселений муниципального района |
|  | Подготовка информационных материалов в СМИ по поведению и правилам безопасности на водоемах | До 1 мая 2021 года | Муниципальный район | Нейман И.В. |
|  | Организация деятельности досуговых площадок в местах отдыха детей, в том числе в организованных местах купания | Июнь – август 2021 года | Организованные зоны отдыха | Соколова Т.В. Гарина И.С. |
|  | Проведение викторины «Безопасный водоем» | Май – июнь 2021 года | ОУ УДО ОГБУ МКЦСОН | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. |
|  | Проведение инструктажей по безопасному поведению на воде и соблюдению безопасности | Май – август 2021 года | ОУ УДО ОГБУ МКЦСОН | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. |
|  | Организация профилактических бесед по вопросам безопасного поведения на водных объектах с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учетов | Май – август 2021 года | ОУ УДО ОГБУ МКЦСОН | Косованова А.П. Залетова Е.В. |
|  | Проведение акции «Лето «Без Опасностей» | Июнь – август 2021 года | Лагеря с дневным пребыванием | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. |
|  | Проведение акции «Уроки безопасности» в рамках Всероссийских уроков ОБЖ | Май, сентябрь 2021 года | ОУ | Соколова Т.В. |
|  | Организация патрулирования мест массового отдыха граждан | Июнь – август 2021 года | Места отдыха в поселениях района | Главы поселений муниципального района |
|  | Раздел III. Акция «Безопасность дома и на природе» («Ребенок в окне», »Безопасные горки», «Безопасный населенный пункт») |  |  |  |
|  | Подготовка и размещение информационно-методических материалов, памяток по вопросам безопасности детей дома и на природе | Весь период | ОУ УДО ОГБУ МКЦСОН | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. |
|  | Проведение родительских собраний, инструктажей и занятий для обучающихся по соблюдению правил безопасности дома и на природе | Весь период | ОУ УДО ОГБУ МКЦСОН | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. |
|  | Проведение бесед с детьми дошкольных групп детских садов на тему «Опасности дома и на природе» | Весь период | ДОУ | Соколова Т.В. |
|  | Проведение открытых уроков ОБЖ по теме «Основы безопасного поведения» | Сентябрь-октябрь 2021 года | ОУ | Соколова Т.В. |
|  | Проведение тематических классных часов по вопросам пожарной безопасности | В течение 2021 года | ОУ | Соколова Т.В. |
|  | Проведение бесед по безопасности дома и на природе с детьми и родителями, находящимися в группе риска и состоящими на различных видах учетов | Весь период | Семьи СОП семьи «группы риска» | Косованова А.П. Залетова Е.В. |
|  | Организация дней безопасности в пришкольных оздоровительных лагерях, ОГБУ МКЦСОН, РВО | 1 раз в смену | Пришкольные оздоровительные лагерях, ОГБУ МКЦСОН, РВО | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. |
|  | Участие в межведомственных профилактических рейдах семей с детьми, требующих особого внимания по вопросу пожарной безопасности, проживающих в жилых помещениях пятой степени огнестойкости | Весь период | Жилой сектор | Павлов А.А. Косованова А.П. Залетова Е.В. Уварова И.В. |
|  | Проведение декады противопожарной безопасности | Ноябрь 20201года | ОУ | Соколова Т.В. |
|  | Проведение дней безопасности в образовательных учреждениях | 1 – 13 сентября 2021года | ОУ | Соколова Т.В. |
|  | Проведение уроков по пропаганде безопасного использования газового оборудования в быту для учеников 1 - 3 классов образовательных организаций | Весь период | ОУ | Соколова Т.В |
|  | Размещение памяток по профилактике выпадения детей из окон | Весь период | ОУ УДО ДОУ ОГБУ МКЦСОН | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. |
|  | Организация рейдов в населенных пунктах по выявлению бесхозных, заброшенных зданий, чердачных помещений. подвалов | Весь период | Поселения муниципального района | Главы поселений Советы отцов Женсоветы |
|  | Обследование детских конструкций – «горки», с целью приведения их в нормативное, безопасное состояние | Весь период | Поселения муниципального района ОУ | Главы поселений Советы отцов Женсоветы |
|  | Раздел IV. Акция «Детство без насилия и жестокости» |  |  |  |
|  | Оформление и обновление информационных стендов, наглядной информации с номером «Детского телефона доверия», контактных телефонов и координат организаций и учреждений, куда могут обратиться дети в опасной ситуации | Весь период | ОУ УДО ДОУ ОГБУ МКЦСОН Учреждения культуры, библиотечной системы, спорта | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. Шмелев С.Л. |
|  | Проведение информационно-просветительской работы среди детей, родителей, педагогов о недопустимости насилия и жестокости (тренинги, родительские собрания, педагогические советы, изготовление и распространение памяток) | Весь период | ОУ УДО ДОУ ОГБУ МКЦСОН Учреждения культуры, библиотечной системы, спорта | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. Шмелев С.Л. |
|  | Организация деятельности служб примирения, территориальных служб примирения | Весь период | ОУ | Барова С.Ю. Соколова Т.В. |
|  | Организация консультативной помощи специалистами психологических служб по оказанию помощи детям и их родителям при проблемах и необходимости восстановления детско-родительских отношений | Весь период | ОУ УДО ДОУ ОГБУ МКЦСОН Учреждения культуры, библиотечной системы, спорта | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. Шмелев С.Л. |
|  | Организация психолого-педагогического сопровождения замещающих семей и подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Весь период | ОГБУ МКЦСОН | Уварова И.В. |
|  | Организация занятости и досуга в кружках и секциях детей из семей, нуждающихся в социальной реабилитации (в том числе с высоким риском жестокого обращения); из социозащитных учреждений для несовершеннолетних | Апрель - декабрь 2021 года | ОУ УДО ДОУ ОГБУ МКЦСОН Учреждения культуры, библиотечной системы, спорта | Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. Шмелев С.Л. |
|  | Организация индивидуальной реабилитационной работы с семьями, в которых подтвердились факты жестокого отношения к ребенку, как с семьями, находящимися в социально-опасном положении: рассмотрение на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; составление плана работы с семьей; назначение куратора; составление индивидуальной программы реабилитации семьи и ребенка; принятие решения о снятии семьи с учета с дальнейшим контролем (или продление программы реабилитации) | Весь период | ОГБУ МКЦСОН КДН и ЗП ПДН | Уварова И.В. Косованова А.П. Залетова Е.В. Женсовет Совет отцов |
|  | Проведение 3-го этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на профилактику семейного неблагополучия, предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, «Семья для ребенка» | Август 2021 года | Муниципальный район | Косованова А.П. Залетова Е.В. |
|  | Проведение мероприятий в рамках Дня правовой помощи детям | Ноябрь 2021 года | ОУ УДО ДОУ ОГБУ МКЦСОН | Барова С.Ю. Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. Косованова А.П. Залетова Е.В. |
|  | Раздел V. Акция «Безопасная дорога» |  |  |  |
|  | Организация деятельности по составлению административных материалов по ст. 5.35 КоАП Российской Федерации в отношении родителей несовершеннолетних, если в результате их участия в дорожном движении возникла угроза жизни и здоровью ребенка либо произошло дорожно-транспортное происшествие | Май − июнь, август – сентябрь 2021 года | Муниципальный район | Поспелов А.А. Залетова Е.В. |
|  | Осуществление контроля за приведением в нормативное состояние технических средств организации дорожного движения в районах образовательных организаций и местах массового скопления детей, создание «дорожных карт» безопасного движения пешеходов в местах с наиболее сложной дорожной обстановкой | Май – август 2021 года | Муниципальный район | Поспелов А.А Соколова Т.В. Гарина И.С. Главы поселений муниципального района |
|  | 1 этап: с 15 мая по 30 июня 2021 года «Скоро лето!» |  |  |  |
|  | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий с учащимися общеобразовательных организаций «Школа дорожной безопасности», приуроченных к началу летних школьных каникул | 15 − 31 мая 2021 года | ОУ | Поспелов А.А Соколова Т.В. |
|  | Организация и проведение инструктажей по правилам дорожного движения с родителями воспитанников дошкольных образовательных организаций, а также организация и проведение родительских собраний в общеобразовательных организациях | 15 − 31 мая 2021 года | ОУ УДО ДОУ ОГБУ МКЦСОН | Поспелов А.А Барова С.Ю. Соколова Т.В. Гарина И.С. Уварова И.В. Косованова А.П. Залетова Е.В. |
|  | Организация профилактических мероприятий в пришкольных лагерях отдыха детей «У ПДД каникул нет!» | Июнь 2021 года | ОУ ОГБУ МКЦСОН | Поспелов А.А. Барова С.Ю. Соколова Т.В. Уварова И.В. |
| 849. | Организация и проведение мероприятий для несовершеннолетних велосипедистов «Рулить по правилам!» | 15 − 30 июня 2021 года | Муниципальный район | Поспелов А.А. Соколова Т.В. Рыжова О.В. |
|  | 2 этап: 17 августа – 20 сентября 2021 года «Здравствуй школа!» |  |  |  |
| 950. | Проведение целенаправленных рейдов «Юный водитель», «Ребенок–пешеход» с привлечением представителей общественных организаций, представителей Уполномоченного, заинтересованных ведомств системы профилактики, СМИ | По графику | Муниципальный район | Поспелов А.А. Барова С.Ю. Соколова Т.В. Рыжова О.В. |
| 951. | Организация и проведение профилактических «Уроков безопасности» в образовательных организациях Макарьевского района | 1 − 15 сентября 2021 года | ОУ | Поспелов А.А Барова СЮ. Соколова Т.В. Рыжова О.В. |
| 952. | Организация и проведение социально ориентированного проекта «Иду в школу!» (акции, посвященные Дню знаний, акции направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, дорожные экскурсии для воспитанников образовательных организаций) | 24 августа − 13 сентября 2021 года | Муниципальный район | Поспелов А.А Барова С.Ю. Соколова Т.В. Рыжова О.В. |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Макарьевского муниципального района

от 20.04.2021г.  № 157-ра

ФОРМА

ОТЧЕТ

по итогам проведения на территории Макарьевского муниципального района

социальной акции «Безопасное детство» в 2021 году

| Наименование акции | Кол-во (охват) участников | Кол-во проведенных мероприятий (в том числе информационных) | Количество несчастных случаев с детьми (на водоемах, дома, на природе, на игровых и спортивных площадках, ДТП, фактов жестокого обращения) | Количество несчастных случаев с детьми со смертельным исходом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Безопасная дорога» |  |  |  |  |
| «Безопасный водоем» |  |  |  |  |
| «Безопасная площадка» |  |  |  |  |
| «Безопасность дома и на природе» |  |  |  |  |
| «Детство без насилия и жестокости» |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Примечание: каждый исполнитель направляет представителю Уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Костромской области наиболее значимые мероприятия по каждому направлению акции с фотографиями в электронном виде