План по улучшению качества оказания услуг МБДОУ д\с № 7 «Сказка» г.о.г.Мантурово Костромской области по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в 2016 – 2017 учебном году

| Название образовательной организации | Меры (мероприятия) по устранению недостатков например: семинары, вебинары, программы, направление на КПК, организации в муниципальном образовании курсов, родительские собрания, общие собрания августовская конференция метод.обучения и др.по каждому критерию и/ или показателю | Финансирование (тыс.руб.) например можно указать финансирование по подготовке к новому учебному году, доступную среду, спортивные залы, участие в ФЦПРО | Сроки исполнения | Предполагаемый результат (количественный или качественный) | Ответственные (ответственный сотрудник отдела образования, + ОУ, директор, зам.директора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
|  | - Родительское собрание «Открытость и доступность» (как использовать интернет-приемную ДОУ) - Семинар – практикум: «Создание обратной связи на сайте ДОУ» |  | Апрель 2017 | - Активное участие родителей в использовании сайта ДОУ; - Умение создавать обратную связь; - умение разместить результаты поступивших обращений | Заведующий , ст.воспитатель |
| Критерий № 2 Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в учреждении и развитие материально- технической базы | 130000 | 2017 | Наличие современного учебно- дидактического оборудования, в соответствии с ФГОС. Наличие современного спортивного инвентаря, мебели. Ремонтные работы в учреждении, соответствие помещений, территорий ОУ требованиям САНПиН. | Зав.д\с Ст.воспит. завхоз |
|  | - Подключение к сети Интернет | 20000 | 2017 | Подключение Интернета | Зав.д\с |
|  | - Проведение дополнительных инструктажей по охране жизни и здоровья детей - Контроль за безопасностью пребывания ребенка в д\с |  | 2017 | - Отсутствие случаев детского травматизма | Зав.д\с м\с завхоз |
|  | Обучение педагогов на КПК для работы с детьми с ОВЗ и инвалидов | 12000 | 2017 | - Повышение квалификации специалистов | Зав.д\с Ст.восп. |
|  | Мероприятия направленные на создание условий для персонала организации. (спецоценка рабочих мест) | 90000 | 2017 | Наличие оснащенных рабочих мест административного, педагогического, учебно- вспомогательного, прочего персонала. | Зав.д\с Ст.воспит. Завхоз Профсоюз |
| Критерий № 3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в учреждении, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками. (КПК, семинары, вебинары) | 25000 | 2017 | - Пройдены КПК, - Совершенствование работы службы психологического сопровождения при реализации ФГОС. | Зав.д\с Ст.воспит. психолог |
|  | Профилактика синдрома профессионального выгорания: (Проведение тренингов, деловых игр и занятий со специалистами) | - | 2017 | Повышение качества образовательной деятельности | Педагог-психолог |
| Критерий № 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации |  |  |  |  |  |
|  | Организация внутреннего контроля деятельности учреждения: Утверждение плана по повышению качества работы учреждения на 2017 год | - | 2017 | Повышение удовлетворенности качеством образ.деят. |  |
|  | Создание условий для формирования компетенции родителей | - | 2017 | - Появится мотивация у родителей в участии в образовательном процессе д\с | Зав.д.с Ст.воспит. педагоги |