- АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 мая 2013 г. N 122-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

НЕЗАВИСИМОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, НА 2013-2015 ГОДЫ

(в ред. распоряжения администрации Костромской области от 14.06.2013 N 137-ра)

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 487-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013-2015 годы (далее - План).

2. Исполнительным органам государственной власти Костромской области, оказывающим социальные услуги, обеспечить реализацию Плана.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И.о. губернатора

Костромской области

А.АНОХИН

- Приложение

Утвержден

распоряжением

администрации

Костромской области

от 25 мая 2013 г. N 122-ра

План мероприятий

по формированию независимой системы оценки качества

работы организаций, оказывающих социальные услуги,

на 2013-2015 годы

(в ред. распоряжения администрации Костромской области от 14.06.2013 N 137-ра)

┌────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┐

│ N  │     Наименование     │  Результат   │  Сроки   │  Ответственный   │

│    │     мероприятия      │              │          │   исполнитель    │

├────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────┤

│                     I. Организационные мероприятия                     │

├────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 1. │Определение           │ Нормативный  │  Июнь    │Администрация     │

│    │уполномоченных        │ правовой акт │2013 года │Костромской       │

│    │исполнительных        │              │          │области           │

│    │органов               │              │          │                  │

│    │государственной       │              │          │                  │

│    │власти Костромской    │              │          │                  │

│    │области по            │              │          │                  │

│    │организации           │              │          │                  │

│    │независимой системы   │              │          │                  │

│    │оценки качества       │              │          │                  │

│    │работы                │              │          │                  │

│    │государственных       │              │          │                  │

│    │учреждений,           │              │          │                  │

│    │оказывающих           │              │          │                  │

│    │социальные услуги     │              │          │                  │

│    │(далее - независимая  │              │          │                  │

│    │оценка качества)      │              │          │                  │

│(п.  1  в  ред.  распоряжения  администрации   Костромской  области   от│

│14.06.2013 N 137-ра)                                                    │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 2. │Создание общественного│ Нормативный  │  Август  │Департамент       │

│    │совета при            │ правовой акт │2013 года │социальной защиты │

│    │исполнительном органе │              │          │населения, опеки  │

│    │государственной власти│              │          │и попечительства  │

│    │Костромской области,  │              │          │Костромской       │

│    │оказывающем           │              │          │области,          │

│    │социальные услуги     │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │здравоохранения   │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │образования и     │

│    │                      │              │          │науки             │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │культуры          │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области, комитет  │

│    │                      │              │          │по физической     │

│    │                      │              │          │культуре и спорту │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области           │

│(в ред. распоряжения  администрации  Костромской  области  от 14.06.2013│

│N 137-ра)                                                               │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 3. │Обеспечение размещения│Информация в  │Постоянно │Департамент       │

│    │государственными      │информационно-│          │социальной защиты │

│    │учреждениями на       │телекоммуника-│          │населения, опеки  │

│    │официальном сайте в   │ционной сети  │          │и попечительства  │

│    │информационно-        │Интернет      │          │Костромской       │

│    │телекоммуникационной  │              │          │области,          │

│    │сети Интернет         │              │          │департамент       │

│    │(www.bus.gov.ru)      │              │          │здравоохранения   │

│    │информации,           │              │          │Костромской       │

│    │установленной Приказом│              │          │области,          │

│    │Минфина России от 21  │              │          │департамент       │

│    │июля 2011 года N 86н  │              │          │образования и     │

│    │"Об утверждении       │              │          │науки             │

│    │порядка предоставления│              │          │Костромской       │

│    │информации            │              │          │области,          │

│    │государственным       │              │          │департамент       │

│    │(муниципальным)       │              │          │культуры          │

│    │учреждением, ее       │              │          │Костромской       │

│    │размещения на         │              │          │области,          │

│    │официальном сайте в   │              │          │комитет по        │

│    │информационно-        │              │          │физической        │

│    │телекоммуникационной  │              │          │культуре и спорту │

│    │сети Интернет и       │              │          │Костромской       │

│    │ведения указанного    │              │          │области           │

│    │сайта"                │              │          │                  │

├────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────┤

│               II. Проведение независимой оценки качества               │

├────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 4. │Определение типов и   │   Решение    │ Сентябрь │Общественный совет│

│    │перечня организаций   │общественного │2013 года │при исполнительном│

│    │в сфере образования,  │    совета    │          │органе            │

│    │здравоохранения,      │              │          │государственной   │

│    │культуры, физической  │              │          │власти            │

│    │культуры и спорта,    │              │          │Костромской       │

│    │социального           │              │          │области           │

│    │обслуживания для      │              │          │                  │

│    │проведения независимой│              │          │                  │

│    │оценки качества       │              │          │                  │

│(в ред. распоряжения  администрации  Костромской  области  от 14.06.2013│

│N 137-ра)                                                               │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 5. │Разработка и          │   Решение    │ Сентябрь │Общественный совет│

│    │утверждение порядка   │общественного │2013 года │при исполнительном│

│    │проведения независимой│    совета    │          │органе            │

│    │оценки качества,      │              │          │государственной   │

│    │включающей определение│              │          │власти            │

│    │показателей оценки и  │              │          │Костромской       │

│    │периодичность         │              │          │области           │

│    │проведения            │              │          │                  │

│    │мониторинга,          │              │          │                  │

│    │формирование рейтинга │              │          │                  │

│(в ред. распоряжения  администрации  Костромской  области  от 14.06.2013│

│N 137-ра)                                                               │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 6. │Организация сбора     │Информационные│ Октябрь  │Департамент       │

│    │дополнительной        │   данные,    │2013 года │социальной        │

│    │информации, проведение│  результаты  │          │защиты населения, │

│    │мониторинга и         │ мониторинга, │          │опеки и           │

│    │формирование рейтингов│   рейтинги   │          │попечительства    │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │здравоохранения   │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │образования и     │

│    │                      │              │          │науки             │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │культуры          │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области, комитет  │

│    │                      │              │          │по физической     │

│    │                      │              │          │культуре и спорту │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области           │

│(в ред. распоряжения  администрации  Костромской  области  от 14.06.2013│

│N 137-ра)                                                               │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│6.1 │Подготовка перечня    │ Нормативный  │ Октябрь  │Департамент       │

│    │дополнительной        │ правовой акт │2013 года │образования и     │

│    │необходимой           │              │          │науки Костромской │

│    │информации о          │              │          │области,          │

│    │деятельности          │              │          │департамент       │

│    │государственных       │              │          │культуры          │

│    │учреждений            │              │          │Костромской       │

│    │Костромской области,  │              │          │области, комитет  │

│    │оказывающих           │              │          │по физической     │

│    │социальные услуги, с  │              │          │культуре и спорту │

│    │учетом отраслевой     │              │          │Костромской       │

│    │специфики их работы,  │              │          │области,          │

│    │которая должна быть   │              │          │департамент       │

│    │предоставлена         │              │          │здравоохранения   │

│    │гражданам -           │              │          │Костромской       │

│    │потребителям услуг    │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │социальной защиты │

│    │                      │              │          │населения, опеки  │

│    │                      │              │          │и попечительства  │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области           │

│(п. 6.1  введен  распоряжением  администрации  Костромской  области   от│

│14.06.2013 N 137-ра)                                                    │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 7. │Обсуждение итогов     │ Предложения  │ Октябрь  │Общественный      │

│    │мониторинга и         │ по улучшению │2013 года │совет при         │

│    │рейтингов, предложений│   качества   │          │исполнительном    │

│    │по улучшению качества │ услуг, итоги │          │органе            │

│    │услуг                 │ мониторинга, │          │государственной   │

│    │                      │   рейтинги   │          │власти            │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области           │

│(в ред. распоряжения  администрации  Костромской  области  от 14.06.2013│

│N 137-ра)                                                               │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 8. │Размещение на сайте   │ Информация,  │ Октябрь  │Департамент       │

│    │исполнительного органа│ размещенная  │2013 года │социальной        │

│    │государственной       │   на сайте   │          │защиты населения, │

│    │власти Костромской    │              │          │опеки и           │

│    │области, оказывающего │              │          │попечительства    │

│    │социальные услуги:    │              │          │Костромской       │

│    │- информации,         │              │          │области,          │

│    │полученной для        │              │          │департамент       │

│    │проведения мониторинга│              │          │здравоохранения   │

│    │и формирования        │              │          │Костромской       │

│    │рейтингов,            │              │          │области,          │

│    │- результатов         │              │          │департамент       │

│    │мониторингов и        │              │          │образования и     │

│    │рейтингов,            │              │          │науки Костромской │

│    │- предложений о       │              │          │области,          │

│    │повышении качества    │              │          │департамент       │

│    │услуг                 │              │          │культуры          │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области, комитет  │

│    │                      │              │          │по физической     │

│    │                      │              │          │культуре и спорту │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области           │

│(в ред. распоряжения  администрации  Костромской  области  от 14.06.2013│

│N 137-ра)                                                               │

├────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────┤

│        III. Применение результатов независимой оценки качества         │

├────┬──────────────────────┬──────────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 9. │Организация           │ Предложения  │На        │Департамент       │

│    │рассмотрения          │  по оценке   │постоянной│социальной защиты │

│    │предложений по        │качества услуг│основе (не│населения, опеки  │

│    │повышению качества    │              │позднее 15│и попечительства  │

│    │услуг органами,       │              │дней после│Костромской       │

│    │осуществляющими       │              │поступле- │области,          │

│    │функции учредителя    │              │ния       │департамент       │

│    │(далее - учредители), │              │предложе- │здравоохранения   │

│    │а также направление   │              │ний)      │Костромской       │

│    │учредителями указанных│              │          │области,          │

│    │предложений           │              │          │департамент       │

│    │подведомственным      │              │          │образования и     │

│    │учреждениям           │              │          │науки Костромской │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │культуры          │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области, комитет  │

│    │                      │              │          │по физической     │

│    │                      │              │          │культуре и спорту │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области           │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│10. │Разработка плана      │     План     │    На    │Учреждения        │

│    │мероприятий по        │ мероприятий  │постоянной│                  │

│    │улучшению качества    │              │  основе  │                  │

│    │работы учреждения     │              │          │                  │

│    │(далее - План         │              │          │                  │

│    │мероприятий) и        │              │          │                  │

│    │утверждение данного   │              │          │                  │

│    │Плана по согласованию │              │          │                  │

│    │с учредителем         │              │          │                  │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│11. │Размещение Плана      │Информация на │    На    │Учреждения        │

│    │мероприятий на        │    сайте     │постоянной│                  │

│    │официальном сайте в   │              │  основе  │                  │

│    │информационно-        │              │          │                  │

│    │телекоммуникационной  │              │          │                  │

│    │сети Интернет         │              │          │                  │

├────┼──────────────────────┼──────────────┼──────────┼──────────────────┤

│12. │Контроль за           │ Информация о │    На    │Департамент       │

│    │выполнением Плана     │  выполнении  │постоянной│социальной защиты │

│    │мероприятий и учет    │    Плана     │  основе  │населения, опеки и│

│    │результатов при оценке│ мероприятий  │          │попечительства    │

│    │эффективности         │              │          │Костромской       │

│    │руководителя          │              │          │области,          │

│    │учреждения            │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │здравоохранения   │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │образования и     │

│    │                      │              │          │науки Костромской │

│    │                      │              │          │области,          │

│    │                      │              │          │департамент       │

│    │                      │              │          │культуры          │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области, комитет  │

│    │                      │              │          │по физической     │

│    │                      │              │          │культуре и спорту │

│    │                      │              │          │Костромской       │

│    │                      │              │          │области           │

└────┴──────────────────────┴──────────────┴──────────┴──────────────────┘