Рассмотрено на заседании                                                                   Утверждаю:

Педагогического совета                                                                      Заведующая_Л.А. Гарина

«14» _декабря 2014_г.                                                                            «14»_декабря 2014г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

г. Мантурово 2014 г.

Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС Создание творческой группы по разработке ООП в соответствии с ФГОС | Декабрь 2013 | Заведующая Гарина Л.А. | Приказ об утверждении рабочей и творческой групп по подготовке введения ФГОС ДО |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана плана-графика по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Декабрь 2013 | Члены рабочей группы | План-график, приказ об утверждении |
| 1.3 | Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | декабрь 2013 – март 2014гг. | Члены рабочей группы | Изменения в нормативные документы; новые нормативные документы |
| 1.4 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | Январь – февраль 2014 | Заведующая Гарина Л.А. | Информация на сайте ОУ |
| 1.5 | Разработка приказа об утверждении Договоров с родителями (законными представителями) об образовании | Февраль 2014 | Заведующая Гарина Л.А. | Договоры об образовании |
| 1.6 | Проведение педсовета по введению ФГОС | Декабрь 2013 | Старший воспитатель | Протокол педагогического совета |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка плана – графика методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ | Декабрь 2013 г. | Ст. воспитатель | План |
| 2.2 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО | Весь период. | Ст. воспитатель | Протоколы |
| 2.3 | Разработка и реализация образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта | В течение учебного года | Члены творческой группы | Информация на сайте ОУ |
| 2.4 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы | Сентябрь 2014 г. | Заведующая Гарина Л.А. | Приказ |
| 2.5 | Разработка и утверждение календарных планов педагогических работников на 2014-2015гг | Сентябрь 2014 г. | Заведующая Гарина Л.А. | Протокол |
| 2.6 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение года. | Ст. воспитатель . | План работы |
| 2.7 | Разработка Положения о результатах освоения ООП | Март 2014 г. | Заведующая Гарина Л.А. | Приказ об утверждении Положения |
| 2.8 | Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС | Март 2014 г. | Заведующий ДОУ и учителя начальных классов | План перехода |
| 2.9 | Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ДОУ, реализующего образовательную программу дошкольного образования | ежегодно | Заведующая Гарина Л.А. | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ | Весь период | Заведующая Гарина Л.А. | План - график |
| 3.3. | Методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ | 2014-2016гг. | Заведующая Гарина Л.А. Ст. воспитатель | Выполнение педагогами практических заданий |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование общественности через средства массовой информации о результатах введения и реализации ФГОС дошкольного образования | ежеквартально | Ст. воспитатель | Статьи в СМИ на сайте организаций |
| 4.1 | Публичный отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО; | Май 2014 Май 2015 | Заведующая Гарина Л.А. | Публичный отчет |
| 4.2. | Информирование участников образовательного процесса и общественности по ключевым позициям введения и реализации Стандарта | Январь 2014 | Рабочая группа | Протоколы родительских собраний, на которых происходило информирование родительской общественности. Публикации в СМИ. |
| 4.3. | Изучение мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения и реализации Стандарта. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | Апрель 2014 | Педагоги | Информационная справка по результатам анкетирования. |
| 4.4. | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО | В течение учебного года | Рабочая группа | Стенд |
| 5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующая Гарина Л.А. | Информационная справка |
| 5.2. | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Гарина Л.А. | Заказ |
| 5.3 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Весь период | Заведующая Гарина Л.А. | Информационная справка |
| 5.4 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Заведующая Гарина Л.А. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС» |