Приложение № 2

к приказу МБДОУ детский сад № 8 «Звездочка»

от 15.01.2023г. №

План-график

разработки (внесения изменений) в ООП ДО ДО МБДОУ детский сад № 8 «Звездочка»

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования и федеральной программой дошкольного образования

| № п/п | Мероприятие | Срок | Исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Рабочие совещания по вопросам разработки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП ДО | не реже 1 раза в месяц | рабочая группа, заведующий |  | протокол |
| 1.2. | Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП ДО | февраль | руководитель рабочей группы и член рабочей группы |  | акты, справки |
| 1.3. | Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП ДО | март | член рабочей группы и инвентаризацио ная комиссия | н | справки, описи, заявки и т.п. |
| 1.4. | Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС и ФОП ДО ДО) | февраль | руководитель рабочей группы и член рабочей группы |  | отчёт |
| 1.5. | Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП ДО детского сада в соответствии с ФГОС и ФОП ДО | январь, май и август | рабочая группа, заведующий |  | протоколы |
| 1.6. | Мониторинг РППС | февраль - май | руководитель рабочей группы заведующий | , | справки, отчёты, приказы |
| 1.7. | Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материальнотехнической базы | март – июль | руководитель рабочей группы контрактный управляющий , заведующий | , | отчёт чек-листы |
| 1.8. | Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | по необходим ости | руководитель рабочей группы заведующий | , | приказы |
|  | 2. Мероприятия по разработке ООП ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО детского сада | в течение всего периода | рабочая группа, заведующий | пакет документов |  |
| 2.2. | Анализ действующей ООП ДО детского сада на предмет соответствия ФОП ДО | январь – февраль | рабочая группа | аналитическа справка |  |