Утверждаю

Заведующая МБДОУ д/с №8

____________Л.А. Гарина                                                                                                                                                Приказ №___ от___________

План основных мероприятий

по введению федеральных государственных образовательных

стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ д/с №8 «Звёздочка»

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д\с №8

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Группа участников:  заведующая, старший воспитатель, воспитатели ДОУ

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.

- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

| № |  |  |  |  | Наименование мероприятия | Ответственные |  |  |  | Срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 г. |  | 2015г. |  |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | Январь |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | В течение года |  |  | В течение года |
| 3. |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующий |  |  |  | + |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | 3 квартал |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОСдошкольного образования. | Старший воспитатель |  |  |  | + |  |  | + |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | Декабрь 2013 |  |  |  |
| 2. |  | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. |  |  |  | Старший воспитатель |  |  |  | + |  | + |  |
| 3. |  | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | + |  | + |  |
| 4. |  | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | По мере поступления материалов |  | По мере поступления материалов |  |
|  | 5. |  |  | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  |  | По мере поступления нормативно-правовых документов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + |
|  | 6. |  |  | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др. |  | Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа |  |  |  | не менее 2 |  |  | не менее 3 |
|  | 7. |  |  | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». |  | Старший воспитатель Рабочая группа |  |  |  | 2 полугодие |  |  | В течение года |
|  | 8. |  |  | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». |  | Старший воспитатель |  |  |  | + |  |  | + |
|  | 9. |  |  | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. |  | Старший воспитатель |  |  |  | + |  |  | + |
|  | 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | Сентябрь |  |  |  |
|  | 2. |  | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | + |  |  | + |
|  | 3. |  | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. |  |  |  | Старший воспитатель |  |  | + |  |  | + |
|  | 4. |  | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. |  |  |  | Старший воспитатель |  |  | Январь-февраль |  |  |  |
|  | 5. |  | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, |  |  |  | Старший воспитатель |  |  | + |  |  |  |
|  | 6. |  | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу. |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | + |  |  |  |
|  | 7. |  | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель |  |  | Декабрь 2013 |  |  |  |
|  | 8. |  | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). |  |  |  | Старший воспитатель |  |  | + |  |  |  |
|  | 9. |  | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. |  |  |  | Старший воспитатель Рабочая группа |  |  | + |  |  | + |
|  | 10. |  |  | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методической литературе и периодических изданиях. |  |  | Старший воспитатель Рабочая группа |  |  | + |  |  | + |
|  | 11. |  |  | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. |  |  | Старший воспитатель |  |  |  |  |  | + |
|  | 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  | Старший воспитатель | В течение года |  | В течение года |  |  |
|  | 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний |  |  |  |  |  | Старший воспитатель Педагоги ДОУ | + |  | + |  |  |
|  | 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Рабочая группа | Май-сентябрь |  | Май-сентябрь |  |  |
|  | 5. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Заведующий | + |  |  |  |  |
|  | 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. |  |  |  |  |  | Заведующий | + |  | + |  |  |
|  | 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. |  |  |  |  |  | Заведующий |  |  | + |  |  |
|  | 4. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель | + |  |  |  |  |
|  | 5 | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Заведующий Старший воспитатель | + |  | + |  |  |
|  | 6. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. |  |  |  |  |  | Заведующий | + |  | + |  |  |