Приложение 1

к  приказу заведующей отделом образования

администрации городского округа город Мантурово

от 05.12. 2013 года № _146

ПЛАН

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях городского округа город Мантурово, реализующих образовательную программу дошкольного образования

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в образовательных учреждениях городского округа город Мантурово, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | декабрь 2013г. | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, Ласточкина Т.Ф., гл. специалист отдела образования | Приказ «О введении и реализации в образовательных учреждениях городского округа город Мантурово, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
|  | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | декабрь 2013 г. | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, Ласточкина Т.Ф.,и.о. гл. специалиста отдела образования | План действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 – март 2014гг. | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, Ласточкина Т.Ф., и.о.гл. специалиста отдела образования | Приказ о внесении изменений в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
|  | Разработка и утверждение программы мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 г. | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, Ласточкина Т.Ф., и.о.гл. специалиста отдела образования | Приказ о проведении мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Создание и организация деятельности Координационного совета по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Декабрь 2013г. | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, Ласточкина Т.Ф., и.о. гл. специалиста отдела образования | Положение о деятельности Координационного совета |
|  | Организация, проведение циклов семинаров и консультаций для специалистов, курирующих дошкольное образование, руководителей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: «Технология разработки Программы развития образовательной организации как механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Декабрь 2013 – февраль 2014 г.г. | Департамент образования и науки Костромской области: отдел дошкольного, общего и дополнительного образования (Антонова М.О.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования | План проведения семинаров и консультаций |
|  | Проведение цикла семинаров для руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Федеральный государственный образовательный стандарт - основа разработки образовательной программы дошкольного образования образовательной организации: цели, задачи, содержание, пути реализации». | февраль-май 2014 г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования | План проведения семинаров |
|  | Внедрение в практику работы методических рекомендаций для руководителей, старших воспитателей образовательных организаций по алгоритму разработки образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Март - май 2014 г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) | Методические рекомендации для руководителей, старших воспитателей образовательных организаций по алгоритму разработки образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
|  | Участие в семинарах, РСМО, вебинарах по проблемам введения и реализации ФГОС для педагогов дошкольного образования | Ежеквартально | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), отдел образования администрации городского округа город Мантурово,., и.о. гл. специалиста отдела образования | Методические рекомендации |
|  | Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ежегодно | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово,., и.о. гл. специалиста отдела образования | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|  | Методическое, организационное обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово |  |
|  | Разработка механизма взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово,., и.о. гл. специалиста отдела образования Ласточкина Т.Ф. | Муниуипальные нормативные документы, шаблоны нормативных документов (положений, договоров), регулирующих взаимоотношения между организациями дошкольного и дополнительного образования |
|  | Создание муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования | 2014г. | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования Ласточкина Т.Ф. | Приказ о введении региональной системы мониторинга качества дошкольного образования |
|  | Разработка программы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования | 2 квартал 2014г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.), отдел образования администрации городского округа город Мантурово | Приказ о введении муниципальной системы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования | В соответствии с планом КОИРО | Савреева Т.П., гл. специалист отдела образования администрации городского округа город Мантурово | Комплектование групп для курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования |
|  | Внесение изменений в дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Декабрь 2013г – март 2014г. | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования | Дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
|  | Организация и проведение курсовой подготовки на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2016г. г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования | Курсовая подготовка на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
|  | Изучение, обобщение и диссеминация лучшего опыта по введению и реализации ФГОС дошкольного образования на региональном, муниципальном и институциональном уровнях | 2014 – 2016 г.г. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования Ласточкина Т.Ф. | Материалы из опыта работы |
|  | Организация и проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | ежегодно | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.),ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Фоминых С.А.) Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования | Аналитический отчет |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Информирование общественности через средства массовой информации о результатах введения и реализации ФГОС дошкольного образования, | ежеквартально | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования Ласточкина Т.Ф. | Видеосюжеты, на сайтах организаций, статьи в СМИ |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования администрации городского округа город Мантурово информации о результатах введения и реализации ФГОС дошкольного образования | ежеквартально | Отдел образования администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования Ласточкина Т.Ф. | Создание страницы на сайте отдела образования администрации городского округа город Мантурово |
|  | Издание методических рекомендаций по организации образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в рамках реализации ФГОС дошкольного образования, использование их в работе. | 2014-2016гг. | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) , администрации городского округа город Мантурово, и.о. гл. специалиста отдела образования Ласточкина Т.Ф. | Методические рекомендации по организации образовательного процесса с воспитанниками в рамках реализации ФГОС дошкольного образования |
| Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС | Расчет общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам для осуществления государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Ежегодно по установленному графику | Отдел экономического развития администрации городского округа город Мантурово и Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации городского округа город Мантурово | Представление бюджетных проектировок в департамент образования и науки Костромской области |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, направленных на осуществление финансового обеспечения получения дошкольного образования в частных образовательных организациях. | Февраль 2014г. | Отдел экономического развития администрации городского округа город Мантурово и Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации городского округа город Мантурово | Постановление администрации городского округа город Мантурово |
|  | Расчет общего объема субсидий частным дошкольным образовательным организациям | Ежегодно по установленному графику | Отдел экономического развития администрации городского округа город Мантурово и Централизованная бухгалтерия отдела образования администрации городского округа город Мантурово | Отдел экономического развития администрации городского округа город Мантурово |