

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Департамент образования и науки**

**Костромской области**

**ПРИКАЗ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.03.2023 г. | **г. Кострома** | № 371 |

|  |
| --- |
| О введении в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, федеральной образовательной программы дошкольного образования |

Во исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.) создать региональную рабочую группу по введению федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее - ФГОС) в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования.

2. Утвердить:

2.1 план действий («дорожную карту») по обеспечению введения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) (приложение 1);

2.2 состав региональной рабочей группы (приложение 2).

3. Отделу реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области (Куликова Ю.А.) совместно ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» (Лушина Е.А.)

3.1.обеспечить научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения ФОП ДО в образовательных организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

3.2.обеспечить контроль за введением ФОП ДО в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

4. Руководителям муниципальных органов управления образованием:

4.1.разработать и утвердить план введения ФОП ДО на уровне муниципальных образований и городских округов Костромской области;

4.2.обеспечить информационную и методическую поддержку приведения основных образовательных программ дошкольного образования организаций в соответствии с ФОП ДО;

4.3.обеспечить деятельность образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования в 2023-2024 учебном году на основе программ, разработанных с учетом ФОП ДО.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента М.Г. Яблокову.

Директор департамента И.Н. Морозов

  Приложение 1

к приказу директора департамента образования   
 и науки Костромской области

от 10.03.2023 года № 371

ПЛАН

действий по обеспечению введения и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования   
в образовательных организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФОП ДО | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федеральной образовательной программы дошкольного образования» | март 2023г. | ДОН | Приказ «О введении в образовательных учреждениях Костромской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования, федеральной образовательной программы дошкольного образования» |
| Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации ФОП ДО | март 2023 г. | ДОН | План действий по обеспечению введения ФОП ДО |
| Внесение изменений в нормативные правовые региональные акты в соответствии с ФОП дошкольного образования. | март 2023- сентябрь 2023 | ДОН | Приказ о внесении в нормативные правовые региональные акты в соответствии с ФОП дошкольного образования. |
| Внесение изменений в региональную программу оценки качества дошкольного образования | апрель 2023г. | КОИРО | Приказ о внесении изменений в региональную программу оценки качества дошкольного образования. Новая редакция Программы. |
| Разработка и утверждение программы мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФОП дошкольного образования. | май 2023г. | ДОН  КОИРО | Приказ о проведении мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФОП дошкольного образования. |
| Организационно-методическое обеспечение введения и реализации ФОП ДО | Создание и организация деятельности региональной Рабочей группы по введению ФОП ДО в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | март 2023г. | ДОН  КОИРО | Приказ об утверждении региональной рабочей группы. |
| Организация, проведение циклов семинаров и консультаций для специалистов, курирующих дошкольное образование, руководителей, педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | апрель –август 2023г. | ДОН  КОИРО | План проведения семинаров и консультаций |
| Организация и проведение РСМО «Эффективные практики реализации содержания дошкольного образования» (в соответствии с ФОП ДО) | март  май  сентябрь  октябрь  декабрь | КОИРО | План проведения РСМО, сборник лучших практик, публикации на странице РСМО |
| Разработка и издание методических рекомендаций для руководителей, старших воспитателей образовательных организаций по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | март - ноябрь 2023г. | КОИРО | Методические рекомендации |
| Мониторинг готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к реализации ФОП дошкольного образования | август 2023г. | ДОН  КОИРО | Аналитический отчет |
| III Открытый образовательный форум работников дошкольного образования Костромской области | ноябрь 2023г. | ДОН  КОИРО | Приказ о проведении Форума, программа проведения. |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФОП ДО | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением ФОП ДО | В соответствии с планом КОИРО | КОИРО | Комплектование групп для курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в связи с введением ФОП ДО |
| Внесение изменений в дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФОП дошкольного образования. | январь-май 2023г. | КОИРО | Дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО |
| Организация и проведение курсовой подготовки на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФОП ДО. | 2023-2025гг. | КОИРО | Курсовая подготовка на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения ФОП ДО |
| Создание и организация работы региональных стажировочных площадок по реализации ФОП ДО на базе образовательных учреждений | 2023-2025гг. |  | Программы стажировок. Договоры ДОО с КОИРО |
| Изучение, обобщение и диссеминация лучшего опыта по введению и реализации ФОП ДО на региональном, муниципальном и институциональном уровнях | 2023-2025 | КОИРО | Сборник материалов |
| Организация и проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по обновленным программам ДПО с учетом ФОП ДО | ежегодно | КОИРО | Аналитический отчет |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФОП ДО | Создание и информационно-методическое сопровождение Интернет-страницы на портале «Образование Костромской области» по вопросам введения ФОП ДО | Апрель 2023г. | КОИРО | Интернет-страница на портале «Образование Костромской области» |

Приложение 2

к приказу директора департамента образования   
 и науки Костромской области

от 10.03.2023 года № 371

**Состав   
рабочей группы по введению ФОП ДО в образовательных организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования**

|  |  |
| --- | --- |
| Волкова Анастасия Николаевна, руководитель рабочей группы | - консультант отдела реализации государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования департамента образования и науки Костромской области |
| Кученко Елена Вадимовна,  заместитель руководителя рабочей группы | - заведующий отделом сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» |
| Кайтанова Наталья Васильевна | - методист отдела сопровождения дошкольного образования ОГБОУ ДПО «КОИРО» |
| Иванова Наталия Михайловна | - доцент кафедры педагогики и акмеологии личности ФГБОУ ВО Костромской государственный университет, к.п.н. |
| Шурыгина Светлана Эдуардовна | - заведующая практикой ОГБПОУ Шарьинский педагогический колледж Костромской области» |
| Власова Галина Владимировна | - старший методист отдела содержания и технологизации образования МБУ города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» |
| Целикова Наталья Анатольевна | - старший воспитатель МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 67» |
| Бестелесная Лариса Александровна | - старший воспитатель МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 35» |
| Лобанова Татьяна Геннадьевна | - старший воспитатель МБДОУ города Костромы «Детский сад № 27» |
| Илюшина Татьяна Евгеньевна | - старший воспитатель МБДОУ города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 75» |
| Шутова Любовь Александровна | - старший воспитатель МБДОУ города Костромы «Детский сад № 40» |
| Комякова Татьяна Николаевна | - старший воспитатель МДОУ детский сад «Ласточка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области |
| Сазанова Ирина Владимировна | - старший воспитатель МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Росинка» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области |
| Петрушина Светлана Александровна | - старший воспитатель МБДОУ детский сад «Росинка» г.Макарьева Макарьевского муниципального района |
| Юдина Наталья Владимировна | - главный специалист отдела образования администрации городского округа город Волгореченск Костромской области |
| Красновская Светлана Владимировна | - старший воспитатель МБДОУ общеразвивающего вида городского округа город Волгореченск Костромской области «Детский сад № 4 «Крепыш» |
| Киселева Елена Александровна | - старший воспитатель МДОУ детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа город Буй |
| Кучина Ольга Леонидовна | - старший воспитатель МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй |