Дорожная карта

Проекта повышения качества образования в школах Межевского муниципального района с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

на 2021-2023 годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный: подготовка и запуск программы повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование муниципальной проектной | ноябрь 2021 года | отдел образования | Создание муниципальной |
|  | группы по сопровождению деятельности ОО, |  | администрации Межевского муниципального района | проектной группы поддержки |
|  | функционирующих в неблагоприятных |  |  | школ, функционирующих в |
|  | социальных условиях, направленных на |  |  | неблагоприятных социальных |
|  | повышение качества образования на 2021-2023 |  |  | условиях. |
|  | годы. |  |  | Организация системы |
|  | (Назначить муниципального координатора |  |  | мониторинга, контроля и |
|  | проекта и создать координационную группу из |  |  | принятия управленческих |
|  | числа специалистов, методистов, директоров, |  |  | решений по повышению |
|  | заместителей директоров пилотных школ |  |  | эффективности деятельности |
|  | проекта. Назначить ответственных за |  |  | школ, показывающих стабильно |
|  | мониторинг и профессиональное развитие |  |  | низкие результаты. |
|  | педагогов и руководителей, коучей из числа |  |  |  |
|  | методистов. Сформировать управленческие |  |  |  |
|  | команды проекта на уровне ОО, назначить |  |  |  |
|  | ответственного за проведение углубленной |  |  |  |
|  | диагностики, промежуточного и итогового |  |  |  |
|  | мониторингов, за повышение |  |  |  |

|  | квалификации и профессиональное развитие). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Оказание образовательным организациям методической и организационной помощи в проведении мониторинга образовательных достижений учащихся и сборе контекстных данных. Проведение сбора контекстных данных по каждому классу в школах-участницах Программы, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | В течение всего периода | РМС (районный методическ ий совет) Директора школ | Динамика повышения качества преподавания и эффективности образовательного процесса в пилотных школах с целью коррекции программ. |
| 1.3 | Организация консультационно-методического обеспечения разработки и реализации программ («Дорожных карт») ОО, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие результаты по повышению результативности работы, оказание школам методической поддержки в разработке программ перехода школ в эффективный режим работы. Создание экспертного совета методистов и учителей-предметников с целью организации аудита эффективности образовательного процесса. | ноябрь- март 2022г. | РМС (районный методическ ий совет) Директора школ | Помощь в реализации школьных Дорожных карт (проектов), контроль выполнения плановых мероприятий. |
| 1.4 | Мониторинг соответствия квалификационным требованиям педагогов ОО, работающих в сложных социальных контекстах: регулярность прохождения курсов повышения квалификации педагогическими работниками ОО, переподготовка педагогов, в соответствии с преподаваемыми предметами, повышение квалификации на курсах, повышение образовательного уровня работников со | 2 квартал 2022года | Скворцова В.А Отдел образования Межевского муниципального района | Повышение качества образовательных услуг, педагогической компетенции |

|  | средним и средним специальным образованием. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Организация рабочих групп в образовательных организациях по реализации мероприятий по направлению повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях | Февраль-апрель 2022г | образовательные организации | Рабочие группы по реализации проекта. |
| 1.6 | Направление на подготовку экспертов – консультантов, осуществляющих функции сопровождения программ развития школ. | при возможно сти | образовательные организации | Подготовка экспертов проекта. |
| 1.7 | Проведение мониторинга кадрового состава и профессиональных дефицитов педагогов школ с низкими образовательными результатами. | 4 квартал 2022 года и ежегодно | отдел образования | Анализ проблемных зон ОО |
| 1.8 | Направление образовательным организациям | Сентябрь | отдел образования | Повышение качества подготовки |

|  | рекомендаций по вопросам стимулирующих выплат педагогам на индивидуальные занятия с отстающими учениками, на обмен опытом, на совместное планирование и анализ практики с другими учителями. | ежегодно |  | обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к дистанционным образовательным ресурсам (анализ потребности) | ежегодно | образовательные организации | Обеспечение технической возможности организации дистанционного обучения |
| 1.10 | Методические рекомендации педагогам- предметникам и учителям начальных классов по вопросам организации эффективного обучения. | ежегодно | отдел образования | Разработка методических рекомендаций |
| 2 этап - реализация программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Направление на курсы повышения квалификации педагогов школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | В течение всего периода | отдел образования, руководители ОО | Повышение профессиональных компетенций учителей, повышение качества образования |
| 2.2. | Направление на курсы повышения квалификации, направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального | В течение всего периода | отдел образования, руководители ОО | Повышение профессиональных компетенций учителей, повышение качества образования |

|  | прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов, отвечающих задачам работы с контингентом повышенной сложности и обеспечивающих освоение необходимых для этого форм и методов преподавания | В течение всего периода | Руководители образовательных организаций | Индивидуальные планы профессионального развития педагогов образовательных организаций |
| 2.4. | Организация сетевого партнерства школ муниципального района, методических объединений по совершенствованию технологий обучения. Использование дистанционных форм обучения | В течение всего периода | Руководители образовательных организаций | Повышение качества образования |
| 2.5. | Проведение регулярных семинаров по обмену опытом руководителей и педагогов образовательных учреждений | В течение всего периода | отдел образования | Повышение профессиональных компетенций учителей, повышение качества образования |
| 2.6. | Проведение независимой оценки качества | ежегодно | отдел образования | Аудит эффективности |

|  | образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |  |  | образовательного процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Организация работы с родителями по вопросам качества образования (родительский Совет, родительский комитет, индивидуальная работа с родителями, привлечение родительской общественности при проведении процедуры оценки качества образования, государственной итоговой аттестации в качестве общественных наблюдателей | В течение всего периода | Образовательные организации | Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования. |
| 2.8. | Оказание методической помощи руководителям и педагогическим работникам | В течение всего периода | отдел образования | Повышение профессиональных компетенций учителей, повышение качества образования |
| 3. | 3 этап обобщающий- обобщение и трансляция опыта |  |  |  |
| 3.1. | Составление муниципального рейтинга школ по результатам внешней оценки качества образования. | Август ежегодно, | отдел образования | Рейтинг школ. |
| 3.2. | Проведение совещания «Итоги реализации | ежегодно, Ноябрь 2023 года | отдел образования | Принятие управленческих |

|  | муниципальной программы повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. |  |  | решений. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Обобщение, распространение опыта работы по различным направлениям образовательной деятельности в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. | В течение всего периода | отдел образования, образовательные организации | Создание банка эффективных практик и методических рекомендаций. |