МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ В  МЕЖЕВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

на 2021-2023 годы»

Раздел  I. Паспорт проекта

| Наименование проекта | «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в Межевском муниципальном районе на 2021– 2023 г.г.» |
| --- | --- |
| Муниципальный орган, осуществляющий управление в области образования, ответственный за разработку проекта | Отдел образования администрации Межевского муниципального района |
| Должностное лицо, утвердившее программу, реквизиты соответствующего нормативного акта | Начальник отдела образования администрации Межевского муниципального района. Приказ Отдела образования администрации Межевского муниципального района от «10.06.2021 года №107/1 «Об утверждении муниципального проекта «Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях на 2021–2023 г. в Межевском муниципальном районе» |
| Основные разработчики проекта | Виноградова Любовь Николаевна, начальник отдела образования администрации Межевского муниципального района Скворцова Валентина Александровна, заведующий РМК отдела образования администрации Межевского муниципального района Костромской области, Смирнова Елена Евгеньевна, главный специалист-эксперт отдела образования администрации Межевского муниципального района, Куранова Наталья Вячеславовна методист РМК отдела образования администрации Межевского муниципального района. |
| Исполнители | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Никольская средняя общеобразовательная школа Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Родинская Основная общеобразовательная школа, МБОУ Межевская средняя общеобразовательная школа им.Д.П.Крутикова РМК отдела образования Отдел образования |
| Основная идея проекта | Преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях детей, обусловленных социально-экономическими характеристиками их семей, территориальной отдалённостью и сложностью контингента образовательных организаций за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школ. |
| Основание разработки | - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017г №1642 с изменениями на 11 августа 2020года) План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности образования и науки» (Распоряжение Правительства РФ 30.04.2014 гг. №722-р) - Государственная программа Костромской области «Развитие образования Костромской области» (Постановление администрации Костромской области от 26.12.2013 г №584-а) - Приказ департамента образования и науки Костромской области от 27.03.2020г. №604 «Об утверждении плана мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» - Постановление от 22 января 2021 года об утверждении муниципальной программы Межевского муниципального района Костромской области «Развитие системы образования Межевского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы2 |
| Цель проекта | Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с использованием современных форм и направлений методической поддержки, сохранения системы позитивного межмуниципального сетевого взаимодействия и распространения передовых практик. |
| Основные задачи проекта | 1. Создать условия, обеспечивающие положительную динамику качества образования в школах, показывающих низкие результаты обучения и работающих в сложных социальных условиях. 2. Сформировать муниципальную систему методического сопровождения учителей, поддержки школьных команд, способствующую профессиональному развитию педагогов, работающих в школах с низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях. 3. Разработать и реализовать комплекс мер по поддержке школ с низкими результатами обучения и работающих в сложных социальных условиях, способствующий развитию социального и образовательного партнерства в целях повышения включенности общественности и родителей обучающихся в образовательный процесс школ – участников проекта 4. Активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия по обмену опытом и распространению эффективных практик по выходу в эффективный режим работы. 5. Создать условия для эффективного межшкольного партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения. 6. Стимулировать участие школ, участников проекта, в конкурсах и проектах. |
| Сроки реализации проекта | 2021-2023 год |
| Перечень разделов проекта | Раздел I. Паспорт проекта Раздел II. Характеристика проблемы. Актуальность проекта Раздел III. Цели, задачи, срок реализации проекта Раздел IV. «Дорожная карта» реализации проекта Раздел V. Ожидаемые конечные результаты и эффекты реализации проекта Раздел VI. Возможные риски в период реализации проекта Раздел VII. Критерии оценки эффективности проекта |
| Объём и источники финансирования | Финансирование проекта осуществляется за счёт средств: Муниципального бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | 1.Скорректирована муниципальная нормативно-правовая база, обеспечивающая поддержку общеобразовательных организаций в области повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, работающих в сложных социальных условиях, 2. Разработана муниципальная система мер поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие образовательные результаты, включающая школьные проекты по переводу в эффективный режим развития 3. Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 4.Создано эффективное межшкольное партнёрство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения. 5. Сформирована система методического сопровождения учителей, школьных команд, работающих в образовательных организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях 6.Выявлены успешные практики реализации проектов перехода образовательных организаций в эффективный режим работы |

Раздел II.  Характеристика проблемы. Актуальность проекта

Одна из важнейших задач, стоящих перед системой образования Межевского муниципального района, является обеспечение государственных гарантий по реализации прав граждан на получение общедоступного, бесплатного и качественного общего образования

В системе образования Межевского муниципального района  3 общеобразовательных учреждений,   которые находятся в сельской местности.

В образовательных организациях созданы условия для осуществления образовательного процесса. В 2019-2020 учебном году в школах обучалось 331 обучающихся (в 2018-2019 учебном году –360 человека).

За последние 5 лет наблюдается устойчивая отрицательная динамика роста числа обучающихся муниципальных образовательных организаций.

Однако сохраняется дифференциация образовательных организаций в обеспечении доступности и качества образовательных услуг.  Отмечается большой территориальный разброс организаций.

Не обеспечен равный доступ к качественному образованию с позиции вариативности и доступности инструментов для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов обучающихся, что связанно с ограниченностью выбора творческих объединений в сельской местности.

Кроме того, наблюдается неравномерность развития материально-технической базы общеобразовательных организаций, функционирующих в малых населенных пунктах. В числе муниципальных общеобразовательных организаций - 2 школы с малочисленным контингентом, находящихся на удаленном расстоянии от районного центра.

Положительные  результаты в сфере образования обусловлены квалифицированным кадровым ресурсом. Образовательные организации укомплектованы педагогическими кадрами на 100% за счет распределения учебной нагрузки.

В школах работают 40 учителей.

Из них имеют:

-  высшую квалификационную категорию 15 человек (37,5%);

– первую категорию 18 педагогов (42 %);

- соответствие с занимаемой должностью – 4 чел (10%);

- высшее образование – 32 чел. (80%)

- среднее специальное образование – 8 чел. (20 %)

Возрастной состав педагогических кадров

- количество педагогических работников в возрасте до 25 лет – 1 чел. (2,5%); до 35 лет-3 человека(7,5%)

- количество педагогических работников пенсионного возраста   11 чел. (27,5%)

В районе ведётся работа по  привлечению и закреплению молодых специалистов. В 2020 году в образовательные учреждения района пришли работать 3 молодых специалиста.

Особое внимание уделяется своевременной курсовой подготовке педагогов. В 2019-2020 учебном году КПК прошли 25 педагогов, планируют пройти курсы в 2021-2022 учебном году 15 человек.

В районе функционирует 7 районных методических объединений учителей – предметников. Наиболее эффективными формами научно-методической поддержки повышения профессионализма педагогов являются: заседания муниципальных методических объединений, семинары, посещение открытых уроков.

Заметными остаются различия в качестве образования, предоставляемого школами.

Не уменьшается  число детей с ограниченными возможностями здоровья.    По результатам мониторинга « Дифференциация образовательной ситуации по социальному контексту школ Костромской области» в Межевском муниципальном районе доля «обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» превышает средний показатель  по региону.  Это 39 человек или 10,89 %.  Увеличилось количество сложных случаев  с 39до 79 человек. Есть дети-инвалиды , дети, оставшиеся без попечения родителей, а также находящиеся в трудной жизненной ситуации. Поэтому необходимо и важно обеспечить их успешную социализацию.

Дети – инвалиды -5 чел(1,6%).

Дети с ОВЗ – 34чел. (10,6)  из них:

УО -16 чел (5%);

ЗПР- 18 чел (5,6%)

В 2019 году в Федеральном проекте «Современная школа» создан муниципальный Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 1 школе: МБОУ Межевская СОШ им.Д.П.Крутикова. В 2021 планируется создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в  МКОУ Никольская  СОШ.

Ежегодно в муниципалитете проводится мониторинг результатов оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, муниципального, представляются результаты ЕГЭ и ОГЭ по муниципалитету в аналитико-статистических материалах, которые включают в себя характеристику участников, статистическую информацию о результатах, успеваемость и средний балл по предметам (ЕГЭ).

В 2020-2021 учебном году в государственной итоговой аттестации принимали участие 15 выпускников 11-х классов школ Межевского района.

Если сравнивать результаты с прошлым годом, то  ниже стали результаты по биологии, информатике, физике и математике.

Если сравнивать результаты со средним баллом  по области среди общеобразовательных то выше средне областных результаты по русскому языку( 74,2 в области 70,2), по химии (73,7, в области 52,4) по биологии (62,4 в области 52,7) по истории( 62, в области 56,4) По математике средний балл равен средне областному (52,8). Чуть ниже по физике ( 50, в области 53,6) Ниже по информатике.(37,5 в области 59,9).

По результатам 2020-2021 учебного года 2  выпускника  МБОУ Межевская средняя общеобразовательная школа им.Д.П.Крутикова окончили  школу с медалью «За особые успехи в учении» . 1 выпускник 9 класса МБОУ Межевская СОШ имени Д.П.Крутикова  получил аттестат особого образца.

Отделом образования администрации Межевского муниципального района ведутся мониторинги по результатам региональных контрольных работ, всероссийских проверочных работ.

Анализируя результаты проведенных ВПР, РКР  была выявлена основная проблема: низкое качество знаний обучающихся основного общего и среднего общего образования. Обучающиеся 2 школ показали  стабильно низкое качество знаний по математике, русскому языку в основной школе.

Причины низких результатов обучения могут быть как внешними, так и внутренними. Внешняя среда, в которой функционирует образовательное учреждение, совокупность «факторов влияния» может приводить к снижению результатов обучения. К таким факторам относится социальный контекст, сложный контингент учащихся. Проблема школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и школ, показывающих низкие образовательные результаты, определена в Костромской области как значимая в региональной образовательной политике.

Основные причины этого, на наш взгляд, в недостаточном уровне сформированности мотивации к обучению, недостаточной реализации потенциальных возможностей каждого урока и ученика на уроке.

Кроме того, преобладает традиционный подход ряда учителей к образовательному процессу, уровень внедрения информационных технологий в образовательный процесс недостаточен, наблюдается инертность группы педагогов в применении инновационных технологий, низкий уровень культуры обучающихся и их родителей, низкая степень обеспечения школы современными мультимедийными средствами.

В результате реализации Программы будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного образования всех уровней, повышение качества обученности и осуществлен перевод школ в эффективный режим работы.

Среди педагогов школ-участников Программы было проведено дополнительное исследование и выявлены приоритетные мотивы профессионально-личностного развития, неразрывно связанные с желанием повысить качество образования в своих учреждениях:

1) стремление к пониманию школьника, интерес к его развитию;

2) стремление пополнить свой багаж новыми педагогическими приемами, техниками и методиками;

3) стремление повысить уровень своей компетентности.

Большинство опрошенных педагогов отметили, что испытывают трудности в работе с учащимися с низкой академической успеваемостью, с учащимися, у которых наблюдаются проблемы с поведением. Одним из эффективных способов повышения результатов работы своих школ педагоги считают создание психологической службы поддержки учащихся и педагогов, благоприятного психологического климата.

Педагоги также осознают необходимость поддержки со стороны методических служб в проектировании планируемых результатов обучения, в обучении детей с ОВЗ, в развитии познавательной мотивации у учащихся, в психологической диагностике их особенностей, в проектировании урока на основе системно-деятельностного подхода, в организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, в формировании информационной компетентности.

Система мер Проекта, направленная на повышение качества образования в данных школах, предполагает обеспечение координации и слаженности действий всех участников процесса, направленных на преодоление выявленных проблем, планирование наиболее эффективных и адресных форм поддержки на муниципальном уровне.

В Межевском муниципальном районе по данным мониторингового исследования 1 образовательное учреждение отнесено к школам с низкими результатами обучения ,функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Оценка образовательных результатов производится по совокупности оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР).

Анализ мониторингов последних лет показывает, что в большинстве случаев значительные отличия в учебных результатах детей объясняются социально-экономическими факторами. Это свидетельствует о том, что определенные группы учеников обладают очевидными преимуществами для реализации своего потенциала, в то время как другие группы находятся в неблагоприятной стартовой ситуации, обусловленной социально экономическим положением и образованием родителей, часто определяющими достижения ученика, а, следовательно, его дальнейшую образовательную и жизненную траекторию. Задача обеспечения качественного обучения и равного доступа к нему для всех детей независимо от социального, экономического и культурного уровня их семей — одна из ключевых для современного образования.

К числу школ, показавших низкие результаты обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, отнесена МКОУ Никольская СОШ.

Школа располагается в двухэтажном (с цокольным этажом) кирпичном здании, построенном по типовому проекту. Общая площадь здания составляет 2369 м 2. Здание пущено в эксплуатацию в 1979 году, здание рассчитано на обучение в нём 320 учащихся. Имеется водопровод, канализация, отопление от школьной котельной, состоящей на балансе школы. Школа расположен в центре села, в окружении других учреждений, сотрудничая и взаимодействуя со всеми в решении воспитательных задач.

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. В школе работают 17 учителей (3 совместителя): 11 имеют высшее, 6 среднее специальное образование. Два человека аттестованы на высшую категорию, 7 – на I категорию.  71% педагогического коллектива аттестованы на квалификационные категории.   36% учителей имеют педстаж 26 лет и более, 64% - от 0 до 25 лет. Среди учителей этих предметов 65% имеют высшее образование, 35% - среднее специальное.12% - высшую категорию, 41% - I квалификационную категорию, 18% - аттестовано на соответствие с занимаемой должностью, 21 % - без категории. Каждый педагог 1 раз в 3 года проходит обучение на курсах повышения квалификации.

В школе обучается  47 человек: 20 учащихся по образовательной программе начального общего образования,  19 учащихся по образовательной программе основного общего образования (2 из них по адаптированной, а 2 учащихся на индивидуальном обучении) , 8 учащихся по образовательной программе среднего общего образования.

22 человека закончили 2019 – 20  учебный год на «4» и «5», что составляет 47 % общей численности аттестованных обучающихся, 2 человека занимаются на отлично – 4 % учащихся. Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного года по всем  предметам во  всех классах  составила 100%. Качество знаний в начальных классах составляет от 50 до 100%. Наблюдается понижение КЗ в 3 классе по всем предметам, в 4 классе по литературному чтению.

В 5 классе понизилось КЗ по  русскому языку и биологии (по сравнению с окружающим миром), повысилось по иностранному языку. В 6 классе  понизилось по  истории, повысилось по биологии. В 7 классе наблюдается понижение показателя по   литературе, истории, иностранному языку.  Повысилось качество знаний по географии и биологии. В 8 классе показатели качества знаний остаются стабильными уже на протяжении многих лет.  В 9 классе показатели качества знаний понизились по географии и химии,  повысились по обществознанию, информатике, физике.  В 10   классе показатели качества знаний   повысились по  большинству предметов, понизились по математике.

В 11 классе  качество знаний учащихся остается стабильным и высоким. Показатель качества знаний в целом по школе составил 51%, что несколько ниже уровня 2017-2018 – 56% .

Степень обученности учащихся 2 классе ниже нормы по  русскому языку.  В 3 классе ниже нормы по всем предметам за исключением окружающего мира. В 4 классе ниже нормы по русскому и иностранному языку. Наблюдается понижение показателя по сравнению с 2017–18 учебным  годом в 3 классе по  русскому языку, литературному чтению, математике, иностранному языку. Несколько повысилась СОУ в 4 классе по окружающему миру.

СОУ ниже нормы в  5 классе по русскому языку, математике,  биологии. В 6 классе по русскому языку, математике, истории, иностранному языку. В 7 классе ниже нормы по русскому языку, биологии, физике, иностранному языку, информатике. В 8 классе СОУ при норме от 53% по всем предметам составляет 50%. В 9 классе ниже нормы СОУ по русскому языку, истории,  химии. Наблюдается повышение показателей в сравнении с 2017-18 учебным годом  в 5 классе по русскому языку, литературе, математике,  в 6 классе по биологии. В 7 классе по истории, географии,  биологии, в 9 классе по литературе, математике, обществознанию, биологии, физике, информатике.

Понижение показателя наблюдается математике, истории, обществознанию в 6 классе, по обществознанию в 7 классе,  в 9 классе по истории, географии, химии, иностранному языку.

В старшем звене в 10 и 11 классах  СОУ в норме  по всем предметам.  Понизились показатели СОУ в 10 классе по литературе и географии. Повысились показатели СОУ в 10 классе по истории, обществознанию, биологии, физике, иностранному языку, информатике.   Среди причин изменения показателей можно назвать снижение мотивации к обучению с возрастом, смену состава учащихся в классах, недостаточный самоконтроль учащихся и контроль со стороны родителей, недостаточный уровень индивидуальной работы с учащимися со стороны учителей.

Все выпускники 9 класса получили аттестаты на основании положительных итогов промежуточной аттестации, успешного прохождения итогового собеседования  и годовых отметок за 9 класс. В 9 классе обучались 2 учащихся, 2 учащихся (100%) получили аттестаты об основном общем образовании.

Все выпускники 11 класса получили аттестаты на основании положительных итогов промежуточной аттестации, успешных  результатов итогового  собеседования  и положительных отметок за 10-11 класс.  В 11 классе обучались 6 учащихся, 6 учащихся (100%) получили аттестаты о среднем  общем образовании.

ЕГЭ учащиеся в 2020 году сдавали для поступления в ВУЗы. Учащиеся выбрали следующие предметы: математика (П), русский язык,  история,  обществозание,  физика,  информатика, биология, химия.

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класса следующие:

| предмет | % успеваемости | средний балл | максимальный балл |
| --- | --- | --- | --- |
| русский язык | 100 | 72.2 | 87 |
| математика (П) | 100 | 55.4 | 70 |
| обществознание | 100 | 67.5 | 83 |
| история | 100 | 57 | 57 |
| физика | 100 | 45.3 | 49 |
| информатика | 50 | 37.5 | 48 |
| химия | 100 | 42 | 42 |
| биология | 100 | 46 | 46 |

В школе имеется 11  учебных кабинетов, мастерская, спортивный зал, спортивная площадка, столовая, кабинет информатики, школьный музей.  Имеются и используются в учебно-воспитательном процессе 19 компьютеров, 3 мультимедийных проектора,  1 сканера,  3 принтера. В кабинете информатики оборудовано 6 рабочих мест, которые собраны в локальную сеть, со всех компьютером имеется возможность выхода в Интернет.  Имеется 1 мультимедийный  кабинет для нужд начальной школы и два мультимедийных кабинеты для учащихся 5-11 классов.  В школе имеется wi fi, на всех этажах в правом крыле здания школы, все учителя и учащиеся имеют возможность выхода в сеть Интернет. Библиотечный фонд школы укомплектован учебной, методической, нотной, учебно-познавательной литературой, фонотекой для ведения образовательной деятельности. Фонд библиотеки составляет: число книг в библиотеке – 17036: из них учебников – 6198; учебных пособий – 1337;художественной литературы – 8672;справочный материал – 641.

В школе имеется  спортивный зал, оборудованный кабинет биологии,  физики и химии, современная столовая на 40 мест.

Социальный паспорт

(1 школа -47 обучающихся)

| Показатель | 2019-2020гг |
| --- | --- |
| Всего детей | 47 |
| Дети-сироты | 0 |
| Опекаемые дети | 1 |
| Дети-инвалиды | 1 |
| Дети из многодетных семей | 0 |
| Дети из неполных семей | 1 |
| Дети из неблагополучных семей | 5 |
| Число семей в социально опасном положении (в т.ч. малообеспеченные) | 17 |
| Дети, состоящие на ВШК | 1 |
| Дети, состоящие на учете в КДН | 0 |
| Дети с ОВЗ: из них: | 2 |
| - глухие | 0 |
| - слабослышащие и позднооглохшие | 0 |
| - слепые | 0 |
| - слабовидящие | 0 |
| - с тяжелыми нарушениями речи | 0 |
| - с расстройствами аутистического спектра | 0 |
| - с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| - с задержкой психического развития | 1 |
| - с умственной отсталостью | 1 |
| Учащиеся с хроническими заболеваниями | 0 |
| Учащиеся инвалиды по соматическим заболеваниями | 0 |

Анализируя причины низких образовательных результатов обучающихся школы можно выделить следующие факторы:

1. Тенденция сокращения количества детей школьного возраста, проживающих  в населённом пункте .Низкий социальный уровень, образовательный ценз и материальный достаток семей, проживающих на закрепленной за школой территории, и как следствие, низкая социальная активность родителей (законных представителей) в осуществлении контроля  успеваемости детей. Родители (законные представители) не проявляют заинтересованности в обучении детей.

2. Удаленность населенных пунктов от школы, отсутствие рабочих мест на территории сельского поселения, вынуждает многих родителей работать «вахтовым» методом, что влечет за собой низкий контроль со стороны родителей за обучением детей.

3.  Интенсивная учебная нагрузка учителей, преподавание каждым учителем нескольких учебных дисциплин, так же становится причиной низкой успеваемости обучающихся. Значительный процент педагогов пенсионного возраста (33,5%) не способствует качественному освоению современных форм и методов преподавания учебных предметов.

4.Низкий уровень материально- технический базы образовательной организации

Раздел III.    Цели, задачи, срок реализации Проекта

Цель Проекта: повышение качества образования в школах
с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях с использованием современных форм и направлений методической поддержки, сохранения системы позитивного межмуниципального сетевого взаимодействия и распространения передовых практик.

Задачи реализации Программы:

1. Создание условий в общеобразовательных учреждениях для получения качественного образования каждому обучающемуся через перевод школ в эффективный режим работы; совершенствование форм, методов, технологий организации и управления качеством образования школ, находящейся в сложном социальном контексте;

2.Сформировать эффективную консультационную службу по вопросам повышения качества, обеспечивающую поддержку руководящих и педагогических работников образования в школах с низкими образовательными результатами и в школах, функционирующих в сложных социальных условиях.

3.Развивать систему методического сопровождения учителей,
поддержки школьных команд, работающих в образовательных организациях с низкими результатами обучения.

4.Обеспечить повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров школьных команд.

5.Активизировать деятельность всех форм профессионального
взаимодействия по обмену опытом преодоления факторов (внешних и
внутренних), обуславливающих низкие образовательные результаты.

6. Развивать эффективное межшкольное партнерство и сетевое
взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по следующим показателям:

1. Идентификация учителей – предметников, нуждающихся в
индивидуальном сопровождении (персонифицированных программах
профессионального роста).
2. Внедрение в образовательный процесс педагогических технологий,
обеспечивающих эффективность работы с детьми разных категорий, в том
числе обучающихся с ОВЗ.

3.Включение педагогов малочисленных и малокомплектных школ в
работу действующих межмуниципальных сетевых проблемных групп по
обсуждению проблем в преподавании предметов в условиях реализации
ФГОС общего образования.
4.Разработку и реализацию адресных программ постоянно
действующих семинаров по повышению умений
работать в условиях дифференциации и индивидуализации.
5. Развитие среды педагогического общения за счет включения школ,
участников мероприятий, в работу региональных дистанционных
методических объединений.

6.Создание организационно-методических условий для повышения
эффективности механизмов и инструментов управления школьных
педагогических команд.

Раздел IV. «Дорожная карта» реализации проекта (отдельный файл)

Раздел V. Ожидаемые конечные результаты и эффекты реализации проекта

1.Скорректирована муниципальная нормативно-правовая база, обеспечивающая поддержку общеобразовательных организаций области повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, работающих в сложных социальных условиях,

2. Разработана муниципальная система мер поддержки общеобразовательных учреждений, имеющих невысокие образовательные результаты, включающая школьные проекты по переводу в эффективный режим развития

3.Повышение качества образования в Межевском муниципальном районе за счёт повышения качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

- Сокращение доли школ с устойчиво низкими результатами обучения, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

5.Создано эффективное межшкольное партнёрство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем качества результатов обучения.

6. Сформирована система методического сопровождения учителей, школьных команд, работающих в образовательных организациях с низкими результатами обучения и функционирующих в сложных социальных условиях

7.Выявлены успешные практики реализации проектов перехода образовательных организаций в эффективный режим работы

Раздел VI. Возможные риски в период реализации проекта

- недостаточность бюджетных средств

- недостаточность ресурсного обеспечения

- низкая мотивация педагогов

Раздел VII. Критерии оценки эффективности проекта

Количественные:

- сокращение доли учащихся, имеющих низкие образовательные результаты;

- увеличение доли педагогов, использующих современные образовательные технологии, методики сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, формы работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами;

- положительная динамика участия школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, в конкурсах на муниципальном и региональном уровнях;

- доля педагогов школ, работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, принявших участие в лекциях и мастер-классах ведущих педагогов района;

- доля педагогов, принявших участие в мероприятиях по трансляции успешных практик деятельности педагогов и школ, работающих в сложных условиях;

Качественные:

- участие общественности в разработке и реализации программ вовлечения местного сообщества в деятельность школ;

- общественное признание достижений школ, работающих в сложном социальном контексте, и педагогов, обучающих детей из неблагополучных семей;

- организация  деятельности профессиональных сообществ, районных предметных (межпредметных) объединений по вопросам перехода школ в эффективный режим работы;

- организация сетевого взаимодействия школ, работающих в сложных социальных условиях.