Приложение 1

к  приказу отдела образования №191 от 23.12.2013

ПЛАН

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Межевского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в образовательных учреждениях Межевского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | декабрь 2013г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района | Приказ «О введении и реализации в образовательных учреждениях Межевского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
|  | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | декабрь 2013 г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района | План действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. (На основании регионального законодательства) | декабрь 2013 – март 2014гг. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района | Приказ о внесении в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
|  | Внедрение программы мониторинга готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. | январь 2014 г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района | Мониторинг готовности образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Участие в проведении циклов семинаров и консультаций для специалистов, курирующих дошкольное образование, руководителей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: «Технология разработки Программы развития образовательной организации как механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Декабрь 2013 – февраль 2014 г.г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; Руководители дошкольных образовательных учреждений | План проведения семинаров и консультаций |
|  | Участие в проведении научно-практической конференции для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, курирующих вопросы дошкольного образования по проблеме введения и реализации ФГОС дошкольного образования «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; | Пакет документов по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
|  | Участие в проведении цикла семинаров для руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Федеральный государственный образовательный стандарт - основа разработки образовательной программы дошкольного образования образовательной организации: цели, задачи, содержание, пути реализации». | февраль-май 2014 г. | Руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций | План проведения семинаров |
|  | Участие в проведении семинаров, РСМО, вебинаров по проблемам введения и реализации ФГОС для педагогов дошкольного образования | Ежеквартально | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; Руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций. | Методические рекомендации |
|  | Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ежегодно | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|  | Обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; Руководители образовательных организаций. |  |
|  | Внедрение механизма взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; Руководители дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |
|  | Участие в региональной системе мониторинга качества дошкольного образования | 2014г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; |  |
|  | Участие в программе мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования | 2 квартал 2014г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; |  |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования | В соответствии с планом КОИРО | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; | Комплектование групп для курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования |
|  | Внесение изменений в дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | Декабрь 2013г – март 2014г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; | Дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и педагогов образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
|  | Прохождение курсовой подготовки на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2016г. г. | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; | Курсовая подготовка на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
|  | Проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | ежегодно | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; | Аналитический отчет |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Информирование общественности через средства массовой информации о результатах введения и реализации ФГОС дошкольного образования |  | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; Руководители образовательных учреждений | Статьи в СМИ |
|  | Размещение на официальном сайте отдела образования, сайтах образовательных организаций материалов, связанных с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ежеквартально | Отдел образования администрации Межевского муниципального района; Руководители дошкольных образовательных организаций |  |