|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1  к приказу № 47 от 22.12.2022 г. |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» г. Нерехта  
на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия [<2>](#P297) | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| II. Комфортность условий предоставления услуг (87,5 %) | | | | | |
| Обеспечение в образовательной организации комфортных условий пребывания (наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью, наличие и понятность навигации внутри организации, наличие и доступность питьевой воды, санитарно-гигиенических помещений, санитарное состояние помещений организации)  75 %. | Приобретение современное учебно-  дидактическое оборудование в  соответствии с ФГОС ДО, в том числе для детей с ОВЗ.  Приобретение современного  спортивного инвентаря, мебели.  Ремонтные работы в учреждении,  соответствие помещений,  территорий ДОО требованиям  САНПиН. | С 01.01.2023  До 31.12.2023 | Горшкова Н.С., заведующий,  Баканова В.В. заведующая по хозяйственной работе | Улучшение материально-технического и информационного обеспечения организации. | До 31.12.2023 |
| III. Доступность услуг для инвалидов (43,2 %) | | | | | |
| Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов (наличие оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; наличие сменных кресел-колясок; наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы).  0 %. | Мероприятия, направленные на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в организации.  Проведение мероприятий в соответствии с Паспортом доступности. | С 01.01.2023  До 31.12.2023 | Горшкова Н.С., заведующий,  Баканова В.В. заведующая по хозяйственной работе | Создание доступной среды для детей-инвалидов, позволяющие получать услуги наравне с другими. | До 31.12.2023 |
| Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому).  33 %. | Информация на сайте организации. Взаимодействие с службами социальной поддержки населения, общественными организациями, ЦРБ. | С 01.01.2023  До 31.12.2023 | Горшкова Н.С., заведующий,  Баканова В.В. заведующая по хозяйственной работе | Развитие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  . | До 31.12.2023 |