Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район

СОГЛАСОВАНО                                                                     УТВЕРЖДАЮ

Председатель первичной профсоюзной                                         Директор школы:

организации  МОУ Солтановской ООШ

____________________/Булохова С.Б./                                        ______________/Лебедева Л.Л./

Приказ №_____ от  _________ 2011г.

Проект перспективного развития

на основе образовательной

инициативы «Наша новая школа»

на 2011 – 2015 гг

«Здоровьесбережение учащихся

в учебно-воспитательном процессе»

2011г

- Проект перспективного развития МОУ Солтановской ООШ с. Солтаново Нейского района Костромской области на 2011 – 20115 гг.: «Здоровьесбережение учащихся в учебно-воспитательном процессе»

2. Паспорт проекта перспективного развития школы на основе образовательной инициативы «Наша новая школа»

2.1 Пояснительная записка

Нормативно-правовые документы для разработки Проекта:

- Конституции РФ;

- Конвенция о правах ребенка;

- Закон РФ «Об образовании»;

- Закон РФ “Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;

- Совместный приказ Министерства образования РФ и Министерства здравоохранения РФ (№ 176/2017 2002г.) «О мерах по улучшению охраны здоровья детей в РФ»;

- Концепция модернизации российского образования.

- Письмо Минобразования РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 “Об увеличении двигательной  активности обучающихся

Проект перспективного развития школы по направлению «Здоровьесбережение учащихся в учебно-воспитательном процессе» на 2011- 2015 г.г. представляет собой документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи в здоровьесбережении учащихся, основные планируемые конечные результаты, критерии их оценки. Проект разработан на основе Национальной образовательной инициативы президента Российской Федерации Д.А. Медведева и является нормативно- организационной базой, которая определяет стратегию модернизации и инновационного развития школьной системы образования.

В национальной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Сегодня показатели здоровья подрастающего поколения вызывают озабоченность специалистов.

Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося. Его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития школьников; оптимизацию учебного процесса с целью сохранения и укреплению здоровья детей.

| Основание для разработки проекта | Сохранение и укрепление здоровья учащихся в образовательном процессе, национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». |
| --- | --- |
| Основной разработчик и исполнитель проекта | Педагогический коллектив МОУ Солтановская ООШ |
| Участники проекта | Педагогический коллектив МОУ Солтановская ООШ, учащиеся, родители, медицинские работники. |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта: Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у учащихся ответственного позитивного отношения к себе, своему здоровью, здоровью окружающих людей. Задачи проекта: - проведение мониторинга здоровья учащихся и создание паспорта здоровья учащегося; - воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни учащихся; - совершенствовние системы сохранения и укрепления здоровья детей; - внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; - подготовка педагогов к решению проблем развития и охраны здоровья детей; - повышение качества образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. |
| Основные направления деятельности | - изучение здоровьесберегающих технологий и внедрение их в учебновоспитательный процесс; - подготовка педагогических кадров к решению проблем развития охраны здоровья; - использование в практике инновационного педагогического опыта и технологий. |
| Источники финансирования проекта | Субвенции, бюджет школы. |
| Ожидаемые конечные результаты | -снижение заболеваемости учащихся; - повышение качества образования; -рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; -повышение приоритета здорового образа жизни; - |
| Механизм реализации проекта | Проект реализуется через запланированные мероприятия |
| Система контроля за выполнением проекта | Контроль выполнения мероприятий Проекта осуществляют директор школы, отдел образования муниципального района город Нея и Нейский район |

- Характеристика проекта по здоровьесбережению учащихся

в МОУ Солтановской ООШ в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности всего общества, так как лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным трудом. Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но, учитывая, что дети проводят в школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны в том числе и педагоги. К детям должен быть осуществлен индивидуальный подход в обучении, и это позитивно скажется на их здоровье.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.М. Медведевым, говорится: современное школьное образование должно «разрабатывать и реализовывать меропрятия по улучшению здоровья школьников с учётом применения  к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения.»

  - Проблемы школы и способы их решения.

Изучая возможности реализации основных направлений развития школы в рамках президентской инициативы «Наша новая школа» нами были выявлены основные проблемы образовательного учреждения в области здоровье сбережения учащихся:

- Недостаточная осведомлённость педагогов в области различных технологий здоровьесбережения;

- Недостаточность материальной базы для создания необходимого здоровьесберегающего пространства и условий, обеспечивающих физическое развитие школьников;

- Отсутствие полноценного медицинского сопровождения учащихся в школе.

Способы решении проблем:

- Повышение информированности и технологической грамотности учителя в вопросах здоровьесбережения;

- Развитие спортивной базы школы. Создание в рамках школы целостной здоровьесберегающей среды, охватывающей физический, психический и нравственный аспекты жизни школьника;

- Обеспечение медицинского сопровождения учащихся.

Этапы и сроки реализации проекта

- Подготовительный  (2011–2012 гг.).

- Основной этап (2012–2015 гг.)

- Аналитико-коррекционный  (2014–2015 гг.).

Этапы проекта

| Этапы | Цели | Содержание деятельности | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный 2010-2011 | Теоретическая и практическая подготовка к реализации проекта | Разработка программы реализации целей и задач работы школы по здоровьесбережению в рамках программы «Наша новая школа» | -Мобилизация действий всего административного коллектива школы, руководителей творческих групп. - Готовность к реализации проекта. |
| 2. Основной 2011-2014 | Реализация проекта | Внедрение новых образовательных технологий по здоровьесбережению | -снижение заболеваемости учащихся; - повышение качества образования; -рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников; -повышение приоритета здорового образа жизни; |
| 3.Аналитико-коррекционный 2014 - 2015 | Анализ функционирования управленческой системы, описание форм работы, применяемых технологий. | -Анализ и рефлексия достигнутых результатов и определение перспектив здоровьесбережения в дальнейшем развитии школы | -Обобщение и распространение опыта. |

  - Приведение основных понятий терминов

Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающегося восвоении культуры человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни.

По словам профессора Н. К. Смирнова, «здоровьесберегающие образовательные технологии —это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью учащихся».
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии, показывающей, как решается задача сохранения здоровья учителя и учеников.
Данные технологии должны удовлетворять принципам здоровьесбережения, которые сформулировал Н. К. Смирнов:
•   «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда здоровью ученика и учителя.
•   Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников образовательного процесса.

- Здоровьесберегающие образовательные технологии:

1.Медико-гигиенические технологии (МГТ)

К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с

регламентациями СанПиНов.

2.Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ)

Направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание,

тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств,

отличающих  здорового, тренированного человека от физически

немощного.

3.Образовательные здоровьесберегающие технологии (ОЗТ).

       организационно-педагогические технологии (ОПТ),       определяющие        структуру учебного  процесса;

       психолого-педагогические технологии (ППТ),       связанные  с    непосредственной работой учителя на уроке,

       учебно-воспитательные технологии (УВТ),       которые включают программы по обучению грамотной заботе о своем        здоровье  и формированию культуры здоровья учащихся.

3.3 Актуальность проекта

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня.

При определении целей деятельности по здоровьесбережению мы исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения и др.

Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. Но последние статистические данные свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе, состояние здоровья ухудшается в 4-5 раз. И эти печальные факты подтверждают, что именно в школе ученик получает то или иное заболевание, отклонение здоровья. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела социальное значение.

Поэтому в качестве основы нашей деятельности по здоровьесбережению стала модель школы, где приоритетом является забота о сохранении здоровья воспитанников и учителей. При этом главным в рамках проекта является создание организационно-педагогических условий здоровьесбережения учащихся и сотрудников школы.

- Содержание и механизм реализации проекта на 2011-2015 годы

1.Переход на новые образовательные стандарты. 
1.1. Разработка рабочих образовательных программ с учётом здоровьесбережения: 
- начального общего образования 2011-2014г. 
- основного общего образования 2015 г.
1.2. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного образования 2011-2014г. 
1.3. Мониторинг и оценка достижений учащихся, их компетенций и способностей на этапах внедрения новых образовательных стандартов в 1-5 классах 2011-2015гг.

2.Совершенствование учительского корпуса 
2.1.Обеспечение непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников;
2.2 Повышение квалификации педагогических и руководящих работников через очное, заочное, дистанционное обучение;
2.3.Совершенствование методической работы в школе с целью развития здоровьесберегающих технологий.

3.Сохранение и укрепление здоровья школьников

3.1.Создание и реализация проекта «Здоровьесбережение учащихся

в учебно-воспитательном процессе»;

3.2.Организация и проведение профилактико-просветительских мероприятий по предупреждению  табакокурения, алкоголизма, наркомании. «Уроки культуры здоровья»;
3.3. Организация оздоровления и отдыха учащихся в летнее время через работу летней оздоровительной площадки;
3.4. Проведение мониторинга здоровья учащихся и создание паспорта здоровья учащегося; 
3.5. Участие в школьных, районных,  региональных  конкурсах, акциях, включая «Президентские состязания»;
3.6. Обеспечение учащихся качественным горячим питанием; 
3.7. Развитие взаимодействия школы с ФАПом  по формированию здорового образа жизни среди обучающихся;
3.8.Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс;

3.9.Ознакомление родителей с деятельностью школы по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни и с различными оздоровительными системами.

В проект включены следующие блоки:

- Организация и проведение диагностических мероприятий;

- Организация учебно-воспитательной деятельности;

- Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для учащихся;

- формирование у учащихся системы знаний о здоровьесбережении.

Кадровое обеспечение проекта

| действие | сроки | ресурс | результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовка педагогов по вопросам здоровьесбережения учащихся и воспитания культуры здоровья | 2011-2013уч | Кадровый, административный, финансовый | Повышение профессионального мастерства педагогов |

- Рабочий план реализации проекта.

| № | Мероприятия | Сроки | Ресурсы | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап I Блок 1. Организация и проведение диагностических мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание временной творческой группы по разработке проекта | февраль 2011 | Педагогический совет школы | Булохова С.Б. | Группа создана, руководитель назначен |
| 2 | Анализ уровня показателей состояния здоровья учащихся | Март 2011 | Классные руководители | Директор | Проанализировано |
| 3 | Влияние состояния здоровья учащихся на уровень качества знаний | Май 2011 | Учителя-предметники, классные руководители | Директор | Изучено |
| 4 | Дозировка учебной нагрузки | Сентябрь 2011 | Педсовет школы | директор | Учебная нагрузка распределена в соответствии с учебным планом и САНПин |
| 5 | Эффективность уроков физкультуры | Июнь 2011 | Учитель физкультуры по итогам учебного года | Рыженькин В.И. | Итоги подведены |
| 6 | Анализ состояния спортивной базы школы | июнь | Учитель физкультуры, директор школы | Директор школы | Анализ проведён, вывод: слабое оснашение спортзала |
| Этап II Блок 2. Организация учебно-воспитательной деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение гигиенических условий (интерьеры классов, температурный режим, освещённость) | Июнь-август 2011 | Родители, учителя, директор школы | директор | Температурный режим, освещённость, соответствуют норме. Мебель промаркирована в соответствии с возрастными группами |
| 2 | Обеспечение оптимального двигательного режима | В течение учебного года | Учителя –предметники, классные руководители, старшие школьники. Комплекс упражнений утренней зарядки. | Учитель физкультуры | Утренняя зарядка перед 1 уроком, физкультминутки на уроках, спортивные секции |
| 3 | Применение здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочное время | В течение учебного года | Участники образовательного процесса. Методики здоровьесберегающих технологий. | директор | Рациональная организация учебно-воспмтательного процесса |
| Блок 3. Организация профилактических, оздоровительных и коррекционных мероприятий для учащихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Профилактика простудных заболеваний | В течении года | Медицинский работник, классный руководитель, родители | Медицинский работник | Витаминизация, фитотерапия, проветривание кабинетов |
| 2 | Психофизическая тренировка (общеразвивавающие и специальные упражнения) | В течении года | Классный руководитель, учителя-предметники, специализированные комплексы упражнений | Учителя-предметники | Уменьшение утомляемости, повышение работоспособности |
| 3 | Оздоровление детей | В течении года | Столовая, повар, учителя | директор | Горячие обеды, летняя оздоровительная площадка |
| Блок 4. формирование у учащихся системы знаний о здоровьесбережении |  |  |  |  |  |
| 1 | Знания о здоровьесбережении | В течение года | Классные часы, уроки здоровья, уроки ОБЖ, СМИ, использование ИКТ | Классные руководители, учитель ОБЖ, медицинский работник | Правильная организация своей жизнедеятельности |
| 2 | Работа с родителями | 1 раз год | Родительские собрания | Классный руководитель | Приняты решения по наиболее важным вопросам жизнедеятельности и воспитания учащихся в школе и дома |
| Этап III |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ и рефлексия достигнутых результатов и определение перспектив здоровьесбережения в дальнейшем развитии школы | 2014- 2015 | Педагогический коллектив школы | Директор школы, учитель физкультуры | Результаты медицинского осмотра, результаты анализа пропусков по болезни, результаты участия в спортивных мероприятиях различного уровня |

- Предполагаемые результаты

- Наличие банка технологий по здоровьесбережению детей;

- Наличие программного мониторинга здоровьесбережения детей и результатов деятельности педагогов;

- Использование педагогами технологий диагностики здоровья детей;

- Повышение функциональных возможностей организма учащихся;

- Посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ;

- Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению;

- Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни;

- Рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников;

- Повышение приоритета здорового образа жизни;

- Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни;

- Поддержка родителями деятельности школы по воспитанию здоровых детей.

Прогнозируемая модель личности ученика

| Модель выпускника первой ступени обучения | Модель выпускника второй ступени обучения |
| --- | --- |
| - знание основ личной гигиены, выполнение правил гигиены; - владение основами личной гигиены и здорового образа жизни. | - знание основ строения и функционирования организма человека; - знание изменений в организме человека в пубертатный период; - умение оценивать свое физическое и психическое состояние; - знание влияния алкоголя, курения, наркомании на здоровье человека; - поддержание физической формы; - навыки, связанные с укреплением силы, выносливости, ловкости; - гигиена умственного труда. |

- Механизм оценки результатов

  - Оценка эффективности проекта

| Критерии оценки результатов | Индикаторы |
| --- | --- |
| Здоровьесберегающие технологии | Наличие банка технологий по здоровьесбережению детей |
| Увеличение количества детей с хорошими показателями здоровья, участников и победителей спортивных соревнований различных уровней. | % количества здоровых детей от общего количества учащихся, % победителей соревнований от общего количества |
| Мониторинг успеваемости учащихся | Анализ и сравнение качества знаний до и после реализации проекта |
| Информационно-методические материалы | Создание методической копилки опыта (разработки мероприятий, уроков здоровья, комплексов физических упражнений) |

7.2 Влияние проекта на среду:

- Увеличатся: удельный вес учителей, использующих современные здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе; численность обучающихся, принимающих участие в муниципальных, региональных спортивных соревнованиях;

- Улучшатся: качество результатов обучения и воспитания; качество участия обучающихся и учителей в конкурсах, соревнованиях и т.д. на различном уровне; показатели здоровья учащихся и педагогов; материально-техническая база школы.

- Усовершенствуются: нормативно-правовая база школы, педагогическое мастерство педагогов, взаимодействие с учреждениями и организациями села и района.

Оценку результатов работы осуществляют

классные руководители:

Трескина Оксана Ивановна;

Курочкина Наталья Серафимовна;

Малова Татьяна Борисовна;

Клопова Надежда Владимировна;

Шелковская Лидия Петровна.

медицинский работник:  Ермакова Оксана Владимировна.

- Перспективы дальнейшего развития проекта

| действие | ресурс |
| --- | --- |
| Продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе в 5- 9 в соответствии с ФГОСами. | - Использование педагогического опыта; - Дистанционные курсы; - Методическая литература. |
| Ввести в штат школьного психолога | Пройти курсы повышения одному из учителей по квалификации педагог-психолог |
| Пополнять школьный спорзал спортивным инвентарём | Материальная база школы |
| Строительство спортивной площадки | Материальная база школы |
| Продолжать мониторинги здоровья школьников | Методическая литература |
| Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий | Методическая копилка опыта; Современные авторские методики. |