ПРОЕКТ

Приложение

Утвержден

распоряжением администрации

Октябрьского муниципального района Костромской области

от «__» ______ 2013 г. № ___

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на софинансирование реализации региональных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

разработку и внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты

4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Октябрьского муниципального района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 - 7 лет | Ед. человек | 310 | 318 | 325 | 314 | 298 | 285 | 259 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 76,7 | 76,7 | 76 | 79,2 | 89,9 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | ед. человек | 238 | 244 | 246 | 249 | 268 | 285 | 259 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании * | -«- | 32 | 34 | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – всего, в том числе: | -«- | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего, из них: | ед. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (реконструкция) | -«- | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, в том числе педагогических | -«- | 0,080 | 0,080 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 |
| Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | -«- | 0,023 | 0,023 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,3 | 10,6 | 10,4 | 10,7 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |

* Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) = численность детей в возрасте с 1 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в школе, минус численность воспитанников дошкольных образовательных организаций, минус инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации.

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Октябрьского муниципального района , 
                                                               соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и подписание соглашения администрацией Октябрьского муниципального района Костромской области с отделом образования администрации Октябрьского муниципального района на выделение средств местного бюджета на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования Костромской области | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2 квартал 2013 г. | Соглашение между Октябрьского муниципального района Костромской области с отделом образования администрации Октябрьского муниципального района на выделение средств местного бюджета на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  | разработка (внесение) изменений в муниципальные программы (проекты) развития дошкольного образования в Октябрьском муниципальном районе Костромской области | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 3 квартал 2013 г. | Нормативно-правовой акт, утверждающий внесение изменений в муниципальные программы (проекты) развития дошкольного образования Октябрьского муниципального района Костромской области |
|  | организация сбора и предоставления информации о реализации в Октябрьском муниципальном районе Костромской области программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 – 2018 г. | Мониторинг развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями |
| 2. | Создание дополнительных мест в МДОУ детский сад «Сказка». | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района администрация Октябрьского муниципального района | 2013- 2018 | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей создание дополнительных мест в МДОУ детский сад «Сказка». | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 – 2014 г. | Нормативно-правовая база, регламенти-рующая создание дополнительных мест в МДОУ детский сад «Сказка». |
|  | разработка плана реконструкция МДОУ детский сад «Сказка» в Октябрьском муниципальном районе – детского сада на 40 мест | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 г. | План реконструкции дошкольных учреждений на 2013-2015 годы |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 - 2015 годы |  |
|  | Обновление регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий развития разных форм дошкольного образования | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 - 2015 годы | Методические рекомендации, регулирующие на основании обновленных документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) по обеспечению условий развития дошкольного образования |
|  | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 – 2015 годы | Методические рекомендации по проведению мониторинга и анализа предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления |
| 4. |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Октябрьского муниципального района Костромской области, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования (Закрепление в муниципальном нормативном акте повышение величины норматива финансирования для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с ФГОС дошкольного образования) | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 г. | Нормативно-правовой акт, утверж-дающий введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) дошкольного образования |
|  | разработка ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 год | Методические рекомендации по разработке ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования Октябрьского муниципального района: | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013-2018 | Мониторинг обеспеченности кадрами дошкольных образовательных организаций |
|  | подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013-2018 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования Октябрьского муниципального района | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района руководители дошкольных образовательных учреждений | 2 квартал 2013 г. | Оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений дошкольного образования |
|  | разработка методических рекомендаций по формированию показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013г. | Методические рекомендации по формированию показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | разработка и утверждение показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013г. | Нормативно - правовой акт, утверждающий порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных учреждений, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
|  | проведение социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | В течение 2013 год | Мониторинг социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования |
|  | разработка инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района | 2013 г. | Утвержденный регламент и порядок проведения оценки качества условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников |
|  | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2013г. | Порядок формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| 3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | администрации Октябрьского муниципального района Костромской области Отдел образования | 2013 - 2014 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании |
|  | разработка требований на основе федеральных и региональных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | администрации Октябрьского муниципального района Костромской области Отдел образования | 2013 г. | Утверждение требований на основе федеральных и региональных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
|  | разработка методических рекомендаций для руководителей муниципальных образовательных учреждений по формированию положения об оплате труда педагогических работников | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 2013 г. | Методические рекомендации по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
|  | разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 2013 г. | Методические рекомендации для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
|  | разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Дошкольные образовательные учреждения Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 2013-2014г. | Методические рекомендации по введению в действие апробированную модель «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала дошкольных организаций |
|  | планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 2013-2018гг. | Решение Собрания депутатов о бюджете Октябрьского муниципального района на плановый период |
|  | информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 2013 - 2018 годы | Методические рекомендации по сопровождению введения эффективного контракта |
| 9. | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со СМИ по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 2013 - 2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона |
|  | организация сбора и предоставления информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования администрации Октябрьского муниципального района Костромской области | 2015 и 2017 годы | Мониторинг муниципальных дошкольных образовательных учреждений о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями |

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования Октябрьского муниципального района, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процентов | 91 | 91 | 90 | 98 | 100 | 100 | Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | -«- | 91 | 93 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100% кадровое обеспечение системы дошкольного образования педагогическими работниками, получившими педагогическое образование |
| 2а | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | 65 | 91 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100% кадровое обеспечение системы дошкольного образования педагогическими работниками, прошедшими переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
| 3. | Удельный вес/число субъектов Российской Федерации, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований | -"- | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского муниципального района Костромской области будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации | процентов | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 5. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | процентов |  |  |  |  |  |  | Социологический опрос населения |
| 6. | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций. | -"- | - | 5 | 35 | 80 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |