Механизм введения  ФГОС

в деятельность МОУ Гимназия №3 городского округа город Шарья Костромской области

в 2010 -2011 учебном году

| № | критерий | сроки | ответственный | результат, мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего образования образовательного учреждения; | август-сентябрь | Прокофьева Н.Ю. Уланова Н.В. Волкова М.В. | Проект ООП |
|  |  |  |  | Учебный план |
| 2 | Нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и т.п.); | август-сентябрь | Уланова Н.В. Вальвас О.Г. | Расписание уроков |
|  |  |  | Волкова М.В. | Режим занятий учащихся 1-х классов |
|  |  |  | Прокофьева Н.Ю. | Анализ МТБ и ресурсного обеспечения |
|  |  | В течение года | Уланова Н.В. Волкова М.В. Артамонова Е.Н. | Организация внутришкольного контроля в рамках ФГОС; |
| 3 | Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения; | октябрь | Прокофьева Н.Ю. Волкова М.В. Артамонова Е.Н. | Разработан проект обновленных должностных инструкций сотрудников - Учителя начальных классов - Заместителя директора, курирующего введение ФГОС |
| 4 | Определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования; | август | Верхорубова Л.А. | Анализ обеспеченности библиотеки современной литературой |
|  |  |  | Прокофьева Н.Ю. | Обновление фонда библиотеки |
|  |  | июль | Волкова М.В. Верхорубова Л.А. Иванова М.А. | Приобретены учебники по УМК «Перспектива» для учащихся 1 «А», 1 «Б» классов |
|  |  | август |  | Приобретена методическая литература для учителей по введению ФГОС |
| 5 | Разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; | сентябрь | Прокофьева Н.Ю. Артамонова Е.Н. Волкова М.В. Хайнацкая А.Н. | Проект обновленного Положения об оплате труда: - Учителей начальных классов - Классных руководителей - РГ учителей – предметников по разработке положения по оцениванию - РГ учителей – предметников по разработке программы формирования универсальных учебных действий - РГ учителей – предметников по разработке программы отдельных учебных предметов, курсов - РГ учителей – предметников по разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся - РГ учителей по организации внеучебной деятельности младших школьников; - РГ учителей по составлению программы обновления информационной среды начальной школы |
|  |  | В течение года | Прокофьева Н.Ю. | Приказы по гимназии - О введении ФГОС в 1 «А» классе - О создании РГ по разработке ООП НОО - По итогам ВШ контроля |
| 6 | Определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся (например, модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей); | сентябрь | Волкова М.В. Артамонова Е.Н. | Согласование расписания занятий с учреждениями ДО |
|  |  |  |  | График работы кружков |
|  |  |  |  | План работы центра дополнительного образования «Нескучная школа» |
| 7 | Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС; | сентябрь | Уланова Н.В. Руководители МО | План работы методсовета |
| 8 | Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов (возможно поэтапно по мере введения ФГОС начального общего образования); | Июнь 06.10.2010 – 30.11.2010 | Прокофьева Н.Ю. | Прошли курсовую подготовку по введению ФГОС - Волкова М.В., зам. директора по УВР (Кострома, КОИРО) - Прокофьева Н.Ю., директор гимназии (Москва, АПК и ППРО - Иванова М.А., учитель начальных классов (Кострома, КОИРО) - Ермолина М.К., «Приоритетные задачи образовательного процесса в начальной школе на современном этапе учитель начальных классов (Кострома, КОИРО) - Алексеева С.А., «Приоритетные задачи образовательного процесса в начальной школе на современном этапе учитель начальных классов (Кострома, КОИРО) - Смирнова О.П., воспитатель ГПД «Приоритетные задачи образовательного процесса в начальной школе на современном этапе учитель начальных классов (Кострома, КОИРО) - Оленева Е.Г. , воспитатель ГПД «Приоритетные задачи образовательного процесса в начальной школе на современном этапе учитель начальных классов (Кострома, КОИРО) |
|  |  | август |  | Участие в областной августовской конференции работников образования «Развитие образования Костромской области: достижения и перспективы» - Симагина Т.В., учитель начальных классов ( секция «Духовно – нравственное воспитание: современный аспект») - Уланова Н.В., зам. директора по УВР (секция «Создание современных условий для обучения и развития одаренных детей») - Прокофьева Н.Ю., директор гимназии (секция «Обеспечение современного качества образования в условиях внедрения ФГОС») |
|  |  | Декабрь 09.12. |  | Участие в семинаре «Обеспечение приемственности между ступенями общеобразовательного учреждения как условие получения результата, новые образовательные стандарты, соответствующие ФГОС (на примере образовательной системы «Школа 2100» г. Кострома: - Волкова М.В., заместитель директора по УВР - Алексеева С.А., учитель начальных классов - Ермолина М.К., учитель начальных классов |
| 9 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. | май-июнь | Прокофьева Н.Ю. Волкова М.В. | - Анализ кадрового состава учителей начальных классов (Смотри приложение №1) - Работа по подбору учителей и кураторов 1-х классов - Анализ кадрового состава педагогов начальной школы по образованию, квалификационной категории (Смотри приложение № 1.1) |
|  |  | Август | Прокофьева Н.Ю. | План – график повышения квалификации учителей начальных классов (смотри приложение №2) |
|  |  | В течение года | Прокофьева Н.Ю. | Приказы по гимназии о введении |
|  |  | сентябрь | Прокофьева Н.Ю. | Выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей начальных классов в условиях внедрения и действия стандарта |
|  |  | Сентябрь | Шереметова Г.П. | Практический семинар для учителей начальных классов по ООП НОО Индивидуальные консультации |
|  |  | октябрь - май | Зезина Н.А. | Семинар для педагогов по внедрению стандартов второго поколения. Программа научно- практического семинара педагогов «Мыследеятельностная педагогика: слова года» (Смотри приложение № 3) |
|  |  | апрель | Экспертный совет | Экспертиза образовательных программ |
|  |  | декабрь | Уланова Н.В., руководители МО | Проведение сравнительного анализа примерных программ ФГОС и программ, реализуемых в ОУ; |
|  |  | апрель | Зезина Н.А. | Проведение Ярмарки программ внеурочной деятельности |
|  |  | май | Прокофьева Н.Ю. Зезина Н.А. | Круглый стол «Организация деятельности по проектированию и моделированию образовательного пространства начального образования согласно ФГОС» |
|  |  | октябрь | Иванова Ю.Ю. РГ | Анализ состояния информационной среды в гимназии. |
|  |  | ноябрь |  | Примерный план действий по составлению программы обновления информационной среды начальной школы |
|  |  | декабрь | Прокофьева Н.Ю. Волкова М.В. РГ | Анализ перечня требований к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников |
|  |  |  |  | Заполнение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к введению (ФГОС НОО) на сайте департамента |
|  |  |  |  | Заполнение мониторинга УУД на сайте департамента |
|  |  |  |  | Составление графика запланированных изменений ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе (Смотри приложение № 4) |
| 10 | Информационное обеспечение | В течение года | Волкова М.В. Зезина Н.А. | - Информирование родителей на родительском собрании будущих первоклассников - Тематический цикл родительских собраний: - Оценочная деятельность учащихся. - Универсальные учебные действия - Внеурочная деятельность учащихся - Веб - страница на Интернет - представительстве - Информационный стенд в учительской гимназии |
| 11 | Опыт работы пилотной площадки | Июль Август август ноябрь Декабрь | Прокофьева Н.Ю. | Выступления - Прокофьева Н.Ю., директор на совещании руководителей в управлении образовании городского округа город Шарья - Волкова М.В., зам.директора по УВР в г. Кострома на совещании в КОИРО по вопросам духовно –нравственного воспитания - Прокофьева Н.Ю., директор на августовских совещаниях педагогов городского округа город Шарья на секции учителей начальных классов - Артамонова Е.Н., Зезина Н.А., Алексеева С.А., Шистерова Т.Ф., Мартынова Л.Ф. , выступление на городском семинаре заместителей директоров по ВР и руководителей центров дополнительного образования «Центр дополнительного образования как механизм перехода к стандартам второго поколения» - Прокофьева Н.Ю., директор выступление на совещании руководителей и заместителей образовательных учреждений городского округа город Шарья «Механизм введения ФГОС в деятельность ОУ» - Уланова Н.В., заместитель директора по УВР выступление на совещании руководителей и заместителей образовательных учреждений городского округа город Шарья «Механизм введения ФГОС в деятельность ОУ» - Волкова М.В., заместитель директора по УВР мастеркласс по программе «Мир деятельности» на совещании руководителей и заместителей образовательных учреждений городского округа город Шарья «Механизм введения ФГОС в деятельность ОУ» - Прокофьева Н.Ю., директор выступление на студенческой конференции в Шарьинском педагогическом колледже о введении ФГОС в гимназии. - Алексеева С.А., учитель начальных классов выступление в Шарьинском педагогическом колледже на студенческой конференции мастеркласс по применению ИКТ в образовательном процессе. - Волкова М.В. заместитель директора по УВР выступление по программе «Мир деятельности» на студенческой конференции в Шарьинском педагогическом колледже - Ермолина М.К., учитель начальных классов выступление в рамках курсов курсах «Приоритетные задачи образовательного процесса в начальной школе на современном этапе» по теме «ОС «Школа 2100» |
|  |  | ноябрь декабрь | Прокофьева Н.Ю. Волкова М.В. | Учебно – практический семинар «Успешное чтение как условие получения нового образовательного результата, соответствующего ФГОС» для педагогов начальных классов школ города Шарьи |