Российская Федерация

Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СУДИСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

______________________________________________________________________

23 декабря 2015 года № 216

Об утверждении муниципальной программы

«Доступная среда в Судиславском

муниципальном районе Костромской

области на 2016 год»

(в ред. постановлений от 27.07.2016 г. № 117,

от 28.10.2016 г. № 181)

В целях обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, реабилитации и социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в обществе, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Судиславского муниципального района от 30.12.2013 г. № 194 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Судиславского муниципального района»

Администрация Судиславского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2016 год».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - заведующего отделом образования администрации Судиславского муниципального района Костромской области Антохину Т.В.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Судиславского муниципального района			Т.В. Тележкина

Утверждена

Постановлением Администрации Судиславского муниципального района № 216  от 23.12 .2015

Муниципальная  программа

«Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2016 год»

Глава 1. Паспорт Программы

1. Наименование программы

Муниципальная программа "Доступная среда в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2016 год» (далее - Программа).

2. Основание для разработки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы",  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Поручение Президента Российской Федерации от 18 ноября 2009 года N ПР-3035 и Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2009 года N ВП-П13-6734 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", постановление   администрации Костромской области от 22 июля  2011 г. N 269-а  «Об утверждении областной целевой программы «Доступная среда на 2011-2015 годы».

3. Заказчик Программы

Администрация Судиславского муниципального района.

4. Разработчики Программы:

1) территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства по Судиславскому муниципальному району;

2) отдел образования администрации Судиславского муниципального района;

3) отдел культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Судиславского района;

5. Координатор Программы

территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства по Судиславскому муниципальному району

6. Основные исполнители Программы:

1) территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства по Судиславскому муниципальному району;

2) отдел образования администрации Судиславского муниципального района;

3) ОКГУ Центр занятости населения по Судиславскому району;

4) отдел культуры, молодежи, спорта и туризма администрации Судиславского района;

5.) ОГУ «Судиславский КЦСОН».

7. Цель Программы

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан,  реабилитация и социальная интеграция инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.

8. Задачи Программы:

1) организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

2) обеспечение качества и доступности социальных услуг;

3) реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта;

4) развитие системы инклюзивного образования;

5) создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

9. Сроки реализации Программы

2016 год.

10. Перечень основных мероприятий:

1) обеспечение доступности социальных услуг, в том числе социального обслуживания и реабилитационных услуг,

2) обеспечение доступности информации для маломобильных групп граждан;

3) обеспечение доступности объектов социальной и инженерной инфраструктур, в том числе мероприятий, предусматривающих создание нормативной правовой базы и организационных мероприятий;

4) обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов;

5) материально-техническое обеспечение, работа с молодыми инвалидами.

11. Объемы и источники финансирования.

Финансирование программных мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов, внебюджетных источников

12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

1) увеличения удельного веса зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения на 5%.

2) увеличения удельного веса работников муниципальных учреждений, овладевших методами и приемами работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья на 5%.

3) увеличения количества инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях на 75 человек.

4) увеличения удельного веса семей с детьми-инвалидами, получивших адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья на 10%.

Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

В Судиславском муниципальном районе  проживает 2 034 инвалидов (более 15% от общей численности населения), состоящих на учете в органах социальной защиты населения, из них работающих - 396 человек; детей-инвалидов - 47 человек. Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Также необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей и инвалидов качественными услугами, внедрять новые виды и формы социального обслуживания.

Значительный уровень межведомственного взаимодействия определяет важность и необходимость применения программных методов при решении проблем интеграции, социализации инвалидов и граждан пожилого возраста. Кроме того, программно-целевой метод позволит сконцентрировать организационные, финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем детей с ОВЗ, граждан пожилого возраста и инвалидов, в результате - в значительной степени улучшить качество их жизни.

Глава 3. Цель, задачи, сроки реализации Программы

14. Цель Программы

Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан,  реабилитация и социальная интеграция инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.

15. Задачи Программы:

1) организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

2) обеспечение качества и доступности социальных услуг;

3) реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта;

4) создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

16. Сроки реализации Программы: 2016 год.

Глава 4. Перечень программных мероприятий

17. Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по следующим направлениям:

1) обеспечение доступности социальных услуг, реабилитация граждан с ОВЗ,

2) обеспечение доступности информации для маломобильных граждан.

3) обеспечение доступности объектов социальной сферы для людей с ОВЗ;.

4) обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов;

Глава 5. Ресурсное обеспечение Программы

19. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 455.0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 231.0 тыс. руб.

областной бюджет –120.0 тыс. рублей;

муниципальный бюджет –99.0 тыс. рублей;

спонсорские средства – 5.0 тыс. руб.»;

Глава 6. Механизм реализации Программы

21. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению поставленной цели.

22. Текущее управление реализацией Программы осуществляется территориальным отделом социальной защиты населения, опеки и попечительства по Судиславскому муниципальному району (ежеквартально).

23. Координатор Программы - территориальный отдел социальной защиты населения, опеки и попечительства по Судиславскому муниципальному району.

1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти Костромской области;

3) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;

4) проводит оценку эффективности реализации Программы.

24. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и представляют информацию о ходе ее выполнения.

Мероприятия муниципальной  программы «Доступная среда в Судиславском муниципальном районе на 2016 год»

|  | мероприятие | Источники финансирования в тыс. руб. |  |  | Всего в тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |  |  |
| 1. Обеспечение доступности социальных услуг, реабилитация граждан с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
|  | Содействие по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П, ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Участие в обучающих семинарах для специалистов учреждения по методам реабилитации детей-инвалидов. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П, ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Организация психологической помощи для молодых инвалидов и членов их семей. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Оздоровление детей-инвалидов с ограниченными возможностями в санаторно-оздоровительных лагерях. | 0 | 120.0 | 0 | 120.0 | ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Участие в областных обучающих семинарах по проблемам инвалидов. | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П, ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Направление инвалидов на обследование и лечение в ЛПУ других субъектов РФ по видам помощи, не оказываемым в ЛПУ Костромской области с оплатой в порядке, утвержденном ДЗО КО | 0 | текущее финансирование | 0 | текущее финансирование | Заместитель главного врача по мед.части |
|  | Направление на комплексную реабилитацию детей-инвалидов с родителями в ОГУЗ «Специализированный дом ребенка с органическими поражениями ЦНС с нарушением психики» | 0 | текущее финансирование | 0 | текущее финансирование | Районный педиатр, врач-психиатр |
|  | Оказание услуг по организации профориентации гражданам из числа инвалидов в выборе сферы деятельности | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОКГУ ЦЗН по Судиславскому району |
|  | Предоставление компенсации работодателям на возмещение расходов на организацию рабочих мест для инвалидов | 0 | Текущее финансирование | 0 | Текущее финансирование | ОКГУ ЦЗН по Судиславскому району |
|  | Оказание услуг по психологической поддержке инвалидам, признанным в установленном порядке безработными, а также услуг по социальной адаптации на рынке труда | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОКГУ ЦЗН по Судиславскому району |
|  | Организация работы базе районного методического кабинета психолого-педагогического службы | 0 | 0 | 0 | Без дополнительного финансирования | Отдел образования, РМК |
|  | Проведение семинаров (с привлечением специалистов из КОИРО, областной ПМПК) для специалистов ОУ, оказывающий психолого-педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | Отдел образования, РМК |
|  | Создание условий в общеобразовательных учреждениях района для организации индивидуального обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе курсы повышения квалификации педагогов по обучению детей с ОВЗ с использованием дистанционных технологий, организации индивидуального обучения детей-инвалидов на дому | 0 | 0 | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Отдел образования |
|  | Организация и участие детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в районных, областных, всероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях | 0 | 0 | Текущее финансирование | Текущее финансирование | Отдел образования |
|  | Итого по разделу | 0 | 120.0 | 0 | 120.0 |  |
| 2. Обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по адаптации учреждений культуры (ДНТД п.Судиславль) к беспрепятственному доступу граждан с ОВЗ | 231.0 | 0 | 99.0 | 330.0 | Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма |
|  | Итого по разделу | 231.0 | 0 | 99.0 | 330.0 |  |
| 3. Обеспечение доступности информации для маломобильных граждан |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение мероприятий в средствах массовой информации в рамках программы «Доступная среда». | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | МКСЗН, О и П, ОГУ «Судиславский КЦСОН», администрация района |
|  | Работа информационно-справочной службы | 0 | 0 | 0 | Без финансирования | ОГУ «Судиславский КЦСОН» |
|  | Итого по разделу | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, работа с молодыми инвалидами |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация психологической помощи для молодых инвалидов и членов их семей психологом районного молодёжного центра. | 0 | 0 | Текущее финансирование | Текущее финансирование | РМЦ |
|  | Организация проведения культурно-массовых, развлекательных, культурно-реабилитационных мероприятий. | 0 | 0 | Текущее финансирование | Спонсорские средства - 2.0 | ОГУ «Судиславский КЦСОН», РМЦ |
|  | Проведение семейно-спортивных праздников | 0 | 0 | 0 | 3,0 спонсорские средства | ОГУ «Судиславский КЦСОН», РМЦ |
|  | Участие молодых инвалидов в областных паралимпийских играх на призы губернатора Костромской области | 0 | 0 | Текущее финансирование | 0 | Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма |
|  | Участие молодых инвалидов в районном турнире по шахматам | 0 | 0 | Текущее финансирование | 0 | Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма |
|  | Организация работы группы «Здоровье» для пожилых людей | 0 | 0 | 0 | 0 | КЦСОН» |
|  | Итого по разделу | 0 | 0 | 0 | 5,0 спонсорские средства |  |
|  | Всего по Программе | 231.0 | 120.0 | 99.0 | 455.0 в т.ч. 5.0 спонсорские средства |  |