Приложение

к распоряжению главы администрации

Чухломского муниципального района

От «15» октября 2014 г. № 342-ра

П Л А Н

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чухломском муниципальном районе

| № п/п | Мероприятия |  | Вид документа |  | Исполнители |  |  | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Чухломского муниципального района (2014 год –2015 год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка распоряжения главы администрации Чухломского муниципального района о создании рабочей группы по поэтапному внедрению ВФСК ГТО на территории Чухломского муниципального района | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  |  | Администрация Чухломского муниципального района |  | до 1 ноября 2014 г. |  |  |
|  | Разработка и согласование с Комитетом по физической культуре и спорту Костромской области плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Чухломском муниципальном районе | план мероприятий |  |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | до 1 ноября 2014 года |  |  |
|  | Утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО на территории Чухломского муниципального района | постановление администрации Чухломского муниципального района |  |  | Администрация Чухломского муниципального района |  | до 1 сентября 2015 года |  |  |
|  | Разработка в установленном порядке мер поощрения обучающихся образовательных организаций, выполнивших нормативы знаков отличия ВФСК ГТО | постановление администрации Чухломского муниципального района |  |  | Отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | до 1 октября 2015 г. |  |  |
|  | Разработка в установленном порядке мер поощрения государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО | постановление администрации Чухломского муниципального района |  |  | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района, главы поселений, администрация Чухломского муниципального района |  | до 1 ноября 2015 г. |  |  |
|  | Разработка и реализация плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО | план мероприятий |  |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | начиная с 2015 г. далее - ежегодно |  |  |
|  | Включение в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий администрации Чухломского муниципального района, а также в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий поселений Чухломского муниципального района, физкультурных мероприятий, которые предусматривают выполнение видов испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО | постановление администраций Чухломского муниципального района |  |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | до 25 декабря 2015 г., далее - ежегодно |  |  |
|  | Определение ответственного за работу по внедрению ВФСК ГТО на территории Чухломского муниципального района | Протокол заседания рабочей группы по поэтапному внедрению ВФСК ГТО на территории Чухломского муниципального района |  |  | Рабочая группа по поэтапному внедрению ВФСК ГТО на территории Чухломского муниципального района |  | до 1 января 2014 г. |  |  |
|  | Внедрение требований к уровню физической подготовленности при выполнении нормативов ВФСК ГТО в образовательных программах образовательных организаций по предмету/дисциплине «Физическая культура», предусмотренных методическими рекомендациями, разработанными Министерством спорта Российской Федерации | методические рекомендации |  |  | Администрация Чухломского муниципального района, отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | до 1 сентября 2015 г. |  |  |
|  | Проведение обучающих семинаров для преподавателей и учителей физической культуры образовательных организаций, педагогов дополнительного образования по теме: «Введение ВФСК ГТО» | программа |  |  | Отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | до 1 октября 2015 г., далее - ежегодно |  |  |
|  | Участие в областном семинаре – совещании для руководителей общеобразовательных организаций «Поддержка деятельности работников физической культуры, образования, студентов высших учебных заведений и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО в Костромской области» | программа |  |  | Отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | до 1 октября 2015 г., далее - ежегодно |  |  |
|  | Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Чухломского муниципального района для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимися образовательных организаций и работниками государственных и муниципальных учреждений и организаций | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | до 1 октября 2015 г. |  |  |
|  | - Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Чухломского муниципального района, государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий на территорииЧухломского муниципального района (январь – декабрь 2016 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях Чухломского муниципального района | протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО |  |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г. |  |  |
|  | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий | протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО |  |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г. |  |  |
|  | Проведение мониторинга внедрения ВФСК ГТО в Чухломском муниципальном районе | доклад главе Чухломского муниципального района о состоянии физической подготовленности населения Чухломского муниципального района |  |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г., далее - ежегодно |  |  |
|  | Организация учета граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, создание и сопровождение электронной базы данных ВФСК ГТО | электронная база данных граждан Чухломского муниципального района, выполнивших нормативы ВФСК ГТО |  |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г., далее – ежегодно |  |  |
|  | Проведение муниципальных этапов I и II зимних и летних фестивалей Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях. | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  |  | Отдел образования; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г., далее - ежегодно |  |  |
|  | Участие в областных I и II зимних и летних фестивалях этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях. | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  |  | Отдел образования администрации Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г., далее - ежегодно |  |  |
|  | Обеспечение участия в зимних и летних Всероссийских фестивалях ВФСК ГТО обучающихся образовательных организаций | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  |  | Отдел образования администрации Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; главы поселений |  | начиная с 2016 г., далее - ежегодно |  |  |
|  | Освещение сдачи норм ВФСК ГТО в СМИ | публикации материалов в печатных изданиях и официальных сайтах |  |  | Администрация Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г., далее - постоянно |  |  |
|  | Создание на официальном сайте Чухломского муниципального района интернет-страниц о реализации ВФСК ГТО на территории муниципального района | интернет-страница |  |  | Администрация Чухломского муниципального района |  | начиная с 2016 г., далее - постоянно |  |  |
|  | Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | отчет статистического наблюдения |  |  | Отдел образования администрации Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района |  | ежегодно, начиная с 2016 года |  |  |
|  | - Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий населения Чухломского муниципального района (январь – декабрь 2017 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди всех категорий населения |  |  | протоколы выполнения нормативов ВФСК ГТО |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  |  | начиная с 2017 г. |
|  | Проведение муниципальных I и II зимних и летних фестивалей Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения. |  |  | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  |  | начиная с 2016 г., далее - ежегодно |
|  | Участие в областных I и II зимних и летних фестивалях этапов Всероссийского фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения |  |  | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  |  | начиная с 2016 г., далее - ежегодно |
|  | Обеспечение участия в зимних и летних Всероссийских фестивалях ВФСК ГТО всех категорий населения |  |  | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  |  | начиная с 2017 г., далее - ежегодно |
|  | Обеспечение участия образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций Чухломского муниципального района во Всероссийских конкурсах на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди субъектов Российской Федерации |  |  | распоряжение главы администрации Чухломского муниципального района |  | Администрация Чухломского муниципального района; главы поселений Чухломского муниципального района; отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта администрации Чухломского муниципального района; отдел образования администрации Чухломского муниципального района |  |  | начиная с 2017 г., далее - ежегодно |