ПЛАН

проведения акции «Неделя Добра», посвященная 90 – летию со дня рождения Н.Ф.Гусева

под девизом «Так просто делать добро!»

I этап. Подготовительный

5 – 7 ноября – Так просто открыть своё сердце (разработка программы, составление плана работы, информационные и публичные мероприятия, посвящённые открытию недели добрых дел)

II этап. Реализация плана

10 ноября – Так просто быть вместе (мероприятия для всей семьи: концерт, выставка рисунков, конкурс сочинений,  соревнования, тренинги для родителей и детей).

11 ноября – Так просто узнать что-то новое (тренинги для старшеклассников, уроки добра в каждом классе, профориентационные мероприятия).

12 ноября – Так просто улыбнуться ребёнку (постановка сказок).

13 ноября – Так просто наводить чистоту (Субботники и экологические акции).

14 ноября – Так просто дарить от души (благотворительные акции для детей детского сада,  передача собранных игрушек).

15 ноября – Так просто быть активным (мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни: круглые столы, диспуты).

16 ноября – Так просто радоваться жизни (информационно-развлекательные мероприятия для старшеклассников).

17  ноября – Так просто уважать старость (помощь всем, кто нуждается во внимании и участии, посещение ветеранов).

III этап. Рефлексия

22 ноября  - подведение итогов по данной акции, выявление самых активных участников, награждение благодарственными письмами.