|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разработан на заседании рабочей группы 9.09.2013 года |  | «Утверждаю»заведующая отделом образования\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.М. Смирнова09.09.2012 г. |

**План работы на 2013-2014 учебный год**

**по подготовке детей к школе и их успешной адаптации**

**Участники и исполнители:**

* администрация ОУ;
* учителя 1,4 классов,
* воспитатели подготовительных и старших групп ДОУ,
* методисты и педагоги учреждений дополнительного образования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление | Вид деятельности | Сроки | Ожидаемый результат |
| Методическая работа | Встреча учителей выпускных 4-х классов с воспитателями подготовительных\ старших групп детей ДОУ | август 2013 года | Утверждение плана сотрудничества педагогов образовательных учреждений дошкольного, начального и дополнительного образования на 2013-2014 учебный год. |
| Круглый стол на тему:«Готовность первоклассников к школе» | ноябрь 2013 года  | Согласование работы по приоритетным направлениям |
| Организация и проведение:* *в ДОУ открытых занятий* для учителей 1, 4 классов и педагогов УДОД;
* *в школе открытых уроков* в 1 классах для воспитателей ДОУ и педагогов УДОД.
 | *Уроки* - сентябрь, октябрь 2013 г;*Занятия* в ДОУ -март 2014 г. | Установление преемственности приёмов, средств, форм и методов обучения и воспитания в дошкольном, начальном и дополнительном образовательных учреждениях. |
| Родительское собрание на тему: «Подготовка детей к школе» | февраль 2014 года | Ознакомление родителей с работой всех образовательных учреждений по подготовке детей к школе; с федеральными государственными требованиями к уровню готовности детей к школе. |
| Диагностическая работа | Уровень подготовленности первоклассников к школе | сентябрь  | Изучение уровня подготовленности первоклассников к школе |
| Адаптация первоклассников в школе | октябрь  | Отслеживание 1-го этапа адаптации первоклассников |
| Адаптация первоклассников в школе | март  | Отслеживание 2-го этапа адаптации первоклассников |
| Контрольные срезы по усвоению программы воспитанниками детского сада | апрель  | Определение уровня освоения детьми образовательной программы, разработка плана коррекции выявленных проблем. Обсуждение результатов на итоговом муниципальном семинаре по теме: «Совершенствование качества образования в современных условиях».  |
| Составление карт индивидуального развития на детей, поступающих в 1-й класс | май  | Собеседование по картам индивидуального развития с учителями 1 классов и воспитателями. |
| Тестирование в старших\ подготовительных группах детских садов по определению школьной зрелости. | апрель | Выявление уровня школьной зрелости у воспитанников старших \ подготовительных групп, провести необходимую работу по ликвидации недостатков в работе. |
| Учебная работа | День открытых дверей в школе | март 2014 года | Знакомство родителей будущих первоклассников с общеобразовательным учреждением и с развивающими программами школы через посещение открытых уроков. |
| Виртуальная школа для родителей | февраль - май | Ознакомление родителей с особенностями развивающего обучения, разработка методических рекомендаций по подготовке детей к обучению в школе |
| Организация очной и дистанционной форм работы с детьми дошкольного возраста по подготовке к школе. | 2013-2014 уч. год, летний период | Обеспечение готовности к обучению в школе детей, не посещающих\ мало посещающих ДОУ. |
| Досуг и общение между школьниками начальной школы и будущими первоклассниками | Проведение очных, виртуальных экскурсии для воспитанников детских садов по школе | в течение учебного года | Создание условий для возникновения желания учиться в школе через ознакомление воспитанников детских садов с общеобразовательным учреждением |
| Участие детей старшей / подготовительной группы и учащихся 1 классов в муниципальных конкурсах и проектах. | в течение учебного года | Организация творческой выставки работ воспитанников детских садов и учащихся 1-х классов. Выявление и развитие творческого потенциала будущих первоклассников и учащихся 1 –х классов. |
| Приглашение детей старших\ подготовительных групп детских садов, родителей будущих первоклассников на школьные праздники | март2014 года | Поддержка желания учиться в школе у будущих выпускников детского сада.Создать для учащихся 1-х классов условия возникновения гордости быть учеником |
|  | Участие в муниципальном семинаре: «Совершенствование качества образования в современных условиях». | апрель 2014 года | Наметить пути совершенствования качества образования по преемственности детский сад – образовательные учреждения дошкольного и дополнительного образования. |