**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ**

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУХЛОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 30 ноября 2019 года №407/1-ра

г.Чухлома

**Об утверждении Комплексного плана**

**по реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография» на территории Чухломского муниципального района Костромской области на 2019 -2024 годы**

В рамках реализации на территории Чухломского муниципального района мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография», в целях увеличения ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения района и доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, администрация Чухломского муниципального района Костромской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить Комплексный  план по реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография» на территории Чухломского муниципального района Костромской области на 2019 -2024 годы (далее Комплексный план мероприятий).

2.Исполнителям Комплексного плана мероприятий представлять информацию о ходе его реализации в администрацию Чухломского муниципального района Костромской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за кварталом.

3.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Чухломского муниципального района Костромской области Дурягину Т.И.

4.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации Чухломского

муниципального района В.В.Бахвалов

Приложение

Утверждено

распоряжением администрации

Чухломского муниципального района

Костромской области

от «30» ноября 2019 года № 407/1 - ра

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**по реализации мероприятий региональных проектов национального проекта «Демография» на территории**

**Чухломского муниципального района Костромской области на 2019 -2024 годы**

## Цели проекта «Демография»

1. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
2. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

## Задачи проекта «Демография»

1. Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей.
2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.
3. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу.
4. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.
5. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной  форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.
6. Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
7. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.
8. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
9. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Конечная цель национального проекта - естественный прирост численности населения Российской Федерации в целом и в Чухломском муниципальном районе Костромской области в частности, и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет при повышении реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения. В два раза должен снизиться уровень бедности. Инфляция не должна превышать 4%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель, ожидаемый результат | Наименование мероприятия | Дата проведения мероприятий | Перечень ответственных организаторов мероприятия | Целевая категория участников мероприятия | Количество участников мероприятия | Финансирование | |
| **I. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»** | | | | | |  | |
| Информирование семей с детьми, в том числе молодых супружеских пар, не имеющих детей, о перечне мер социальной поддержки и порядке их получения | Изготовление и распространение информационных буклетов, листовок о мерах социальной поддержки семей с детьми | 2020-2024гг | отдел образования  МКУК МБ  ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | различные категории семей | 5000 | текущее финансирование | |
| Размещение информации на официальных сайтах (оформление информационных уголков и стендов) образовательных учреждений, учреждений культуры, ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | 2020-2024гг | образовательные организации  учреждения культуры  ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | различные категории семей | 1100 | без финансирования | |
| Оказание консультативной помощи гражданам по вопросу оформления ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Костромской области. | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН», специалисты по опеке и попечительству  юридического отдела управления по правовым, земельным и имущественным вопросам администрации Чухломского муниципального района Костромской области | различные категории семей | по мере обращения | без финансирования | |
| Оказание консультативной помощи гражданам по вопросу оформления ежемесячных денежной выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | различные категории семей | по мере обращения | без финансирования | |
| Оказание консультативной помощи нуждающимся гражданам, имеющим трех и более детей по вопросу оформления единовременной выплаты на улучшение жилищных условий | 2019-2024гг | ОГБУ Чухломский КЦСОН» | различные категории семей | по мере обращения | без финансирования | |
| Оказание консультативной помощи гражданам по вопросу предоставление компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН»  отдел образования | различные категории семей | по мере обращения | без финансирования | |
| Информационная программа «Курсор»: Цикл мероприятий «Государственная поддержка. Семья с детьми» | в течение каждого года |  | молодые семьи | 200 | без финансирования | |
|  | Организация и проведение круглых столов для молодёжи, молодых семей, с целью информирования о возможности получения ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | ежегодно | ОГБУ «Чухломский КЦСОН», отдел образования, отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта, центр занятости населения | молодые семьи, молодежь |  | без финансирования | |
| **II. Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»** | | | | | | | |
| Информирование о порядке профессионального обучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Мониторинг потребности переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН», ОГКУ Центр занятости населения | Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 50 | без финансирования | |
| Информирование о порядке профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2019-2024гг | ОГКУ Центр занятости населения | Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | По мере обращения | Без финансирования | |
| Организация и проведение информационной работы по вопросам обучения женщин данных категорий: публикации в местной газете, на официальном сайте учреждения | 2020-2024гг | ОГКУ Центр занятости населения | Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Население района | 15000 | |
| Приведение в соответствие нормативных правовых актов муниципального района с принятыми федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства | 2019-2024гг | Отдел образования | Население района | Население района | Без финансирования | |
| Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию в организациях муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 2019-2024гг | Отдел образования | Население района | Население района | Без финансирования | |
| Создание при необходимости дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 2019-2024гг | Отдел образования | Население района | Население района | За счет средств федерального бюджета (за счет предоставления иного межбюджетного трансферта), бюджета области и местного бюджета с учетом приоритетности региональной программы | |
| Организация повышения квалификации специалистов в сфере образования на уровне муниципального района, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми | 2019-2024гг | Отдел образования | Воспитатели ОУ | Воспитатели ОУ | Текущее финансирование | |
| Информационная акция «Мама-предприниматель», «Мама-студент» (раздача буклетов, листовок, флаеров) Оформление информационных уголков и стендов «Профессиональное обучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» | Февраль (ежегодно) | МКУК МБ | Молодые семьи | 115 | Текущее финансирование | |
| Культурные мероприятия к международному Дню семьи, Дню семьи , любви и верности, 1 июня, 1 сентября |  | Учреждения культуры | Все категории населения | 40 | Без финансирования | |
| Реализация мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Социологические опросы  Информирование о порядке обучения  Взаимодействие с работодателями о дальнейшем трудоустройстве после обучения  Направление на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин данных категорий | 2020-2024гг | ОГКУ Центр занятости населения | Женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях | 10 | 550000 руб.  Средства федерального и областного бюджета | |
| **III. Региональный проект «Старшее поколение»** | | | | | | | |
| Информирование населения о региональной системной поддержке и повышении качества жизни граждан старшего поколения | Размещение информации на официальных сайтах  Распространение листовок, буклетов «Как сберечь здоровье», «Возраст в радость», «Клубы по интересам «Вам 60+? Тогда идите к нам!» и др. | 2020-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН»  Отдел образования  Учреждения культуры  ОГКУ Центр занятости населения | Население старшего возраста | 3000 | Без финансирования | |
| 1600 | Текущее финансирование | |
| Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни граждан старшего поколения | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН»  ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ»  Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Население старшего возраста | Население старшего возраста | Без финансирования | |
| Проведение профилактических медицинских осмотров, включая диспансеризация граждан старшего поколения | 2019-2024гг | ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ» | Население старшего возраста | Население старшего возраста | Без финансирования | |
| Взятие на диспансерное наблюдение лиц старше трудоспособного возраста по поводу заболеваний и патологических состояний | 2019-2024гг | ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ» | Население старшего возраста | Население старшего возраста | Без финансирования | |
| Совершенствование и актуализация алгоритма выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг | 2019-2024гг | ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ»  ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Население старшего возраста | Население старшего возраста | Без финансирования | |
| Организация профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профобразования работников организаций соцобслуживания и медорганизаций | 2019-2024гг | ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ»  ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Работники социального обслуживания и медицинских организаций | 10-15 | Без финансирования | |
| Оформление информационных уголков «Территория душевного тепла» | В течение всего периода | МКУК МБ  МКУК «Чухломский РДК» |  | 1150 | Текущее финансирование | |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню матери, 23 февраля, 8 марта, 9 мая | 1 раз в квартал | Специалисты сельских культурно-досуговых учреждений | Граждане по-жилого воз-раста, веете-раны войны и труда | 2000 | Без финансирования | |
| Проведение работы с предприятиями, находящимися на территории Чухломского муниципального района имеющими в составе трудовых коллективов работников предпенсионного  возраста, по вопросам организации их обучения и дополнительного профессиионального образования | Проведение социологических опросов с целью определения потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении | 2019-2024гг | ОГКУ ЦЗН  ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Лица предпенсион-ного возраста | Население района | Без финансирования | |
| Организация работы с предприятиями, учреждениями организациями района, имеющими в составе трудовых коллективов работников предпенсионного возраста, по вопросам организации и профобучения и дополнительного профессионального образования: встречи, информирование о порядке обучения | 2019-2024гг | ОГКУ Центр занятости населения | Лица предпенсионного возраста | Работодатели района | Без финансирования | |
| Направление на профессиональное обучение и дополнительное образование граждан предпенсионного возраста | 2020-2024гг | ОГКУ Центр занятости населения | Лица предпенсионного возраста | 60 | 2500000 руб.  Средства федерального и областного бюджета | |
| Организация и проведение информационной работы по вопросам обучения лиц предпенсионого возраста: публикации в местной газете, на официальном сайте учреждения. | 2020-2024гг | ОГКУ Центр занятости населения |  |  | Без финансирования | |
| Организация встреч с работниками ЦЗН по вопросам обучения граждан предпенсионного возраста. Организация семинаров с работниками культурно - досуговых учреждений, образовательных организаций по вопросам обучения и дополнительного профессионального образования, повышения квалификации | 1 раз в квартал | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта, отдел образования | Работающее население предпенсионого возраста | 229 | Без финансирования | |
| Организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний» | Информирование населения об организации доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинскую организацию путем подомовых обходов | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Граждане в возрасте 65 лет и старше | По мере необходимости | Текущее финансирование | |
| Информирование населения через средства массовой информации об организации доставки лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинскую организацию | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Граждане в возрасте 65 лет и старше | Население района | Без финансирования | |
| Размещение и обновление на официальном сайте учреждения информации об организации и обеспечении доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Граждане в возрасте 65 лет и старше |  | Без финансирования | |
| Составление списка-графика выезда мобильной бригады | 2019-2024гг | ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Граждане в возрасте 65 лет и старше | По мере обращения | Без финансирования | |
| Содействие доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, включая проведение дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний | в течение года по заявкам | ОГБУ «Чухломский КЦСОН» | Граждане пожилого возраста | По мере обращения | Текущее финансирование | |
| IV. Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» | | | | | | | |
| Разработка и реализация муниципальных программ общественного здоровья | Разработка муниципальной программы на формирование здорового образа жизни отделом образования. | 2020г | Администрация муниципального района | Население района |  | Без финансирования | |
| Разработка программ формирования здорового образа жизни ОУ на основе программы отдела образования. | 2020г | Отдел образования  Образовательные организации | Образовательные организации |  | Без финансирования | |
| Цикл мероприятий  «С заботой о здоровье старшего поколения» (часы информации, часы вопросов, круглые столы, встречи с сотрудниками КЦСОН, ОГБУ, ЦЗН) |  | МКУК МБ | Лица старшего поколения | 740 | Без финансирования | |
| Проведение разъяснительной работы с руководителями муниципальных предприятий и организаций о внедрении корпоративных программ укрепления общественного здоровья | Проведение круглого стола, встреч, рабочих совещаний на тему «Укрепление общественного здоровья» | ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта, отдел образования,  ОГБУЗ «Чухломская ЦРБ» | Все категории населения |  | Без финансирования | |
| V. Региональный проект «Спорт – норма жизни» | | | | | | | |
| Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов (ГТО):  - муниципальные спортивные мероприятия;  - публикации в муниципальных печатных и электронных средствах массовой информации;  - иное. | Распространение листовок, буклетов. | 2020-2024гг | Отдел образования  Образовательные организации | все категории населения | 4000 | | Текущее финансирование |
| Размещение информации на официальных сайтах ОУ и СМИ. | Ежегодно | Отдел образования  Образовательные организации | все категории населения |  | | Без финансирования |
| Проведение мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни по плану отдела образования и ОУ | Ежегодно | Отдел образования  Образовательные организации | все категории населения | 300-500 ежегодно | | Текущее финансирование |
| Вовлечение, с учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом | 2019-2024гг | Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта , отдел образования | все категории населения | Показатель проекта | | Без финансирования |
| Районные соревнования по лыжным гонкам | февраль ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Все категории населения | 500 | | Текущее финансирование |
| Лыжные гонки на призы депутатов Костромской областной Думы «Лыжня Дружбы» | март | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Все категории населения | 90 | | Текущее финансирование |
| Фестиваль ГТО | февраль, июнь, сентябрь | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Все категории населения | 450 | | Текущее финансирование |
| Турнир по тихим играм (шашки, шахматы и др). | март | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Все категории населения | 280 | | Текущее финансирование |
| Турнир по теннису | апрель ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  | 320 | | Текущее финансирование |
| Районный легкоатлетический кросс, эстафета | май ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта |  | 89 | | Текущее финансирование |
| Районный этап региональной спартакиады «Бодрость и здоровье» | июнь ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | от 55 лет | 78 | | Текущее финансирование |
| Районная спортивная акция, посвященная Дню физкультурника | август ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | от 16 лет | 450 | | Текущее финансирование |
| Фестиваль допризывной молодежи | сентябрь ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | от 14 до 17 лет | 70 | | Текущее финансирование |
| Акция «Волна здоровья» | сентябрь ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | от 16 лет | 1078 | | Текущее финансирование |
| Соревнования на кубок главы, посвященные Дню пожилого человека | Октябрь ежегодно | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Ветераны, молодежь | 60 | | Текущее финансирование |
| Организация клубов по интересам на базе сельских библиотек с включением в программу клубов мероприятий, направленные на мотивацию граждан к физическому развитию (скандинавская ходьба, шахматно-шашечные турниры, интеллектуально-развивающие игры, дни здоровья) | В течение всего периода | МКУК МБ  МКУК «Чухломский РДК» | Все категории населения | 2000 | | Текущее финансирование |
| Информационная поддержка и помощь при регистрации на электронном портале ГТО | В течение всего периода | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Все категории населения | По мере обращения | | Без финансирования |
| Оформление информационных стендов, раздача флаеров и листовок «ГТО» | В течение всего периода | Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта | Все категории населения |  | | Текущее финансирование |
| Организация мероприятий по ЗОЖ (соревнования, эстафеты, конкурсы и др.) | В течение всего периода | Отдел образования, отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта, учреждения культуры | Все категории населения | 2500 | | Текущее финансирование |