

 Отдел образования администрации Кадыйского муниципального района

 Приказ

 09 января 2014 года № 3

О подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации на территории Кадыйского муниципального района

 в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом департамента образования и науки Костромской области от 05 декабря 2013 года № 2131 «О подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации, включая единый государственный экзамен, на территории Костромской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить План-график подготовки, организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), на территории Кадыйского муниципального района в 2014 году (Приложение).

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. довести данный приказ до сведения всех участников государственной (итоговой) аттестации;

2.2. разработать планы подготовки и информационного сопровождения итоговой аттестации в 2014 году в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования Т.Ю. Бубенова

 Приложение

к приказу отдела образования

администрации Кадыйского

муниципального района

от 09.01. 2014 года № 3

**ПЛАН-ГРАФИК**

**подготовки, организации и проведения государственной (итоговой) аттестации, включая единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ),**

**на территории Кадыйского муниципального района в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Организационное и организационно-технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации на территории Кадыйского муниципального района**  |

* 1. **Анализ государственной (итоговой) аттестации, включая ЕГЭ, в Кадыйском муниципальном районе в 2013 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Издание информационно-аналитических сборников:- «Результаты ЕГЭ в Кадыйском муниципальном районе в 2013 году», - «Результаты ГИА-9 в Кадыйском муниципальном районе в 2013 году»  | Июль –август 2013 года | Е.М. Смирнова, М.С. Жильцова  |
| 1.1.2. | Подведение итогов Г(И)А выпускников 9 и 11 классов:- августовская конференция;- совещание руководителей ОУ | августсентябрь2013 года |  Т.Ю. Бубенова  Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |

 **1.2.**  **Формирование муниципальной схемы проведения ГИА в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Формирование плана-графика подготовки, организации и проведения ЕГЭ на территории Кадыйского муниципального района | ноябрь- декабрь 2013 года | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова  |
| 1.2.2. | Формирование списков организаторов ЕГЭ и ГИА-9 на муниципальном уровне | Декабрь 2013-февраль 2014 г. | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 1.2.3. | Подготовка предложений в ДОН - о пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 (далее – ППЭ,ОУ-ППЭ);- о руководителях ППЭ, ОУ-ППЭ;- об организаторах экзаменов в аудиториях ППЭ, ОУ-ППЭ;- о муниципальных координаторах. | Октябрь 2013 г.-Январь 2014 г. |  Т.Ю. Бубенова Е.М. Смирнова М.С. Жильцова  |
| 1.2.4. | Сбор сведений:- о предварительном количестве участников ЕГЭ, ГИА-9;-об участии в ЕГЭ и ГВЭ детей с ограниченными возможностями здоровья;- об участии в Г(И)А 9кл. детей с ОВЗ. | Октябрь 2013 г.Январь2014 г. | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 1.2.5. | Подготовка предложений для состава региональных предметных комиссий для проверки развёрнутых ответов участников ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме. | Октябрь 2013г.февраль 2014г. | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 1.2.6. | Формирование транспортных схем проведения ЕГЭ и ГИА-9 в Кадыйском муниципальном районе в 2014 году | Апрель 2014 | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 1.2.7. | Формирование состава общественных наблюдателей процедур проведения ЕГЭ и ГИА-9 | Февраль -апрель 2014 г. | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |

* 1. **Организация работы отдела образования по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1. | Создание и ведение муниципальной базы данных:- об образовательных учреждениях-участниках ЕГЭ, ГИА-9;- об участниках ЕГЭ, ГИА-9 по обязательным общеобразовательным предметам и предметам по выбору;- об аудиторном фонде в ППЭ;- об организаторах экзаменов в аудиториях ППЭ;- об общественных наблюдателях | январь-май2014 года (в соответствии с региональным планом-графиком) | Е.М.СмирноваМ.С. Жильцова  |
| 1.3.2 | Участие в региональных семинарах для муниципальных координаторов и руководителей ППЭ | По графику ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт»  | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова  |
| 1.3.3. | Обучение организаторов ГИА-9 и ЕГЭ  | Апрель-май 2014 года  | Е.М.СмирноваМ.С. Жильцова |
| 1.3.4 | Организация участия организаторов в электронном дистанционном тестировании, проводимом ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» | Апрель 2014 года  | Е.М.СмирноваМ.С. Жильцова |
| 1.3.5 | Проведение семинара и индивидуальных консультаций для общественных наблюдателей | Май 2014 года  | Е.М.СмирноваМ.С. Жильцова |
| 1.3.6 | Проведение разъяснительной работы с родителями и выпускниками, выступления на родительских собраниях 9 и 11 классов в МКОУ Кадыйской СОШ | Апрель 2014 года | Е.М.СмирноваМ.С. Жильцова |
| 1.3.7 | Проверка готовности ППЭ, аудиторного фонда к проведению ЕГЭ и ГИА-9 | Май-июнь | Е.М.СмирноваМ.С. Жильцова |
| 1.3.8 | Организация работы по выдаче свидетельств о результатах ЕГЭ | Июнь2014 года | Е.М. Смирнова  |
| **2.** | **Нормативное правовое, инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой ) аттестации**  |
| **2.1.** | **Подготовка приказов**  |  |
| 2.1.1 | Приказ отдела образования «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Кадыйского муниципального района в 2014 году» |  Декабрь 2013 года | Е.М. Смирнова  |
| 2.1.2 | Приказ отдела образования о назначении муниципальных координаторов ГИА-9 и ЕГЭ | Октябрь 2013 года  | М.С. Жильцова  |
| 2.1.3 | Приказ об утверждении транспортных схем проведения ГИА-9, ЕГЭ в районе в 2014 году; | Апрель 2013 года  | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 2.1.4 | Приказ о порядке окончания 2013-2014 учебного года в общеобразовательных учреждениях района; | Май 2013 года  | М.С. Жильцова  |
| 2.1.5 | Приказ об аккредитации общественных наблюдателей ГИА-9 и ЕГЭ; | Май 2013 года  | Е.М. Смирнова  |
| 2.1.6 | Приказ об организаторах ГИА-9 и ЕГЭ; | Май 2013 года  | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 2.1.7 | Приказ о поощрении организаторов ГИА-9 и ЕГЭ; | Июнь 2013 года  |  М.С. Жильцова |
| 2.1.8 | Приказ о поощрении педагогов по результатам ГИА-9 и ЕГЭ | Август 2013 года  | Е.М. Смирнова  |
| **3.** | **Информационно-техническое, финансовое обеспечение и обеспечение информационной поддержки ЕГЭ** |
| 3.1 | Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ЕГЭ | В течение года |  Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 3.2. | Информирование родителей и выпускников о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в 2014 году | Весь период | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 3.3. | Подготовка публикаций в газете «Родной край» о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в 2014 году | Весь период | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 3.4. | Размещение на сайте информации:- о нормативном правовом обеспечении проведения ЕГЭ;- о местах регистрации участников ЕГЭ;- о местах нахождения ППЭ;- о порядке и сроках проведения ЕГЭ;- о результатах участия ОУ района в ЕГЭ;- о сроках и порядке рассмотрения апелляций конфликтными комиссиями | Весь период | Е.М. Смирнова  |
| 3.5 | Размещение на сайте информации:- о нормативном правовом обеспечении проведения ГИА-9;- о местах нахождения ОУ-ППЭ;- о порядке и сроках проведения ГИА-9;- о результатах участия ОУ района в ГИА-9;- о сроках и порядке рассмотрения апелляций конфликтными комиссиями | Весь период | М.С. Жильцова  |
| **4.** | **Мероприятия по анализу результатов проведения ЕГЭ в 2014 году и подготовке предложений по основным задачам на 2015 год** |
| 4.1 | Анализ результатов участия школ района в ГИА-9 и ЕГЭ в 2014 году  | Июль-август 2014 года | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 4.2 | Подготовка информационно-аналитических справок по итогам участия выпускников 9, 11 классов в ГИА и ЕГЭ в 2014 году  | Июль-август 2014 года | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова |
| 4.3 | Издание информационно-аналитических сборников:- «Результаты ЕГЭ в Кадыйском муниципальном районе в 2013 году», - «Результаты ГИА-9 в Кадыйском муниципальном районе в 2013 году» | Июль-август 2014 года  | Е.М. Смирнова М.С. Жильцова  |
| 4.4 | Подготовка отчётных материалов о проведении ЕГЭ, ГИА-9 по запросу ДОН, ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» | Июль 2014 года  | Смирнова Е.М.Жильцова М.С. |