План мероприятий («Дорожная карта»)

___________________________________________ (ОО)

по реализации проекта «Цифровая образовательная среда»

на 2020-2024 гг

| № | Мероприятие |  | Целевые показатели | Срок реализации | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта «Цифровая образовательная среда» |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение лица, ответственного за исполнение дорожной карты по реализации проекта |  | Издание приказа |  | Директор |
| 2 | Приказы: - о составе и функциональных обязанностях членов рабочей группы по развитию цифровой образовательной среды; - об утверждении дорожной карты; - об утверждении положения о функционировании цифровой образовательной среды; - о назначении ответственного за сопровождение и администрирование официального сайта; - о назначении ответственных за организацию обработки и защиту персональных данных. |  | издание приказов | До 30.08.2022г. | Директор |
| 3 | Разработка внутришкольных стандартов, регламентов, поддерживающих интеграцию цифровых технологий в деятельность школы |  |  |  |  |
| 4 | Формирование организационно-управленческих механизмов в школе, способствующих цифровой трансформации |  |  |  |  |
| 5 | Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках за результативность деятельности по реализации проекта |  | Внесены изменения, утверждено положение |  |  |
| Направление 2. Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем |  |  |  |  |  |
| 1 | Аудит персональных компьютеров в ОО, размещение данных на официальных сайтах. |  | 2 педагога на 1 компьютер |  |  |
| 2 | Аудит состояния локальной сети. |  | 100% компьютеров в локальной сети |  |  |
| 3 | Учет используемого лицензионного программного обеспечения |  | 100% |  |  |
| 4 | Обновление антивирусного ПО на школьных компьютерах и серверах |  | 100% | В течении года |  |
| 5 | Мониторинг точек доступа к сети Интернет в школе |  | Заключен договор, услуга предоставляется | В течении года |  |
| 6 | Контроль выполнения требований законодательства при организации доступа детей к сети Интернет в образовательных организациях |  |  | ежегодно января |  |
| 7 | Контроль выполнения требований законодательства при обработке персональных данных в информационных системах образовательных организаций |  | обеспечение информационной безопасности при обработке персональных данных при реализации проекта – 100% | Ежегодно декабрь |  |
| 8 | Организация повышения квалификации работников школы по вопросам информационной безопасности, защиты персональных денных, а также защиты детей от информации, приносящей вред здоровью и развитию. |  |  |  |  |
| 9 | Определение потребности в программном обеспечении, приложениях, электронных пособиях, доступе к цифровым образовательным платформам |  |  | Постоянно 1 раз в квартал | Директор. |
| 10 | Создание автоматизированных рабочих мест педагогов и учащихся |  | 100% | до 01.09.2022 | директор |
| 11 | Электронный документооборот. Создание локальной сети |  | 100% | До 01.09.2024 |  |
| 12 | Создание и информационное сопровождение раздела на сайте ОО «Цифровая трансформация» |  |  | Постоянно в течение года | Заместитель директора по УВР Члены рабочей группы |
| 13 | Информационное сопровождение официального сайта школы |  | 100% | Постоянно в течение года |  |
| Направление 3.Выявление ресурсов цифровой образовательной среды в организации образовательной деятельности, обучении и воспитании учащихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование необходимых условий для обучения по общеобразовательным программам с использованием ЭО и ДОТ. |  | По мере необходимости, запросу участников образовательных отношений | Систематически по мере финансирования | Директор, заместители директора |
| 2 | Разработка и реализация рабочих программ элективных курсов и курсов внеурочной деятельности по вопросам применения цифровых технологий и формирования цифровой грамотности обучающихся |  | По мере необходимости, запросу участников образовательных отношений | Систематически по мере финансирования | Директор, заместители директора |
| 3 | Проведение оценки уровня «цифровой зрелости» отрасли «Образование (общее)» - Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля; - Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося; - Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов; - Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки; - Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки. |  | 100% | Постоянно в течение года до 01.09.2024 | Заместитель директора по УМР |
| 4 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов с использованием цифровой платформы персонализированного образования |  | По мере необходимости | В течении года | Рабочая группа педагогов |
| 5 | Создание школьного телевидения |  | По мере необходимости | В течении года | Рабочая группа педагогов |
| 6 | Создание школьной типографии |  | По мере необходимости | В течении года | Рабочая группа педагогов |
| 7 | Создание музыкальной студии |  | По мере необходимости | В течении года | Рабочая группа педагогов |
| 8 | Создание творческой лаборатории «Star» (IT-олимпиады, волонтерское движение IT-тимуровцы, деятельность школьных средств массовой информации, организация митап – встреч с представителями разных профессий, в том числе творческих). |  | По мере необходимости | В течении года | Рабочая группа педагогов |
| 9 | Проведение единого урока безопасности в сети Интернет |  | 100% | Раз в год | Классные руководители |
| 10 | Проведение «Урока Цифры» |  | 100% | По отдельному плану ежегодно | Учителя -предметники |
| 11 | Организация и участие в онлайн – проектах, олимпиадах, конкурсах |  | 100% | постоянно | Учителя -предметники |
| Направление 4. Организация методического, научно – методического сопровождения профессионального развития педагогических кадров и реализация потенциала цифровой образовательной среды в образовательном процессе. |  |  |  |  |  |
| 1 | Исследование мотивации педагогического коллектива по внедрению ЦОР. | 100% |  | до 01.10.2022 | Заместитель директора, психолог |
| 2 | Изучение уровня готовности педагогов ОО к использованию цифровых образовательных ресурсов | 100% |  | до 01.10.2022 | Заместитель директора, психолог |
| 3 | Изучение опыта использования перспективных цифровых технологий, рекомендуемых для интеграции в деятельности общеобразовательных организаций - технология распределенного реестра (блокчейн); - искусственный интеллект; - технология виртуальной реальности (VR); - технология дополненной реальности (AR); - интернет вещей; - технологии цифровых коммуникаций; - технология больших данных; - технология формирующей аналитики; - открытые образовательные ресурсы. | 100% |  | Весь год | Учителя -предметники |
| 4 | Изучение и внедрение в учебный процесс готовых цифровых инструментов и сервисов, верифицированного контента цифровых платформ «Учи.РУ», «Я-Класс», «ЯндексУчебник», «РЭШ», «МЭО», «Цифровой образовательный контент», «Моя школа», «Фоксфорд» и др. | 100% |  | Весь год |  |
| 5 | Формирование медиатеки цифровых ресурсов, созданных с использованием цифровых инструментов и сервисов, программных пакетов, языков программирования | 100% |  | до 31.12.2024 Постоянно в течение года | Директор, заместители директора |
| 6 | Мониторинг участия педагогов в деятельности сетевых профессиональных педагогических сообществ. | 100% |  | Постоянно в течение года |  |
| 7 | Проведение мониторингов по показателям проекта «ЦОС»: - Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды; - Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | 10% - 31.12.2022 20% - 31.12.2023 40% - 31.12.2024 |  | Ежеквартально |  |
| 8 | Обобщение и распространение положительного опыта образовательной организации по развитию ЦОС, через участие в конкурсах, конференциях, онлайн – мероприятиях, мероприятиях муниципальной методической сети. | 100% |  | В течение года |  |
| 10 | Индивидуальная методическая поддержка по работе с АИС «Сетевой город Образование» |  | 100% | В течение года | Заместитель директора |
| 11 | Проведение научно – методических семинаров в т.ч. в режиме онлайн «Цифровой образовательной среды» |  | 100% | 1 раза в год | директор |
| 12 | Проведение тематических педагогических советов по вопросам развития цифровой образовательной среды. |  | 100% | 1 раза в год | директор |
| 13 | Проведение диагностики сформированности цифровой грамотности обучающихся и педагогов |  |  | Ежегодно |  |
| Направление 5. Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями обучающихся в условиях цифровой образовательной среды. |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в школе ведение дневника, журнала успеваемости». |  | 100% | В течении года | Педагоги-предметники и мастера производственного обучения |
| 2 | Консультации родителей будущих первоклассников о возможности получения государственных услуг в сфере образования в электронном виде на Едином портале государственных услуг (подача заявления, проверка статуса заявления, изменение или отмена заявления). |  | 100% | 1 раз в год | Директор, заместители директора |
| 3 | Диагностика образовательных потребностей родителей для разработки индивидуальных учебных планов и индивидуальных образовательных маршрутов |  | 100% |  | Директор, заместители директора |
| 4 | Проведение родительских собраний, брифингов по вопросам внедрения цифровой образовательной среды |  |  |  | Директор, заместители директора |