Управление ведением ФГОС начального общего образования.

Кряжова Галина Владимировна директор школы

Муниципальное общеобразовательное учреждение Кренёвская средняя общеобразовательная школа Буйского муниципального района Костромской области

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования утвержден министерством образования и науки Российской Федерации приказом № 373 от 6 октября 2009 года (зарегистрирован Минюстом России 22.12.09, регистрация № 17785). Введение Стандарта в нашей школе осуществляется с 1 сентября 2011 года.

Для введения ФГОС были определены направления для разработок:  модели управления введением ФГОС. Модель выстроена на основе научно-методического инструментария разработчиками ФГОС. Она определяет последовательность и содержание действий по введению нового стандарта общего образования на начальной ступени школы, а также их цели и ожидаемые результаты. Модель предусматривает пять этапов разработки и осуществления программы модернизации существующей в школе образовательной системы с целью приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС. Школа шла этим путем, но этапов у нас было шесть.

1.Первоначально изучался опыт пилотных площадок района, области , страны по введению ФГОС.
 2. Сформирована рабочая группа по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени школы: в которую вошли учителя начальной школы и представители администрации, определены её задачи.

3. Проведен  анализ существующей в школе образовательной системы на предмет ее соответствия требованиям ФГОС. Результатом данного этапа стал перечень необходимых изменений в существующей образовательной системе школы для приведения ее в соответствие требованиям стандарта и задания проектным группам, определяющие требования к результатам и срокам проектирования.

Результаты анализа представлялись  Совету по введению новых ФГОС. Задача Совета – определить полноту и согласованность предлагаемых изменений.

4. Разрабатывался  проект модернизированной образовательной системы начальной ступени школы.  Результатом проектирования является  созданная  образовательная модель начальной ступени образовательного учреждения, соответствующая новым ФГОС, включающая:  состав образовательных программ или их частей, подлежащих самостоятельной разработке;   состав новых образовательных технологий, которые нужно освоить;  перечни конкретных видов ресурсов, подлежащих приобретению;  перечень учебных программ повышения квалификации педагогических кадров, которые нужно реализовать, чтобы обеспечить введение новых образовательных программ и технологий;   перечень новых методов контроля, которые нужно ввести;   перечень новых механизмов контроля, которые нужно разработать и ввести.

5. Разработан план-график модернизации образовательной системы начальной ступени школы.

6. Реализация запланированных изменений в школе

1.Прошли повышение квалификации учитель начальных классов, представители администрации;

2.. Проанализировали материальную базу кабинета начальных классов: закупили новую мебель отвечающую САНПин;

3. Выявили потребность в учебно-методической литературе и закупили её;

4.Проанализировали информационное обеспечение введения ФГОС: в кабинете начальных классов установлен компьютер, телевизор,DVD-плеер, магнитофон, набор CD-дисков;

5. Проанализировали  возможности социального партнерства для выполнения требований к организации внеурочной деятельности, работе с одаренными учащимися: заключены договора о совместной деятельности с ДК, сельской библиотекой, спортивной школой г.п. Чистые Боры, с ледовой ареной  «Планета», разработана программа внеурочной деятельности, программы кружков и секций.

6. Проанализирована деятельность Управляющего Совета ОУ и его роль при введении ФГОС.

7. Разработали анкеты для изучения запросов родителей по использованию часов инвариантной части учебного плана. Провели анкетирования, разработали план внеурочной деятельности.

8. Создали нормативно-правовую базу введения ФГОС (должностные инструкции, планы работ, методическое сопровождение и т.д.)

9. Проведена  диагностика готовности учащихся первого класса к обучению в школе по ФГОС в  сентябре – октябре 2011 г. Были исследованы 4 вида готовности детей к школе:  физиологическая; психологическая; социально-личностная; интеллектуальная.

1. Физиологическая готовность. Уровень физического развития и состояние здоровья детей определялись медработником, показатели высокие – у обоих детей I основная группа здоровья. С помощью методики «Нарисуй человечка» проверялось развитие мелкой моторики, показатели высокие. Основные гигиенические нормы детьми соблюдаются.

2. Психологическая готовность.

С помощью методик «Запомни и расставь точки», «Обведи контур», «Запомни рисунки» определялись способность детей к концентрации внимания, развитие мышления, развитие памяти. По всем критериям показатели высокие.

3. Социально-личностная готовность.

С помощью методик «Какой Я?», «Беседа о школе», теста на развитие самоконтроля проверялись самооценка, самоконтроль и мотивация детей к обучению в школе. Самооценка средняя, все учащиеся правильно оценивают себя и контролируют свою деятельность, внутренняя позиция имеет содержательный характер.

4. Интеллектуальная готовность.

Чтобы выявить уровень развития у детей школьной зрелости и общую ориентацию в окружающем мире, были проведены тесты «Диагностика уровня развития поступающих в начальную школу», «Ориентационный тест школьной зрелости», учащимся были заданы вопросы об окружающем мире и запасе бытовых знаний. Результаты тестов преимущественно высокие.

Вывод. Уровень готовности детей к обучению в школе высокий.

10. В конце учебного года проведена комплексная работа за курс первого класса учащиеся справились на хорошо и отлично.