ПРОЕКТ  
«Развитие компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС»

Смирнова Юлия Сергеевна,

методист МБУ «Информационно-методический центр»

городского округа город Шарья Костромской области

- Полное название проекта «Развитие компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС»

- Краткая аанотация проекта

- Проект разработан:

- Смирновой Юлией Сергеевной

- Целевая аудитория проекта – учителя начальных классов

Проект согласуется с муниципавльным проектом «Управление введением ФГОС в образовательных учрежденияхгородского округа город Шарья Костромской области»

Актуальность проекта:

Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Изменение целей и задач стандарта нового поколения и неготовность педагогов к преобразованиям.

- Цель проекта

- Создание условий для развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС

- Предполагаемый результат:

- Осмысление педагогами требований ФГОС.

- Сроки реализации проекта:

- 2011-2014г.г.

| Пакеты работ, входящие в единичный проект | Отдельные работы, входящие в пакеты работ | Результат отдельных работ |
| --- | --- | --- |
| - Диагностирование проблем сформированности компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС Результат: Перечень проблем сформированности компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС | Поиск и выбор методики определения сформированности компетентностей педагогов | Методика определения сформированности компетентностей педагогов |
|  | Организация диагностирования | Проведение диагностирования |
|  | Обработка информации | База данных |
|  | Формулирование проблем сформированности компетентностей педагогов | Перечень проблем сформированности компетентностей педагогов |
| - Разработка программы развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС Результат: Программа развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС | Определение целей, задач и актуальности | Программа развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС Приложение 1. |
|  | Определение ожидаемых результатов |  |
|  | Определение ресурса программы |  |
|  | Формирование текста программы |  |
| - Запуск программы Результат: Показатели эффективности использования программы развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС | Запуск программы на школьном уровне | Созданы организационные, кадровые, нормативно-правовые, информационные и другие условия для реализации программы |
|  | Разработка программы мониторинга эффективности программы | Программа мониторинга эффективности реализации программы |
|  | Организация проведения мониторинга | База данных на входе в программу |
|  | Обработка информации | Результаты мониторинга Показатели эффективности использования программы развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС |
| - Реализация программы Результат: Аналитическая справка по контролю за выполнением программы | Планирование работы | Выполнение плана мероприятий |
|  | Контроль за ходом реализации программы | Аналитическая справка по контролю за выполнением программы |
| - Диагностирование сформированности компетентностей педагогов Результат: коррекция программы | Организация диагностирования | Проведение диагностических процедур |
|  | Обработка информации | Банк данных |
|  | Анализ, цели и задачи, направления деятельности по повышению уровня сформированности компетентностей педагогов. | Внесение коррективов в действующую программу |

- План реализации пакетов работ проекта

| - № | - Пакеты работ | - Сроки выполнения работ |  | - Руководители проекта, проектных групп и исполнители | - Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Начало | - Окончание |  |  |
| - 1 | Диагностирование проблем сформированности компетентностей педагогов | - апрель | - апрель | - творческая группа по введению ФГОС | - Перечень проблем сформированности компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС |
| - 2 | Разработка программы развития компетентностей педагогов | - апрель | - июнь | - творческая группа по введению ФГОС | - Программа развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС |
| - 3 | Запуск программы | - сентябрь | - апрель | - творческая группа по введению ФГОС | - Показатели эффективности использования программы развития компетентностей педагогов в соответствии с требованиями ФГОС |
| - 4 | Реализация программы | - май | - май | - творческая группа по введению ФГОС | - Аналитическая справка по контролю за выполнением программы |
| - 5 | Диагностирование сформированности компетентностей педагогов | - май | - май | - творческая группа по введению ФГОС | - Коррекция - программы |