**ПРОТОКОЛ № 3**

 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

 XVIII зимних игр на призы губернатора Костромской области
ПРИ ГЛАВЕ ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

п. Островское  **08. 11. 2019 года**

Председательствовал:

Глава Островского муниципального района

Г.А. Полякова

Присутствовали: Баранова О.А.- заместитель главы администрации Островского муниципального района; Смирнова Л.Н.- заместитель главы администрации Островского муниципального района; Сергеева А.Б. – заведующий отделом культуры, по делам молодежи, туризма, физкультуры и спорта; Кудряшова Л.Н. – начальник финансового управления администрации Островского муниципального района; Сапогова С.К. – директор МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс»; Соколова А.Ю. – директор МКУ районный физкультурно-спортивный центр, Догадкин А.А.- директор МКУК Районный центр культуры и досуга, Хватова Т.И.- заместитель главы Островского( центрального) сельского поселения

ПОРУЧЕНИЯ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поручение**  | **Исполнитель** | **Срок исполнения** |
|  |  Продумать маршрут подвоза горячей воды для заливки катка на стадионе Островской СОШ |  Лысенкин С.А. | 2 недели |
|  | Проверить пожарный гидрант у стадиона Островской СОШ |  Лысенкин С.А. | 2 недели |
|  | Обеспечить расчистку дорог по п.Островское во время проведения 18 зимних спортивных игр на призы губернатора Костромской области | Лысенкин С.АВоскресенский А.Р. |  10-16 февраля 2020г |
|  | Организовать дежурство аварийной бригады на момент проведения игр | Лысенкин С.А | 13-16 февраля 2020г |
|  |  Уточнить вопрос по финансированию  |  Кудряшова Л.Н. |  1 неделя  |
|  |  Островской СОШ приобрести 2 душевые кабины, стиральную машину, сушилки, водонагреватели  | Смирнова Н.М. | Ноябрь-декабрь |
|  |  Привести в нормативное состояние сарай, расположенный на территории Островской СОШ | Смирнова Н.М. | Ноябрь |
|  |  Изучить вопрос по размещению автотранспорта глав районов |  Полякова Г.А |  |
|  |  Решить вопрос с Картоевым по размещению автотранспорта команд на рынке  | Груздева Т.Н. Воскресенский А.Р. | 2 недели |
|  |  Определить место автомобильной стоянки для жителей , гостей и спортсменов во время проведения открытия зимних спортивных игр |  Державин С.А. | 2 недели |
|  | Убрать кустарник на стадионе« Юность» |  Соколова А.Ю. | 2 недели |
|  | Заменить крышку дренажного люка на стадионе « Юность» |  Соколова А.Ю. | 1 неделя |
|  | Проработать вопрос по установке площадки ГТО |  Сергеева А.Б. | До 15.11 |
|  |  Начать финансирование на приобретение оборудования | Кудряшова Л.Н. |  |
|  | Обеспечить расчистку площадки ( убрать столб, мусор) на ул. Зеленой | Воскресенский А.Р. | 1 неделя |
|  | Установить дополнительные мусорные контейнеры ул.Кинешемская и ул.Депутатская уделить особое внимание контейнерным площадкам на этих улицах | Воскресенский А.Р. | до 1 февраля 2020г |
|  | Установить дополнительные дорожные знаки  | Воскресенский А.Р. | 2 недели |
|  | Продумать вопрос о работе уличного освещения на всю ночь, установить 3 опоры для освещения дорожки к стадиону | Воскресенский А.Р. | декабрь |
|  | Убрать мусор и упавшие деревья из парка | Воскресенский А.Р |  |
|  | Разработать макеты баннеров  | Сергеева А.Б. | декабрь |
|  | Приобрести бейджи для волонтёров и организаторов игр | Сапогова С.К. | декабрь |
|  | Разработать положение о конкурсе на символ игр | Соловьева И.Е. | до 15 ноября |
|  |  Для организации досуга спортсменов продумать вопрос о размещении теннисных столов в Островской СОШ  | Смирнова Н.М. | ноябрь |
|  | Отработать вопрос по аренде палаток  | Терехов В.Н. | ноябрь |
|  | Отработать вопрос об организации звукового сопровождения во время проведения соревнований | Сергеева А.Б. | ноябрь |
|  | Организовать круглосуточное дежурство сотрудников в школе во время проведения игр | Смирнова Н.М. | 13-16.02.2020г |
|  | Разработать план мероприятий для организации досуга спортсменов  | Сергеева А.Б. | До 1.12.  |
|  | Организовать фестиваль-конкурс снежных скульптур на площади РЦКД и стадионе « Юность» | Соловьева И.Е.Сапогова С.К.Догадкин А.А. | До 10.02.2020г |

 Глава Островского муниципального района Г.А. Полякова