ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ комитета образования ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Формирование федерального плана-графика введения обновленных ФГОС | декабрь 2021 - январь 2022 | Комитет образования | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 4. | Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | март 2022 | Комитет образования, ОУ района | Синхронизировано содержание общего образования в ОУ ШМР |
| 5. | Разработка примерных рабочих программ учебных предметов "Физика", "Химия", "Биология", реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне | июнь 2022 | РМО естественнонаучного направления | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |
| 6. | Знакомство с федеральным перечня учебников, включающего учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | сентябрь 2022 | ОУ района | Имеется правовое основание выбора учебников для реализации обновленных ФГОС |
| - II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 7. | Изучение методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС | март 2022 | ОУ, РМО | Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС |
| 10. | Проведение анализа распространенности используемых учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании | май 2022 | РМО, ОУ | Составлен перечень учебников, используемых в субъектах Российской Федерации |
| 11. | Использование методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам | сентябрь 2022 | ОУ, РМО | Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам |
| 12. | Использование методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности | август 2022 | ОУ,РМО | Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности на всей территории Российской Федерации |
| 13. | внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС | август 2022 | ОУ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 14. | внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам | август 2022 | ОУ |  |
| - III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 15. | Информационно-методическое сопровождение региональных организаций дополнительного профессионального образования педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО по отдельному плану, включающему инвариантные мероприятия: | январь - апрель 2022 | Комитет образования | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 15.1 | Разработка типовых программ повышения квалификации для региональных институтов повышения квалификации по учебным предметам, обучение команд региональных институтов повышения квалификации | февраль - апрель 2022 | Комитет образования,КОИРО |  |
| 15.2 | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ, тьюторов по повышению квалификации педагогических работников | ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022 | Комитет образования, КОИРО |  |
| 15.3 | Организация обучения педагогических работников | ноябрь - декабрь 2021, январь - декабрь 2022 | Комитет образования, ОУ,КОИРО |  |
| - IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 16. | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | февраль - март 2022 | Комитет образования,ОУ | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 17. | Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на всей территории Российской Федерации |
| 25. | Организация заседаний рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов "Математика" и "Информатика" в общеобразовательных организациях | февраль, март, апрель 2022 | Комитет образования | Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов на углубленном уровне образования |
| - V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 26. | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | январь - февраль 2022 | Комитет образования | Результатты мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС |
| - VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 27. | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др. | декабрь 2021, далее ежемесячно | Комитет образования,ОУ | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |