ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ в Шарьинском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 1. | Создание координационного совета по введению ФГОС в ШМР | Июнь 2022 |  | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | Июнь 2022- январь 2023 |  | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 3. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | декабрь 2022 |  | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС |
| 4. | Организация участия педагогического сообщества в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | Май,август, сентябрь 2022 |  | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 9. | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | Сентябрь-ноябрь 2022 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
| 10. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | сентябрь 2022 |  | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 11. | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | сентябрь 2022 |  | Обеспечено единство образовательного пространства в Российской Федерации |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 12. | Формирование муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС | Июнь=- август 2022 |  | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 13. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Июнь-август2022 |  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями субъекта Российской Федерации |
| III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 14. | Развитие муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС | 2022 |  | Создана единая система методической службы |
| 15. | Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников | Сентябрь- декабрь 2022 |  | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 16. | Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий | - апрель- декабрь 2022 |  | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 19. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | январь - декабрь 2022 |  | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 20. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | май - июнь 2022 |  | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС |
| 21. | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих "методические шлейфы", видеоуроков по учебным предметам | июнь - декабрь 2022 |  | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 22. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | август 2022 |  | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.  Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 23. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану |  | Достигнуто повышение качества российского образования |
| 24. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно |  | Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 25. | Организация обучения руководителей и специалистов | ноябрь - декабрь 2021,  март - апрель 2022 |  | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд |
| 27. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | март - апрель 2022 |  |  |
| 28. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | март - август 2022 |  |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 29. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | январь - февраль 2022 |  | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 30. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС | февраль - март 2022 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС |
| 31. | Организация контрольных экспертных выездов в ОУ на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | май 2022 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| 32. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | декабрь 2022 |  | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования | | | | |
| 33. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации | декабрь 2021, далее ежемесячно |  | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образованияпри реализации обновленных ФГОС |