- Приложение 2

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ ПО ВВЕДЕНИЮ ОБНОВЛЕННЫХ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Формирование федерального плана-графика введения обновленных ФГОС | декабрь 2021 - январь 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 2. | Подготовка инструктивно-методического письма Минпросвещения России в адрес региональных органов исполнительной власти о порядке введения обновленных ФГОС |  |  |  |
|  |  |  | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" |  |
| 3. | Разработка типового плана введения обновленных ФГОС для регионального, муниципального уровней и уровня образовательной организации |  |  |  |
| 4. | Разработка и утверждение примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | март 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Синхронизировано содержание общего образования на всей территории Российской Федерации |
| 5. | Разработка примерных рабочих программ учебных предметов "Математика" и "Информатика", реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне | апрель 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |
| 6. | Разработка требований к организации образовательной деятельности в организациях, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки | апрель 2022 | ФГБНУ "Институт управления образованием РАО" | Наличие системы критериев, представляющих возможность образовательным организациям со статусом федеральной и/или региональной инновационной площадки, работать по локальной учебно-методической документации |
| 7. | Разработка примерных рабочих программ учебных предметов "Физика", "Химия", "Биология", реализующих требования к освоению предметных результатов обучения на углубленном уровне | июнь 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Обеспечена вариативность организации образовательного процесса, ранней профориентации обучающихся |
| 8. | Утверждение федерального перечня учебников, включающего учебники начального общего и основного общего образования, соответствующих требованиям обновленных ФГОС | сентябрь 2022 | Департамент цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России | Имеется правовое основание выбора учебников для реализации обновленных ФГОС |
| - II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 9. | Разработка методических рекомендаций для методических служб по сопровождению учителя в процессе реализации обновленных ФГОС | март 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" | Организована работа методических служб, учитель имеет возможность получить квалифицированную помощь в вопросах реализации обновленных ФГОС |
| 10. | Проведение анализа распространенности используемых в субъектах Российской Федерации учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании | май 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Составлен перечень учебников, используемых в субъектах Российской Федерации |
| 11. | Разработка методических рекомендаций по использованию примерных рабочих программ по учебным предметам | сентябрь 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Сформированы и доведены до учителя способы использования примерных рабочих программ по учебным предметам |
| 12. | Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности | август 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Синхронизированы подходы к организации внеурочной деятельности на всей территории Российской Федерации |
| 13. | Разработка и внедрение онлайн конструкторов рабочих программ по обновленным ФГОС | август 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 14. | Разработка и внедрение электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам | август 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
| - III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 15. | Информационно-методическое сопровождение региональных организаций дополнительного профессионального образования педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО по отдельному плану, включающему инвариантные мероприятия: | январь - апрель 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 15.1 | Разработка типовых программ повышения квалификации для региональных институтов повышения квалификации по учебным предметам, обучение команд региональных институтов повышения квалификации | февраль - апрель 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
| 15.2 | Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ, тьюторов по повышению квалификации педагогических работников | ноябрь - декабрь 2021, март - апрель 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
| 15.3 | Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием | март 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации |
| 15.4 | Организация обучения педагогических работников | ноябрь - декабрь 2021, январь - декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
| 15.5 | Организация и стабильное функционирование системы методического консультирования педагогов "Горячая линия" и портала "Единое содержание общего образования" | ноябрь - декабрь 2021, январь - декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
| 15.6 | Организация и проведение образовательных событий федерального уровня | ноябрь - декабрь 2021, январь - декабрь 2022 | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
|  |  |  | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" |  |
| - IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 16. | Проведение серии консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | ноябрь - декабрь 2021, февраль - март 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 17. | Проведение рабочих совещаний с подведомственными Минпросвещения России организациями по вопросам введения обновленных ФГОС | ноябрь - декабрь 2021, январь - май 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 18. | Разработка организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на всей территории Российской Федерации |
| 19. | Согласование функций руководителей региональных координационных советов (синхронизации их деятельности в рамках Российской Федерации) и создание базы данных ответственных руководителей | декабрь 2021 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Составлен перечень руководителей региональных координационных советов. Обеспечена оперативность взаимодействия федерального оператора по введению обновленных ФГОС с региональными координационными советами |
| 20. | Разработка чек-листов для региональных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций для проведения самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | декабрь 2021 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС |
| 21. | Определение федерального оператора по введению обновленных ФГОС, его утверждение распоряжением заместителя Министра просвещения Российской Федерации | январь 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Имеется единая информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др. |
| 22. | Организация и проведение окружных совещаний с педагогическим сообществом субъектов Российской Федерации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС) | январь, февраль, март, апрель, май 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
|  |  |  | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" |  |
| 23. | Проведение серии совещаний по вопросам реализации обновленных ФГОС с представлением субъектами Российской Федерации докладов о выявленных проблемах и способах решения ("Час региона") | по отдельному графику | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленных ФГОС |
| 24. | Проведение собеседований с руководителями региональных органов исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС | по отдельному графику | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленных ФГОС |
| 25. | Организация заседаний рабочей группы по вопросу совершенствования преподавания учебных предметов "Математика" и "Информатика" в общеобразовательных организациях | февраль, март, апрель 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России; Фонд "Талант и успех" | Разработаны примерные рабочие программы учебных предметов на углубленном уровне образования |
| 26. | Организация заседаний координационной группы Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам организации введения обновленных ФГОС | по отдельному графику | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Сформированы предложения и рекомендаций по вопросам организации введения обновленных ФГОС |
| 27. | Организация заседания Совета Министерства просвещения Российской Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования и среднего профессионального образования | по отдельному графику | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Рассмотрены промежуточные результаты введения и реализации обновленных ФГОС, поставлены задачи на следующий период |
| - V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 28. | Разработка системы мониторинга готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) | январь - февраль 2022 | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Имеется система мониторинга готовности субъектов РФ к введению обновленных ФГОС |
| 29. | Разработка чек-листа для проведения индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленных ФГОС | январь 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Создан инструмент для проведения оценки готовности к введению обновленных ФГОС |
| 30. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по вопросам готовности субъекта Российской Федерации к введению обновленных ФГОС с заместителями руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования | февраль - март 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленных ФГОС |
| 31. | Организация контрольных экспертных выездов в субъекты Российской Федерации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | май 2022 | Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России | Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь федеральных экспертов региональным органам исполнительной власти, координационным группам по введению обновленных ФГОС |
| - VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |
| 32. | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Минпросвещения России, научных организаций, подведомственных Минпросвещения России, педагогических университетов и др.), педагогических и научно-методических изданий, средств массовой информации и др. | декабрь 2021, далее ежемесячно | ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС |
|  |  |  | ФГАОУ ДПО "Академия Минпросвещения России" |  |
|  |  |  | ФГБНУ "Институт управления образованием РАО" Региональные органы исполнительной власти |  |