План мероприятий («дорожная карта»)

по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области

| Месяц | Нормативное обеспечение проекта | Образовательная программа | Кадры | МТБ | Информационное сопровождение проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Март | Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест ДОД |  |  | Сформирован и утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест ДОД | Утвержден медиаплан информационного сопровождения проекта |
| Апрель |  |  |  | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест ДОД |  |
| Май |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |
| Август |  | Получена лицензия на образовательную деятельность (при необходимости) | Повышение квалификации педагогических работников на новые места | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения Мониторинг оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями к ДОД |  |
| Сентябрь |  | Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |