АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «15» августа 2019  года   № 175-ра

г. Кострома

О создании новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области

В целях организации участия Костромской области в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 - 2021 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (II очередь):

1. Определить департамент образования и науки Костромской области региональным координатором мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области.

2. Утвердить:

1) комплекс мер («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области (приложение № 1);

2) описание организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых будут создаваться новые места дополнительного образования детей (приложение № 2).

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

| Губернатор области | С. Ситников |
| --- | --- |

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Костромской области

от «15» августа 2019 г. № 175-ра

КОМПЛЕКС МЕР

(«дорожная карта») по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей | Костромская область | Распорядительный акт Депобрнауки Костромской области | 25 августа Х-1 года |
| 2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования детей | Костромская область | Распорядительный акт Депобрнауки Костромской области | 1 октября Х-1 года |
| 3. | Согласованы и утверждены перечень и план-график создания новых мест дополнительного образования детей | Костромская область, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» | Письмо ведомственного проектного офиса национального проекта «Образование» и распорядительный акт Депобрнауки Костромской области | 30 октября Х-1 года |
| 4. | Сформирован и утвержден коллеги-альным органом управления региональными проектами (проектным комитетом) перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей | Костромская область | Распорядительный акт Депобрнауки Костромской области | 1 ноября Х-1 года, далее - ежегодно |
| 5. | Представлена информация об объемах средств, предусмот-ренных в консолиди-рованном бюджете Костромской области, на финансовое обес-печение деятельности реализации дополни-тельных общеобразо-вательных программ на созданных местах дополнительного образования по направлениям расходов | Костромская область, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» | Письмо Депобрнауки Костромской области | 30 ноября Х-1 года, далее - ежегодно |
| 6. | Заключено допол-нительное соглашение по реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Костромской области в подсистеме управления национальными проектами государ-ственной интегри-рованной информа-ционной системы управления общест-венными финансами «Электронный бюджет» | Костромская область | Дополнительное соглашение | 5 февраля Х-1 года, далее - ежегодно (при необходимости) |
| 7. | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государ-ственной интегри-рованной информа-ционной системы управления общест-венными финансами «Электронный бюджет» | Костромская область | Финансовое соглашение | 15 февраля Х года, далее - ежегодно (при необходимости) |
| 8. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей | Костромская область | Извещения о проведении закупок | 25 февраля Х-1 года |
| 9. | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | Костромская область | Акты приемки работ, товарные накладные | 25 августа Х года |
| 10. | Получена лицензия на образовательную деятельность на реализацию образо-вательных программ на созданных местах (при необходимости) | Костромская область | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей | 25 августа Х года |
| 11. | Повышение квали-фикации (профмас-терства) педагоги-ческих работников на создаваемые новые места | Костромская область | Свидетельство о повышении квалификации | В течение срока реализации мероприятий |
| 12. | Проведение монито-ринга оснащенности средствами обучения и приведения площадок в соответствие с требованиями, предъ-являемыми к орга-низации дополни-тельного образования детей | Костромская область, ведомственный проектный офис национального проекта «Образование» | По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 30 августа Х года, далее -ежегодно |
| 13. | Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах | Костромская область | Локальные акты организаций | 1 сентября Х года |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

Костромской области

от «15» августа 2019 г. № 175-ра

ОПИСАНИЕ

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, в которых будут создаваться новые места дополнительного образования детей

Раздел I. Обоснование потребности в реализации мероприятия, в том числе проблематики по обеспечению доступности дополнительного образования детей и ожидаемых результатов

Потребность в реализации мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Костромской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» связана с особеностями региональной системы дополнительного образования детей, включающей значительное количество организаций, расположенных в малых городах и поселениях городского типа, их широким территориально-пространственным расположением, недостаточным материально-техническим обеспечением современными средствами обучения, затрудненностью доступа детей, проживающих в сельской местности, к качественным дополнительным общеобразовательным программам.

Деятельность по дополнительным общеобразовательным программам ведется на базе 451 организации дошкольного образования и общеобразовательных организаций Костромской области. Из них                   71 организация работает в сельской местности. В системе дополнительного образования Костромской области из 112 организаций различной ведомственной принадлежности (43% – система образования, 52% – культура и спорт, 5% – негосударственные организации) 35,3% являются сельскими. Часть образовательных организаций дополнительного образования детей не имеют достаточно оснащенных специализированных помещений, значительное число зданий организаций дополнительного образования нуждается в ремонте (удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, составляет 13,21% в        2018 году – 24 здания).

Система дополнительного образования Костромской области имеет ряд проблем по обеспечению доступности дополнительного образования детей. Во всех муниципальных районах Костромской области, кроме регионального центра и Костромского района, профильные организации дополнительного образования детей (станции юных натуралистов, станции детского технического творчества (научно-технического, юных техников), эколого-биологические станции, станции детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) ликвидированы или присоединены к многопрофильным образовательным организациям. Сохранено лишь 10 муниципальных однопрофильных организаций дополнительного образования в городе Волгореченске, Парфеньевском, Макарьевском, Костромском, Буйском районе, муниципальных районах город Нерехта и Нерехтский район, город Нея и Нейский район.

Действующие организации испытывают острый дефицит в современном оборудовании, учебных пособиях, компьютерной технике, обеспечении качественной интернет-связью. Так, число персональных компьютеров, используемых в учебных целях в расчете на                                100 обучающихся организаций дополнительного образования, составляет 6,23; лишь 518 персональных компьютеров (во всех 29 муниципальных образовательных организациях Костромской области), используемых в учебных целях, имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», только 16% организаций имеет высокоскоростное подключение от 5 Мбит/с и выше. Это говорит о слабой оснащенности образовательной деятельности детей в организациях дополнительного образования Костромской области. Все это препятствует реализации современных программ, предполагающих развитое материально-техническое обеспечение (конструирование, моделирование, исследование, робототехника, туризм, проектная деятельность).

Происходит сокращение числа дополнительных общеобразовательных программ, требующих постоянного обновления учебно-материальной базы, в частности, программ в области технического, естественно-научного творчества, являющихся наиболее привлекательными для детей и оказывающих наибольший социально-профилактический эффект. Наименее охваченной дополнительным образованием возрастной группой остаются старшие школьники 15-17 лет – доля детей данной возрастной группы, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, составляет 13,4% от общего количества обучающихся в системе дополнительного образования Костромской области. Здесь требуется разработка программ базового и углубленного уровня, ориентированных на расширение спектра специальных компетентностей, на освоение видов деятельности, привлекательных для современных подростков, способствующих развитию индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей, детской одаренности, гибких компетенций. Внедрение программ, предполагающих выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, творческого, культурного и профессионального самоопределения обучающихся, как правило, требует современной материально-технической базы и помещений, соответствующих современным и актуальным стандартам оформления образовательных и общественных пространств.

Шесть из семи государственных организаций дополнительного образования детей располагаются в региональном центре и функционируют в условиях острой недостаточности материально-технической базы, остутствия условий для организации выездных профильных смен, очных школ и проектных встреч, ориентированных на детей всего региона. Крайне слабо осуществляется распространение через дополнительное образование современных информационных технологий в разные сферы производства и общественной жизни.

- Создание новых 400 мест дополнительного образования детей Костромской области на базе государственных организаций дополнительного образования позволит включить в новые разноуровневые модульные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы обучающихся из всех муниципальных образований региона (400 человек ежегодно). Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках деятельности государственных организаций дополнительного образования позволит также поддержать процессы разработки дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме. Практика реализации дистационных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с привлечением преподавателей высших учебных заведений, организаций среднего профессионального образования, специалистов ведущих промышленных отраслей региона, развернутая с использованием современного цифрового оборудования, позволит обеспечить доступ городских и сельских школьников к базовому и углубленному уровням содержания образования.

Создание новых 60 мест дополнительного образования детей на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования «Уникум»  городского округа город Буй Костромской области позволит привести данные охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в данном и близлежащих муниципалитетах, к нормативным показателям, согласованным с проектом «Успех каждого ребенка».

Опора на сформированную и внедренную в 2019 году целевую модель дополнительного образования детей Костромской области позволит в краткосрочный период распространить практику разработки и реализации дополнительных общеобразовательных программ при использовании новейшего оборудования в современных и актуальных образовательных пространствах.

Таким образом, создание в Костромской области 500 новых мест дополнительного образования детей позволит обеспечить разработку и реализацию дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения в 2024 году 80% охвата детей дополнительным образованием, в том числе:

увеличение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджета по дополнительным общеобразовательным программам: в 2020 – до 76%, в 2021 – до 77%;

развитие современных практик реализации дополнительных общеобразовательных программ с учетом единой региональной образовательной политики и действующей федеральной нормативной базы;

увеличение доли детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы на современном оборудовании, в том числе детей  подросткового возраста;

обеспечение дополнительных общеобразовательных программ средствами обучения, отвечающими современным требованиям и запросам социально-экономической сферы региона;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей Костромской области,  привлечение педагогов дополнительного образования из числа преподавателей и научных работников, деятелей культуры, специалистов из сфер промышленности и бизнеса, переподготовка/повышение квалификации работников создаваемых новых мест;

увеличение количества мероприятий, в которых примут участие обучающиеся новых мест;

анализ, обобщение и формирование ведущих практик дополнительного образования детей, распространение опыта реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых с применением новейшего оборудования и средств обучения (в том числе дистанционных цифровых средств обучения и коммуникации).

Раздел II. Расчет на 2019 - 2024 годы динамики увеличения охвата детей дополнительным образованием с учетом актуального демографического прогноза, в том числе в разрезе муниципальных образований,

с приведением анализа влияния мероприятия

- В 2018 - 2019 учебном году количество детей в возрасте от 5 до      18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в Костромской области,  составляет 75,7% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Число детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 2018 - 2019 учебном году составило 64 760 человек.

Для Костромской области в целом характерен рост числа детей, вовлеченных в реализацию программ дополнительного образования.

Анализ статистических данных (таблица № 1) показывает, что остаются низкими значения показателя охвата детей дополнительным образованием в четырех муниципальных образованиях Костромской области: Галичском (55,7%), Межевском (43,7%), Октябрьском (55,8%), Островском (56%) муниципальных районах.

При этом значение показателя «доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» менее установленного на 2019 год по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» (73%) отмечается еще в 10 муниципальных образованиях Костромской области (муниципальный район город Нея и Нейский район, Антроповский, Кадыйский, Кологривский, Павинский, Парфеньевский, Поназыревский, Чухломский муниципальные районы), в том числе в крупных - городском округе город Буй (67,5%) и Буйском муниципальном районе (65,1%) Костромской области.

В остальных 15 муниципальных образованиях Костромской области наблюдается достаточно стабильная положительная динамика охвата обучающихся в системе дополнительного образования детей и высокий процент занятости. Дополнительное образование детей остается бесплатным.

В таблице № 1 указана доля детей Костромской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2019 году.

Таблица № 1

| Наименование муниципального образования Костромской образования | 2019 год |
| --- | --- |
| Городской округ город Кострома | 73 |
| Городской округ город Буй | 67,5 |
| Городской округ город Волгореченск | 94 |
| Городской округ город Галич | 82 |
| Городской округ город Мантурово | 97,8 |
| Городской округ город Шарья | 96,5 |
| Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район | 91,2 |
| Муниципальный район город Нея и Нейский район | 72,1 |
| Антроповский муниципальный район | 69,3 |
| Буйский муниципальный район | 65,1 |
| Вохомский муниципальный район | 98,9 |
| Галичский муниципальный район | 55,7 |
| Кадыйский муниципальный район | 61,7 |
| Кологривский муниципальный район | 67,1 |
| Костромской муниципальный район | 78,4 |
| Красносельский муниципальный район | 84,3 |
| Макарьевский муниципальный район | 90 |
| Межевской муниципальный район | 43,7 |
| Октябрьский муниципальный район | 55,8 |
| Островский муниципальный район | 56 |
| Павинский муниципальный район | 70,5 |
| Парфеньевский муниципальный район | 69 |
| Поназыревский муниципальный район | 71 |
| Пыщугский муниципальный район | 80 |
| Солигаличский муниципальный район | 94,7 |
| Судиславский муниципальный район | 74 |
| Сусанинский муниципальный район | 66,4 |
| Чухломский муниципальный район | 72,9 |
| Шарьинский муниципальный район | 98,3 |

С 1 сентября 2019 года в процесс обучения детей по дополнительным общеобразовательным программам с использованием сертификатов включаются 16 муниципальных образований Костромской области: городской округ город Буй, городской округ город Волгореченск, городской округ город Галич, городской округ город Кострома, городской округ город Мантурово, городской округ город Шарья, Антроповский муниципальный район, Буйский муниципальный район, Кологривский муниципальный район, Костромской муниципальный район, Красносельский муниципальный район, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, муниципальный район город Нея и Нейский район, Солигаличский муниципальный район, Судиславский муниципальный район, Чухломский муниципальный район.

Мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» позволят значительно увеличить темп наращивания современной инфраструктуры, оборудования и средств обучения, требуемых в условиях формирования нового содержания дополнительного образования детей и обеспечения равного доступа к современным дополнительным общеобразовательным программам детей, в том числе из сельской местности.

Благодаря созданию новых мест дополнительного образования детей на базе государственных образовательных организаций будет преодолена разнородность показателей охвата детей дополнительным образованием. Ориентация на развитие в этих организациях дополнительных общеобразовательных программ для детей из удаленных муниципальных образований позволит повысить значения показателя охвата детей дополнительным образованием.

В таблице № 2 указаны проектные показатели доли детей Костромской области в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием с учетом создания новых мест дополнительного образования.

Таблица № 2

| Наименование муниципального образования Костромской области | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ город Кострома | 73 | 77 | 79 | 80 | 82 | 83 |
| Городской округ город Буй | 67,5 | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 |
| Городской округ город Волгореченск | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Городской округ город Галич | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Городской округ город Мантурово | 97,8 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
| Городской округ город Шарья | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район | 91,2 | 91,3 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
| Муниципальный район город Нея и Нейский район | 72,1 | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 |
| Антроповский муниципальный район | 69,3 | 70 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Буйский муниципальный район | 65,1 | 75 | 77 | 80 | 80 | 80 |
| Вохомский муниципальный район | 98,9 | 99 | 99 | 99 | 99 | 80 |
| Галичский муниципальный район | 55,7 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Кадыйский муниципальный район | 61,7 | 70 | 73 | 76 | 80 | 80 |
| Кологривский муниципальный район | 67,1 | 69 | 72 | 75 | 80 | 80 |
| Костромской муниципальный район | 78,4 | 78,5 | 78,7 | 80 | 80 | 80 |
| Красносельский муниципальный район | 84,3 | 84,8 | 84,8 | 85 | 85 | 80 |
| Макарьевский муниципальный район | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Межевской муниципальный район | 43,7 | 55 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Октябрьский муниципальный район | 55,8 | 55 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Островский муниципальный район | 56 | 62 | 74 | 80 | 80 | 80 |
| Павинский муниципальный район | 70,5 | 70,5 | 77 | 80 | 80 | 80 |
| Парфеньевский муниципальный район | 69 | 69 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Поназыревский муниципальный район | 71 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 |
| Пыщугский муниципальный район | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Солигаличский муниципальный район | 94,7 | 94,8 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Судиславский муниципальный район | 74 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Сусанинский муниципальный район | 66,4 | 73 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Чухломский муниципальный район | 72,9 | 72,9 | 76 | 80 | 80 | 80 |
| Шарьинский муниципальный район | 98,3 | 98,3 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |

Раздел III. Таблица индикаторов

| № п/п | Наименование индикатора/показателя | Минимальное значение | Значение Костромской области (далее - ежегодно, не менее установленного минимального значения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов Костромской области и (или) местных субъектов по дополнительным общеобразовательным программа на базе новых мест (человек в год) | 500 | 500 |
| 2. | Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям) |  |  |
| 2.1. | педагогические работники, в том числе наставники без педагогического образования, % | 100 | 100 |
| 2.2. | руководители, % | 100 | 100 |
| 2.3. | привлекаемые специалисты (наставники), в том числе из предприятий реального сектора экономики, образовательные волонтеры и др., % | 100 | 100 |
| 3. | Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах |  |  |
| 3.1. | число мероприятий (ед. в год) | 20 | 20 |
| 3.2. | в них участников (человек в год) | 250 | 250 |

Раздел IV. Ранжированный по приоритетности перечень новых мест дополнительного образования детей

| № п/п | Количест-во мест | Наименование организации, на базе которой создаются новые места | Адрес организации | Направленность мест | Стои-мость создания новых мест, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 60 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр технического творчества» | 156013, Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, д. 2А | Техническая | 1 982 160 |
| 2. | 30 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр «Одаренные школьники» | 156000, г. Кострома, ул. Молочная гора, д. 9/4 | Техническая | 991 080 |
| 3. | 75 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» | 156000, г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 4/9 | Техническая | 2 477 700 |
| 4. | 40 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» | 156000, г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 4/9 | Естественно-научная | 763 960 |
| 5. | 30 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» | 156000, г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 4/9 | Туристско-краеведческая | 456 900 |
| 6. | 30 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» | 156000, г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 4/9 | Физкультурно-спортивная | 321 870 |
| 7. | 30 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» | 156000, г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 4/9 | Художественная | 403 920 |
| 8. | 30 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» | 156000, г. Кострома, ул. 1-го Мая, д. 4/9 | Социально-педагогическая | 510 750 |
| 9. | 75 | Государственное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Карвацкого» | 157874, Костромская область, Судислав-ский район, деревня Следово, дом 8 (г. Кост-рома, ул. Пушкина, д. 2-а) | Естественно-научная | 1 432 425 |
| 10. | 20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Центр дополни-тельного образования «Уникум» городского округа город Буй Костромской области | Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д. 31 А | Техническая | 660 720 |
| 11. | 20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Центр дополнительно-го образования «Уникум» городского округа город Буй Костромской области | Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д. 31 А | Естественно-научная | 381 980 |
| 12. | 20 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-го образования Центр дополнительно-го образования «Уникум» городского округа город Буй Костромской области | Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д. 31 А | Социально- педагогическая | 340 500 |
| 13. | 20 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительно-го образования Дом детского творчества «Созвездие» | Костромская область, Межевской район, село Георгиевское, улица Октябрьская, д. 45 | Социально-педагогическая | 340 580 |
| 14. | 20 | Муниципальное общеобразова-тельное учреждение Степановская средняя обще-образовательная школа имени Н.К. Иванова | Костромская область, Галичский район, д. Степа-ново, ул. Централь-ная, д. 10 | Техническая | 660 720 |

В таблице № 3 представлены сведения об организациях, 
на базе которых планируется создание новых мест.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование образовательной организации | Площадь кв. м | Техническое состояние здания | Информация о собственнике | Информация о территориаль-ной доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Центр технического творчества» | 1 361 | Соответствует требованиям законодательства, удовлетворитель-ное | Костромская область, здание в оперативном управлении | Хорошая территориаль-ная доступ-ность. Образо-вательная организация находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта |
| 2. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Центр «Одаренные школьники» | 204,8 | Соответствует требованиям законодательства, удовлетворитель-ное | Костромская область, здание в оперативном управлении | Хорошая территориаль-ная доступ-ность. Образо-вательная организация находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта в центре города |
| 3. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Эколого-биологический центр «Следово» имени Ю.П. Кар-вацкого» | 540 | Соответствует требованиям законодательства, удовлетворитель-ное | Костромская область, здание в оперативном управлении | Хорошая территориаль-ная доступ-ность. Образо-вательная организация находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта |
| 4. | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Костромской области «Центр научно-технического творчества и детско-юношеского туризма «Истоки» | 2 761,8 | Соответствует требованиям законодательства, удовлетворитель-ное | Костромская область, здание в оперативном управлении | Хорошая территориаль-ная доступ-ность. Образо-вательная организация находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр дополнительного образования «Уникум» городского округа город Буй Костромской области | 852,8 | Соответствует требованиям законодательства, хорошее | Городской округ город Буй, здание в оперативном управлении | Хорошая территориаль-ная доступ-ность. Образо-вательная организация находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта в центре города |
| 6. | Муниципальное общеобразователь-ное учреждение Степановская средняя обще-образовательная школа имени Н.К. Иванова Галичского муниципального района Костромской области | 1 512,1 | Соответствует требованиям законодательства, хорошее | Галичский муници-пальный район, здание в оперативном управлении | Хорошая тер-риториальная доступность |
| 7. | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Межевского муниципального района Костромской области | 191,3 | Соответствует требованиям законодательства, хорошее | Межевской муниципаль-ный район, здание в оперативном управлении | Хорошая территориаль-ная доступность |

__________________

Х - год получения субсидии.