Областное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной институт развития образования»

Общеобразовательные организации Костромской области

ЗАЯВКА НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

НА 2020-2023 гг.

Разработка, апробация и внедрение 
примерных основных образовательных программ

(наименование направления деятельности)

РАЗРАБОТКА, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(наименование инновационного проекта (программы)

Регистрационный номер №_________ Дата подачи заявки____________

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОЕКТА	3

2.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА	5

3.	ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НОВИЗНА ПРОЕКТА, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ	8

4.	ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.	10

5.	РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА	13

6.	НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ	14

7.	ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ	15

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Направление деятельности | Разработка, апробация и внедрение примерных основных образовательных программ |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Разработка, апробация и внедрение программ воспитания в общеобразовательных организациях |
| Основная идея (идеи) проекта | Освоение алгоритма внедрения примерной программы воспитания на базе общеобразовательных организаций Костромской области, консолидация ведущих для региона педагогических идей в сфере воспитания школьников, выявление специфики воспитательной деятельности в городской / сельской школе. |
| Обоснование значимости реализации проекта для развития системы образования Костромской области | С 2020 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся усилено внимание к организации воспитательной работы. Примерная программа воспитания для уровней начального, основного и среднего общего образования разработана Министерством просвещения совместно с Институтом стратегии развития образования РАО в 2019 году. Образовательным организациям следует перестроить свои программы воспитания до 1 сентября 2021 года. Реализация проекта направлена на поддержку деятельности ведущих общеобразовательных организаций по разработке, апробации и внедрению программ воспитания как муниципальных центров развития воспитательной работы, укрепление региональной методической сети по вопросам воспитания школьников. |
| Цель и задачи проекта | Цель проекта: разработка, апробация программ воспитания в общеобразовательных организациях Костромской области, подготовка методических рекомендаций к ее внедрению. Задачи проекта: - формирование нормативно-правового регламента инновационной деятельности; - формирование компетентных проектных команд общеобразовательных организаций, осуществляющих разработку, апробацию и внедрение программ воспитания, научно-методическое сопровождение деятельности проектных команд участников проекта; - разработка, апробация и внедрение программ воспитания с учетом имеющихся ресурсов, истории, традиций, специфики воспитательной деятельности образовательных организаций; - обеспечение формирования и функционирования методической сети по вопросам воспитания школьников, выявление и распространение успешного опыта разработки, апробации и внедрения программ воспитания, - реализация идей наставничества в проекте по развитию воспитательной деятельности общеобразовательных организаций. |
| Сроки реализации проекта) | 2020 – 2023 гг. |
| Объем и источники финансирования реализации проекта | Финансирование осуществляется как за счет ресурсов самих образовательных организаций, так и из средств регионального бюджета. |
| Основные результаты реализации проекта | - разработанные программы воспитания во всех общеобразовательных организациях Костромской области; - ресурс в сети Интернет, обеспечивающий разработку, апробацию и внедрение программ воспитания в общеобразовательных организациях Костромской области; - методическая сеть воспитательной деятельности школьников, обеспечивающая совместную согласованную деятельность по достижению конкретных результатов; - система онлайн и оффлайн мероприятий по разработке, апробации и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях; - опыт профессионального наставничества по вопросам воспитания школьников. |
| Продукты проекта | - программы воспитания школьников; - рабочие планы и рекомендации по разработке, апробации и внедрению программ воспитания; - Web-узел проекта. |
| Предложения по распространению и внедрению результатов проекта | Представление опыта деятельности по проекту на курсах повышения квалификации; Разработка и реализация научно-методических мероприятий по разработке, апробации и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Костромской области; Сборник материалов по результатам проектной работы с представлением организационно-управленческих механизмов разработки, апробации и внедрения программ воспитания школьников, частей и модулей программы воспитания. Публикации в журналах, сборниках конференций. |
| Научные руководители (авторы проекта) | - Ручко Лариса Сергеевна, к.пс.н., доцент ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» - Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., доцент ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» |

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА БАЗЕ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Научные руководители проекта:

- Ручко Лариса Сергеевна, к.пс.н., доцент ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», заведующий кафедрой воспитания и психологического сопровождения;

- Адоевцева Ирина Викторовна, к.п.н., доцент ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования».

Участники проекта:

| Муниципалитет | Образовательная организация | Руководитель площадки, контакты |
| --- | --- | --- |
| - Город Кострома | МАОУ города Костромы Лицей №20, moulicei20@mail.ru | Шкутова Варвара Вениаминовна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Город Кострома | МБОУ Гимназия №28 города Костромы, gimn28@kostroma.ru | Сенченко Юлия Валерьевна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Город Кострома | МБОУ города Костромы «СОШ № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина», 38-school@mail.ru | Костельцева Юлия Александровна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Город Кострома | МБОУ Лицей 17 города Костромы | Шарифова Татьяна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Город Кострома | МБОУ города Костромы "СОШ №29" | Евстегнеева Анастасия Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Город Буй | МОУ СОШ №1 городского округа город Буй, schol_1buy@mail.ru | Тарасова Мария Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Город Буй | МОУ средняя общеобразовательная школа№2 городского округа город Буй , school2_buy@mail.ru | Егорова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Город Буй | МОУ СОШ № 13 имени Р.А. Наумова, school13ran@mail.ru | Александрова Ольга Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Буйский муниципальный район | МОУ Корёжская средняя общеобразовательная школа, korjegaschkola@mail.ru | Соколова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Антроповский муниципальный район | МКОО «Палкинская средняя школа» | Потехина Светлана Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Вохомский муниципальный район | МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа», school-voh@yandex.ru | Чигарева Галина Петровна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Галичский муниципальный район | МОУ Степановская средняя общеобразовательная школа имени Н.К. Иванова, stepanovoschool@yandex.ru | Смирнова Ирина Александровна Заместитель директора |
| - Галичский муниципальный район | МОУ Ореховская средняя общеобразовательная школа, orehovo72@mail.ru | Колёскина Вероника Евгеньевна, заместитель директора |
| - Галичский муниципальный район | МОУ Россоловская основная общеобразовательная школа | Дмитриева Оксана Владимировна, заместитель директора |
| - Кадыйский муниципальный район | МБОУ Кадыйская средняя общеобразовательная школа имени М.А.Четвертного kadyi_scool@mail.ru | Маслова Елена Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Костромской муниципальный район | МБОУ «Чернопенская средняя общеобразовательная школа», sukhonogovo@mail.ru | Перлова Ксения Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Красносельский муниципальный район | МБОУ «Красносельская средняя школа», krasnoe_school@mail.ru | Токмакова Ольга Борисовна заместитель директора по воспитательной работе |
| - Красносельский муниципальный район | МБОУ «Шолоховская средняя школа», sholschool79@rambler.ru | Бойко Марина Леонидовна., заместитель директора по воспитательной работе |
| - Мантурово и Мантуровский район | МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» городского округа город Мантурово Костромской области, okt_shool@mail.ru | Смирнова Елена Сергеевна, заместитель директора по УВР, Георгица Анастасия Ивановна, педагог-организатор |
| - Нея и Нейский район | МОУ СОШ №1 | Чернышова Наталья Александровна, учитель, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Нея и Нейский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение Коткишевская основная общеобразовательная школа | Блинова Нелли Леонардовна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Поназыревский муниципальный район | МОУ Поназыревская средняя общеобразовательная школа | Пермякова Алевтина Геннадьевна., заместитель директора по воспитательной работе |
| - Поназыревский муниципальный район | МОУ Хмелевская основная общеобразовательная школа | Казникова Галина Александровна, заместитель директора по УВР |
| - Солигаличский муниципальный район | МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа», solsred@mail.ru | Соколова Ирина Евгеньевна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Судиславский муниципальный район | МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа, sudisschool@mail.ru | Пакина Марина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Чухломский муниципальный район | МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа имени Н.Ф.Гусева, suday-mou@mail.ru | Филиппова Елена Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе |
| - Костромская область | ГКОУ «Никольская школа-интернат Костромской области для детей с ОВЗ», nickolskoe@yandex.ru | Луцук Наталия Петровна, Заместитель директора по УВР |

# ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, НОВИЗНА ПРОЕКТА, ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЗНАЧИМОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность проекта:

С 2020 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся общеобразовательным организациям необходимо перестроить рабочие программы воспитания школьников.

С 2012 года реализовано несколько важных инициатив по развитию воспитания в российской системе образования. Воспитательный блок включен во ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования. С 2015 года действует Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Реализована государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Указом Президента РФ № 536 от 29 октября 2015 года создана общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников». В 2020 году подготовлен к утверждению федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на период до 2025 года.

Поправки в закон, связанные с воспитанием детей, стали логическим продолжением и развитием государственной политики в области воспитания и на законодательном уровне закрепили механизмы организации воспитания в федеральном законе. Для усиления воспитательной работы в системе образования в дополненном законе зафиксировано несколько основных новшеств. Во-первых, расширяется само понятие «воспитание»: «формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде». Во-вторых, дополняется определение образовательной программы: программа воспитания становится неотъемлемой частью основной образовательной программы. В-третьих, учебно-методическая документация, которая входит в примерную образовательную программу, в обязательном порядке дополняется примерной рабочей программой воспитания и примерным календарным планом воспитательной работы. При этом, рабочую программу воспитания и календарный план образовательные организации разрабатывают и утверждают самостоятельно.

Примерная программа воспитания для уровней начального, основного и среднего общего образования разработана Министерством просвещения совместно с Институтом стратегии развития образования РАО в 2019 году. Она подготовлена с учетом анализа существующих программ воспитания и социализации обучающихся, а также учитывает требования федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 2 июня 2020 года примерная программа воспитания одобрена ФУМО по общему образованию и размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ на портале fgosreestr.ru. С сентября 2020 года образовательные организации должны начать работу по разработке и постепенному внедрению рабочих программ воспитания. А с 1 сентября 2021 года внедрение примерных программ станет обязательным для основного образования.

Вместе с тем открытыми остаются вопросы относительно согласованности разделов примерной программы воспитания с ФГОС начального, основного и среднего общего образования, со спецификой воспитательной деятельности в отдельной общеобразовательной организации, а также относительно включаемых в содержание работы инвариантных модулей. Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает с учетом примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание реальной воспитательной работы с учетом всех имеющихся ресурсов, истории и традиций малой Родины. Важно, чтобы к составлению программ воспитания были привлечены и экспертные сообщества, и родительская, и ученическая общественность – родительские комитеты, ученические советы.

В период разработки и внедрения программ воспитания педагогическим коллективам общеобразовательных организаций будет необходима поддержка и помощь как со стороны методических служб, так и со стороны муниципальных и региональных органов власти. Необходим мониторинг, ориентированный на реализацию регионального плана-графика по разработке и утверждению программ воспитания в образовательных организациях Костромской области (приказ Департамента образования и науки Костромской области № ??? от ??? сентября 2020 года). Требуется дополнительная подготовка специалистов в области воспитания на курсах повышения квалификации, через профессиональное общение на онлайн-площадках, обмен лучшими практиками, развитие системы наставничества.

Цель проекта: разработка, апробация программ воспитания в общеобразовательных организациях Костромской области, подготовка методических рекомендаций к ее внедрению.

Задачи проекта:

- формирование нормативно-правового регламента инновационной деятельности;

- формирование компетентных проектных команд общеобразовательных организаций, осуществляющих разработку, апробацию и внедрение программ воспитания, научно-методическое сопровождение деятельности проектных команд участников проекта;

- разработка, апробация и внедрение программ воспитания с учетом имеющихся ресурсов, истории, традиций, специфики воспитательной деятельности образовательных организаций;

- обеспечение формирования и функционирования методической сети по вопросам воспитания школьников, выявление и распространение успешного опыта разработки, апробации и внедрения программ воспитания,

- реализация идей наставничества в проекте по развитию воспитательной деятельности общеобразовательных организаций.

Новизна проекта:

- консолидация усилий различных субъектов вокруг решения задач развития муниципальных и региональной систем воспитания детей Костромской области с учетом имеющихся традиций и современных требований;

- поддержка развития цифрового пространства дополнительного профессионального образования и повышения квалификации специалистов Костромской области для рационального использования существующих образовательных ресурсов;

- создание и поддержка эффективного функционирования сетевых методических сообществ в сфере воспитания.

Принципы деятельности площадки:

- принцип добровольности – к участию в деятельности площадки приглашаются заинтересованные образовательные организации, специалисты которых готовы к реализации наставнической позиции при разработке программ воспитания;

- принцип средовой обусловленности – организация работы площадки учитывает интересы, потребности, возможности и ожидания участников, реальные условия, в которых образовательные организации осуществляют воспитательную деятельность;

- принцип практико-ориентированности - направленность работы площадки на решение реальных задач через постоянную связь и соотнесение содержания с практическим опытом работы;

- принцип сетевого взаимодействия, предполагающий организацию обмена опытом, коллективного обсуждения текущих задач; взаимную поддержку, действующие механизмы саморегулирования сообщества;

- принцип интерактивности – широкое использование диалоговых форм работы;

- принцип стимулирования – поощрения, стимулирование, публичное признание достижений наиболее активных участников.

# ЭТАПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА.

| № | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный |  |  |  |  |
|  | Формирование нормативно-правового регламента инновационной деятельности. Формирование проектных команд на базе участников проекта. | Подготовка нормативной базы проекта в образовательных организациях. Согласование планов реализации проекта участниками инновационной деятельности. | Октябрь 2020 | Нормативно-правовая документация проекта. Утверждение рабочих групп (проектных команд) и планов реализации проекта (в образовательных организациях) |
|  | Подготовка проектных команд общеобразовательных организаций – участников проекта, научно-методическое сопровождение разработки программ воспитания. Формирование методической сети по вопросам воспитания. | Семинары (вебинары) по вопросам разработки, апробации и внедрения программы воспитания: «Организационная модель и алгоритм разработки программы», «Цель и задачи воспитания», «Конструируем модули программы воспитания», «Самоанализ воспитательной работы: направления, содержание и способы осуществления» | Октябрь –декабрь 2020 | РСМО. Образовательный контент для участников площадки. |
|  | Организационно-информационное сопровождение проекта | Разработка структуры WEB – узла проекта, формирование контента, обеспечение доступа участников | Октябрь 2020 | WEB – узел проекта |
|  | Обучение участников проекта | Организация курсов повышения квалификации по вопросам разработки, апробации и внедрения программы воспитания | Октябрь 2020 – май 2021 | Повышение квалификации 30 специалистов региональной системы образования |
| Этап 2. Разработка программ воспитания |  |  |  |  |
|  | Поэтапная разработка частей и модулей программы воспитания | Проектные семинары на базе общеобразовательных организаций- участников проекта: "Особенности воспитательного процесса", «Виды, формы и содержание воспитательной деятельности», «Основные направления самоанализа воспитательной работы». Консультации. | Октябрь 2020 – январь 2021 | Проект рабочей программы воспитания |
|  | Оценка состоятельности проектов рабочих программ воспитания | Внешняя и внутренняя экспертиза проектов рабочих программ воспитания | Февраль 2021 | Банк лучших программ воспитания (части и модули); WEB – узел проекта |
|  | Обеспечение функционирования методической сети по вопросам воспитания школьников, распространение опыта разработки программ воспитания | Серия региональных семинаров (на базе общеобразовательных организаций – участников проекта). Консультации. | Октябрь – май 2021 | Тематический выпуск электронного журнала КОИРО |
|  | Реализация идей наставничества в проекте | Формирование наставнической сети. Консультации. | Февраль – май 2021 | Региональный банк рабочих программ воспитания |
|  | Формирование решений по итогам проектной работы, самоанализ деятельности проектных команд | Педагогические советы. Утверждение рабочих программ воспитания и календарных планов на 2021-2022 учебный год | Май 2021 | Региональный банк рабочих программ воспитания и календарных планов, WEB – узел проекта |
| Этап 3. Апробационный |  |  |  |  |
|  | Апробация рабочих программ воспитания | Мероприятия по отдельному плану-графику на 2021-2022 учебный год. | Сентябрь 2021 – май 2021 | Внедренные в практику программы воспитания (подходы, управленческие механизмы, формы работы, обновленные и привлеченные ресурсы). |
|  | Научно-методическое сопровождение апробации программ воспитания | Мероприятия по отдельному плану-графику на 2021-2022 учебный год. Методические семинары, вебинары, научно-методические конференции. | Октябрь 2021 – май 2022 | Методические рекомендации по внедрению программ воспитания |
|  | Организационно-информационное сопровождение проекта | Обновление контента, обеспечение доступа участников. | Октябрь 2021 – май 2022 | WEB – узел проекта |
| Этап 4. Внедренческий |  |  |  |  |
|  | Оценка состоятельности проектов рабочих программ воспитания | Общественно-профессиональная экспертиза успешности реализуемых программ воспитания | Октябрь 2022 – декабрь 2022 | Региональная конференция |
|  | Обучение участников проекта | Организация курсов повышения квалификации по вопросам разработки, апробации и внедрения программы воспитания | Октябрь 2022 – декабрь 2022 | Повышение квалификации 25 специалистов региональной системы образования |
|  | Организационно-информационное сопровождение проекта. Тиражирование успешного опыта апробации и внедрения программ воспитания | Обновление контента. Трансляция опыта инновационной площадки и диссеминация полученных в ходе проекта продуктов. | Октябрь 2022 – май 2023 | WEB – узел проекта. Публикации в журналах, сборниках конференций |

# РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕМЕ ПРОЕКТА

Ожидаемые результаты реализации проекта

- разработанные и внедренные программы воспитания обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области;

- консолидация проектов в области развития воспитания муниципального, межмуниципального и регионального уровней;

- инновационный опыт в области развития муниципальных и региональной систем воспитания школьников;

- Ресурс в сети Интернет, обеспечивающий разработку, продвижение и поддержку программ воспитания общеобразовательных организаций Костромской области;

- система онлайн и оффлайн мероприятий по развитию воспитания детей Костромской области;

- проектно-методическая сеть по вопросам воспитания.

Эффекты деятельности инновационной площадки

Рост компетентности специалистов в области воспитания.

Развитие сетевого взаимодействия в системе образования, направленного на повышение качества воспитания школьников и расширение спектра успешных воспитательных практик общеобразовательных организаций.

Обеспечение динамики устойчивого развития передовых воспитательных практик в масштабе сложившейся проектно-методической сети на межмуниципальном и региональном уровне.

Формирование наставнических связей между различными специалистами в области воспитания школьников.

Рост престижа участия образовательных организаций в вопросах развития воспитательной деятельности.

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Средства контроля: План проекта: описание содержания работ и условий, планы-графики реализации проекта в образовательных организациях, календарные планы реализации проекта.

Оценка достоверности результатов реализации проекта обеспечивается утверждением рабочих программ воспитания и рабочих календарных планов воспитательной работы в общеобразовательных организациях.

Перечень научных и учебно-методических разработок по теме проекта

1. Методические рекомендации по разработке, адаптации и внедрению программ воспитания в общеобразовательных организациях Костромской области.

2. Описание лучших практик воспитательной деятельности со школьниками в Костромской области.

3. Создание аннотированного регионального банка программ воспитания.

4. Публикации в журналах, сборниках конференций по теме инновационного проекта.

# НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Проект обеспечивается за счет бюджетного и внебюджетного финансирования. Для разработки, адаптации и внедрения программ воспитания в общеобразовательных организациях Костромской области необходимо обеспечение следующих условий:

| Вид ресурсов | Перечень действий |
| --- | --- |
| - Нормативно-правовые | Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность площадки. Издание инструктивно-методических документов по вопросам реализации проекта |
| - Программно-методические | Проекты изменений в образовательной системе: проекты программ воспитания, календарных планов, сборники материалов, методические рекомендации и материалы и проч. |
| - Кадровые | Проекты изменений в системе повышения квалификации: обновленные программы повышения квалификации, программы корпоративного обучения, образовательный контент по теме проекта. |
| - Информаци-онные | Работа Web-узла Проекта на портале «Образование Костромской области», РСМО, наставнические программы и проекты общеобразовательных учреждений |
| - Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение | Утверждение механизмов финансирования, ресурсного обеспечения Проекта. Разработка плана мероприятий по финансовому обеспечению проекта (по необходимости). |

Возможные риски проекта и их минимизация

| Недостаточность бюджетного финансирования | фандрайзинг, участие в федеральных проектах по схожей тематике |
| --- | --- |
| Низкая мотивация | PR проекта, представление промежуточных результатов деятельности по проекту |
| Недостаточная готовность кадров | организация обучения специалистов в сфере воспитания, в том числе с использованием ресурсов Института стратегии развития образования РАО, Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. |

# ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

Устойчивость результатов инновационного проекта обеспечивается научно-методическим сопровождением проекта, разработкой методических рекомендаций, презентаций всех этапов проекта. Участники проекта в результате инновационной работы осваивают алгоритмы разработки, апробации и внедрения программ воспитания, которые могут быть переданы другим участниками образовательных отношений. Для устойчивости результатов проекта будут созданы необходимые нормативно-правовые, кадровые, программно-методические, информационные, материально-технические и финансово-экономические условия. Успешность тиражирования опыта деятельности площадки будет поддержана функционированием Web-узла по внедряемым программам воспитания школьников в общеобразовательных организациях Костромской области.