**Региональная инновационная площадка**

**«Разработка, апробация и внедрение программ восп​итания
в общеобразовательных организациях»**

**План основных мероприятий на январь-август 2021 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Месяц | Мероприятие | Комментарии школам |
| Январь | * Организационная встреча (29.01, Teams) – Ручко Л.С.
* Доработка проектов рабочих программ воспитания - школы
* Консультации (по запросу) – школы
 | Обновить планы работы, определить ответственных. |
| Февраль | * Экспертиза рабочих программ воспитания (внутренняя, внешняя, общественное обсуждение), формирование банка рабочих программ воспитания – Адоевцева И.В.
* Участие в конкурсе на лучшую разработку дополнительного модуля Программы воспитания
* Участие в иных семинарах / конференциях, подготовка публикации на региональную конференцию
* Муниципальные семинары (презентация рабочих программ воспитания)
* Запуск механизма наставничества – Ручко Л.С.
 | Соблюсти формат и сроки экспертизыВидеосюжет об общественных обсуждениях программы (до 3 минут)Подготовить 2 статьиОрганизовать муниципальный семинарОпределить формат наставничества и наставляемых, соглашение + план совместной работы |
| Март | * Региональная конференция «Программа воспитания в школе: проблемы, подходы, решения» - Ручко Л.С., Миновская О.В., Адоевцева И.В.
1. управление процессами разработки, апробации и внедрения программы воспитания
2. от анализа к идее программы воспитания
3. модули программы и реальная практика воспитания
4. анализ реализации программы воспитания
5. возможности сетевой и наставнической работы в создании программы воспитания
* Наставничество: курирование участия наставляемых в конференции, встреча по итогам конференции
 | Участие в региональной конференции (представление опыта и практик в рамках тематических секций)Реализация плана наставнической работы |
| Апрель | * Сборник по итогам конференции - Ручко Л.С., Миновская О.В., Адоевцева И.В.
* Участие в иных семинарах / конференциях
* Наставничество: работа с наставляемыми по программам воспитания
* Муниципальные семинары (представление итогов работы наставляемыми)
 | Реализация плана наставнической работыОрганизовать муниципальный семинар |
| Май | * Наставничество: работа с наставляемыми по программам воспитания
* Подведение итогов работы площадки за 2020-2021 учебный год (Teams) – Ручко Л.С.
* Предложения в план по апробации и внедрению программ воспитания на 2021-2022 учебный год
 | Отчет по площадкеРеализация плана наставнической работы |
| Июнь - август | * Утверждение рабочих программ воспитания
 | Утверждение ПВ |