Открытие региональной инновационной площадки

Разработка модели использования ресурсов цифровой образовательной среды на учебных занятиях в общеобразовательной организации

- Наименование и место нахождения, контактные телефоны организации-соискателя

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №21»

Директор школы Морозова Людмила Анатольевна

Адрес: Костромская область, г. Кострома микрорайон Паново д.9

Тел. (4942) 53-19-92

Эл. адрес: mousoch21@mail.ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы «Средняя общеобразовательная школа №37»

Директор школы Поляков Александр Владимирович

Адрес: Костромская область, город Кострома, м-н Черноречье, дом 2

Тел. (4942) 42-43-46

Эл. адрес: school37-k@yandex.ru

- Цели, задачи и основная идея проекта, обоснование его значимости для развития системы образования

Цель: разработка и проверка на практике модели использования ресурсов цифровой образовательной среды на учебных занятиях в общеобразовательной организации.

Задачи:

- осуществление отбора современных образовательных ресурсов цифровой среды для использования в учебной деятельности школьников;

- знакомство с современными тенденциями развития онлайн-обучения и моделями интеграции ресурсов цифровой образовательной среды в образовательный процесс;

- апробация вариантов организации учебного процесса по смешанной модели обучения с использованием онлайн-курсов;

- разработка методического инструментария учебной работы школьников в смешанной модели обучения и его применение в образовательном процессе;

- корректировка рабочих программ по предметам с учётом выбранного методического инструментария;

- разработка нормативно-правой базы, необходимой для использования ресурсов цифровой образовательной среды на учебных занятиях в общеобразовательной организации;

- адаптация программы внеурочной работы с учащимися к смешанной модели обучения;

- разработка механизмов привлечения к участию в учебной деятельности школьников, членов их семей.

Основная идея проекта

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это открытая совокупность информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного процесса. Она позволяет реализовать современные подходы в образовании с учётом требований ФГОС, предлагая обучающимся инструменты для самостоятельного изучения материала, оперативной обратной связи, широкой межличностной кооперации, создаёт условия для формировании индивидуальной образовательной траектории (возможность персонализации образования для каждого ученика: построение индивидуального образовательного маршрута с использованием технологий мобильного и смешанного обучения, в том числе для одарённых и детей с ОВЗ). В практике работы школ разнообразные ресурсы ЦОС используются субъектами образовательного процесса при реализации модели смешанного обучения. Ученики ищут нужную информацию в интернете, используют электронные учебные материалы, дистанционно взаимодействуют с учителями, участвуют в онлайн-курсах и вебинарах, в сетевых олимпиадах, конкурсах и проектах.

Основная идея проекта заключается в разработке модели смешанного обучения, которая предполагает системное использование ресурсов цифровой образовательной среды на учебных занятиях в общеобразовательной организации. Смешанным обучением называется системный подход в организации образовательного процесса, выражающийся в сочетании очного и электронного обучения.

В проекте примут участие учащиеся 10-х классов МБОУ города Костромы СОШ №21, и МБОУ города Костромы СОШ № 37.

Предполагается что разработка и апробация модели смешанного обучения пройдет на этапе обучения школьников в 9-11 классах. При успешной апробации проект перейдет в стадию функционирования и продолжения обучения по данной модели в 5-9 классах.

Предполагается, что учебные занятия будут проходить в учебных кабинетах, которые оснащены необходимым цифровым интерактивным оборудованием и имеют выход в Интернет. Учителями и обучающимися будут использоваться федеральные ресурсы ЦОС (он-лайн курсы, федеральные коллекции цифровых образовательных ресурсов, образовательные интернет-ресурсы).

В качестве основной модели смешанного обучения предполагается использовать модель «перевёрнутого класса», которая подразумевает перенесение репродуктивной учебной деятельности на домашнее изучение. Работа в классе посвящается обсуждению изученного, разным видам деятельности, организации индивидуальной и групповой формы работы за счет высвобождения времени, затрачиваемого на «пассивную» деятельность (чтение учебника или просмотр видеоурока, изучение электронного контента).

Для выбора более эффективной модели смешанного обучения планируется изучение и апробация моделей «Смена рабочих зон» и «Автономная группа».

Модели смешанного обучения будут апробироваться на предметах естественно-математического цикла (химия, биология, физика).

Процесс обучения будет строиться с использованием федеральных ресурсов ЦОС (цифровых образовательных сред, где ученик будет не объектом обучения, а субъектом – то есть сам влиять на свое развитие). Учащиеся имеют возможность выбрать и реализовать свой индивидуальный образовательный маршрут. Задача учителя, школы в этом случае заключается в формировании перечня ресурсов ЦОС по предмету, тьюторском сопровождении обучающихся, оказание при необходимости педагогической поддержки. Данный вариант подходит для учащихся, имеющих высокую мотивацию к учению, уровень сформированности ИКТ-компетентности, личностных и метапредметных навыков. При определённых условиях (компоновка в расписании предметов, подразумевающих посещение школы, в виде кластера) обучающийся может осваивать онлайн-курсы вне школы, для реализации образовательной программы по индивидуальному учебному плану.

Субъектами модели являются учащиеся, педагоги, родители школьников, администрация школы.

Школьники в условиях организации обучения с использованием модели смешанного обучения имеют возможность: реализации индивидуальных учебных маршрутов (индивидуальных учебных планов) с неограниченным выбором уровня освоения предмета и способов организации учебной деятельности; интенсификации учебной деятельности с целью экономии времени для реализации иных образовательных и культурных потребностей; получение индивидуальных консультаций учителя для преодолении трудностей при освоении учебного материала и ликвидации пробелов в знаниях; максимальной объективизация процедуры и результатов оценивания; проведения процедур самооценивания.

Родители, активно включившись в реализацию проекта, получают возможность индивидуального общения с учителем по запросу обучающегося и родителей (консультации, обсуждения, согласования и т.п.); возможность многоаспектного наблюдения за ходом учебного процесса ребёнка и влияния на него в соответствии с его индивидуальными психофизиологическими возможностями; возможность реализации новых форм сотрудничества со школой, участия в обсуждении общественно значимых вопросов.

Педагог отбирает ресурсы ЦОС, сообразные целям урока; совместно с обучающимися выстраивает их индивидуальные образовательные траектории как на уроке, так и вне его; организует разные виды деятельности с использованием ресурсов сети Интернет; координирует деятельность обучающихся как очно, так и дистанционно в условиях информационно-образовательной среды школы.

Педагог непрерывно осуществляет мониторинг учебного процесса и комплексный анализ промежуточных результатов деятельности каждого обучающегося (время работы в сети, качество выполненных в тестовой форме контрольных заданий, количество попыток выполнения того или иного задания, обращение к дополнительным образовательным ресурсам внутри электронного образовательного ресурса, сведения об индивидуальном консультировании с учителем внутри платформы, сведения об активности работы на форуме и др.) и обеспечивает по результатам мониторинга очную и дистанционную индивидуальную поддержку, в том числе эмоционально-поощрительную, и сопровождение ученика посредством комментирования прогресса и скорости прохождения учебного материала, успешности его выполнения.

Администрация школы обеспечивает создание комплекса условий для реализации модели смешанного обучения по заявленным предметам, проводит мониторинг эффективности реализации модели.

Обоснование значимости площадки для развития системы образования

Актуальность и значимость темы инновационной площади обусловлена необходимостью разработки модели использования ресурсов цифровой образовательной среды на учебных занятиях в общеобразовательной организации, которая будет отвечать современным трендам отрасли информационных технологий.

Для сферы образования это является перспективным направлением.

Во-первых в образовании начинают использоваться инструменты обучения с применением ИТ – онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры. Обучающиеся не просто усваивают необходимые знания, но и развивают умение работать с информацией, учатся входить в продуктивные состояния сознания, позволяющие лучше концентрироваться и решать сложные творческие и аналитические задачи.

Во-вторых, новые ИТ-технологии позволяют сделать образование более индивидуальным. Процесс обучения достаточно легко адаптируется к запросам конкретного ученика и его личным особенностям. Можно выбрать формат обучения и его темп, сконцентрироваться на очень узкой теме или пройти обучение по программе, направленной на подготовку выпускников к будущей профессиональной деятельности, формирование актуальных профессиональных качеств.

Расстояние больше не играет роли – курсы многих престижных вузов уже сейчас можно слушать онлайн из любой точки мира. В будущем дистанционные школы и университеты станут равноправной альтернативой традиционному очному образованию, а «электронные наставники» будут курировать учебный процесс и помогать студентам осваивать программу.

ИТ-технологии позволяют эффективно использовать игровые формы обучения при освоении учебных предметов (геймификация). Появляется новое интерактивно-игровое образовательное пространство, которое обеспечивает быструю обратную связь между учителем и обучающимися, усиливает групповую активность и повышает мотивацию к обучению.

Образование становится все более предметным и практико-ориентированным. А это значит, что акцент смещается с теории на реальные проекты учащихся, в том числе их стартапы.

Чтобы не потеряться в жизни, современным детям нужно начинать готовиться к будущему уже сейчас.

Развитие цифровой образовательной среды является приоритетным направлением государственной политики.

«Современный мир всё больше становится цифровым. А это означает, что и процесс образования должен также быть цифровым, соответствовать реалиям современного и будущего мира» (директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболев). Построение эффективной цифровой образовательной среды (ЦОС) является ключевым условием эффективного цифрового образования и является одной из приоритетных задач государственной политики в области образования (Государственная программа РФ «Развитие образования» (Постановление правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642, Срок реализации программы 2018-2025 гг.).

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец отметила роль приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации» (2016 - 2021 годы) в деле обеспечения доступности качественного образования для каждого жителя России.

По замыслу проекта среда будет отвечать задачам цифрового общества, создавая условия широкого выбора для образовательного запроса, для гибкой его коррекции при формировании индивидуальной образовательной траектории по мере необходимости. В ближайшие годы главный фокус проекта – высшее образование. Однако планируется, что механизмы, опробованные на высшем образовании, далее могут быть использованы и на других уровнях формального образования.

В рамках направления «Содействие развитию дошкольного и общего образования» (Государственная программа РФ «Развитие образования») реализуется Ведомственная целевая программа (ВЦП) «Российская электронная школа», которая создана с целью обеспечения массового использования дидактических и методических образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками образовательных отношений: обучающимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими работниками, организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым материалом. Это дополнительная возможность для учителей побывать на «открытых уроках» своих коллег и перенять лучший опыт или подобрать к своим урокам разнообразные дополнительные материалы. Родители смогут по-новому взглянуть на школьное образование, и, если появится такое желание, снова «сесть за парту» вместе со своими детьми.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ориентирует на переход от обучения, где ученик – объект воздействия учителя, к учебной деятельности, субъектом которой является обучающийся, а учитель выступает в роли организатора, сотрудника и помощника. Школе необходимо менять принципы организации образовательного процесса, создавая условия для реализации динамичного гибкого персонализированного обучения.

Возможность организации такого образовательного процесса с учётом потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»: «организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ» (статья 16).

Использование электронного обучения и традиционного очного обучения позволяет использовать сильные стороны каждого из них в смешанном обучении, изменить подходы к организации образовательного процесса, адекватные новым требованиям и повлиять на достижение трех видов планируемых результатов, определенных в ФГОС основного общего образования.

Сочетание очного и электронного обучения в наибольшей степени позволит педагогам выстроить гибкий персонализированный процесс обучения с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, с использованием функциональных возможностей федеральных ресурсов ЦОС, организуя интерактивное взаимодействие не только дистанционно, но и очно в различных формах организации учебной деятельности.

Такой способ организации учебного процесса наилучшим образом обеспечивает возможность реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.

- Программа реализации проекта

Исходные теоретические положения

Исходные теоретические положения инновационного проекта основаны на работах в области теории обучения, дидактических принципах и закономерностях обучения (А.А. Андреев,  Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Е.И. Машбиц, П.И. Пидкасистый, А.В. Хуторской.); теории и практики интеграции информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, дистанционного обучения (А.А. Андреев, М.Ю. Бухаркина, С. Пейперт, Е.С. Полат, И.В. Роберт, Ю.В. Уваров А.В. Хуторской.), теории и практики смешанного обучения (Е.В. Бутенкова, Л.В. Десятова, Ю.И. Капустин, О.В. Львова, М.Н. Мохова, А.Л. Назаренко, М.А. Татаринова, С.В. Титова).

Этапы работы над проектом

- Подготовительный (сентябрь 2018 - июнь 2019), в ходе которого создаются условия для функционирования проекта.

- Основной (сентябрь 2019 – июнь 2020), в ходе которого в образовательных организациях будет организована работа по разработке методического инструментария учебной работы школьников в смешанной модели обучения и его применение в образовательном процессе, проведена апробация вариантов организации учебного процесса по смешанной модели обучения с использованием онлайн-курсов и распространён опыт на образовательные организации с использованием в том числе и интерактивной площадки на сайте РСМО Костромской области. Педагоги образовательных организаций будут повышать свой профессиональный уровень по вопросам онлайн-обучения и использования моделей интеграции ресурсов цифровой образовательной среды в образовательный процесс, привлекать к образовательному процессу высококвалифицированных в различных отраслях и сферах деятельности IT-специалистов без отрыва от места работы посредством видеоконференций. На этом этапе предусматривается проведение мониторинга качества работы педагогов и результативности практик обучения в смешанной модели.

- Рефлексивный (ежегодно, окончание учебного года) (Июнь-декабрь 2020 года), где будут обобщены и проанализированные полученные результаты деятельности, а также проведены мероприятия по распространению полученного опыта среди других образовательных организаций региона.

Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты проекта, необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта

| Этапы Сроки | Содержание и методы деятельности | Прогнозируемые результаты | Перечень учебно-методических разработок |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап сентябрь 2018 - июнь 2019 | - Определение готовности педагогов к реализации проекта (анкетирование, анализ, самоанализ уроков, дидактической системы учителей) - Подготовка педагогов к реализации модели смешанного обучения (организация корпоративного обучения по реализации смешанного обучения) - Оценка существующей инфраструктуры, требований к оборудованию и его стоимости, общей стоимости проекта, предварительных и текущих затрат, возможной экономии (аудит). Создание инфраструктуры (оборудование, программное обеспечение, коммуникации) - Создание системы технической поддержки IT инфраструктуры для смешанного обучения. - Разработка новой, и корректировка имеющейся нормативно-правовой базы школы, необходимой для организации учебной работы учащихся в смешанной модели обучения - Подготовка учащихся, родителей к реализации проекта - Подбор ресурсов ЦОС для использования их в образовательном процессе. - Подбор он-лайн курсов, интернет-ресурсов для организации онлайн-обучения. - Корректировка рабочих программ по предметам с учетом реализации модели смешанного обучения. - Создание индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. - Проведение пилотных уроков в смешанной модели обучения. - Подбор методического инструментария для организации учебной деятельности учащихся по смешанной модели обучения. - Разработка программы мониторинга реализации проекта | - Регламентация работы в смешанной модели обучения - Готовность педагогов к обучению детей в смешанной модели обучения - Корректировка рабочих программ по предметам с включением в программу ЭОР, онлайн-курсов - Механизм использования в образовательном процессе ЭОР, электронного обучения - Создана IT-инфраструктура для реализации смешанной модели обучения | - Программа повышения квалификации педагогов для подготовки к работе в смешанной модели обучения - Пакет нормативных документов, регламентирующих организацию учебной работы учащихся в смешанной модели обучения - Описание инфраструктуры учебных кабинетов для реализации модели смешанного обучения |
| Основной сентябрь 2019 – июнь 2020 | - Разработка программы внеурочной работы с учащимися в смешанной модели (blended learning) обучения - Разработка механизмов привлечения к участию в учебной деятельности школьников родителей и других членов их семей; - Создание интерактивного веб-узла, обеспечивающего сопровождение онлайн-обучения школьников; - Проведение обучающих семинаров для педагогов «Смешанная модель обучения в школе» - Разработка рабочих программ по предметам с включением в программу ЭОР и ресурсов ЦОС. - Проведение уроков в смешанной модели обучения На этом этапе предусматривается проведение мониторинга качества работы педагогов и результативности практик обучения в смешанной модели | - Механизм проведения уроков в смешанной модели обучения - Информационная база ЭОР, онлайн-курсов, интернет-ресурсов для организации смешанного обучения и методика их использования в учебной деятельности школьников | - Методические рекомендации по построению уроков и внеурочных занятий в смешанной модели обучения |
| Рефлексивный (ежегодно, окончание учебного года) Июнь-декабрь 2020 года | - Анализ полученных результатов деятельности; - Мероприятия по распространению полученного опыта среди других образовательных учреждений региона - Обновление оборудования - Корректировка спецификаций продуктов и сервисов | Уточненная модель смешанного обучения | Описание дидактической системы работы учителя в смешанной модели обучения |

- Календарный план реализации проекта (программы) с указанием сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов)

| № | Мероприятия | # Сроки | # Результат |  | # Продукт | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Подготовительный этап (сентябрь 2018 - июнь 2019) |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы реализации проекта | # Август-сентябрь |  | # Включение учителей в реализацию проекта | # Приказ по школе | # Директор школы |
| 2 | Родительское собрание | # сентябрь |  | # Включение родителей в проект | # Методическая разработка по проведению родительского собрания | # Администрация # Классный руководитель, # Учителя-предметники |
| 3 | Подбор электронных образовательных ресурсов (ЭОР), он-лайн курсов для использования их в образовательном процессе | # Август-сентябрь |  | # Механизм использования в образовательном процессе | База ресурсов ЦОС | Зам. директора, Учителя-предметники |
| 4 | Корректировка рабочих программ по предметам с учетом пилотной реализации модели смешанного обучения, календарно-тематическое планирование | # Август-сентябрь |  | # Подготовка нормативной документации учителя к реализации проекта | # Рабочая программа по предмету | Зам. директора, # Учителя-предметники |
| 5 | Разработка локальной нормативной базы, обеспечивающей работу в смешанной модели обучения. | # сентябрь-ноябрь |  | # Регламентация работы в смешанной модели обучения. | # Пакет локальных нормативных документов | Администрация |
| 6 | Оборудование кабинетов | # август - сентябрь |  | # Подготовка предметной среды для проведения занятий | # Описание IT-инфраструктуры. | Администрация Учителя-предметники |
| 7 | Обучающие семинары «Модель смешанного обучения» | октябрь - декабрь |  | # Подготовка учителей-предметников к работе в модели смешанного обучения» | Технологические карты урока | Зам. Директора, учителя-предметники |
| 8 | Создание интерактивного веб-узла, обеспечивающего сопровождение учебной работы по проекту | # октябрь-декабрь |  | # Организация самостоятельной работы учащихся | Вики-страница на сайте школы | Заместитель директора, Рабочая группа. |
| 9 | Обучение учителей на он-лайн курсах | # октябрь-май |  | # Подготовка учителей-предметников к обучению детей с применением электронного обучения | # Освоение технологии обучения на он-лайн курсах | Администрация Учителя-предметники |
| 10 | Разработка программы мониторинга реализации проекта | # Октябрь-ноябрь |  | # Отслеживание процесса реализации проекта | # Программа мониторинга | Заместитель директора, рабочая группа |
| 11 | Совещания (методические) | # Сентябрь - июнь |  | # Согласование и координирование работ по проекту |  | Администрация, научный руководитель, Учителя-предметники |
| 12 | Пилотный режим проведения уроков в смешанной модели обучения. | # январь - май |  | # Механизм проведения уроков в смешанной модели обучения. | # Конспекты уроков | Администрация Учителя |
| 13 | Корректировка рабочих программ по предметам | # Июнь-август |  | Корректировка рабочих программ | # Рабочие программы | Учителя-предметники |
|  | Основной этап (сентябрь 2019 – июнь 2020) |  |  |  |  |  |
| 14 | Корректировка нормативной базы, обеспечивающей работу в смешанной модели обучения. | # сентябрь - октябрь |  | # Регламентация работы в смешанной модели обучения. | # Пакет нормативных документов | Администрация, рабочая группа. |
| 15 | Разработка программ внеурочной работы с обучающимися | # ежегодно октябрь – ноябрь |  | # Сопровождение учащихся на курсах, в конкурсах, олимпиадах и т.д. | Программа внеурочной деятельности | Заместитель директора Учителя-предметники |
| 16 | Подбор электронных образовательных ресурсов (ЭОР), он-лайн курсов для использования их в образовательном процессе | # ежегодно октябрь-май |  | # Механизм использования в образовательном процессе | База ресурсов ЦОС | Заместитель директора. Учителя-предметники |
| 17 | Проведение обучающих семинаров для педагогов «Смешанная модель (blended learning) обучения в школе» | # ежегодно |  | Обучение учителей работе в смешанной модели обучения | # Пакет практических материалов | Заместитель директора Учителя-предметники |
| 18 | Разработка рабочих программ по предметам с включением в программу ресурсов ЦОС | # ежегодно август - сентябрь |  | Корректировка рабочих программ по предметам с включением в программу ресурсов ЦОС | # Рабочие программы | Учителя-предметники |
| 19 | Проведение уроков в смешанной модели обучения | # ежегодно сентябрь - май |  | # Механизм проведения уроков | Технологические карты уроков | Учителя-предметники |
| 20 | Совещания (методические) | # февраль – июнь |  | # Согласование и координирование работ по проекту |  | Администрация, научный руководитель, Учителя-предметники |
| 21 | Дооборудование кабинетов | # ежегодно август - сентябрь |  | # Подготовка предметной среды для проведения занятий | # Описание IT-инфраструктуры. | Учителя-предметники |
| 22 | Корректировка программы мониторинга реализации проекта |  |  | # Отслеживание процесса реализации проекта | # Программа мониторинга | Заместитель директора |
|  | Рефлексивный этап (июнь-декабрь 2020 года) |  |  |  |  |  |
| 23 | Обобщение опыта работы по реализации инновационного проекта | # сентябрь – декабрь |  | # Формирование базы методических и дидактических материалов | # Сборник методических материалов | Администрация. Рабочая группа проекта |
| 24 | Итоговый мониторинг реализации проекта | # Май |  | # Итоги реализации проекта | # Аналитическая справка по итогам реализации проекта | Заместитель директора, педагог-психолог |

- Обоснование возможности реализации проекта (программы) в соответствии с законодательством об образовании

##### Реализация данного проекта не противоречит законодательству об образовании. В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 16 определено, что возможна реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Статья 28. Определяет, что образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам.

- Предложения по распространению и внедрению результатов проекта (программы) в массовую практику

##### Результаты проекта могут быть внедрены в массовую практику для реализации образовательных программ с использованием модели смешанного обучения.

##### Предложения по распространению и внедрению результатов проекта.

По итогам проекта будут:

- разработана модель использования ресурсов цифровой образовательной среды на учебных занятиях в общеобразовательной организации;

- подготовлены методические рекомендации по построению уроков и внеурочных занятий в смешанной модели обучения;

- описана дидактическая система работы учителя в смешанной модели обучения;

- разработана программа повышения квалификации для подготовки педагогов к работе с применением смешанной модели реализации образовательных программ;

##### проведен региональный семинар для специалистов методических служб, заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе, педагогов школ Костромской области.

##### Перспективы развития проекта связаны с использованием данной модели при реализации основных образовательных программ общего образования, а также обучение по индивидуальным учебным планам.

- Ресурсное обеспечение проекта

Кадровое обеспечение

Рабочую группу проекта составляет высококвалифицированный педагогический коллектив. Все прошли подготовку по использованию ИКТ в педагогической практике, как на базовом, так и на повышенном уровне. Все педагоги готовы к освоению и применению новых технологий в своей профессионально-педагогической деятельности.

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 21»

|  | ФИО | Должность | Образование | Стаж | Категория | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Морозова Людмила Анатольевна | Директор школы | высшее | 26 | соответствие | ответственный |
| 2. | Хапалова Виолетта Сергеевна | Руководитель школьной кафедры «Природа и общество» | высшее | 31 | высшая | координатор |
| 3. | Нешетаева Галина Васильевна | Учитель химии | высшее | 27 | высшая | исполнитель |
| 4 | Хапалова Виолетта Сергеевна | Учитель биологии | высшее | 31 | высшая | исполнитель |
| 5. | Сухарева Наталья Анатольевна | Учитель физики | высшее | 25 | высшая | исполнитель |

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37»

|  | ФИО | Должность | Образование | Стаж | Категория | Роль в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поляков Александр Владимирович | Директор школы | высшее | 14 | соответствие | ответственный |
| 2. | Сорожкина Софья Викторовна | Зам. директора | высшее | 20 | высшая | координатор |
| 3. | Сорожкина Софья Викторовна | Учитель химии | высшее | 20 | высшая | исполнитель |

Материально-техническое обеспечение

МБОУ СОШ №37 функционирует в типовом здании и располагает необходимыми компьютерными средствами: 100% учебных кабинетов оборудованы АРМУ, включающим в себя компьютер с доступом в локальную сеть школы и в Интернет, копировально-множительное и проекционное оборудование.

Для работы имеется цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, интерактивные доски, интерактивные приставки Mimio, документкамера, цифровая лаборатория по физике, цифровой микроскоп, система голосования.

МБОУ СОШ №21 функционирует в типовом здании и располагает необходимыми компьютерными средствами: 100% учебных кабинетов оборудованы АРМУ, включающим в себя компьютер с доступом в локальную сеть школы и в Интернет, копировально-множительное и проекционное оборудование.

Для работы имеется цифровой фотоаппарат, интерактивные доски, документкамера, цифровые микроскопы.

Информационное и научно-методическое обеспечение

Сайты школ, сервисы портала «Образование Костромской области», блог учителя химии.

Научно-методическое сопровождение проекта ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования».

Нормативно-правовое обеспечение

Реализация данного проекта не противоречит законодательству об образовании, в рамках проекта запланированы мероприятия по созданию и корректировке локальных актов школы, регулирующие реализацию проекта.

Финансовое обеспечение.

Обеспечивается за счет бюджетного финансирования и внебюджетных средств

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 21»

| # Предварительная потребность |  | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Материальная поддержка участников проекта за счет стимулирующих выплат | 25% ДО | 25% ДО | 25% ДО |
| 2 | Дополнительное программное обеспечение | 5000 | 5000 | 5000 |
| 4 | Wi-Fi сеть (точка доступа) | 3000 | 0 | 0 |
| 5 | Курсовая подготовка педагогов | 5000 | 5000 | 5000 |

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37»

| # Предварительная потребность |  | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Материальная поддержка участников проекта за счет стимулирующих выплат (субвенции) | 15% баз. оклада | 15% баз. оклада | 15% баз. оклада |
| 2 | Дополнительное программное обеспечение | 5000 | 5000 | 5000 |
| 3 | Цифровая химическая лаборатория | 0 | 50000 | 0 |
| 4 | Wi-Fi сеть (точка доступа) | 3000 | 0 | 0 |
| 5 | Курсовая подготовка педагогов | 5000 | 5000 | 5000 |

- Средства контроля и обеспечения достоверности результатов

Управление проектом и мониторинг за ходом деятельности инновационной площадки и организационное обеспечение контроля достоверности полученных результатов осуществляет заместитель директора по УВР.

Общий контроль осуществляет Педагогический совет школы. Совет осуществляет предварительную экспертизу и оценку полученных результатов инновационной деятельности, а также независимую оценку промежуточных и итоговых результатов.

Окончательную оценку деятельности и достоверности полученных результатов дает Управляющий Совет школы.

|  | Этап | Средства контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап (сентябрь 2018 - июнь 2019) | Внешняя экспертиза проекта (региональный экспертный совет) Самоанализ готовности к участию в инновационной деятельности Оценка готовности педагогов к инновационной деятельности Анализ УМК педагога на соответствие требованиям |
| 2 | Основной этап (сентябрь 2019 – июнь 2020) | Экспертная оценка соответствия содержания локальных актов требованиям федерального и регионального законодательства в области образования. Анализ качества обученности школьников Мониторинговые процедуры, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектной, учебно-исследовательской деятельности и др. Стандартизированные методики по определению личностных данных школьников и их образовательных приоритетов Анкеты по степени удовлетворенности образовательными услугами. Внешняя экспертиза (ежегодные отчеты по итогам реализации проекта в региональный экспертный совет) |
| 3 | Рефлексивный этап (июнь-декабрь 2020 года) | Анализ и экспертная оценка результатов, материалов проекта. Сравнительный количественно-качественный анализ результатов Внутренняя экспертиза представленных материалов. Внешняя экспертиза результатов проекта (итоговый отчет в региональный экспертный совет) |