| УТВЕРЖДАЮ Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» А.В. Джеус «___» _________ 2024г. | УТВЕРЖДАЮ Директор департамента образования и науки Костромской области Л.В. Будкина «___» ___________ 2024г. |
| --- | --- |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

взаимодействие с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок»

в рамках реализации программы развития социальной активности

обучающихся начальных классов «Орлята России» в Костромской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание рабочей группы по взаимодействию с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» | январь, 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15» | Создание рабочей группы по взаимодействию |
|  | Консультативная и методическая помощь участникам проекта совместно с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» | постоянно | ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15» | Повышение эффективности реализации проекта в общеобразовательных организациях |

|  | Организация и проведение обучающего семинара совместно с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» по организации летних смен «Содружество Орлят России» в период пришкольных лагерей | апрель, 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15» | Проведение смен «Содружество Орлят России» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение онлайн-семинаров совместно с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» «Школа наставников Орлят» для наставников программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» | в течение 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, МБОУ г. Костромы «Гимназия №15», ГБУ ДО КО «Дворец творчества» | Обучение наставников программы |
|  | Организация курсов повышения квалификации для педагогов региона, реализующих программу социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» | март-апрель, октябрь-ноябрь 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15» | Обучение команды педагогов региона |
|  | Организация и проведение обучающего семинара совместно с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» образовательного интенсива «Учимся, растём, мечтаем вместе» | май, 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15» | Подведение итогов реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» |

|  | Подведение итогов по взаимодействию с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» в рамках реализации программы развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» в Костромской области и планирование взаимодействия на 2025 год | ноябрь, 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15» | Подведение итогов в рамках взаимодействия с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в федеральном пилотном проекте «Реализация социальной активности обучающихся дошкольных образовательных организаций «Орлята России» | в течение 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, Администрация города Костромы, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15», МБ ДО г. Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад №67» | Разработка и реализация адаптированной региональной программы социальной активности обучающихся дошкольных образовательных организаций «Орлята России» совместно с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» |
|  | Участие в федеральном пилотном проекте «Дополнительное образование детей в рамках программы «Орлята России» | в течение 2024г. | Департамент образования и науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» ГБУ ДО КО «Дворец творчества», МБОУ г. Костромы «Гимназия №15», | Разработка и реализация адаптированной региональной программы «Орлята России» в дополнительном образовании совместно с ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» |