Отчет по плану

действий по обеспечению введения и реализации федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 1» Солигаличского муниципального района Костромской области, реализующего программу дошкольного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление  | Мероприятие | Срок  | Ответственный  | Результат  |
| Нормативное правовоеобеспечение введения иреализации ФОП ДО | Подготовка приказа о введении иреализации в ДОО ФОП ДО | Январь, 2023 года | Заведующий  | Приказ «О введении и реализации вДОО,реализующим ООП ФОП ДО |
| Разработка и утверждение планадействий по обеспечению введения иреализации ФОП ДО | Январь-апрель, 2023 года | Рабочая группа | План действий по обеспечениювведения ФОП ДО |
| Внесение изменений в локальныенормативные правовые акты всоответствии с ФОП дошкольногообразования. | Апрель-сентябрь, 2023 года | Рабочая группа | Приказ о внесении изменений влокальные нормативные правовыеакты в соответствии сФОП дошкольного образования |
| Организационно -методическоеобеспечение введения иреализации ФОП ДО | Создание и организация деятельностиРабочей группы по введению ФОП ДО в ДОО | Апрель, 2023 года | Заведующий ДОО | Приказ об утверждении рабочей группы. |
| Участие в циклах семинаров, вебинаров иконсультаций для педагогов и специалистов ДОО по приведению ООП в соответствии с ФОП ДО | Апрель-август, 2023 года | Рабочая группа | План участия в семинарах, консультациях |
| Участие в семинарах РСМО,«Эффективные практики реализациисодержания дошкольного образования»(в соответствии с ФОП ДО) | Апрель-декабрь, 2023 года | Рабочая группа | План проведения РСМО |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФОП ДО | Формирование заказа на повышениеквалификации и переподготовкупедагогов ДОО в связи с введением ФОПДО | По плану КОИРО | Заведующий ДОО | Запрос на комплектование группы педагогов на повышениеквалификации и переподготовкув связи с введением ФОПДО в ДОО  |
| Участие в курсовой подготовке на базеОГБОУ ДПО КОИРО дляспециалистов и педагогов ДОО по вопросам введения иреализации ФОП ДО | 2023-2025 г.г. | Заведующий ДОО | Свидетельства и удостоверения о прохождении КПК |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФОП ДО | Создание интернет-станицы наофициальном сайте ДОО материалов по вопросамвведения ФОП ДО | Апрель, 2023 года | Ответственный за сайт в ДОО | Интернет -станица наофициальном сайте ДОО материалов по вопросамвведения ФОП ДО |

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 1»

Солигаличского муниципального района

Костромской области М.А. Голубкова