**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Костромской области в 2017 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | | Сроки | | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году** | | | | |
| Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Костромской области. | |  | |  |
| 1 | Формирование статистических отчетов по результатам ГИА-9, ГИА-11 в разрезе муниципальных районов (городских округов) и средних результатов по Костромской области | июль 2016 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 2 | Выявление на основе статистических данных проблемных аспектов в подготовке обучающихся по общеобразовательным предметам. | июль 2016 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в Костромской области. | |  | |  |
| 1 | Подготовка сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в разрезе муниципальных районов (городских округов). | июль-август 2016 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 2 | Предоставление на муниципальный уровень статистических и аналитических материалов по итогам ГИА для подготовки | июль-август 2016 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 3 | Издание информационно-аналитического сборника «Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Костромской области в 2016 году», «Результаты государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в Костромской области в 2016 году» | август 2016 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| 4 | Размещение на официальном сайте по поддержке государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ (ege-kostroma.ru) информационно-аналитических материалов по итогам проведения ГИА в 2016 году (в закрытом разделе для служебного пользования) | июль-август 2016 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт» |
| Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Костромской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | до 10 августа 2016 года | | ГАУ КО «РЦОКО «Эксперт», председатели ПК |
| Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах. | |  | |  |
| 1 | Подведение итогов ГИА-2016 в рамках областной августовской педагогической конференции; | август 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Выступление на коллегии департамента образования и науки Костромской области «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году и основных задачах на 2017 год» | август 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Отчеты в рамках педагогических конференций на муниципальном уровне | 15-30 августа 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | |
| Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. | | |  |  |
| 1 | Разработка региональной и муниципальных Дорожных карт по повышению качества преподавания предметов и организации индивидуальной работы с выпускниками 9 и 11 классов общеобразовательных организаций Костромской области. | | август 2016 года | КОИРО, МОУО, ОО |
| 2 | Осуществление мероприятий по реализации Дорожных карт | | в течение всего периода | КОИРО, МОУО, ОО |
| *3* | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | | в течение всего периода | МОУО, ОО |
| *4* | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | | в течение всего периода | МОУО, ОО |
| Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11. | | |  |  |
| 1 | Проведение многопредметной учительской школы | | октябрь – декабрь 2016 года | ДОН  КОИРО |
| 2 | Региональный конкурс методических разработок по проблеме: «Новые  технологии обучения как способы повышения результатов достижений учащихся» в рамках методического конкурса» | | январь- апрель 2017 года | МОУО,  КОИРО |
| 3 | Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА. Обновление депозитария лучших уроков региональной модели методического сопровождения педагогов Костромской области | | в течение всего периода | КОИРО |
| 4 | Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 с учетом анализа результатов ГИА | | август-сентябрь 2016 года | КОИРО |
|  | Разработка мониторинга оценки качества общего образования на уровне Костромской области. | |  |  |
|  | Разработка региональных оценочных инструментов по обществознанию и биологии | | октябрь- ноябрь 2016 г. | ДОН  КОИРО  ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
|  | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, лекториев, индивидуальных консультаций. | | в течение всего периода | МОУО, ОО |
|  | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором: | | в течение всего периода | ДОН  МОУО, ОО |
|  | Разработка и проведение диагностических контрольных работ по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА | | по графику ДОН | ДОН  КОИРО  ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
|  | Разработка и реализация комплекса мероприятий на муниципальном и школьном уровнях, в том числе:  - разработка информационно-организационного блока работы с педагогами, обучающимися, родителями;  - формирование муниципальными методическими службами блока практических семинаров, мастер-классов для педагогов по повышению уровня обучения школьников на всех ступенях образования и навыков выполнения экзаменационных работ выпускниками,  - обеспечение участия педагогов в мероприятиях по повышению квалификации кадров. | | сентябрь 2016 года | МОУО, ОО |
|  | Деятельность колл-центра на базе КОИРО для оказания помощи педагогам, руководителям школ, обучающимся и их родителям по вопросам подготовки к ГИА | | в течение всего периода | КОИРО |
|  | Разработка и реализация программ КПК:  ИКТ в экспертной деятельности при оценке качества образования;  Технология разработки контрольно-оценочных материалов;  Система оценки образовательных результатов в условиях введения ФГОС. | | сентябрь-декабрь 2016 | КОИРО |
|  | Проведение региональных семинаров, вебинаров, круглых столов, направленных на повышение качества преподавания общеобразовательных предметов | | в течение всего периода | КОИРО |
|  | Заседание регионального УМО по итогам ГИА -2016 в Костромской области | | август 2016 года | КОИРО |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
|  | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году в Костромской области. |  | |  |
| 1 | Приведение нормативной правовой документации регионального уровня в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | сентябрь-декабрь 2016 года | | ДОН, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Разработка организационной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 | февраль-март 2017 года | | ДОН, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Согласование и утверждение приказами департамента образования и науки Костромской области персональных составов различных категорий организаторов ГИА | март-апрель 2017 года | | ДОН, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Костромской области в 2017 году. | |  | |  |
|  | Подготовка приказов департамента образования и науки Костромской области «Об утверждении инструктивных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Костромской области в 2017 году» и «Об утверждении инструктивных документов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Костромской области в 2017 году» | декабрь 2016 года - январь 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **4.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Костромской области.  Распределение средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета в рамках реализации проекта «Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», проводимому в рамках комплексного проекта «Модернизация региональных систем независимой оценки качества общего образования и проведения государственных итоговых аттестаций обучающихся» мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 | июль 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11. | июль 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3. | Подготовка и утверждение приказа ДОН «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к организации и проведению ГИА на территории Костромской области в 2017 году» | сентябрь-октябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4. | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11. | сентябрь 2016г. - июль 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне. | |  | |  |
| 1 | Проведение совещаний для муниципальных координаторов  - Итоги ГИА-2016 и мероприятия по подготовке к ГИА-2017 (октябрь);  - Изменения в нормативных и инструктивных документах федерального уровня (январь);  - Подготовка к ГИА-2017 (март-апрель). | В течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | январь-март 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, и комплектованию КИМ. | февраль-апрель 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Проведение вебинаров для различных категорий организаторов ГИА-9 и ГИА-11 по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА. | В течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Проведение обучающих семинаров для руководителей ППЭ по проведению ГИА. | февраль-апрель 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Проведение обучающих семинаров для различных категорий организаторов в рамках проведения апробаций технологических решений при проведении ГИА. | по графику Рособрнадзора | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 7 | Издание сборников нормативных и инструктивных документов для различных категорий организаторов при проведении ГИА. | март-апрель 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11. | |  | |  |
| 1 | Осуществление мониторинга уровня качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА – 11. | декабрь 2016 года – апрель 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Итоговое тестирование всех категорий организаторов ГИА по окончании курса обучения. | март-апрель 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | |  | |  |
|  | Участие в семинарах для экспертов предметных комиссий, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ). | по графику ФИПИ | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», председатели ПК |
|  | Доработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности. | февраль 2017 года | | Председатели ПК |
|  | Проведение обучающих семинаров для экспертов по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА. | март 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», Председатели ПК |
|  | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | март 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», Председатели ПК |
| Обучение общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11*.* | |  | |  |
| 1 | Проведение обучающих семинаров и вебинаров для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА. | март – май 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Подготовка видеолекций для общественных наблюдателей. | февраль-март 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Издательская деятельность в целях просвещения лиц, привлекаемых в качестве общественных наблюдателей (издание сборников нормативных документов в помощь ОН). | февраль-март 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **6.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2016 года. | |  | |  |
| 1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию в основной и дополнительный периоды в 2016 году. | август-сентябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 2 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации, включая ЕГЭ, по обязательным предметам по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | август-сентябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| Планирование работы регионального центра обработки информации (РЦОИ) | |  | |  |
| 1 | Подготовка и утверждение приказа ДОН об организации работы регионального центра обработки информации в Костромской области в 2017 году | сентябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Разработка плана-графика работы РЦОИ и утверждение его приказом | сентябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Подготовка инструктивных материалов о порядке работ по формированию баз данных для проведения ГИА на территории Костромской области | сентябрь-октябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Подготовка и утверждение приказа о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учёт и выдачу экзаменационных материалов | октябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Подготовка и утверждение инструкций:  -О порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в базе данных Костромской области об участниках и результатах ГИА  -О технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА  -О перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РБД, предельных сроках и формах её предоставления | октябрь-ноябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Подготовка методических рекомендаций «О соблюдении требований к работе с персональными данными в рамках осуществления сбора информации, о вариантах прохождения ГИА обучающимися выпускных классов» | октябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 7 | Подготовка и утверждение инструктивных материалов о порядке работ по формированию баз данных для проведения ГИА на территории Костромской области | октябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году | |  | |  |
| 1 | Сбор предварительных сведений:  - о количестве участников ГИА;  - об участии в ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, в том числе, обучающихся в коррекционных ОО;  - об участии в ГИА лиц, отбывающих наказание в УИС. | сентябрь- октябрь 2016 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Определение мест регистрации участников ГИА и выпускников прошлых лет на сочинение, изложение | октябрь 2016 года | | ДОН |
| 3 | Размещение информации о местах регистрации участников ГИА на сочинение (изложение) в СМИ и на сайтах ГАУ КО «РЦО КО «Эксперт». | октябрь 2016 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Определение мест регистрации участников ГИА и выпускников прошлых лет на прохождение государственной итоговой аттестации, включая единый государственный экзамен, в Костромской области в 2017 году. | ноябрь 2016 года | | ДОН |
| 5 | Размещение информации о местах регистрации участников ГИА на прохождение государственной итоговой аттестации, включая единый государственный экзамен, в СМИ и на сайтах ГАУ КО «РЦО КО «Эксперт». | ноябрь 2016 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Техническое оснащение РЦОИ в рамках реализации Проекта | в течение всего периода | | ДОН |
| 7 | Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в Костромской области (Центр онлайн-видеонаблюдения). | март-июнь 2017 года | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755. | |  | |  |
| 1 | Подготовка и утверждение приказа о формировании региональной базы ГИА в Костромской области в 2017 году | сентябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Внесение сведений в РИС в соответствии со сроками, утвержденными на федеральном уровне. | в соответствии с графиком ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК). | |  | |  |
| 1 | Согласование кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя на федеральном уровне. | по запросу Рособрнадзора | | ДОН |
| 2 | Формирование нового состава ГЭК Костромской области, подготовка и утверждение Приказа ДОН «Об утверждении состава и порядка работы ГЭК Костромской области в 2016 году» | октябрь 2016 года | | ДОН |
| 3 | Обучение членов ГЭК. | октябрь-ноябрь 2016 года, март-апрель 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Организация работы ГЭК Костромской области. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Формирование состава конфликтной комиссии. | март 2017 года | | ДОН |
| 6 | Обучение членов конфликтной комиссии. | март-апрель 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 7 | Утверждение составов конфликтных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 приказом департамента образования и науки Костромской области. | март 2017 года | | ДОН |
| 8 | Согласование на федеральном уровне состава председателей предметных комиссий. Формирование составов предметных комиссий. Утверждение составов предметных комиссий приказом департамента образования и науки | по запросу Рособрнадзора | | ДОН |
| Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки. | |  | |  |
| 1 | Подготовка нормативных и инструктивных документов по проведению итогового сочинения (изложения). | сентябрь-октябрь 2016 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Внесение в РИС сведений об участниках итогового сочинения (изложения). | по графику ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 3 | Сбор и обработка бланков итогового сочинения (изложения). | по графику ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
| 4 | Организация выборочной перепроверки итоговых сочинений (изложений) по решению ГЭК. | в течение 10 дней после проведения итогового сочинения (изложения) | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен)для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. | | по графику Рособрнадзора | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ. | |  | |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, ОИВ в сфере здравоохранения, силовыми структурами. | сентябрь 2016 года | | ДОН |
| 2 | Организация работы группы по межведомственному взаимодействию. | в течение всего периода | | ДОН |
| Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК. | | по графику Рособрнадзора | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт», МОУО |
|  |  |  | |  |
| Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. | |  | |  |
|  | Сбор сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, документов, подтверждающих их статус, заявлений о необходимых условиях в связи с особенностями состояния их здоровья. | в течение всего периода | | ОО, МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
|  | Подготовка приказов департамента образования и науки Костромской области о создании условий проведения ГИА для отдельных категорий участников ГИА. | апрель-май 2017 года | | ДОН |
|  | Подготовка ППЭ с учетом условий, необходимых для лиц с ОВЗ. | в течение всего периода | | МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
|  | Техническое оснащение ППЭ в рамках реализации Проекта. | в течение всего периода | | МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. | |  | |  |
|  | Сбор сведений о гражданах, желающих принять участие в ГИА в качестве общественных наблюдателей. | в течение всего периода | | МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
|  | Аккредитация и обучение общественных наблюдателей. | март-май 2017 года | | МОУО, ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Участие в апробациях технологических решений при проведении ГИА: | |  | |  |
|  | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ».  Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ».  Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»). | по графику ФЦТ | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | |
| Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | |  | |  |
| 1 | Ведение официального сайта ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации | в течение всего периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на региональном уровне. | в течение всего периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 на уровне муниципальных районов. | в течение всего периода | | МОУО |
| 4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 5 | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение всего периода | | ОО, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 6 | Проведение акций, «круглых столов» и иных мероприятий с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. | в течение всего периода | | ОО, МОУО, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году. | |  | |  |
|  | Разработка пресс-релизов и их публикация на сайте и в СМИ. | в течение всего периода | | ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
|  | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам. | в течение всего периода | | ОО, МОУО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников. | в течение всего периода | | ОО, МОУО |
| Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | | | | |
| Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению, по вопросам организации и проведения ГИА. | |  | |  |
| 1 | Анализ организации работы телефонов «горячей линии» в МОУО и ОО | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 2 | Мониторинг освещения вопросов ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 3 | Мониторинг полноты и своевременности размещения информации по вопросам ГИА на официальных сайтах МОУО, ОО в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА. | октябрь 2016 года - май 2017 года | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| 4 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11в региональных СМИ. | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |
| Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11. | |  | |  |
| 1 | Создание Рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 при заместителе губернатора Костромской области | сентябрь 2016 года | | ДОН |
| 2 | Обеспечение работы Рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 при заместителе губернатора Костромской области | в течение всего периода | | ДОН, ГАУ КО РЦ ОКО «Эксперт» |