Российская Федерация

Костромская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛИГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от         27.02. 2020 года №  172

г. Солигалич

О проведении на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

Руководствуясь статьей 6 Устава муниципального образования Солигаличский муниципальный район Костромской области,

администрация Солигаличского муниципального района Костромской области                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в феврале – декабре 2020 года на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районную социальную акцию «Безопасное детство».

2. Образовать рабочую группу по организации  и проведению на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году.

3.  Утвердить:

3.1. состав рабочей группы по организации и проведению на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году (приложение № 1);

3.2. план мероприятий по проведению на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году  (приложение № 2);

  - форму отчета по итогам проведения на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году (приложение № 3).

4. Определить лицом, ответственным за координацию деятельности по представлению оперативной информации о ходе реализации на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году, Капустину Е.В., первого заместителя главы администрации Солигаличского муниципального района Костромской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Солигаличского

муниципального района

Костромской области                                                                                        О.Н.Чичерина

Приложение №1

к постановлению администрации

Солигаличского муниципального

района Костромской области

от   27.02.  2020 г. № 172

Состав рабочей группы по организации  и проведению на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

Председатель рабочей группы:

Капустина Евгения Васильевна – первый заместитель главы администрации Солигаличского муниципального района Костромской области;

Заместитель председателя рабочей группы: Гутман Александр Владимирович – заместитель главы администрации Солигаличского муниципального района Костромской области

Секретарь рабочей группы: Балаева Екатерина Александровна – представитель Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области в Солигаличском муниципальном районе Костромской области на общественных началах (по согласованию)

Члены рабочей группы:

Арефьева Ольга Николаевна  – заведующий отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Солигаличского муниципального района Костромской области;

Артеменкова Ольга Борисовна –    заведующий сектором по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Солигаличского муниципального района Костромской области;

Доброва Ольга Борисовна – заведующий отделом образования администрации Солигаличского муниципального района Костромской области;

Крыгина Елизавета Евгеньевна – обучающаяся МКОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального района Костромской области, член Детского общественного Совета Костромской области (по согласованию);

Жижикова Наталия Николаевна – директор  ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» (по согласованию);

Иванов Сергей Анатольевич – инспектор ПДН ПП № 17 МО МВД России «Чухломское» (по согласованию);

Кабанова Елена Александровна  – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Солигаличского муниципального района Костромской области;

Смирнова Лариса Николаевна – главный специалист  по вопросам опеки и попечительства аппарата главы Солигаличского муниципального района Костромской области администрации Солигаличского муниципального района Костромской области;

Стругалева Татьяна Николаевна  – корреспондент районной общественно-политической газеты «Солигаличские вести» (по согласованию).

Шиловская Галина Александровна – главный специалист по делам несовершеннолетних и защите их прав аппарата главы Солигаличского муниципального района Костромской области администрации Солигаличского муниципального района Костромской области

Приложение №2

к постановлению администрации

Солигаличского муниципального

района Костромской области

от       27.02.__2020 г №  __172___

ПЛАН

мероприятий по проведению на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

| № | Мероприятие | Время проведения | Место проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по подготовке акции |  |  |  |  |
| 1. | Заседание рабочей группы по организации и проведению на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году (далее – социальная акция) | Не менее 1 раза в квартал | администрация Солигаличского муниципального района Костромской области (далее – администрация) | Администрация |
| 2. | Информационное соп-ровождение мероприятий социальной акции | Весь период | Солигаличский муниципальный район Костромской области | редакция газеты «Солигаличские вести» (по согласованию), ответственные исполнители за проведение мероприятий социальной акции |
| 3. | Работа горячей линии по обращениям граждан в рамках реализации социальной акции | Весь период | администрация, 8 (49436)51690 | администрация, представитель Уполномоченного по правам ребенка в Костромской области в Солигаличском муниципальном районе Костромской области на общественных началах (далее - Представитель Уполномоченного) |
| 4. | Организация рейдов в муниципальные образования Солигаличского муниципального района Костромской области | по отдельному плану | Солигаличский муниципальный район Костромской области | члены рабочей груп-пы, Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата ( по согласованию) |
| 5. | Обеспечение занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов | Июнь-август 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Солигаличского муниципального района Костромской области, ПП № 17 МО МВД России «Чухломское» (по согласованию) |
| 6. | Подготовка доклада об итогах проведения социальной акции | Декабрь 2020 года | администрация | Представитель Уполномоченного (по согласованию), члены рабочей группы |
| Раздел I. Акция «Безопасная площадка» в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Разработка плана мероприятий по созданию безопасных условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках, расположенных на территории Солигаличского муниципального района Костромской области | Март 2020 года | администрации поселений Солигаличского муниципального района Костромской области | главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), отдел образования администрации, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Солигаличского муниципального района Костромской области (далее – отдел ЖКХ) |
| 2. | Инвентаризация детских площадок | до 1 мая 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области ( по согласованию), отдел образования администрации, отдел ЖКХ |
| 3. | Организация встреч с представителями органов территориального общественного самоуправления городского поселения город Солигалич Солигаличского муниципального района Костромской области | По графику | администрация Солигаличского муниципального района Костромской области | Отдел ЖКХ, члены рабочей группы, Представитель Уполномоченного ( по согласованию) |
| 4. | Направление материалов главе Солигаличского муниципального района Костромской области о приведении в нормативное состояние детских игровых и спортивных площадок | По мере поступления обращений граждан | администрация | Представитель Уполномоченного (по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| 5. | Направление информации Уполномоченному по правам ребенка в Костромской области о неустранении замечаний, направленных главе Солигаличского муниципального района Костромской области | По мере поступления обращений граждан | администрация | Представитель Уполномоченного (по согласованию) |
| 6. | Создание безопасных условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках | Круглогодично | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Отдел ЖКХ, отдел образования администрации, администрации поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию) |
| 7. | Проведение интерактивных мероприятий с детьми и родителями по теме «Безопасность на площадке» | Май – сентябрь 2020 года | Образовательные организации | отдел образования администрации |
| 8. | Проведение проверок детских площадок с применением фотофиксации | по отдельному плану | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Представитель Уполномоченного (по согласованию), члены Детского общественного Совета Костромской области (по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| 9. | Проверка безопасных условий для несовершеннолетних на детских игровых и спортивных площадках | Май – сентябрь 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Отдел образования администрации, администрации поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), отдел ЖКХ, Совет отцов (по согласованию), молодежная палата (по согласованию) |
| Раздел II. Акция «Безопасный водоем» в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Составление реестра мест массового купания на водоемах Солигаличского района Костромской области. Обследование водоемов и мест массового купания, выявление необорудованных мест для купания, частных водоемов | До 1 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), сектор по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Солигаличского муниципального района Костромской области (далее - сектор по МР, ГО и ЧС) |
| 2. | Представление в ГУ МЧС России по Костромской области реестра мест массового купания на водоемах Солигаличского района Костромской области | До 10 июня 2020 года | администрация | сектор по МР, ГО и ЧС |
| 3. | Обеспечение мест массового купания информационным материалом, спасателями и средствами оказания первой помощи | На период купального сезона | Солигаличский муниципальный район Костромской области | главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), отдел ЖКХ |
| 4. | Проведение родительских собраний на тему «Соблюдение мер безопасности при купании детей на водоемах» | Май 2020 года | образовательные организации | отдел образования администрации |
| 5. | Подготовка информационных стендов, памяток по правилам безопасности на водоемах в местах массового отдыха «Безопасное лето!» | До 20 мая 2020 года | образовательные организации, учреждения культуры, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» | отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» (по согласованию) |
| 6. | Подготовка информационных материалов в СМИ по поведению и правилам безопасности на водоемах | До 1 июня 2020 года | редакция газеты «Солигаличские вести» | редакция газеты «Солигаличские вести» ( по согласованию) |
| 7. | Организация деятельности досуговых площадок в местах отдыха детей, в том числе в местах отдыха на воде | Июнь – август 2020 года | образовательные организации, учреждения культуры, места отдыха на воде | отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации |
| 8. | Проведение викторины «Безопасный водоем» | Март-апрель Май – август Октябрь-декабрь 2020 года | образовательные организации | отдел образования администрации |
| 9. | Проведение инструктажей по безопасному поведению на воде и соблюдению безопасности | Март-апрель Май – август Октябрь-декабрь 2020 года | Образовательные организации | Инспектор ГИМС ГУ МЧС Росси по Костромской области (по согласованию), отдел образования администрации |
| 10. | Организация профилактических бесед по вопросам безопасного поведения на водных объектах с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учетов | Март - Апрель Июнь Октябрь 2020 года | администрация | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Солигаличского муниципального района Костромской области, ПП № 17 МО МВД России «Чухломское» (по согласованию) |
| 11. | Проведение тематических бесед о мерах безопасности на водоемах | Март - Апрель Июнь Октябрь 2020 года | МКУ «Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» Солигаличского муниципального района Костромской области | МКУ «Центральная районная библиотека им. А. С. Пушкина» Солигаличского муниципального района Костромской области |
| 12. | Плановые обходы мест массового отдыха на водоемах | По плану | Солигаличский муниципальный район Костромской области | члены рабочей группы , главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| 13. | Проведение проверок мест массового купания, фоторепортаж «Опасный водоем» | По отдельному плану | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Представитель Уполномоченного (по согласованию), члены Детского общественного Совета Костромской области (по согласованию) |
| 14. | Установка аншлагов «Переход по льду запрещен» | Март Октябрь | Водоемы на территории района | Администрации муниципальных образований Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию) |
| 15. | Проведение патрулирования водных объектов | В течение года | Водоемы на территории района | Администрации муниципальных образований Солигаличского муниципального района Костромской области(по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| 16. | Беседы с населением на сходах граждан по вопросам безопасности на водных объектах | По планам муниципальных образований | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Администрации муниципальных образований Солигаличского муниципального района Костромской области(по согласованию) |
| 17. | Распространение памяток и листовок по безопасности на водных объектах. | В течение года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации, сектор МР, ГО и ЧС, главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области(по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| Раздел III. Акция « Безопасность дома и на природе» в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение родительских собраний, инструктажей и занятий для обучающихся по соблюдению правил безопасности дома и на природе | Весь период | образовательные организации | отдел образования администрации |
| 2. | Проведение бесед с детьми дошкольных групп детских садов на тему «Опасности дома и на природе» | Весь период | образовательные организации | отдел образования администрации |
| 3. | Проведение открытых уроков ОБЖ по теме «Основы безопасного поведения» | В течение 2020 года | образовательные организации | отдел образования администрации, ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич (по согласованию) |
| 4. | Проведение тематических классных часов по вопросам пожарной безопасности | В течение 2020 года | образовательные организации | отдел образования администрации, ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич (по согласованию) |
| 5. | Проведение информационно-просветительских бесед с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях, в рамках обследования условий жизни подопечных детей | В течение 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | главный специалист по вопросам опеки и попечительства аппарата главы Солигаличского муниципального района Костромской области администрации |
| 6. | Проведение бесед по безопасности дома и на природе с детьми и родителями, находящимися в группе риска и состоящими на различных видах учетов | Весь период | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» (по согласованию) , ПП № 17 МО МВД России «Чухломское» (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Солигаличского муниципального района Костромской области |
| 7. | Организация дней безопасности в лагерях дневного пребывания | 1 раз в смену | лагеря дневного пребывания | отдел образования администрации, ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич (по согласованию) |
| 8. | Проведение совместных рейдов по соблюдению норм действующего законодательства Российской Федерации на тему «Будь дома» | Весь период | Солигаличский муниципальный район Костромской области | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Солигаличского муниципального района Костромской области, ПП № 17 МО МВД России «Чухломское» (по согласованию), главный специалист по вопросам опеки и попечительства аппарата главы Солигаличского муниципального района Костромской области администрации |
| 9. | Участие в межведомственных профилактических рейдах семей с детьми, требующих особого внимания по вопросу пожарной безопасности, проживающих в жилых помещениях пятой степени огнестойкости | Весь период | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич (по согласованию), ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» (по согласованию) |
| 10. | Проведение декады противопожарной безопасности | Ноябрь 2020 года | образовательные организации | отдел образования администрации |
| 11. | Проведение дней безопасности в образовательных организациях | 1 – 15 сентября 2020 года | общеобразователь-ные организации | отдел образования администрации, ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич (по согласованию) |
| 12. | Проведение дня открытых дверей в пожарных частях | В течение 2020 года | ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич | ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич (по согласованию) |
| 13. | Проведение акции «Безопасные каникулы» | Весь период | образовательные организации | отдел образования администрации, ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич (по согласованию) |
| 14. | Проведение уроков по пропаганде безопасного использования газового оборудования в быту для учеников 1 - 3 классов общеобразовательных организаций | Весь период | образовательные организации | отдел образования администрации |
| 15. | Проведение акции «Новый год без опасностей» | 20 декабря 2020 года − 10 января 2021 года | образовательные организации | отдел образования администрации, ФГКУ «I отряд Федеральной противопожарной службы по Костромской области» ПСЧ – 19 г.Солигалич ( по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата ( по согласованию) |
| Раздел IV. Акция «Безопасные горки» в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение интерактивных мероприятий с детьми дошкольных групп детских садов по теме «Безопасность на горке» | Февраль – март, ноябрь – декабрь 2020 года | Образовательные организации | Отдел образования администрации |
| 2. | Проведение интерактивных мероприятий для обучающихся на тему «Безопасность на горке» | Февраль – март, ноябрь – декабрь 2020 года | Общеобразовательные организации | Отдел образования администрации |
| 3. | Проведение родительских собраний на тему «Соблюдение мер безопасности детей на горках» | Февраль – март, ноябрь – декабрь 2020 года | Образовательные организации | Отдел образования администрации |
| 4. | Проведение инструктажей по безопасному поведению на горке и соблюдению безопасности | Февраль – март, ноябрь – декабрь 2020 года | Образовательные организации | Отдел образования администрации, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» (по согласованию) |
| 5. | Размещение памяток по профилактике безопасности детей на горках | Февраль – март, ноябрь – декабрь 2020 года | Образовательные организации, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН», Учреждения культуры | Отдел образования администрации, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» ( по согласованию), отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации, представитель Уполномоченного (по согласованию) |
| 6. | Организация патрулирования мест массового отдыха граждан | Февраль – март, ноябрь – декабрь 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| Раздел V. Акция «Ребенок в окне» в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Проведение инструктажей для обучающихся начальных классов с освещением вопроса безопасности акции «Ребенок в окне» | Апрель – сентябрь 2020 года | Общебразовательные организации | Отдел образования администрации |
| 2. | Проведение бесед с воспитанниками детских садов на тему «Безопасные окна», «Осторожно! Окна!» | Апрель – сентябрь 2020 года | Образовательные организации | Отдел образования администрации |
| 3. | Оформление и обновление информационных стендов по теме безопасности жизнедеятельности акции «Ребенок в окне» | Апрель – сентябрь 2020 года | Образовательные организации, учреждения культуры, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» | Отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» (по согласованию) |
| 4. | Проведение информационно - просветительской работы среди детей, родителей, педагогов по вопросу безопасности акции «Ребенок в окне» (тренинги, родительские собрания, педагогические советы, изготовление и распространение памяток) | Апрель – сентябрь 2020 года | Образовательные организации, учреждения культуры, ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» | Отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации,ОГБУ «Солигаличский КЦСОН» ( по согласованию) |
| 5. | Проведение информационно - просветительских бесед с детьми, воспитывающимися в замещающих семьях, в рамках обследования условий жизни подопечных детей | В течение 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Главный специалист по вопросам опеки и попечительства аппарата главы Солигаличского муниципального района Костромской области |
| 6. | Проведение тематических бесед о предупреждении несчастных случаев при выпадении из окон | Весь период | Учреждения культуры | Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации |
| 7. | Проведение информационной кампании по профилактике несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон | Апрель – сентябрь 2020 года | Редакция газеты «Солигаличские вести» | Редакция газеты «Солигаличские вести» (по согласованию) |
| Раздел VI. Акция «Безопасная дорога – защити своего ребенка» в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Информационное сопровождение мероприятий социальной кампании | До 30 сентября 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию) |
| 2. | Проведение работы по оценке оптимизации скоростных режимов и технического состояния средств принудительного снижения скорости (искусственная дорожная неровность) в районе образовательных организаций Солигаличского муниципального района Костромской области. (При необходимости принять меры по их восстановлению, обустройству и соответствующему обозначению дорожными знаками, разметкой) | До 31 Августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), администрация |
| 1 этап «Мы выбираем безопасность!» с 15 по 30 мая |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение мероприятия «Детям безопасную дорогу!» | 15 мая 2020года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации, Совет отцов (по согласованию) |
| 4. | Проведение интерактивных занятий, комплексных бесед с родителями по правилам дорожной безопасности «Научи ребенка ПДД» | 18-20 мая 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 5. | Организация и проведение интерактивных тренингов «Рулить по правилам» с несовер-шеннолетними по правилам управления веломототранс-портными средствами | 20-25 мая 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 6. | Организация и проведение бесед с водительским составом на автопредприятиях и в организациях независимо от форм собственности, направленных на профилактику ДТП с участием детей | 25-29 мая 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию) |
| 2 этап «Здравствуй, лето!» с 1 по 30 июня |  |  |  |  |
| 7. | Организация и проведение пропагандистского мероприятия (акции), приуроченного к Международному дню защиты детей | 1 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 8. | Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий с несовершенно-летними участниками дорожного движения «Декада юного пассажира» | 1-10 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 8.1. | Проведение интерактивных занятий с детьми в пришкольных лагерях, а также в дошкольных образовательных организациях «Ответственный пассажир» | 3-5 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 8.2. | Организация и проведение в детской поликлинике бесед с будущими мамами и молодыми родителями о правилах перевозки детей в салонах легковых автомобилей | 9-10 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию) |
| 8.3. | Организация и проведение массовых проверок водителей на предмет выявления нарушений правил перевозки детей | В период проведения «Декады юного пассажира» | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Солигаличского муниципального района Костромской области |
| 8.4. | Распространение памяток по правилам перевозки детей | В период проведения «Декады юного пассажира» | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), МКУ «Спортивно – молодежный центр» Солигаличского муниципального района Костромской области |
| 9. | Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий «Декада юного пешехода» | 11-20 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации |
| 9.1. | Организация и проведение акции «Переходи правильно!» | 11 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации, Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| 9.2. | Организация и проведение викторин, олимпиад, конкурсов, эстафет по ПДД «Ответственный пешеход» с детьми, посещающими пришкольные и лагеря | 12-15 июня 2020 год | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 9.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений ПДД детьми-пешеходами в местах массового пребывания детей | 16-20 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации |
| 9.4. | Организация и проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение нарушений водителями транс-портных средств правил дорожной безопасности, детьми-пешеходами, а также взрослыми участниками дорожного движения, находящимися на проезжей части вместе с несовершеннолетними | В период проведения «Декады юного пешехода» | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), ПДН ПП № 17 МО МВД России «Чухломское» (по согласованию), Представитель Уполномоченного (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Солигаличского муниципального района Костромской области, Совет отцов (по согласованию) |
| 10. | Организация и проведение декады «Юный водитель» | 21-30 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 10.1. | Проведение для несовершеннолетних велосипедистов мастер-классов #Вело ПДД, в том числе с использованием оборудования «Лаборатория безопасности» | 21-27 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 10.2. | Распространение памяток для детей и родителей | 28-30 июня 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 3 этап «Безопасные каникулы!» с 1 июля по 18 августа |  |  |  |  |
| 11. | Организация и проведение акции «Детям-безопасные каникулы!» | 1 июля 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации, Молодежная палата (по согласованию) |
| 12. | Организация и проведение профилактических мероприятий «Территория безопасности» (конкурсов, викторин и др.) с детьми на дворовых территориях и в местах массового пребывания детей и подростков | 2 июля- 18 августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации, отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации |
| 13. | Проведение целенаправленных рейдов «Юный водитель», «Ребенок – пешеход», «Безопасная поездка» | Июль- август (по отдельному графику) | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Солигаличского муниципального района Костромской области, представитель Уполномоченного (по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию), редакция газеты «Солигаличские вести» (по согласованию) |
| 4 этап «Иду в школу!» 19 августа – 15 сентября |  |  |  |  |
| 14. | Организация и проведение единой пропагандисткой акции «Внимание! Дети!» | 19 августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), представитель Уполномоченного (по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию), отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации, отдел образования администрации |
| 15. | Проведение массовых проверок по выявлению и пресечению нарушений правил перевозки детей | 1-31 августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), представитель Уполномоченного (по согласованию), Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию), отдел образования администрации, редакция газеты «Солигаличские вести» (по согласованию) |
| 16. | Организация и проведение совместно с сотрудниками многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению «консультационных часов» по разъяснению родителям, водителям правил перевозки детей в салоне легковых автомобилей, обеспечению безопасности детей-пешеходов | 19-21 августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), |
| 17. | Организация и проведение социально-ориентированного проекта «Иду в школу» | 26 августа-15 сентября 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), представитель Уполномоченного (по согласованию), отдел образования администрации |
| 18. | Организация и проведение на площадках малозатратных форм, дворовых территориях и в местах массового пребывания детей и подростков мастер-классов «Пора засветиться» по изготовлению световозвращающих элементов с несовершеннолетними участниками дорожного движения | 26-27 августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации, отдел образования администрации |
| 19. | Организация и проведение акции «Переходи по правилам», направленной на предупреждение ДТП с участием детей-пешеходов | 27-28 августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 20. | Организация и проведение информационно-пропагандистского мероприятия «Внимание! Дети идут в школу!» | 31 августа 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), представитель Уполномоченного, отдел образования администрации |
| 21. | Организация и проведение профилактических «Уроков безопасности» | 2-7 сентября 2020 года | Образовательные организации | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 22. | Организация и проведение «Дорожных экскурсий» (заочных «Дорожных экскурсий») с несовершеннолетними, направленных на обучение детей правилам дорожной безопасности при движении по маршруту «дом-школа-дом» | 3-9 сентября 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 23. | Организация работы «Родительских патрулей» | 3-15 сентября 2020 года | Образовательные организации | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| 24. | Организация и проведение родительского собрания «Роль родителей при обучении детей правилам безопасного поведения на дороге» | 1-30 сентября 2020 года | Образовательные организации | ОГИБДД МОтд МВД России «Чухломское» (по согласованию), отдел образования администрации |
| Раздел VII. Акция «Безопасный населенный пункт» в 2020 году |  |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация территорий Солигаличского муниципального района Костромской области на предмет выявления не безопасных объектов для несовершеннолетних детей | до 1 мая 2020 года | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), отдел ЖКХ, Совет отцов (по согласованию) |
| 2. | Организация встреч с собственниками объектов, представителями органов территориального общественного самоуправления, населением Солигаличского муниципального района Костромской области | По графику | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), отдел ЖКХ |
| 3. | Проведение проверок бесхозяйных (или находящихся в аварийном состоянии) объектов, на которые возможен свободный доступ несовершеннолетних, в целях предупреждения чрезвычайных происшествий | 2020 год | Бесхозяйные (или находящихся в аварийном состоянии) объекты | Главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), отдел ЖКХ, Совет отцов (по согласованию), Молодежная палата (по согласованию) |
| 4. | Создание условий для ограничения доступа несовершеннолетних на территории бесхозяйных (или находящихся в аварийном состоянии) объектов | 2020 год | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Главы поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию), отдел ЖКХ, собственники объектов, находящихся в аварийном состоянии |
| 5. | Принятие мер административного характера к собственникам объектов, находящихся в аварийном состоянии | 2020 год | Солигаличский муниципальный район Костромской области | Администрации поселений Солигаличского муниципального района Костромской области (по согласованию) |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Солигаличского муниципального

района Костромской области

от     27.02.  2020_г. №  172

ФОРМА

ОТЧЕТ

по итогам проведения на территории Солигаличского муниципального района Костромской области районной социальной акции «Безопасное детство» в 2020 году

| Наименование акции | Кол-во (охват) участников | Кол-во проведенных мероприятий (в том числе информационных) | Количество несчастных случаев с детьми (на водоемах, дома, на природе, на игровых и спортивных площадках, ДТП, фактов жестокого обращения) | Количество несчастных случаев с детьми со смертельным исходом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Безопасный водоем» |  |  |  |  |
| «Безопасная площадка» |  |  |  |  |
| «Безопасность дома и на природе» |  |  |  |  |
| «Безопасная дорога – защити своего ребенка» |  |  |  |  |
| «Безопасные горки» |  |  |  |  |
| «Ребенок в окне» |  |  |  |  |
| «Безопасный населенный пункт» |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Примечание: каждый исполнитель представляет Представителю Уполномоченного  наиболее значимые мероприятия по каждому направлению акции с фотографиями в электронном виде, методические разработки для распространения опыта.