Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Солигаличская СОШ»

Программа развития школьной библиотеки

Выполнила:

заведующая школьной библиотекой

Сочнева Т.Е.

2013

Стр.

Содержание………………………………………………………………………1

1.Паспорт программы. ………………………………….. ……………………....1

2. Миссия школьной библиотеки………………………………………………...2

3. Основные цели школьной библиотеки………………………………………...3

4. Функции школьной библиотеки. ……………………………………………..3

5. Информационная справка о школьной библиотеке…………………………3

6. Цели и задачи по реализации программы……………………………………3

7. Основные направления программы развития библиотеки…………………3

8.Программные мероприятия по развитию библиотеки. ………………………4

9. Необходимые ресурсы и источники финансирования……………………7

10. Текущий контроль и оценка результатов…………………………………7

11.Возможные трудности и риски……………………………………………...8

12. Ожидаемые результаты программы………………………………………8

- Паспорт программы.

| № п/п | Вопросы | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название программы | Проект программы развития школьной библиотеки структурного подразделения МКОУ «Солигаличская СОШ» на 2013-2016 гг. |
| 2 | Юридический адрес | Россия, Костромская обл., г. Солигалич, ул. Гагарина, д.33а |
| 3 | Контакты | 8 (09436) 5-13-67 |
| 4 | Нормативно-правовая база программы | 1. Федеральная программа развития образования. 2. «Закон об образовании РФ». 3. Федеральный государственный образовательный стандарт. 4. Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г. 5. Закон РФ "О библиотечном деле". 6. Закон РФ "Об информации". |
| 5 | Основные разработчики программы | Заведующая школьной библиотекой Сочнева Татьяна Евгеньевна |
| 6 | Исполнители программы | Администрация, педагоги, учащиеся, родители, организации и компании, вовлеченные в сотрудничество со школой. |
| 7 | Сроки и этапы реализации программы | 1 этап – разработка программы: октябрь-ноябрь 2013 года 2 этап- реализация и корректировка программы: 2014-2015 гг. 3 этап- подведение итогов, корректировка, перспективы: май 2016 г. |
| 8 | Цели | Создание условий для успешной социализации школьников в информационном обществе |
| 9 | Задачи | 1.Оказание качественных библиотечно - информационных услуг. 2. Организация взаимодействия с педагогическим коллективами родителями в развитии читательской компетентности школьников. 3. Совершенствование материально – технической базы библиотеки. |
| 10 | Направления деятельности | 1. Развитие социальной направленности работы библиотеки. 2. Создание единого информационного пространства. 3. Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными партнерами. |
| 11 | Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение качества организации библиотечно –информационного обслуживания читателей. 2. Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к информационным ресурсам. 3. Улучшение комплектования библиотечного фонда. 4. Повышение читательской компетенции детей и подростков. 5. Укрепление материально- технической базы. 6. Повышение ИКТ - компетентности библиотекаря. 7. Создание электронных каталогов. 8. Создание страницы библиотеки на сайте МКОУ «Солигаличская СОШ». |
| 12 | Система контроля исполнения программы | Мониторинг, анализ документов, наблюдение, анкетирование, портфолио библиотеки и библиотекаря, рецензии, аналитические справки. |

2. Миссия школьной библиотеки:

В международной практике на сегодняшний день утвердились три направления работы библиотеки:

- библиотека – это информационный центр. Есть закон об информации, где красной строкой прописано положение о доступности информации для каждого гражданина, а библиотека - как держатель этой информации.

- библиотека рассматривается, как культурно - досуговый центр по-современному или «очаг культуры», как это говорили в старину.

- библиотека – это настолько мобильный социальный институт, что у нее нет строго определенной функции. Библиотека должна подстраиваться под интересы, настроение того контингента пользователей, который у нее есть. Она может быть и культурным центром, и досуговым центром, и информационным центром. Так как нужно пользователям в данный момент.

Можно говорить о специальной миссии школьной библиотеки, если рассмотреть понятие «миссия школьной библиотеки», если само понятие «миссия» достаточно широко. Понятие «миссия» состоит в том, что она ориентирует в едином направлении интересы и ожидания людей, которые во-первых воспринимают библиотеку изнутри, то есть сами библиотекари и которые воспринимают библиотеку из вне, то есть администрация школы, читатели библиотеки.

Приход в новую школу Интернет - технологий изменил и ее образовательные цели. Теперь они в основном направлены на формирование и развитие способностей учащихся к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации. Модернизации школьного образования сопутствует изменение информационно-библиотечных услуг, расширение и усложнение функций школьных библиотек.

Школьная библиотека не только обеспечивает текущий учебный процесс и руководит чтением школьников, но уже сегодня является ресурсной базой обновления школьного образования, информационным центром для учителей. Библиотекарь стал посредником между информационными ресурсами и сложными запросами учителей-предметников.

Главная цель компьютеризации библиотек – создание необходимых условий для обеспечения школ своевременной, достоверной и полной информацией. Школьная библиотека должна входить в единое библиотечно-информационное пространство. И это на сегодняшний день стало необходимостью.

Миссия библиотеки - это ответственное задание, «поручение» библиотеке как социальному институту, данное обществом. В разное время и в разных обществах у библиотеки может быть особая миссия, осмысливаемая библиотечной философией. Так, миссия советской библиотеки заключалась в содействии коммунистическому воспитанию трудящихся. Сейчас стало формироваться представление о библиотеке, полезной обществу, личности, служащей общечеловеческим ценностям.

3. Основные цели библиотеки:

1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством.

2. Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ; организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа и информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и языкового разнообразия.

3. Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, развитии их творческих способностей.

4. Функции школьной библиотеки:

- информационная поддержка учебного процесса (обеспечение учащихся и учителей учебной и методической литературой);

- научная организация фондов и обработка документов (библиографическое описание документов, их классификация, техническая обработка, оформление и расстановка фондов, ведение каталогов и картотек);

- деятельность по привлечению детей к чтению (подготовка и проведение мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению: читательские конференции, книжные выставки, обзоры литературы, библиотечные беседы и др.);

- мероприятия в помощь развитию информационной грамотности пользователей (библиотечные уроки);

- комплектование фондов;

- ведение учетной и планово-отчетной документации.

В соответствии с Федеральным Законом «О библиотечном деле» библиотека выполняет функции информационного, образовательного и культурного учреждения. При этом каждый тип библиотеки отличается специфическим соотношением этих функций и решаемыми в этой связи задачами.

5. Информационная справка о школьной библиотеке.

1. Дата создания библиотеки: 1973 год.

2. Помещение библиотеки: 47,5 кв.м – абонемент и читальный зал; 16,2 кв.м – хранилище.

3. Режим работы: 8.30 - 16.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

4. Кадровое обеспечение: 1 ставка заведующего школьной библиотекой.

5. Техническое оснащение, его использование: компьютер, МФУ.

6. Объем и состав фонда: основной – 22925 экз., в том числе учебники – 4893 экз.

7. Количество читателей: 583

8. Количество наименований подписных изданий: 3

9. Состав читателей: учащиеся, педагоги, работники школы, родители.

12. Используемые формы работы: библиотечные уроки, проектная деятельность, индивидуальные консультации, общешкольные мероприятия, книжные выставки, рекомендательные списки.

13. Взаимодействие с другими учреждениями: библиотеками города, районной газетой «Солигаличские вести», ОУ района.

14. Взаимодействие с педагогами-предметниками в совместных проектах.

6. Цели и задачи программы.

Цель: Создание условий для успешной социализации школьников в информационном обществе.

Задачи:

1.Оказание качественных библиотечно - информационных услуг.

2. Организация взаимодействия с педагогическим коллективами родителями в развитии читательской компетентности школьников.

3. Совершенствование материально – технической базы библиотеки.

7. Основные направления программы развития школьной библиотеки.

1) Развитие социальной направленности работы библиотеки

Развитие социальной направленности работы школьной библиотеки возможно в результате сотрудничества с некоммерческими организациями, активного взаимодействия с Управляющим советом школы, с ученическим самоуправлением, с социально- психологической службой школы. Такое сотрудничество позволит активировать работу школы в социуме. Расширение возможности библиотеки для организации духовно- нравственного воспитания и сотрудничества с классными руководителями и другими педагогами школы в реализации воспитательных программ.

Позиционирование школьной библиотеки как социально ориентированного учреждения осуществляется:

- в рамках муниципальных социальных программ;

- проведением школьных, городских и областных  акций по продвижению чтения;

- реализацией просветительских программ дополнительного образования;

- выявлением и развитием творчески одаренных детей.

2) Создание единого информационного пространства

Создание единого информационного пространства – необходимость сегодняшнего дня. Библиотека должна принимать активное участие в управлении всеми информационными потоками в школе, направленными на образование. Такое положение позволит ей стать одним из центральных звеньев в построении информационной структуры школы.

Ключевым фактором успеха в становлении нового качества является активное использование библиотекой новых технологий. Движение в этом направлении призвано пополнить новым содержанием образовательные программы, внедрять новые формы и методы организации деятельности школьников раннего возраста, обеспечить инновационное развитие самой библиотеки, выстроить новые формы взаимодействия с другими библиотеками, с педагогическим сообществом. Для этого, прежде всего, необходимо достаточное материально-техническое оснащение библиотеки.

8. Программные мероприятия по развитию библиотеки.

| № | Содержание мероприятий | Срок исполнения |  | Исполнитель |  | Прогнозируемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие социальной направленности работы школьной библиотеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация встреч с активными читателями школы и детской библиотеки | ежегодно |  | Заведующая школьной библиотекой и библиотекари детской библиотеки |  | Повышение статуса школы. Оказание помощи одиноким пенсионерам и другим категориям населения в организации общения. |  |  |
| 2. | Организация читательских конференций, встреч для учащихся школы. | регулярно |  | Заведующая школьной библиотекой |  | Повышение читательской культуры школьников. Рост количества книга выдач и посещаемости библиотеки. Повышение интереса к чтению. |  |  |
| 3. | Организация встреч учащихся школы с учащимися других школ района | регулярно |  | Заведующая школьной библиотекой |  | Повышение общения учащихся школы с учащимися других школ |  |  |
| Создание единого информационного центра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Активное внедрение в процесс информационно – коммуникативных технологий |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Эффективное использование в повседневной практике |  |  |  |
| 2. | Информационная поддержка и информационное сопровождение педагогов в освоении и внедрении развивающихся образовательных технологий (проектно-исследовательских, технологий развития критического мышления и др.) |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Активное освоение и использование педагогами современных развивающихся образовательных технологий. |  |  |  |
| 3. | Информационно-методическое сопровождение внедрения государственных стандартов нового поколения |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Устранение организационно-информационных препятствий для внедрения новых образовательных стандартов |  |  |  |
| 4. | Ресурсное обеспечение учащихся с ограниченными возможностями, учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Успешное обучение и развитие учащихся с ограниченными возможностями. |  |  |  |
| 5. | Создание и пополнение единого каталога электронных учебных пособий, а также художественной литературы. |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Наличие единого каталога электронных учебных пособий. Доступность и востребованность каталога всеми участниками образовательного процесса. |  |  |  |
| 6. | Издание электронного каталога открытых уроков, элективных курсов, разработанных педагогами школы. |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Повышение уровня информированности учащихся и их родителей в предоставлении школой услуг. Отбор лучших уроков, программ элективных курсов, выбраковка устаревших. |  |  |  |
| 7. | Создание странички библиотеки на сайте школы |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Привлечение посетителей школьного сайта. |  |  |  |
| 8. | Информационная поддержка инновационных образовательных программ, |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Успешная реализация инновационных образовательных |  |  |  |
| 9. | Заключение договоров с торгующими организациями на поставку учебной литературы, на ознакомление с новыми УМК. |  | ежегодно | Заведующая школьной библиотекой, директор | Информированность педагогов о новых УМК, 100% обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями, рекомендованными Министерством образования и науки РФ. |  |  |  |
| 10. | Создание благоприятных условий для работы с информационными источниками. |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Наличие комфортных условий для работы с информационными потоками. |  |  |  |
| 11. | Участие в формировании универсальных действий. |  | 2013-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Успешность работы школы по формированию универсальных учебных действий учащихся. |  |  |  |
| 12. | Разработка пакета документов о школьном информационно – библиотечном центре. |  | 2015-2016 | Заведующая школьной библиотекой | Наличие пакета документов о школьном информационно – библиотечном центре. |  |  |  |
| Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными партнерами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сотрудничество с библиотеками города | ежегодно |  | Заведующая школьной библиотекой |  | Качественное и оперативное обеспечение образовательного процесса. |  |  |
| 2. | Участие библиотеки и ее читателей в конкурсном движении. | ежегодно |  | Заведующая школьной библиотекой |  | Рост активности и результативности участия в конкурсах различного уровня. |  |  |
| 3. | Участие в семинарах школьных библиотекарей | ежегодно |  | Заведующая школьной библиотекой |  | Создание системы непрерывного обучения |  |  |
| Расширение возможности библиотеки для организации духовно – нравственного воспитания и сотрудничества с классными руководителями и другими педагогами школы в реализации воспитательных программ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение классных часов , внеклассных мероприятий, направленных на духовно – нравственное, гражданско – патриотическое воспитание школьников. | регулярно |  | Заведующая школьной библиотекой, классные руководители, педагог - организатор , педагоги дополнительного образования |  |  |  |  |
| 2. | Участие в разработке воспитательных программ, в работе методического объединения классных руководителей. | регулярно |  | Заведующая школьной библиотекой |  |  |  |  |

9. Необходимые ресурсы и источники финансирования.

Основным источником финансирования программы являются средства бюджета. Источниками дополнительного финансирования программы могут служить и другие, не запрещенные законодательством источники: спонсоры, родители, получение грантов, оказание дополнительных платных услуг и др.

10. Текущий контроль и оценка результатов.

В ходе решения задач программы развития школьной библиотеки руководство школы должно постоянно осуществлять текущий контроль ее работы, чтобы быть уверенным в том, что используемые методы ведут к поставленной цели. Периодически необходимо проводить статистический анализ для выявления тенденций развития. Раз в год следует оценивать работу по всем основным направлениям текущего планирования, чтобы выяснить следующее:

- выполняются ли поставленные задачи и достигаются ли заявленные цели программы развития библиотеки, учебного плана школы в целом;

- удовлетворяются ли потребности школьного сообщества;

- существует ли возможность реагировать на изменение потребностей;

- достаточно ли ресурсное обеспечение;

- рентабельны ли эти направления.

Основные показатели работы библиотеки, которые целесообразно учитывать для текущего контроля и оценки степени выполнения стоящих перед библиотекой задач:

- число книговыдач на одного члена школьного сообщества (отдельно «на одного ученика» и «одного сотрудника»);

- средняя посещаемость на одного члена школьного сообщества (отдельно «на одного ученика» и «одного сотрудника»);

- число книговыдач на единицу хранения (т.е. обращаемость);

- число книговыдач на час работы (во время занятий и после уроков);

- число справочных запросов на одного члена школьного сообщества (отдельно «на одного ученика» и «одного сотрудника»);

Качественные показатели:

- степень удовлетворенности пользователей;

- целевые группы пользователей;

- консультационная деятельность.

Стоимостные показатели:

- удельные издержки на функции, услуги и операции;

- расходы по персоналу в расчете на одну функцию (например, выдачу литературы);

- общие затраты на библиотеку в расчете на одного члена школьного сообщества;

- общие затраты на библиотеку в процентах от общего бюджета школы;

- затраты на мультимедийные материалы в процентах от общих затрат на библиотеку.

Сравнительные показатели:

- статистические показатели библиотеки в сопоставлении соответствующими библиотечными услугами в других школах аналогичных размеров и параметров.

11. Возможные трудности и риски:

1)  Недостаточное финансирование деятельности библиотеки

2)  Некомпетентное использование компьютерной техники (в зоне   свободного доступа) и, как следствие, - частые поломки, постоянные проблемы с расходным материалом для принтера и ксерокса при их неумелом использовании;

3) Несоответствие площади помещений библиотеки и ее возрастающим функциям.

12. Ожидаемые результаты:

В ходе реализации программы к концу 2016 года будет достигнуто:

1) Повышение качества организации библиотечно - информационного обслуживания читателей.

2) Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к глобальным информационным ресурсам.

3) Улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечных фондов.

4) Повышение читательской компетентности детей и подростков.

5) Укрепление материально-технической базы.

6) Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей структурного подразделения МОУ «Солигаличская СОШ»

- на пользование актуальной и достоверной информацией оперативно, неоднократно и бесплатно;

- на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;

- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях;

- на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет, эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе дистанционного;

- на организацию и поддержку различных форм межнационального культурного обмена, обеспечивающих рост взаимопонимания взаимоуважения различных наций и народностей;

- на организацию совместной работы учащихся и учителей.