МОУ «Солигаличская средняя общеобразовательная школа»

Солигаличского муниципального района Костромской области.

Проект  развития школьной  библиотеки

«Современный школьный информационно-библиотечный центр»

г. Солигалич

2016 г.

Содержание:

1. Паспорт проекта.

2. Актуальность.

3. Информационная справка о школьной библиотеке.

4. Концепция проекта.

4.1. Аналитическое обоснование проекта.

4.2. Миссия школьного информационно-библиотечного центра.

4.3. Цели и задачи проекта.

4.4. Основные функции информационно – библиотечного центра.

4.5. Будущая модель информационно – библиотечного центра.

4.6. Прогнозируемые результаты.

5. Разработка стратегии перехода школьной библиотеки в ИБЦ.

5.1. Возможные трудности и риски.

5.2. Приоритетные направления развития.

5.3. Этапы реализации проекта.

5.4. Поэтапный план реализации проекта.

6. Ожидаемые результаты реализации проекта.

7.  Необходимые ресурсы и источники финансирования.

8.  Система организации контроля за исполнением проекта.

9.  Реклама проекта.

10. Срок выполнения проекта.

11. Материалы по сопровождению и поддержке проекта.

11.1. Социальные сервисы и программы, которые планируется использовать и изучать, цели их использования.

11.2. Использованная литература.

11.3. Интернет-ресурсы.

- Паспорт проекта

| Вопросы | Краткое описание |
| --- | --- |
| Название проекта | Проект развития библиотеки МОУ «Солигаличская СОШ» "Современный школьный информационно-библиотечный центр" |
| Заказчик программы | МОУ «Солигаличская СОШ» |
| Нормативно-правовая база проекта | Федеральная программа развития образования, Национальная стратегия «Наша новая школа», "Закон об образовании РФ", ФГОС, Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г., Закон РФ "О библиотечном деле", Закон РФ "Об информации". |
| Руководители проекта | Директор МОУ «Солигаличская СОШ», заведующая школьной библиотекой |
| Цели проекта | 1. Создание на основе существующей школьной библиотеки информационно - библиотечного центра, способного стать базой: - развития информационной культуры личности, - инновационной и проектной деятельности участников образовательного процесса, - консультационным центром эффективного использования новых информационных ресурсов участниками образовательного процесса. 2. Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его организации. |
| Задачи проекта | 1. Создать на базе школьной библиотеки информационно-библиотечный центр школы. 1.1.Сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической и иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами и доведение ее до пользователя. 1.2. Создание электронной медиатеки педагогической информации как элемента единой школьной информационной сети. 1.3. Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения. 1.4. Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием. 1.5. Укрепление материально-технической базы. 2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс путем информационно-библиографического обслуживания пользователей. 2.1. Информирование участников образовательного процесса о новых поступления в основной и "виртуальный" фонды (Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети учреждения, через Интернет-каналы: блоги, e-mail) 2.2. Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов информационно-библиотечного центра школы (в т.ч. задействуя локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы). 2.3. Организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и получения информации из различных носителей. 2.4. Организация виртуальной справочной службы. 2.5. Активизация познавательной деятельности и читательской активности учащихся. 2.6. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке информации. 2.7. Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся. 3. Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-библиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационно-коммуникативных технологий. 3.1. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей, родителей в образовательных проектах. 3.2. Обеспечение развития дистанционного обучения участников учебного процесса. 3.3. Внедрение новых информационных и сетевых технологий. 3.4. Исследование информационных потребностей пользователей - участников образовательного процесса. 3.5. Развитие проектной деятельности. 3.6. Распространение опыта в профессиональной среде, освещение деятельности в прессе, на школьном сайте с целью поднятия имиджа школы и библиотеки. |
| Сроки реализации проекта | 2016 – 2019 гг. |
| Основные направления деятельности | - учебно-методическая - консультативная - информационная - организационная - культурная |
| Этапы реализации проекта | 1 этап (2016 год) - Организационный - апробация проектной деятельности библиотеки, разработка программы развития библиотеки, обновление нормативной базы, расширение направлений и видов деятельности, пересмотр спектра услуг. 2 этап (2017 - 2018 гг.) - Этап реализации – реализация и корректировка программы: формирование ресурсной и материально-технической базы, разработка образовательных программ по формированию информационной культуры, освоение и адаптация новых технологий информационного обслуживания , организация и проведение мониторинга эффективности деятельности. 3 этап (2019 год) - Рефлексивно-обобщающий – анализ результатов, выделение проблем, перспективный план развития. |
| Ожидаемые результаты реализации проекта | 1.Укрепление материально-технической базы. 2. Повышение качества организации информационно-библиотечного обслуживания читателей. 3. Внедрение новых методов и форм поддержки самостоятельной деятельности учащихся. 4. Улучшение комплектования библиотечных фондов. 5. Развитие поддержки проектной работы учителей-предметников, направленной на повышение качества знаний школьников. 6. Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к глобальным информационным ресурсам. 7. Повышение читательской компетентности детей и подростков. 8. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей информационно – библиотечного центра Солигаличской СОШ: - на пользование актуальной и достоверной информацией; - на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; - на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях; - на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет, эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе дистанционного; - на организацию совместной работы учащихся и учителей. |
| Необходимые ресурсы и источники финансирования | - Кадровые - Материально-технические - Методические - Информационные - Организационные - Финансовые |
| Система организации контроля за исполнением проекта | - Предварительный - Текущий - Поэтапный - Итоговый Контроль исполнения проекта в целом осуществляет администрация образовательного учреждения |

2. Актуальность.

В Федеральной программе развития образования, новых ФГОС отражается социальный заказ на воспитание и формирование будущих успешно-активных, компьютерно-грамотных и информационно-культурных в целом участников информационного общества. Успешность деятельности и достижение заданного результата системой школьного обучения будет зависеть, в том числе и от направления развития школьной библиотеки. В соответствии с Конвенцией «О правах ребенка» важнейшими задачами современной библиотеки для детей и юношества является обеспечение широкого доступа к источникам информации любого вида.

Изменения, происходящие в школьном образовании, меняют деятельность и организацию школьной библиотеки. На современном этапе развития школы этой структуре отводится особая роль в интеграции всех информационных ресурсов. Библиотека становится важным звеном в образовательном и воспитательном процессах и должна рассматриваться как информационный центр школы.

3. Информационная справка о школьной библиотеке

(на 01.05.2016 г.)

1.  Дата создания библиотеки: 1973 год

2. Помещение библиотеки: 47,5 кв.м – абонемент и читальный зал; 16,2 кв.м – хранилище.

3.  Режим работы: 8.30 - 16.30, выходные дни: суббота, воскресенье.

4.  Кадровое обеспечение: 1 ставка заведующей школьной библиотекой.

5.  Техническое оснащение: компьютер, МФУ.

6.  Объем и состав фонда:

Всего:  25250 экз.;

Из них:

- учебники – 6757 экз.;

- учебники с эл. приложением – 493 экз.;

- художественная литература – 14000 экз.;

- методическая литература – 2500 экз.;

- справочная литература – 1000 экз.;

- прочая литература – 500 экз.

7.  Количество читателей: 583

8. Количество посещений:

9. Количество книговыдач:

10. Количество проведенных библиотечных уроков: 112

в 2014-2015 уч. году – 102

в 2013-2014 уч. году – 48

11. Количество организованных выставок различной направленности (книжных, тематических и др.):

12. Количество наименований подписных изданий: 2

13. Состав читателей: учащиеся, педагоги, работники школы, родители.

14. Используемые формы работы:

- библиотечные уроки;

- индивидуальные консультации;

- общешкольные мероприятия;

- выставки: книжные, тематические, к юбилейным датам;

- часы информации;

- уроки мужества;

- экскурсии по городу;

- литературные праздники и викторины;

- читательские конференции;

- рекомендательные списки;

- интеллектуальные игры;

- встречи с известными людьми.

15. Взаимодействие с другими заведениями: с районной библиотекой им. Пушкина, с городской детской библиотекой, с краеведческим музеем им. Г.И.Невельского, отделом культуры, советом ветеранов, школами района, газетой «Солигаличские вести» - проведение совместных мероприятий

16. Взаимодействие с педагогами-предметниками: совместные проекты, участие в предметных неделях.

17. Наличие электронного представительства в сети Интернет: страница библиотеки на школьном сайте.

Анализ организации библиотечного обслуживания читателей МОУ «Солигаличская СОШ» показал, что библиотека обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами:

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;

- выдает во временное пользование издания из своих фондов;

- оказывает консультационную помощь в поиске документов;

- составляет библиографические указатели, списки литературы;

- выполняет библиографические справки, проводит библиографические обзоры;

- организует книжные, тематические и другие выставки и массовые мероприятия;

- содействует формированию информационной культуры.

Но при этом:

- ощущается дефицит средств на комплектование библиотечного фонда;

- фонд библиотеки недостаточно удовлетворяет потребности учащихся в современной познавательной и досуговой литературе;

- слабое техническое обеспечение;

- малое количество подписных изданий из-за недостаточности финансирования.

К позитивным моментам развития библиотеки следует отнести:

- постепенное повышение темпов, объемов обновления и пополнения фондов;

- увеличение количества проведенных выставок;

- превращение библиотеки Солигаличской СОШ в центр краеведения.

Составление проекта развития библиотеки обусловлено изменением роли школьной библиотеки в учебно-воспитательном процессе и повышение ее статуса.

4. Концепция программы.

4.1. Аналитическое обоснование программы.

В настоящее время назрела необходимость преобразования библиотеки в школьный информационно – библиотечный центр, для совершенствования качества образовательного процесса в школе. Однако, чтобы создать полноценно действующий информационно – библиотечный центр требуются существенные финансовые затраты, т.к. необходимо приобрести проектор и экран для ИБЦ, второй компьютер, иметь средства на обслуживание техники, обновить и дополнить библиотечный фонд, поменять библиотечное оборудование.

Текущее состояние (готовность):

1. Ресурсы для пользователей ИБЦ:

- книжный фонд: справочная, художественная, научно-популярная и методическая литература;

- учебники в традиционной форме, электронные приложения;

- медиафонд – 106 дисков: обучающих, научно-популярных, методических.

2. Используемые ТСО:

- персональный компьютер;

- МФУ.

4.2. Миссия школьного информационно – библиотечного центра.

Информационно – библиотечный центр Солигаличской СОШ:

- осуществляет информационную поддержку образовательной, воспитательной, научно-исследовательской деятельности школы на основе традиционных и продвижения информационно-библиотечных и коммуникационных технологий;

- вооружает учащихся навыками непрерывного самообразования и развивает воображение, помогая им стать ответственными гражданами;

- предоставляет информацию и идеи, имеющие фундаментальное значение для успешной деятельности в нашем сегодняшнем мире, который все больше строится на информации и знаниях.

4.3. Цели и задачи проекта.

Цели:

1. Создание на основе существующей библиотеки МКОУ «Солигаличская СОШ» информационно-библиотечного центра, способного стать базой:

-  развития информационной культуры личности,

-  инновационной и проектной деятельности участников образовательного процесса;

- консультационным центром эффективного использования новых информационных ресурсов участниками образовательного процесса.

2. Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспечения урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые формы его организации.

Задачи:

1.Cоздать на основе школьной библиотеки информационно-библиотечный центр школы.

1.1. Сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация педагогической и иной информации, формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами и доведение ее до пользователя.

1.2. Создание электронной медиатеки педагогической информации как элемента единой школьной информационной сети.

1.3. Адаптация имеющегося и приобретение нового программного обеспечения.

1.4. Оформление комфортной библиотечной среды с определенным зонированием.

1.5. Укрепление материально-технической базы.

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс путем информационно-библиографического обслуживания пользователей.

2.1. Информирование участников образовательного процесса о новых поступления в основной и "виртуальный" фонды (Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного центра.

2.2.  Обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы посредством использования ресурсов, а также основных и "виртуальных" фондов информационно-библиотечного центра школы.

2.3.  Организация обучения и консультирования (в. т.ч. в дистанционной форме) пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и получения информации из различных носителей.

2.4. Организация виртуальной справочной службы.

2.5. Активизация познавательной деятельности и читательской активности учащихся.

2.6. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, обучение поиску, отбору и критической оценке информации.

2.7. Повышение уровня информационной культуры личности обучающихся.

3. Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно-библиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационно-коммуникативных технологий.

3.1. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей, родителей в образовательных проектах.

3.2. Обеспечение развития дистанционного обучения участников учебного процесса.

3.3. Внедрение новых информационных и сетевых технологий.

3.4. Исследование информационных потребностей пользователей - участников образовательного процесса.

3.5. Проектная деятельность.

3.6. Распространение опыта в профессиональной среде, освещение деятельности в прессе, на школьном сайте с целью поднятия имиджа школьной библиотеки.

4.4. Основные функции информационно – библиотечного центра.

1. Информационно-методическая (обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных потребностей учащихся, учителей и других работников общеобразовательного учреждения).

Информационно – библиотечный центр должен аккумулировать научно-методические наработки, рождающиеся на уровне района, области, страны, и обеспечивать педагога современными методиками в его предметной области.

Со стороны информационно – библиотечного центра педагогу должна оказываться квалифицированная помощь в формировании поисковых и библиографических запросов, в повышении информационной грамотности.

2. Образовательная (содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг).

Информационно – библиотечный центр должен обеспечивать интеграцию отдельных предметных дисциплин и поддержку метапредметного образовательного процесса.

Пространство информационно – библиотечного центра должно обеспечивать возможность организации учебно-исследовательской и проектной деятельности и предоставлять учебным проектным группам необходимую инфраструктуру для коллективной работы.

Использование ресурсов информационно – библиотечного центра позволит удовлетворять индивидуальные образовательные потребности пользователя в рамках самостоятельных занятий.

Педагог-библиотекарь должен помогать обучающимся ориентироваться в литературе и иных информационно-образовательных ресурсах в соответствии с их индивидуальными образовательными потребностями, способствовать развитию навыков самостоятельного мышления обучающихся.

3. Культурно-просветительская (обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры).

Информационно – библиотечный центр должен способствовать формированию целостного мировоззрения, ответственного отношения к учению, самообразованию и развитию, воспитание гражданской идентичности и передачи всего комплекса ценностей, заложенных федеральными государственными образовательными стандартами.

4. Досуговая (содействие содержательному проведению свободного времени учащихся, созданию творческой коммуникативной площадки).

Информационно – библиотечный центр должен стать общественным пространством для встреч и неформального времяпрепровождения. Посетителям должны обеспечиваться комфортные условия для досуговой деятельности, отдыха, свободного выхода в Интернет через Wi-Fi.

Педагог-библиотекарь должен организовывать проведение развлекательных мероприятий с интеллектуальным наполнением, таких как экспозиции, выставки, тематические чтения. На базе информационно – библиотечного центра должны действовать различные клубы и объединения, способствующие развитию – дискуссионные клубы, поэтические кружки, редакции школьных сайтов и электронных стенгазет, и тому подобные.

5. Профориентационная (содействие в личностном самоопределении и проведение тематических мероприятий).

Педагог-библиотекарь должен оказывать обучающимся профориентационную поддержку, содействовать им в построении индивидуальных образовательных траекторий, способствовать развитию навыков самопроектирования и способности к непрерывному образованию на протяжении всей жизни.

Информационно – библиотечный центр школы должен иметь необходимые информационные ресурсы и программное обеспечение для выполнения профориентационной функции.

6. Обеспечивающая (обеспечение пользователей учебными и вспомогательными документами и информацией).

Обеспечивающая функция информационно – библиотечного центра Солигаличской СОШ

должна быть расширена за счет пополнения и обновления книжных фондов, предоставления новых видов ресурсов, удовлетворения новых типов потребностей школы.

Помимо предоставления книжных фондов, информационно – библиотечный центр должен обеспечивать поддержку образовательного процесса электронными образовательными ресурсами, программными средствами, доступом к сети Интернет.

4.5. Будущая модель информационно – библиотечного центра.

Информационно-библиотечный центр с возможностями для обучения, самообразования и дистанционного обучения всех участников образовательного процесса школы, благодаря использованию библиотечных фондов, новых информационных технологий и

педагогического сопровождения.

4.6. Прогнозируемые результаты.

1.  Возрастающий интерес к чтению школьников через организацию обучения их информационной грамотности и культуре.

2.  Внедрение новых методов и форм поддержки библиотекой самостоятельной деятельности учащихся (самоподготовка, проектная деятельность).

3.  Поддержка проектной работы учителей-предметников, направленной на повышение качества знаний школьников.

4.  Развитие консультационных услуг для самоподготовки и самостоятельных учебных исследований школьников.

5. Разработка стратегии перехода школьной библиотеки в ИБЦ

5.1. Возможные трудности и риски.

1. Недостаточное финансирование деятельности информационно – библиотечного центра.

2. Несоответствие площади помещений информационно – библиотечного центра и его возрастающим функциям.

3. Низкое качество книжного фонда информационно – библиотечного центра.

4. Несоответствие технического оснащения и уровня информатизации информационно – библиотечного центра требованиям современного образования.

5. Фильтры и блокировка многих хороших веб-ресурсов на школьных компьютерах системами контентной фильтрации.

5.2. Приоритетные направления развития:

1. Формирование необходимых библиотечных фондов.

2. Создание единого информационного пространства.

3. Создание материально-технических и кадровых условий.

4. Обеспечение организации доступа к местным, региональным, национальным и глобальным информационным ресурсам.

5. Автоматизация библиотечных ресурсов.

6. Повышение квалификации библиотечных кадров, совершенствование управления библиотекой.

7. Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с различными партнерами

5.3. Этапы реализации программы

1 этап. Организационный.

Разработка проекта развития библиотеки, создание пакета документов, необходимых для работы информационно – библиотечного центра, подготовка кадрового состава, изучение информационных потребностей.

2 этап. Основной.

Реализация ведущих направлений проекта. Осуществление контроля их реализации. Формирование материально-технической и ресурсной базы.

3 этап. Аналитический.

Анализ результатов, выделение проблем, при необходимости корректировка деятельности информационно – библиотечного центра.

5.4. Поэтапный план реализации программы.

| № п/п | Этап программы | Задачи этапа | Мероприятия | Сроки реализации | Форма представления результатов | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационный | 1.Разработка проекта развития ШБ | Разработка проекта с консультативной помощью специалистов | Февраль – март 2014 г. | Доклад на педсовете | Зав. ШБ Кострова С.Н. |
|  |  | 2. Обновление нормативной базы. | Разработка и утверждение Положения о ИБЦ, Правил пользования ИБЦ. | Апрель – май 2014 г. | Положение о ИБЦ. Правила пользования ИБЦ. | Зав. ШБ Кострова С.Н. |
|  |  | 3. Подготовка кадрового состава. | Обучение зав. ШБ работе в программе АИБС МАРК-SQL | 2013 г. | Сертификат | Зав. ШБ Кострова С.Н. |
|  |  | 4. Подведение итогов 1 этапа | Анкетирование, исследование информационных потребностей читателей. | Декабрь 2014 г. | Анализ, анкеты. | Зав. ШБ Кострова С.Н. |
| 2. | Этап реализации | 1. Формирование ресурсной и материально-технической базы. Совершенствование фондов. | Косметический ремонт помещений библиотеки. Обновление оборудования (каталожный шкаф, библиотечный барьер, книжные стеллажи, выставка), приобретение мультимедийного устройства. Приобретение учебников для 5-11 кл., художественной литературы для младших школьников, программных произведений для 5- 11 кл. | 2015 - 2016 гг. | Мониторинг | Директор школы Смирнова Л.Н., зав. ШБ Кострова С.Н. |
|  |  | 2. Разработка образовательных программы по формированию информационной культуры. | Программа занятий по ИКЛ для 5 -11 кл. Участие в совместных исследовательских проектов, презентациях и т.д. Участие в конкурсном движении, Интернет-конференциях | 2015 г. | Программа | Зав. ШБ Кострова С.Н. |
|  |  | 3. Создание электронного каталога, карточек. | Каталог, карточки | Ежегодно | Каталог, картотеки | Зав. ШБ Кострова С.Н. |
|  |  | 4. Освоение и адаптация новых технологий информационного обслуживания и обучения. | Виртуальная справка, электронная медиатека, ЭБД фонда, создание страницы ИБЦ на сайте школы. | 2015-2016 гг. | ЭБД | Зав. ШБ Кострова С.Н. |
|  |  | 5. Реклама ИБЦ | Изготовление буклета «ИБЦ МКОУ «Солигаличская СОШ» | 2016 гг. | Буклет | Зав. ШБ Кострова С.Н.., учитель информатики, совет ШБ |
| 3 | Рефлексивно-обобщающий | Организация и проведение мониторинга эффективности | Мониторинг, обобщающий анализ | 2017 г. | Анализ. Перспективный план развития | Зав. ШБ Кострова С.Н. |

6. Ожидаемые результаты реализации проекта.

1.Укрепление материально-технической базы.

2. Повышение качества организации информационно-библиотечного обслуживания читателей.

3. Внедрение новых методов и форм поддержки самостоятельной деятельности учащихся.

4. Улучшение комплектования библиотечных фондов.

5. Развитие поддержки проектной работы учителей-предметников, направленной на повышение качества знаний школьников.

6. Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к глобальным информационным ресурсам.

7. Повышение читательской компетентности детей и подростков.

8. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей информационно – библиотечного центра Солигаличской СОШ:

- на пользование актуальной и достоверной информацией;

- на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;

- на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях;

- на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет, эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе дистанционного;

- на организацию совместной работы учащихся и учителей.

7. Необходимые ресурсы и источники финансирования.

Основным источником финансирования проекта являются средства бюджета. Источниками дополнительного финансирования проекта могут служить и другие, не запрещенные законодательством источники: спонсоры, родители, получение грантов, оказание дополнительных платных услуг и др.

8. Система организации контроля за исполнением проекта.

1. Предварительный.

2. Текущий.

3. Поэтапный.

4. Итоговый.

В ходе решения задач проекта развития библиотеки Солигаличской СОШ как информационно – библиотечного центра, руководство школы должно постоянно осуществлять текущий контроль ее работы, чтобы быть уверенными в том, что используемые методы ведут к поставленной цели. Периодически необходимо проводить статистический анализ для выявления тенденций развития. Раз в год следует оценивать работу по всем основным направлениям текущего планирования, чтобы выяснить следующее: - выполняются ли поставленные задачи и достигаются ли заявленные цели проекта развития библиотеки, учебного плана школы в целом; - удовлетворяются ли потребности школьного сообщества; - существует ли возможность реагировать на изменение потребностей; - достаточно ли ресурсное обеспечение; - рентабельны ли эти направления.

9. Реклама деятельности

Где:

- В школе

- На районных семинарах

- На педсоветах

- В школьной и районной газетах

- На сайте, в блогах, в соц.сетях

Формы рекламной деятельности:

- Устная (во время перемен, библиотечных уроков, на классных собраниях)

- Наглядная (информационные объявления о мероприятиях, проводимых библиотекой)

- Статьи в прессе

- Доклады и сообщения

- Листовки, буклеты

- Информация в Интернете

10. Срок выполнения программы

2016 - 2019 годы

11. Материалы по сопровождению и поддержке программы

11.1 Социальные сервисы и программы, которые планируется использовать и изучать, цели их использования.

| Социальные сервисы | Цели использования |
| --- | --- |
| Электронные таблицы в Google www.gmail.com | Для статистических обработок по результатам соц. опросов |
| Анкеты в Google www.gmail.com | Для создания и проведения социалогических опросов, мониторинга как на этапе формирования программы и выяснения ее актуальности, так и в процессе работы |
| Совместная работа с документами в Google | Как вариант создания коллективной работы, например, эссе, по теме проекта. |
| Вики на этапе разработки | Для корректировки идеи и плана программы, участие в сетевых проектах |
| Блоги | Для обучения по программе, для проектов |
| Плакаты в Glogster | Для проектов |
| Фабрика кроссвордов http://crossword.awardspace.info/crossword.cgi | Для учебной деятельности |
| Электронная почта mail.ru, gmail.com | Для проектной деятельности |
| Карты Google | Для проектов |

11.2. Использованная литература

1. Волобуева М.Ю. Методические рекомендации по составлению программы развития школьной библиотеки / М.Ю.Волобуева. - //

Школьная библиотека. - 2010. - №8. - С.27-29.

2. Ястребцева Е.Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения: Методические рекомендации для библиотекарей,

учителей и администрации школ /Е.Н.Ястребцева. - М.: БМЦ, 2002.

11.3. Интернет-ресурсы

Даны ссылки для печатного варианта Программы:

-  http://www.websib.ru/noos/director/books/1.html - Ястребцева Е.Н. Школьный библиотечный медиацентр: от идеи до воплощения;

-  http://lifereflex.blogspot.com/2010/09/blog-post.html - Подъяпольская О.Школьная библиотека — курс на планирование, осуществление и... развитие!!!

-  http://lib.1september.ru/view_article.php?id=201001104 - Лякина Г. Еще раз о проектах в школе и библиотеке;

-  http://lib.1september.ru/view_article.php?ID=200900410 - Кондрашова С. Модернизируем нашу библиотечную среду;

-  http://www.eos.ru/eos_delopr/eos_law/detail.php?ID=29681 - Концепция развития библиотечного дела в РФ до 2015 г.(проект)