***Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Солигаличская средняя общеобразовательная школа» Солигаличского муниципального района Костромской области***

**ПЛАН работы**

**инновационной площадки «Разработка, апробация и внедрение программы воспитания в образовательной организации» на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **ответственный** |
| **1 этап: Подготовительный** | | | |
|  | Подготовка нормативной базы | до 15 октября 2020 | ЗДВР  Соколова И.Е. |
|  | Создание рабочей группы проекта | до 15 октября 2020 | директор  Смирнова Л.Н. |
|  | Разработка страницы инновационного проекта на сайте школы | до 15 октября 2020 | ЗДУМР  Храмцова Е.В. |
|  | Организационное собрание рабочей группы проекта | 12 октября | директор  Смирнова Л.Н.  ЗДВР  Соколова И.Е. |
|  | Участие в семинарах (вебинарах) регионального уровня по Инновационному проекту | Октябрь 2020-  май 2021 | Рабочая группа |
| **2 этап: Основной** | | | |
|  | Проведение анализа воспитательной деятельности школы | Сентябрь-октябрь 2020 | ЗДВР  Соколова И.Е. |
|  | Разработка модулей программы воспитания | Ноябрь 2020 | Рабочая группа |
|  | Проведение проектных семинаров по разработке программы воспитания | Ноябрь-январь 2020 | ЗДВР Соколова И.Е. |
|  | Разработка календарного плана мероприятий | Январь 2021 | Рабочая группа |
|  | Обсуждение проекта программы воспитания с участниками образовательного процесса | Февраль-март 2021 | Рабочая группа |
|  | Разработка системы оценивания результатов программы | Апрель 2021 | Рабочая группа |
|  | Утверждение программы воспитания на заседании педагогического совета школы | Май 2021 | директор  Смирнова Л.Н.  ЗДВР  Соколова И.Е. |
| **3 этап: Заключительный** | | | |
|  | Внесение программы воспитания в состав ООП НОО. ООО, СОО | Май 2021 | ЗДУМР Храмцова Е.В. |
|  | Размещение основной общеобразовательной программы, включающей программу воспитания, на сайте школы | Июнь 2021 | ЗДУМР Храмцова Е.В. |
|  | Апробация программы воспитания | С 1 сентября 2021 | ЗДВР  Соколова И.Е. |

ЗДВР: Соколова И.Е.