- АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 22 июля 2011 г. N 269-а

- ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2011-2015 ГОДЫ

- В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы" и в целях обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, реабилитации и социальной интеграции инвалидов и граждан пожилого возраста в общество администрация Костромской области постановляет:

- 1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Доступная среда" на 2011-2015 годы.

- 2. Финансирование областной целевой программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы производить в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, за счет привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных средств.

- 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.

- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Губернатор

- Костромской области

- И.СЛЮНЯЕВ

- Приложение

- Утверждена

- постановлением

- администрации

- Костромской области

- от 22 июля 2011 г. N 269-а

- Областная целевая программа "Доступная среда"

- на 2011-2015 годы

- Глава 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- 1. Наименование программы - областная целевая программа "Доступная среда" на 2011-2015 годы (далее - Программа).

- 2. Основание для разработки Программы - Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175 "О государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы", Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Поручение Президента Российской Федерации от 18 ноября 2009 года N ПР-3035 и Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2009 года N ВП-П13-6734 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

- 3. Государственный заказчик Программы - администрация Костромской области.

- 4. Разработчики Программы:

- 1) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;

- 2) департамент здравоохранения Костромской области;

- 3) департамент образования и науки Костромской области;

- 4) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;

- 5) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;

- 6) информационно-аналитическое управление Костромской области;

- 7) департамент по труду и занятости населения Костромской области;

- 8) департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области;

- 9) Государственное учреждение - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

- 10) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области (по согласованию);

- 11) общественные организации инвалидов и ветеранов Костромской области.

- 5. Координатор Программы - департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.

- 6. Основные исполнители Программы:

- 1) департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области;

- 2) департамент здравоохранения Костромской области;

- 3) департамент образования и науки Костромской области;

- 4) департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;

- 5) департамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области;

- 6) департамент по труду и занятости населения Костромской области;

- 7) департамент внешнеэкономических связей, спорта, туризма и молодежной политики Костромской области;

- 8) администрация Костромской области;

- 9) департамент культуры Костромской области;

- 10) Государственное учреждение - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

- 11) информационно-аналитическое управление Костромской области;

- 12) Федеральное государственное учреждение "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области";

- 13) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области (по согласованию);

- 14) общественные организации инвалидов и ветеранов Костромской области (по согласованию).

- 7. Цель Программы - обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, реабилитация и социальная интеграция инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.

- 8. Задачи Программы:

- 1) организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- 2) отработка межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, транспорта, средств связи и информации);

- 3) организация деятельности центров комплексной реабилитации инвалидов (разных возрастных групп) и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;

- 4) обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации;

- 5) обеспечение качества и доступности социальных услуг, социально-медицинской реабилитации;

- 6) реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта;

- 7) развитие системы инклюзивного образования;

- 8) создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

- 9) развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

- 9. Сроки реализации Программы - 2011-2015 годы.

- 10. Перечень основных мероприятий:

- 1) обеспечение доступности социальных услуг, в том числе социального обслуживания и реабилитационных услуг, обеспечение доступности услуг здравоохранения;

- 2) обеспечение доступности информации для маломобильных групп граждан;

- 3) обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе мероприятий, предусматривающих создание нормативной правовой базы и организационных мероприятий;

- 4) обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов;

- 5) материально-техническое обеспечение, работа с молодыми инвалидами.

- 11. Объемы и источники финансирования.

- Финансирование программных мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

- Общий объем финансирования Программы составляет 1 481 166,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2011 год - 195 523,3 тыс. рублей;

- 2012 год - 214 251,0 тыс. рублей;

- 2013 год - 219 511,1 тыс. рублей;

- 2014 год - 497 906,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 353 974,9 тыс. рублей.

- 12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности.

- За период реализации Программы (2011-2015 годы) планируется достичь следующих результатов:

- 1) увеличения удельного веса зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных или построенных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения до 50% к 2015 году;

- 2) увеличения пассажирооборота маломобильных групп населения на 7% к 2015 году;

- 3) увеличения доли доступности детей-инвалидов к объектам специального (коррекционного) образования до 30% к 2015 году;

- 4) увеличения удельного веса педагогических работников, овладевших методами и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, до 30% к 2015 году;

- 5) повышения удельного веса численности инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации от общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию к 2015 году до 14,5% для взрослых и до 12% для детей;

- 6) повышения удельного веса инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами в общей численности инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации до 90,4% к 2015 году;

- 7) снижения удельного веса измененных решений бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области, главными бюро медико-социальной экспертизы среди проверенных решений по обжалованию граждан до 3,5% к 2015 году;

- 8) увеличения количества инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях, до 10% от общего числа инвалидов к 2015 году;

- 9) увеличения удельного веса семей с детьми-инвалидами, получивших адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, до 100% к 2015 году;

- 10) увеличения удельного веса детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, до 50% к концу 2015 года;

- 11) увеличения доли инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории Костромской области, до 50% к 2015 году;

- 12) увеличения количества учреждений культуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных граждан, до 8% к 2015 году;

- 13) увеличения количества инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, до 1120 человек к 2015 году;

- 14) увеличения числа трудоустроенных инвалидов до 416 человек к 2015 году;

- 15) ежегодного 100% количества инвалидов, которым возмещены затраты за проведенное обследование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях других субъектов Российской Федерации по видам помощи, не оказываемым в лечебно-профилактических учреждениях Костромской области, в порядке, утвержденном департаментом здравоохранения Костромской области;

- 16) количества детей-инвалидов с родителями, прошедших реабилитацию по типу дневного стационара на базе учреждения ОГУЗ "Специализированный дом ребенка с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики", не менее 110 человек ежегодно.

- Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

- НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

- 13. Государственная социальная политика в отношении инвалидов в Российской Федерации направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, а также Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

- В Костромской области проживает 76,4 тысячи инвалидов (более 10% от общей численности населения), состоящих на учете в органах социальной защиты населения, из них трудоспособного возраста - 16780 человек; детей-инвалидов - 2367 человек (4%). Удельный вес населения старше трудоспособного возраста составляет 23,1%.

- Создание для инвалидов и других маломобильных граждан доступной среды жизнедеятельности и условий для реабилитации является важнейшей частью процесса интеграции людей с ограниченными возможностями в общество. Также необходимо совершенствовать социальную инфраструктуру в направлении наиболее полного удовлетворения потребностей пожилых людей и инвалидов качественными услугами, внедрять новые виды и формы социального обслуживания.

- С 2008 года в Костромской области действует областная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2008-2012 годы", в рамках которой осуществляется комплекс мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, в том числе организация работы службы "социального такси", содействие трудоустройству и созданию специализированных рабочих мест для инвалидов, оборудование пандусами учреждений.

- Для организации обучения инвалидов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, в обычных образовательных учреждениях Костромской области с 2009 года действует областная программа "Развитие системы образования Костромской области в 2010-2013 годах". В рамках подпрограммы "Новая школа Костромской области" предусмотрены мероприятия по созданию необходимых материально-технических и кадровых условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в обычных общеобразовательных учреждениях.

- С целью организации комплексной реабилитации инвалидов Федеральным государственным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области" в 2010 году было разработано 15874 индивидуальных программы реабилитации (далее - ИПР) инвалидов.

- Основным критерием для оценки социально-экономической эффективности создания безбарьерной среды для инвалидов является показатель реабилитации инвалидов. Следует отметить, что за последние три года в области наметилась тенденция стабилизации показателя реабилитации инвалидов: в 2008 году - 8,9%, в 2009 году - 6,9%, в 2010 году - 6,4%.

- В регионе разработан порядок исполнения государственной функции по осуществлению контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Порядком предусмотрен механизм осуществления проверок организаций по соблюдению обязательного требования по приему на работу инвалидов в пределах установленной квоты, ежемесячного предоставления органам службы занятости населения информации о выполнении квоты для приема на работу инвалидов, составления протоколов об административных правонарушениях и передачи их на рассмотрение мировым судьям.

- Наиболее действенной мерой по решению проблемы занятости инвалидов является предоставление работодателям финансовых средств на создание специальных рабочих мест и оплату труда инвалидов. Эти мероприятия реализуются в Костромской области в соответствии с Законом Костромской области от 11 апреля 2005 года N 258-ЗКО "О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской области". Постановлением администрации Костромской области от 13 апреля 2011 года N 121-а "О порядке предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета на компенсацию расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда" утвержден Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета на компенсацию расходов организаций по созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и оплате их труда. Установлено взаимодействие с Федеральным государственным учреждением "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области".

- Особенно востребована деятельность учреждений социального обслуживания населения, оказывающих реабилитационные услуги, занимающихся медико-социальной реабилитацией, профилактикой. Уже сейчас они становятся эффективным и гибким инструментом сбалансированной политики, направленной как на обеспечение активного долголетия граждан пожилого возраста, самореализацию людей с инвалидностью, так и на оказание качественных услуг всем тем, кто в них нуждается.

- На льготной основе осуществляются перевозки маломобильных граждан в различные социально значимые объекты. В 7 комплексных центрах социального обслуживания населения Костромской области (г. Галич и Галичский район, г. Кострома, г. Мантурово и Мантуровский район, г. Нерехта и Нерехтский район, Антроповский район, Вохомский район, Павинский район) услуги оказываются на бесплатной основе, в ОГУ "Кологривский комплексный центр социального обслуживания населения" транспортные услуги оказываются на условиях частичной оплаты. В 2010 году данный вид услуг получили 1216 инвалидов и пожилых людей, проживающих на территории области.

- Для удобства инвалидов входы в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области, ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области, больницы и аптеки города Костромы оборудованы пандусами.

- Вместе с тем, проведенные обследования социальной инфраструктуры по каждому муниципальному образованию Костромской области выявили, что более 69 объектов подлежат оснащению пандусами. Также в рамках реализации положений Кодекса об административных правонарушениях предъявляются требования к местам парковок спецавтотранспорта инвалидов на автомобильных стоянках и установке дорожных знаков.

- Для повышения качества, расширения спектра и увеличения объема реабилитационных услуг необходимо дальнейшее укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих реабилитацию инвалидов, совершенствование всех видов реабилитации за счет приобретения современного оборудования, внедрения новых технологий.

- Значительный уровень межведомственного взаимодействия определяет важность и необходимость применения программных методов при решении проблем интеграции, социализации инвалидов и граждан пожилого возраста. Кроме того, программно-целевой метод позволит на долгосрочный период сконцентрировать организационные, финансовые ресурсы, комплексно подойти к решению проблем граждан пожилого возраста и инвалидов, в результате - в значительной степени улучшить качество их жизни.

- Глава 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 14. Целью Программы является обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан, а также реабилитация и социальная интеграция инвалидов и граждан пожилого возраста в общество.

- 15. Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- 1) организация беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур;

- 2) отработка межведомственного взаимодействия при строительстве и вводе в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, средств транспорта, связи и информации);

- 3) организация деятельности центров комплексной реабилитации инвалидов (разных возрастных групп) и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;

- 4) обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к информации;

- 5) обеспечение качества и доступности социальных услуг, в том числе в сфере предоставления социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов;

- 6) реабилитация инвалидов социокультурными методами и методами физической культуры и спорта;

- 7) создание и развитие системы инклюзивного образования;

- 8) создание системы постоянного мониторинга потребностей маломобильных граждан (особенно инвалидов и детей-инвалидов) в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объеме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг;

- 9) развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

- 16. Срок реализации Программы - 2011-2015 годы.

- Программа реализуется в три этапа:

- I этап - 2011 год. Органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области разрабатывают муниципальные (городские) программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы.

- II этап - 2012-2014 годы. Предполагается:

- - реализация муниципальных (городских) программ "Доступная среда";

- - реализация предусмотренных в 2011-2014 годах мероприятий исполнительных органов государственной власти Костромской области, общественных организаций Костромской области, оценка хода их выполнения, эффективности и результативности.

- III этап - 2015 год: Предполагается:

- - анализ, обобщение и оценка выполненных мероприятий, разработка последующих этапов совершенствования системы социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности;

- - реализация предусмотренных мероприятий.

- Глава 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- 17. Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы по следующим направлениям:

- 1) обеспечение доступности социальных услуг, в том числе социального обслуживания и реабилитационных услуг, обеспечение доступности услуг здравоохранения.

- Мероприятия ориентированы на проведение комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, совершенствование деятельности органов медико-социальной экспертизы, содействие трудоустройству и профессиональной ориентации инвалидов;

- 2) обеспечение доступности информации для маломобильных граждан.

- Мероприятия предусматривают обеспечение информационной доступности для маломобильных граждан, оснащение учреждений медико-социальной экспертизы современными средствами коммуникации, создание программ по дистанционному обучению детей-инвалидов;

- 3) обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе мероприятия, предусматривающие создание нормативной правовой базы и организационные мероприятия.

- Мероприятия направлены на оборудование объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур и жилья пандусами, поручнями, лифтами, перилами; выделение парковочных мест для автомобилей на автостоянках торговых центров; разработку нормативных правовых документов, регламентирующих обязательное соблюдение требований доступности для маломобильных групп населения;

- 4) обеспечение доступности социокультурной и спортивной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.

- Мероприятия направлены на интеграцию инвалидов в спортивную и культурно-массовую жизнь общества;

- 5) материально-техническое обеспечение, работа с молодыми инвалидами.

- Мероприятия предусматривают модернизацию учреждений, занимающихся проблемами инвалидов, предоставление меры социальной поддержки по обеспечению жильем, совершенствование форм работы с молодыми инвалидами.

- 18. Перечень мероприятий Программы по содержанию, срокам, ресурсам и исполнителям представлен в приложении к настоящей Программе.

- Глава 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- 19. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 1 481 166,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 134 895,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 524730,5 тыс. рублей;

- бюджеты муниципальный образований - 10170,3 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 3 370,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета через Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации - 808 000,6 тыс. рублей.

- Источники и объемы финансирования Программы с распределением по годам представлены в таблице:

- в тыс. руб.

|  | 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего из всех источников | 1 481 166,6 | 195 523,3 | 214 251,0 | 219 511,1 | 497 906,3 | 353 974,9 |
| Федеральный бюджет | 134 895,2 | 33 598,2 | 25 091,5 | 25 249,5 | 25 406,5 | 25 549,5 |
| Областной бюджет | 524 730,5 | 17 661,4 | 25 095,4 | 22 819,2 | 301 548,2 | 157 606,3 |
| Бюджеты муниципальных образований | 10170,3 | 2 100,0 | 2 223,5 | 2 210,3 | 1 899,5 | 1 737,0 |
| Внебюджетные средства | 3 370,0 | 1 590,0 | 520,0 | 530,0 | 350,0 | 380,0 |
| Средства федерального бюджета через Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации | 808 000,6 | 140 573,7 | 161 320,6 | 168 702,1 | 168 702,1 | 168 702,1 |

- 20. Объемы финансирования программных мероприятий подлежат ежегодному уточнению при формировании федерального, областного и муниципальных бюджетов на соответствующий год.

- Глава 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 21. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению поставленной цели.

- 22. Текущее управление реализацией Программы осуществляется департаментом социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области и областным Советом по обеспечению мер социальной поддержки инвалидов в установленном порядке (ежеквартально).

- 23. Координатор Программы - департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области:

- 1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- 2) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление соответствующим органам государственной власти Костромской области;

- 3) обеспечивает подготовку и представление предложений по финансированию мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- 4) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;

- 5) подготавливает проекты постановлений администрации Костромской области о внесении изменений в Программу;

- 6) проводит оценку эффективности реализации Программы.

- 24. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и представляют информацию о ходе ее выполнения в департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области ежеквартально - к 15 числу месяца, следующего за отчетным кварталом.

- 25. Реализация мероприятий Программы, предусматривающих приобретение товаров (работ, услуг) для государственных нужд за счет бюджетных средств, осуществляется на основании государственных контрактов, заключаемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- Глава 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- 26. Для достижения поставленной цели и задач департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области проводит анализ выполнения программных мероприятий и фактически достигнутых результатов их выполнения.

- 27. За период реализации Программы (2011-2015 годы) планируется достичь следующих результатов:

- 1) увеличения удельного веса зданий и сооружений социальной инфраструктуры, дооборудованных или построенных с учетом потребности инвалидов и других маломобильных групп населения до 50% к 2015 году;

- 2) увеличения пассажирооборота маломобильных групп населения на 7% к 2015 году;

- 3) увеличения доли доступности детей-инвалидов к объектам специального (коррекционного) образования до 30% к 2015 году;

- 4) увеличения доли педагогических работников, овладевших методами и приемами работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья до 30% к 2015 году;

- 5) повышения удельного веса численности инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации от общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию к 2015 году до 14,5% для взрослых и до 12% для детей;

- 6) повышения удельного веса инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, реабилитационными мероприятиями и услугами в общей численности инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, до 90,4% к 2015 году;

- 7) снижения удельного веса измененных решений бюро медико-социальной экспертизы по Костромской области, главными бюро медико-социальной экспертизы среди проверенных решений по обжалованию граждан до 3,5% к 2015 году;

- 8) увеличения количества инвалидов и граждан пожилого возраста, принявших участие в социокультурных и спортивных мероприятиях, до 10% от общего числа инвалидов к 2015 году;

- 9) увеличения удельного веса семей с детьми-инвалидами, получивших адресную психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, до 100% к 2015 году;

- 10) увеличения удельного веса детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших образование в образовательных учреждениях общего типа по месту жительства, до 50% к концу 2015 года;

- 11) увеличения доли инвалидов, получивших доступ к средствам информации и коммуникации, от общего числа инвалидов, проживающих на территории Костромской области, до 50% к 2015 году;

- 12) увеличения количества учреждений культуры, оборудованных с целью обеспечения доступности для маломобильных категорий граждан, до 8% к 2015 году;

- 13) увеличения количества инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, до 1120 человек к 2015 году;

- 14) увеличения числа трудоустроенных инвалидов до 416 человек к 2015 году;

- 15) ежегодного 100% количества инвалидов, которым возмещены затраты за проведенное обследование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях других субъектов РФ по видам помощи, не оказываемым в лечебно-профилактических учреждениях Костромской области, в порядке, утвержденном департаментом здравоохранения Костромской области;

- 16) количества детей-инвалидов с родителями, прошедших реабилитацию по типу дневного стационара на базе учреждения ОГУЗ "Специализированный дом ребенка с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением психики", не менее 110 человек ежегодно.

- Показатели социально-экономической эффективности Программы:

┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│       Наименование показателя       │      Значение показателя, %      │

│                                     ├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤

│                                     │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ 2015 │

│                                     │ год  │ год  │ год  │ год  │ год  │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный вес зданий и сооружений     │  17  │  25  │  33  │  41  │  50  │

│социальной инфраструктуры,           │      │      │      │      │      │

│дооборудованных или построенных      │      │      │      │      │      │

│с учетом потребностей инвалидов      │      │      │      │      │      │

│и других маломобильных групп         │      │      │      │      │      │

│населения (в % по годам)             │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Увеличение пассажирооборота          │  0   │  1   │  2   │  2   │  2   │

│маломобильных групп населения (в %)  │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Увеличение доли доступности детей-   │  0   │  5   │  10  │  20  │  30  │

│инвалидов к объектам специального    │      │      │      │      │      │

│(коррекционного) образования (в %)   │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Увеличение доли педагогических       │ 7,5  │  15  │  20  │  25  │  30  │

│работников, овладевших методами      │      │      │      │      │      │

│и приемами работы с детьми           │      │      │      │      │      │

│с ограниченными возможностями        │      │      │      │      │      │

│здоровья (в %)                       │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный вес численности инвалидов,  │      │      │      │      │      │

│получивших положительные результаты  │      │      │      │      │      │

│реабилитации, от общей численности   │      │      │      │      │      │

│инвалидов, прошедших реабилитацию:   │      │      │      │      │      │

│(в %)                                │      │      │      │      │      │

│взрослые                             │ 12,5 │ 13,0 │ 13,5 │ 14,0 │ 14,5 │

│дети                                 │ 8,0  │ 9,0  │ 10,0 │ 11,0 │ 12,0 │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный вес инвалидов, обеспеченных │ 90,0 │ 90,1 │ 90,2 │ 90,3 │ 90,4 │

│техническими средствами реабилитации,│      │      │      │      │      │

│реабилитационными мероприятиями      │      │      │      │      │      │

│и услугами, в общей численности      │      │      │      │      │      │

│инвалидов в соответствии             │      │      │      │      │      │

│с индивидуальной программой          │      │      │      │      │      │

│реабилитации (в % по годам)          │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Снижение удельного веса измененных   │ 9,0  │ 7,5  │ 6,0  │ 4,5  │ 3,5  │

│решений бюро МСЭ, главными бюро МСЭ  │      │      │      │      │      │

│среди проверенных решений            │      │      │      │      │      │

│по обжалованию граждан (в %)         │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Увеличение количества инвалидов      │  3   │  4   │  6   │  8   │  10  │

│и пожилых граждан, принявших участие │      │      │      │      │      │

│в социокультурных и спортивных       │      │      │      │      │      │

│мероприятиях (в %)                   │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный вес семей с детьми-         │  45  │  60  │  80  │  90  │ 100  │

│инвалидами, получивших адресную      │      │      │      │      │      │

│психолого-педагогическую помощь      │      │      │      │      │      │

│по вопросам обучения и воспитания    │      │      │      │      │      │

│детей с ограниченными возможностями  │      │      │      │      │      │

│здоровья (в %)                       │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Удельный вес детей с ограниченными   │ 18,5 │ 25,5 │  35  │  45  │  50  │

│возможностями здоровья, получивших   │      │      │      │      │      │

│образование в образовательных        │      │      │      │      │      │

│учреждениях общего типа по месту     │      │      │      │      │      │

│жительства (в %)                     │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Доля инвалидов, получивших доступ    │  10  │  15  │  25  │  40  │  50  │

│к средствам информации               │      │      │      │      │      │

│и коммуникации, от общего числа      │      │      │      │      │      │

│инвалидов, проживающих на территории │      │      │      │      │      │

│Костромской области (в %)            │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Увеличение количества учреждений     │  2   │  3   │  4   │  6   │  8   │

│культуры, оборудованных с целью      │      │      │      │      │      │

│обеспечения доступности              │      │      │      │      │      │

│для маломобильных граждан (на %      │      │      │      │      │      │

│ежегодно к общему числу учреждений)  │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Количество инвалидов, получивших     │ 1100 │ 1105 │ 1110 │ 1115 │ 1120 │

│государственную услугу по            │      │      │      │      │      │

│профессиональной ориентации (чел.);  │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Количество трудоустроенных инвалидов │ 356  │ 371  │ 386  │ 401  │ 416  │

│(чел.)                               │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Количество инвалидов, которым        │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │ 100  │

│возмещены затраты за проведенное     │      │      │      │      │      │

│обследование и лечение в лечебно-    │      │      │      │      │      │

│профилактических учреждениях других  │      │      │      │      │      │

│субъектов Российской Федерации       │      │      │      │      │      │

│по видам помощи, не оказываемым      │      │      │      │      │      │

│в лечебно-профилактических           │      │      │      │      │      │

│учреждениях Костромской области,     │      │      │      │      │      │

│в порядке, утвержденном департаментом│      │      │      │      │      │

│здравоохранения Костромской области  │      │      │      │      │      │

│(% от инвалидов, обратившихся        │      │      │      │      │      │

│за возмещением затрат)               │      │      │      │      │      │

├─────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

│Количество детей-инвалидов           │ 110  │ 110  │ 110  │ 110  │ 110  │

│с родителями, прошедших реабилитацию │      │      │      │      │      │

│по типу дневного стационара на базе  │      │      │      │      │      │

│учреждения ОГУЗ "Специализированный  │      │      │      │      │      │

│дом ребенка с органическими          │      │      │      │      │      │

│поражениями центральной нервной      │      │      │      │      │      │

│системы с нарушением психики" (чел.) │      │      │      │      │      │

└─────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

- 28. При оценке эффективности Программы применяются вышеуказанные индикаторы по направлениям.

- При расчете значения показателя применяются данные органов государственной статистики и ведомственной отчетности. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущего значения целевого показателя с базовым показателем.

- Приложение

- к областной целевой Программе

- "Доступная среда"

- на 2011-2015 годы

- Мероприятия областной целевой Программы

- "Доступная среда" на 2011-2015 годы"

- в тыс. руб.

┌─────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┐

│  N  │    Мероприятия    │    Источник     │  За весь  │ 2011 год │ 2012 год │ 2013 год │ 2014 год │ 2015 год │   Исполнители    │

│ п/п │                   │ финансирования  │  период   │          │          │          │          │          │                  │

├─────┴───────────────────┴─────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┤

│ Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УСЛУГ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  │

│                                                ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ                                                │

├─────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 1.  │Обеспечение        │Федеральный      │ 45 042,0  │  9008,4  │ 9 008,4  │ 9 008,4  │ 9 008,4  │ 9 008,4  │Государственное   │

│     │инвалидов          │бюджет через     │           │          │          │          │          │          │учреждение -      │

│     │санаторно-         │государственное  │           │          │          │          │          │          │Костромское       │

│     │курортными         │учреждение -     │           │          │          │          │          │          │региональное      │

│     │путевками          │Костромское      │           │          │          │          │          │          │отделение Фонда   │

│     │                   │региональное     │           │          │          │          │          │          │социального       │

│     │                   │отделение Фонда  │           │          │          │          │          │          │страхования       │

│     │                   │социального      │           │          │          │          │          │          │Российской        │

│     │                   │страхования      │           │          │          │          │          │          │Федерации         │

├─────┼───────────────────┤Российской       ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 2.  │Обеспечение        │Федерации        │ 157 079,5 │ 20 496,3 │ 34 146,4 │ 34 145,6 │ 34 145,6 │ 34 145,6 │Государственное   │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │учреждение -      │

│     │техническими       │                 │           │          │          │          │          │          │Костромское       │

│     │средствами         │                 │           │          │          │          │          │          │региональное      │

│     │реабилитации       │                 │           │          │          │          │          │          │отделение Фонда   │

│     │и протезно-        │                 │           │          │          │          │          │          │социального       │

│     │ортопедическими    │                 │           │          │          │          │          │          │страхования       │

│     │изделиями          │                 │           │          │          │          │          │          │Российской        │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Федерации         │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 3.  │Обеспечение        │Бюджет           │ 118 222,7 │ 22 296,1 │ 23 209,3 │ 24 239,1 │ 24 239,1 │ 24 239,1 │Государственное   │

│     │инвалидов,         │государственного │           │          │          │          │          │          │учреждение -      │

│     │пострадавших       │учреждения -     │           │          │          │          │          │          │Костромское       │

│     │вследствие         │Костромское      │           │          │          │          │          │          │региональное      │

│     │несчастных случаев │региональное     │           │          │          │          │          │          │отделение Фонда   │

│     │на производстве    │отделение Фонда  │           │          │          │          │          │          │социального       │

│     │и профзаболеваний, │социального      │           │          │          │          │          │          │страхования       │

│     │дополнительными    │страхования      │           │          │          │          │          │          │Российской        │

│     │видами медицинской,│Российской       │           │          │          │          │          │          │Федерации         │

│     │социальной и       │Федерации        │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профессиональной   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │реабилитации       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┤                 ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 4.  │Обеспечение        │                 │ 460 514,4 │ 85045,8  │ 90 148,5 │ 95 106,7 │ 95 106,7 │ 95 106,7 │Государственное   │

│     │инвалидов,         │                 │           │          │          │          │          │          │учреждение-       │

│     │пострадавших       │                 │           │          │          │          │          │          │Костромское       │

│     │вследствие         │                 │           │          │          │          │          │          │региональное      │

│     │несчастных случаев │                 │           │          │          │          │          │          │отделение Фонда   │

│     │на производстве и  │                 │           │          │          │          │          │          │социального       │

│     │профзаболеваний,   │                 │           │          │          │          │          │          │страхования       │

│     │единовременными    │                 │           │          │          │          │          │          │Российской        │

│     │и ежемесячными     │                 │           │          │          │          │          │          │Федерации         │

│     │страховыми         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │выплатами          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┤                 ├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 5.  │Оплата четырех     │                 │ 27 142,0  │ 3 727,1  │ 4 808,0  │ 6 202,3  │ 6 202,3  │ 6 202,3  │Государственное   │

│     │дополнительных дней│                 │           │          │          │          │          │          │учреждение-       │

│     │в месяц работающим │                 │           │          │          │          │          │          │Костромское       │

│     │гражданам,         │                 │           │          │          │          │          │          │региональное      │

│     │осуществляющим     │                 │           │          │          │          │          │          │отделение Фонда   │

│     │уход за детьми-    │                 │           │          │          │          │          │          │социального       │

│     │инвалидами         │                 │           │          │          │          │          │          │страхования       │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Российской        │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Федерации         │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 6.  │Приобретение       │Областной бюджет │   340,0   │    0     │   80,0   │   85,0   │   85,0   │   90,0   │Департамент       │

│     │звукоусиливающей   │                 │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │аппаратуры         │                 │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │коллективного      │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │пользования        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в государственное  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │образовательное    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │специальную        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(коррекционную)    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │школу-интернат 1-2 │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │вида               │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 7.  │Приобретение       │Областной бюджет,│   250,0   │    0     │   40,0   │   50,0   │   80,0   │   80,0   │Департамент       │

│     │тифлотехнических   │                 │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │средств обучения   │внебюджетные     │   230,0   │   40,0   │   40,0   │   50,0   │   50,0   │   50,0   │науки Костромской │

│     │и средств          │источники        │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │реабилитации в     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │государственное    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │образовательное    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │специальную        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(коррекционную)    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │школу-интернат     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │3-4 вида           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 8.  │Создание на базе   │Областной бюджет │   400,0   │   50,0   │   50,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │Департамент       │

│     │психолого-медико-  │                 │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │педагогической     │                 │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │консультации       │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │ресурсного Центра  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по вопросам        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │интегрированного   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучения лиц       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 9.  │Создание на базе   │Областной бюджет │   200,0   │    0     │   50,0   │   50,0   │   50,0   │   50,0   │Департамент       │

│     │государственного   │                 │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │образовательного   │                 │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │учреждения         │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │начального         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профессионального  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │образования        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Профессиональное  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │училище N 5"       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │рабочих мест       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для учащихся       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 10. │Проведение         │Областной бюджет │   70,0    │   10,0   │   15,0   │   15,0   │   15,0   │   15,0   │Департамент       │

│     │обучающих семинаров│(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │для специалистов   │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │образовательных    │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │учреждений,        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │оказывающих        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │психолого-медико-  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │педагогическую     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │помощь детям       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 11. │Проведение         │Областной бюджет │   450,0   │   90,0   │   90,0   │   90,0   │   90,0   │   90,0   │Администрация     │

│     │областных          │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │межрайонных        │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │семинаров          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по проблемам       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 12. │Проведение         │Областной бюджет │     5     │    5     │    0     │    0     │    0     │          │Департамент       │

│     │обучающих семинаров│                 │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │для специалистов   │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │социозащитных      │(текущее         │     5     │    5     │    0     │    0     │    0     │    0     │и попечительства  │

│     │учреждений         │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │по методам         │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │реабилитации       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │детей-инвалидов    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 13. │Создание на базе   │Областной бюджет │   70,0    │   10,0   │   15,0   │   15,0   │   15,0   │   15,0   │Департамент       │

│     │государственного   │(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │образовательного   │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │учреждения         │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │начального         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профессионального  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │образования        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Профессиональное  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │училище N 5" Клуба │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │семейного общения  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 14. │Приобретение       │Областной бюджет │   300,0   │    0     │   60,0   │   80,0   │   80,0   │   80,0   │Департамент       │

│     │компьютерного      │                 │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │оборудования       │                 │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │и программного     │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │обеспечения        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для организации    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │на базе            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │государственного   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │образовательного   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждения         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │начального         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профессионального  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │образования        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Профессиональное  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │училище N 5"       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для дистанционного │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профильного        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучения лиц       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по профессии       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Оператор          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │электронного       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │набора верстки"    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 15. │Создание           │Областной бюджет │   115,0   │   20,0   │   20,0   │   25,0   │   25,0   │   25,0   │Департамент       │

│     │и организация      │(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │деятельности       │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │регионального      │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │сетевого           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │методического      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │объединения        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │педагогов,         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │работающих         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с детьми           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 16. │Создание Центра    │Областной бюджет │   85,0    │   15,0   │   15,0   │   15,0   │   20,0   │   20,0   │Департамент       │

│     │инклюзивного       │(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │профессионального  │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │образования лиц    │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 17. │Возмещение         │Областной бюджет │  2 250,0  │  450,0   │  450,0   │  450,0   │  450,0   │  450,0   │Департамент       │

│     │инвалидам затрат   │(текущее         │           │          │          │          │          │          │здравоохранения   │

│     │за проведенное     │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │обследование и     │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │лечение инвалидов  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в лечебно-         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профилактических   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждениях других │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │субъектов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Российской         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Федерации по видам │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │помощи,            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │не оказываемым     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в лечебно-         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профилактических   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждениях        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Костромской        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │области,           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в порядке,         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │утвержденном       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │департаментом      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здравоохранения    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Костромской области│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 18. │Проведение         │Областной бюджет │  13666,6  │  1129,0  │ 3 134,4  │ 3 134,4  │ 3 134,4  │ 3 134,4  │Департамент       │

│     │комплексной        │                 │           │          │          │          │          │          │здравоохранения   │

│     │реабилитации для   │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │детей-инвалидов    │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │с родителями       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по типу дневного   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │стационара на базе │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждения         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │областного         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │государственного   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждения         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здравоохранения    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Специализированный│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │дом ребенка        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с органическими    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │поражениями ЦНС    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с нарушением       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │психики"           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 19. │Переход на новые   │Федеральный      │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Федеральное       │

│     │классификации,     │бюджет через     │           │          │          │          │          │          │государственное   │

│     │используемые при   │Федеральное      │           │          │          │          │          │          │учреждение        │

│     │проведении медико- │медико-          │           │          │          │          │          │          │"Главное бюро     │

│     │социальной         │биологическое    │           │          │          │          │          │          │медико-социальной │

│     │экспертизы с учетом│агентство (ФМБА) │           │          │          │          │          │          │экспертизы по     │

│     │положений МКФ      │России           │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │(Международной     │                 │           │          │          │          │          │          │области"          │

│     │классификации      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │функционирования   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │ограничений        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │жизнедеятельности  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и здоровья)        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 20. │Осуществление      │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент по    │

│     │межведомственного  │затрат           │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │взаимодействия при │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │проведении медико- │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │социальной         │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │экспертизы         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(далее - МСЭ)      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и реабилитации     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с органами МСЭ     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по вопросам        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профессиональной   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │реабилитации       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 21. │Содействие         │                 │           │          │          │          │          │          │Департамент по    │

│     │трудоустройству    │                 │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │инвалидов:         │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│21.1.│на постоянную      │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │                  │

│     │работу             │затрат           │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│21.2.│организация        │Субвенции        │  2 038,0  │  382,0   │  395,0   │  408,0   │  420,0   │  433,0   │Департамент по    │

│     │временных          │федерального     │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │и общественных     │бюджета          │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │работ в рамках     │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │реализации         │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │специальных        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │мероприятий        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│21.3.│содействие         │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент по    │

│     │трудоустройству    │затрат           │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │в счет квот        │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│21.4.│организация        │Субвенции        │   82,5    │   16,5   │   16,5   │   16,5   │   16,5   │   16,5   │Департамент по    │

│     │временного         │федерального     │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │трудоустройства    │бюджета          │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │детей-инвалидов в  │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │возрасте от 14 до  │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │18 лет в свободное │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │от учебы время     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│21.5.│предоставление     │Областной        │4 749,0    │  749,0   │ 1 000,0  │ 1 000,0  │ 1 000,0  │ 1 000,0  │Департамент по    │

│     │компенсаций        │бюджет           │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │организациям       │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │на возмещение      │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │расходов           │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │по созданию        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │специальных        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │рабочих мест для   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │трудоустройства    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов и оплате │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │их труда           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│21.6.│организация ярмарок│Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент по    │

│     │вакансий для       │затрат           │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 22. │Направление на     │Субвенции        │  1 900,0  │  360,0   │  370,0   │  380,0   │  390,0   │  400,0   │Департамент по    │

│     │профессиональное   │федерального     │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │обучение инвалидов,│бюджета          │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │признанных         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │в установленном    │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │порядке            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │безработными,      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по профессиям      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(специальностям),  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │востребованным     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │на рынке труда     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Костромской        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │области, указанным │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в индивидуальной   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │программе          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │реабилитации       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалида           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 23. │Оказание услуги    │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент по    │

│     │по психологической │затрат           │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │поддержке          │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │инвалидам,         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │признанным в       │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │установленном      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │порядке            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │безработными       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 24. │Оказание услуги    │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент по    │

│     │по организации     │затрат           │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │профессиональной   │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │ориентации граждан │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │из числа инвалидов │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │в целях выбора     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │сферы деятельности │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(профессии),       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │трудоустройства,   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │профессионального  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучения           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 25. │Оказание услуги    │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент по    │

│     │инвалидам,         │затрат           │           │          │          │          │          │          │труду и занятости │

│     │признанным         │                 │           │          │          │          │          │          │населения         │

│     │в установленном    │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │порядке            │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │безработными,      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по социальной      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │адаптации на рынке │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │труда              │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 26. │Обеспечение        │Областной        │   700,0   │  350,0   │  350,0   │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │инвалидов          │бюджет           │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │по зрению и слуху  │(текущее         │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │техническими       │финансирование)  │   700,0   │  350,0   │  350,0   │    0     │    0     │    0     │и попечительства  │

│     │средствами         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │реабилитации,      │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │не вошедшими       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в Федеральный      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │перечень           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 27. │Приобретение       │Текущее          │  2000,0   │    0     │  500,0   │  500,0   │  500,0   │  500,0   │Департамент       │

│     │автотранспорта,    │финансирование   │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │приспособленного   │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │для инвалидов      │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │(подъемники, места │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │крепления колясок) │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────────────┤

│ 28. │Организация службы │Областной бюджет │     0     │Объем финансирования ежегодно устанавливается         │Департамент       │

│     │"социального такси"│(текущее         │           │в соответствии с законом Костромской области          │социальной защиты │

│     │                   │финансирование)  │           │"Об областном бюджете" на соответствующий год         │населения, опеки  │

│     │                   │                 │           │                                                      │и попечительства  │

│     │                   │                 │           │                                                      │Костромской       │

│     │                   │                 │           │                                                      │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┼──────────────────┤

│ 29. │Оздоровление       │Федеральный      │  1665,0   │  230,0   │  310,0   │  345,0   │  380,0   │  400,0   │Департамент       │

│     │детей-инвалидов    │бюджет           │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │в санаторно-       │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │оздоровительных    │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │лагерях            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 30. │Проведение         │Внебюджет        │   300,0   │  100,0   │  100,0   │  100,0   │    0     │    0     │Администрация     │

│     │мероприятий        │                 │           │          │          │          │          │          │города Костромы   │

│     │по созданию        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в муниципальных    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │образовательных    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждениях        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │необходимых        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │условий для        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │беспрепятственного │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │доступа и обучения │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │детей-инвалидов    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в образовательные  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждения         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(оборудование      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │лифтов,            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │подъемников,       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │специально-        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │оборудованных      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │санузлов, учебных, │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │спальных и других  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │помещений)         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 31. │Создание условий   │Областной бюджет │  36000,0  │ 7 200,0  │ 7 200,0  │ 7 200,0  │ 7 200,0  │ 7 200,0  │Департамент       │

│     │в образовательных  │(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │учреждениях        │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │для организации    │                 │           │          │          │          │          │          │области,          │

│     │индивидуального    │                 │           │          │          │          │          │          │администрация     │

│     │обучения детей-    │                 │           │          │          │          │          │          │города Костромы   │

│     │инвалидов на дому  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 32. │Проведение         │Областной бюджет │  6362,0   │  1272,4  │  1272,4  │  1272,4  │  1272,4  │  1272,4  │Департамент       │

│     │мероприятий        │(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │по созданию        │финансирование), │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │в образовательных  │бюджет города    │           │          │          │          │          │          │области,          │

│     │учреждениях условий│Костромы         │  7860,0   │  1572,0  │  1572,0  │  1572,0  │  1572,0  │  1572,0  │администрация     │

│     │для организации    │                 │           │          │          │          │          │          │города Костромы   │

│     │индивидуального    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучения детей-    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов на дому  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с использованием   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │технологии         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │дистанционного     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучения           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 33. │Дополнительная     │Областной бюджет │   300,0   │  150,0   │  150,0   │     0    │     0    │    0     │Администрация     │

│     │поддержка инвалидов│                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │по зрению и слуху  │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │на приобретение    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │санаторно-курортных│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │путевок            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┴───────────────────┴─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Итого                                      │ 891 93,7  │ 155 29,6 │178 965,9 │185 655,4 │185 647,4 │185 695,4 │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по исполнителям:               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация Костромской области          │   750,0   │  240,0   │  240,0   │   90,0   │   90,0   │   90,0   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация г. Костромы                  │  8160,0   │  1672,0  │  1672,0  │  1672,0  │  1572,0  │  1572,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент социальной защиты населения,   │  5075,0   │  940,0   │  1510,0  │  845,0   │  880,0   │  900,0   │                  │

│опеки и попечительства Костромской области │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент образования и науки            │           │          │          │          │          │          │                  │

│Костромской области                        │  44422,0  │  8617,4  │  8857,4  │  8957,4  │  8992,4  │  8997,4  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент здравоохранения Костромской    │           │          │          │          │          │          │                  │

│области                                    │  15916,6  │  1579,0  │  3584,4  │  3584,4  │  3584,4  │  3584,4  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент по труду и занятости           │  8769,5   │  1507,5  │  1781,5  │  1804,5  │  1826,5  │  1849,5  │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ГУ - Костромское региональное отделение    │ 808000,6  │ 140574,7 │ 161320,6 │ 168702,1 │ 168702,1 │ 168702,1 │                  │

│Фонда социального страхования Российской   │           │          │          │          │          │          │                  │

│Федерации                                  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по источникам финансирования:  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства областного бюджета (всего)        │  69017,6  │ 11855,4  │ 14841,8  │ 14081,8  │ 14116,8  │ 14121,8  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│в том числе:                               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Текущее финансирование                     │  47657,0  │  9332,4  │  9837,4  │  9492,4  │  9497,4  │  9497,4  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Целевые средства областного бюджета        │  21360,6  │  2523,0  │  5004,4  │  4589,4  │  4619,4  │  4624,4  │                  │

│(по ОЦП и ОАИП)                            │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства федерального бюджета              │  5685,5   │  988,5   │  1091,5  │  1149,5  │  1206,5  │  1249,5  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Внебюджетные источники                     │   530,0   │  140,0   │  140,0   │  150,0   │   50,0   │   50,0   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства федерального бюджета через        │ 808000,6  │  140574  │ 161320,6 │ 168702,1 │ 168702,1 │ 168702,1 │                  │

│Костромское региональное отделение Фонда   │           │          │          │          │          │          │                  │

│социального страхования Российской         │           │          │          │          │          │          │                  │

│Федерации                                  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства бюджета города Костромы           │  7860,0   │  1572,0  │  1572,0  │  1572,0  │  1572,0  │  1572,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┤

│                             Раздел 2. Обеспечение доступности информации для маломобильных граждан                              │

├─────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 1.  │Выпуск методических│Областной бюджет │   240,0   │    0     │   50,0   │   50,0   │   70,0   │   70,0   │Департамент       │

│     │сборников по       │(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │вопросам обучения  │финансирование)  │   50,0    │   50,0   │    0     │    0     │    0     │    0     │науки Костромской │

│     │и воспитания детей │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 2.  │Создание           │Областной бюджет │   130,0   │   20,0   │   20,0   │   30,0   │   30,0   │   30,0   │Департамент       │

│     │интерактивной      │(текущее         │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │газеты для детей-  │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │инвалидов, их      │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │родителей          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и педагогов        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 3.  │Сопровождение      │Федеральный      │  9 000,0  │ 9 000,0  │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │дистанционного     │бюджет           │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │образования детей- │Областной бюджет │  1 000,0  │ 1 000,0  │    0     │    0     │    0     │    0     │науки Костромской │

│     │инвалидов:         │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │- приобретение     │(текущее         │ 28 750,0  │ 2 750,0  │ 6 500,0  │ 6 500,0  │ 6 500,0  │ 6 500,0  │                  │

│     │и установка        │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │оборудования       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для дистанционного │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучения детей-    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов;         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- оплата доступа   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │к сети Интернет для│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │детей-инвалидов,   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучающихся на дому│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │дистанционно       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 4.  │Организация        │Текущее          │   70,0    │   10,0   │   15,0   │   15,0   │   15,0   │   15,0   │Департамент       │

│     │элективных         │финансирование   │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │курсов по          │                 │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │допрофессиональной │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │подготовке учащихся│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 5.  │Организация        │Областной бюджет │   10,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │Департамент       │

│     │психологической    │                 │           │          │          │          │          │          │внешнеэкономичес- │

│     │помощи для молодых │                 │           │          │          │          │          │          │ких связей,       │

│     │инвалидов и членов │                 │           │          │          │          │          │          │спорта, туризма   │

│     │их семей           │                 │           │          │          │          │          │          │и молодежной      │

│     │специалистами      │                 │           │          │          │          │          │          │политики          │

│     │службы "Молодежный │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │телефон доверия"   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 6.  │Профессиональная   │Федеральный      │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Федеральное       │

│     │подготовка и       │бюджет через     │           │          │          │          │          │          │государственное   │

│     │переподготовка     │ФМБА России      │           │          │          │          │          │          │учреждение        │

│     │специалистов       │                 │           │          │          │          │          │          │"Главное бюро     │

│     │учреждений медико- │                 │           │          │          │          │          │          │медико-социальной │

│     │социальной         │                 │           │          │          │          │          │          │экспертизы        │

│     │экспертизы         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │(далее - МСЭ)      │                 │           │          │          │          │          │          │области"          │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 7.  │Оснащение          │Федеральный      │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Федеральное       │

│     │учреждений МСЭ     │бюджет через     │           │          │          │          │          │          │государственное   │

│     │современным        │ФМБА России      │           │          │          │          │          │          │учреждение        │

│     │экспортным         │                 │           │          │          │          │          │          │"Главное бюро     │

│     │диагностическим    │                 │           │          │          │          │          │          │медико-социальной │

│     │и реабилитационным │                 │           │          │          │          │          │          │экспертизы        │

│     │оборудованием      │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │по утвержденным    │                 │           │          │          │          │          │          │области"          │

│     │нормативам         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 8.  │Обеспечение        │Федеральный      │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Федеральное       │

│     │физической         │бюджет через     │           │          │          │          │          │          │государственное   │

│     │и информационной   │ФМБА России      │           │          │          │          │          │          │учреждение        │

│     │доступности        │                 │           │          │          │          │          │          │"Главное бюро     │

│     │учреждений МСЭ:    │                 │           │          │          │          │          │          │медико-социальной │

│8.1. │Материально-       │Бюджеты          │           │          │          │          │          │          │экспертизы        │

│     │техническая        │муниципальных    │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │адаптация помещений│образований      │           │          │          │          │          │          │области"          │

│     │учреждений МСЭ     │Костромской      │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для обеспечения    │области          │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │свободного доступа │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в соответствии     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с утвержденными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │стандартами;       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│8.2. │Оснащение          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждений МСЭ     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │современными       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │средствами         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │коммуникаций и     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │информатизаций;    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│8.3. │Материально-       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │техническая        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │адаптация          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инфраструктуры     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │поселения,         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │где располагается  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждение МСЭ,    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для обеспечения    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │беспрепятственного │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │доступа лиц        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в соответствии     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с принятыми        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │стандартами        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 9.  │Оснащение          │Областной бюджет │  1 300,0  │    0     │    0     │  300,0   │  500,0   │  500,0   │Департамент       │

│     │государственного   │                 │           │          │          │          │          │          │культуры          │

│     │учреждения культуры│                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │"Библиотека-центр  │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │культурно-         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │просветительной    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и информационной   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │работы инвалидов   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по зрению"         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и передвижных      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │библиотек,         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │работающих         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с инвалидами       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по зрению,         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │компьютерным       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │оборудованием;     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │вспомогательными   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │тифлотехническими  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │средствами         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и адаптивными      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │устройствами,      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обеспечивающими    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │доступ             │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │к информации для   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │лиц, страдающих    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │различными формами │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │нарушения зрения;  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │создание           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │автоматизированных │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │рабочих мест       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по зрению (АРМ)    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 10. │Организация        │Областной бюджет │  1040,0   │    0     │  350,0   │  230,0   │  230,0   │  230,0   │Информационно-    │

│     │субтитрования      │                 │           │          │          │          │          │          │аналитическое     │

│     │телепередач        │                 │           │          │          │          │          │          │управление        │

│     │на каналах         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │регионального      │                 │           │          │          │          │          │          │области, областное│

│     │телевидения        │                 │           │          │          │          │          │          │государственное   │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │учреждение ОТРК   │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │"Русь",           │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │региональная      │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │организация       │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Всероссийского    │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │общества глухих   │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 11. │Информационное     │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Информационно-    │

│     │сопровождение      │затрат           │           │          │          │          │          │          │аналитическое     │

│     │мероприятий        │                 │           │          │          │          │          │          │управление        │

│     │программы          │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │"Доступная среда"  │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 12. │Оказание           │Областной бюджет │   90,0    │   45,0   │   45,0   │    0     │    0     │    0     │Администрация     │

│     │финансовой помощи  │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │в организации      │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │подписки на        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │общероссийские     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │специализированные │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │издания            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │региональным       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │организациям       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┴───────────────────┴─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Итого                                      │  41680,0  │ 12 877,0 │ 6 982,0  │  7127,0  │ 7 347,0  │ 7 347,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по исполнителям:               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация Костромской области          │   90,0    │   45,0   │   45,0   │    0     │    0     │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент образования и науки            │  39240,0  │ 12830,0  │  6585,0  │  6595,0  │  6615,0  │  6615,0  │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент внешнеэкономических связей,    │   10,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │   2,0    │                  │

│спорта, туризма и молодежной политики      │           │          │          │          │          │          │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Информационно-аналитическое управление     │  1040,0   │    0     │  350,0   │  230,0   │  230,0   │  230,0   │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент культуры Костромской области   │  1300,0   │    0     │    0     │  300,0   │  500,0   │  500,0   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по источникам финансирования:  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства областного бюджета (всего)        │  32680,0  │  3877,0  │  6982,0  │  7127,0  │ 7 347,0  │ 7 347,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│в том числе:                               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Текущее финансирование                     │  30000,0  │  3830,0  │  6535,0  │  6545,0  │  6545,0  │  6545,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Целевые средства областного бюджета        │  2680,0   │   47,0   │  447,0   │  582,0   │  802,0   │  802,0   │                  │

│(по ОЦП и ОАИП)                            │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства федерального бюджета              │  9000,0   │  9000,0  │    0     │    0     │    0     │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┤

│    Раздел 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ,     │

│                       ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ СОЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                         │

├─────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 1.  │Оборудование       │Муниципальные    │  1 864,3  │  488,0   │  451,5   │  502,3   │  257,5   │  165,0   │Администрации     │

│     │объектов социальной│бюджеты          │           │          │          │          │          │          │муниципальных     │

│     │инфраструктуры     │                 │           │          │          │          │          │          │образований       │

│     │поручнями,         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │пандусами, лифтами,│                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │перилами           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 2.  │Оборудование       │Муниципальные    │   156,0   │   40,0   │   50,0   │   66,0   │     0    │     0    │Администрации     │

│     │многоквартирных    │бюджеты          │           │          │          │          │          │          │муниципальных     │

│     │жилых домов        │                 │           │          │          │          │          │          │образований       │

│     │пандусами          │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 3.  │Приспособление     │Бюджеты          │   80,0    │    0     │   80,0   │    0     │    0     │    0     │Администрации     │

│     │остановочных       │муниципальных    │           │          │          │          │          │          │муниципальных     │

│     │пунктов,           │образований      │           │          │          │          │          │          │образований       │

│     │реконструкция      │Костромской      │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │тротуаров и        │области          │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │проезжей части     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Выделение          │Внебюджетные     │   150,0   │    0     │    0     │    50    │    50    │    50    │                  │

│     │парковочных мест   │средства         │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для автомобилей    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │на автостоянках    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │торговых центров   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 4.  │Оборудование       │Областной        │  1 300,0  │    0     │ 1 000,0  │  100,0   │  100,0   │  100,0   │Департамент       │

│     │поручнями входа    │бюджет           │           │          │          │          │          │          │образования и     │

│     │в здание, санузлов │                 │           │          │          │          │          │          │науки Костромской │

│     │и других помещений │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │государственного   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │общеобразователь-  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │ного учреждения    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │специальной        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(коррекционной)    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │школы-интерната    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │5-6 вида           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Костромской области│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 5.  │Установка пандусов │Бюджет города    │   210,0   │    0     │   70,0   │   70,0   │   70,0   │    0     │Администрация     │

│     │на объектах        │Костромы         │           │          │          │          │          │          │города Костромы   │

│     │социальной         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инфраструктуры г.  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Костромы           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 6.  │Устройство         │Внебюджет        │   720,0   │          │          │          │          │          │Департамент       │

│     │пандусных съездов: │                 │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │- государственное  │                 │           │  100,0   │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │"Кологривский дом- │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │интернат для       │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │престарелых и      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов";        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- ГУ "Сусанинский  │                 │           │          │  210,0   │          │          │          │                  │

│     │ПНИ";              │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- ГУ "Кадыйский    │                 │           │          │          │  180,0   │          │          │                  │

│     │ПНИ";              │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- ГУ "Игодовский   │                 │           │          │          │          │  100,0   │          │                  │

│     │ПНИ";              │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- ГУ "Сумароковский│                 │           │          │          │          │          │  130,0   │                  │

│     │ПНИ"               │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 7.  │Замена устаревшего │    Внебюджет    │  1 200,0  │  1200,0  │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │лифтового          │                 │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │оборудования       │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │в государственном  │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │учреждении         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │"Октябрьский       │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │геронтологический  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │центр"             │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 8.  │Устройство         │    Внебюджет    │   750,0   │          │          │          │          │  150,0   │Департамент       │

│     │прогулочных зон    │                 │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │для инвалидов-     │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │колясочников:      │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │- государственное  │                 │           │  150,0   │          │          │          │          │Костромской       │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │"Октябрьский       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │геронтологический  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │центр";            │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- государственное  │                 │           │          │  150,0   │          │          │          │                  │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Заволжский дом-   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │интернат           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для престарелых    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и инвалидов";      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- государственное  │                 │           │          │          │  150,0   │          │          │                  │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Кадыйский         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │психоневрологичес- │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │кий интернат";     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- государственное  │                 │           │          │          │          │  150,0   │          │                  │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Игодовский        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │психоневрологичес- │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │кий интернат";     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- государственное  │                 │           │          │          │          │          │  150,0   │                  │

│     │учреждение         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │"Сумароковский     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │психоневрологичес- │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │кий интернат"      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 9.  │Установка скатов   │Областной бюджет │   25,0    │    0     │    0     │   25,0   │    0     │    0     │Департамент       │

│     │для инвалидных     │                 │           │          │          │          │          │          │культуры          │

│     │колясок на входе   │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │в областной        │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │драматический театр│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │им. А.Н.Островского│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 10. │Приобретение       │Областной бюджет │ 414 000,0 │    0     │    0     │    0     │279 000,0 │135 000,0 │Департамент       │

│     │специализированных │и бюджеты        │           │          │          │          │          │          │транспорта        │

│     │транспортных       │муниципальных    │           │          │          │          │          │          │и дорожного       │

│     │средств            │образований      │           │          │          │          │          │          │хозяйства         │

│     │и дооборудование   │Костромской      │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │транспортных       │области          │           │          │          │          │          │          │области,          │

│     │средств для        │                 │           │          │          │          │          │          │администрации     │

│     │обеспечения        │                 │           │          │          │          │          │          │муниципальных     │

│     │перевозки          │                 │           │          │          │          │          │          │образований       │

│     │маломобильных      │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │групп населения    │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 11. │Внедрение услуги   │Средства         │   20,0    │    0     │   20,0   │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │по предварительной │собственников    │           │          │          │          │          │          │транспорта        │

│     │продаже проездных  │транспортных     │           │          │          │          │          │          │и дорожного       │

│     │документов на все  │инфраструктур    │           │          │          │          │          │          │хозяйства         │

│     │виды общественного │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │транспорта через   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │Интернет-портал    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 12. │Разработка         │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │нормативных        │затрат           │           │          │          │          │          │          │строительства,    │

│     │правовых           │                 │           │          │          │          │          │          │архитектуры и     │

│     │документов,        │                 │           │          │          │          │          │          │градостроительства│

│     │регламентирующих   │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │обязательное       │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │соблюдение         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │требований         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │доступности для    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │объектов, зданий,  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │сооружений при     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │строительстве      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │новых объектов     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и реконструкции    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │существующих       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │объектов           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для инвалидов      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и маломобильных    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │групп населения    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 13. │Разработка         │Средства         │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │проектной          │застройщика      │           │          │          │          │          │          │строительства,    │

│     │документации       │                 │           │          │          │          │          │          │архитектуры и     │

│     │на строительство   │                 │           │          │          │          │          │          │градостроительства│

│     │пандусов           │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │и подъемников      │                 │           │          │          │          │          │          │области и другие  │

│     │в областных        │                 │           │          │          │          │          │          │заказчики         │

│     │и муниципальных    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждениях        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │социальной         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инфраструктуры,    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здравоохранения    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и культуры         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 14. │Реализация         │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │необходимых        │затрат           │           │          │          │          │          │          │строительства,    │

│     │мероприятий        │                 │           │          │          │          │          │          │архитектуры и     │

│     │по определению     │                 │           │          │          │          │          │          │градостроительства│

│     │приоритетных       │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │объектов социальной│                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │инфраструктуры     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для инвалидов,     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │выполнив           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обследование       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и паспортизацию    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │этих объектов      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┴───────────────────┴─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Итого                                      │ 420475,3  │  1978,0  │  2031,5  │  1143,3  │279 727,5 │135 595,0 │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по исполнителям:               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация г. Костромы                  │   210,0   │    0     │   70,0   │   70,0   │   70,0   │   0,0    │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрации муниципальных образований    │  2250,3   │  528,0   │  581,5   │  618,3   │  307,5   │  215,0   │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент социальной защиты населения,   │  2670,0   │  1450,0  │  360,0   │  330,0   │  250,0   │  280,0   │                  │

│опеки и попечительства Костромской области │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент образования и науки            │  1300,0   │    0     │  1000,0  │  100,0   │  100,0   │  100,0   │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент транспорта и дорожного         │ 414020,0  │    0     │   20,0   │    0     │ 279000,0 │ 135000,0 │                  │

│хозяйства Костромской области              │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент культуры Костромской области   │   25,0    │    0     │    0     │   25,0   │    0     │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по источникам финансирования:  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства областного бюджета (всего)        │ 415325,0  │    0     │  1000,0  │  125,0   │ 279170,0 │ 135100,0 │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства бюджета г. Костромы               │   210,0   │    0     │   70,0   │   70,0   │   70,0   │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Целевые средства областного бюджета        │ 415325,0  │    0     │  1000,0  │  125,0   │ 279100,0 │ 135100,0 │                  │

│(по ОЦП и ОАИП)                            │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства муниципальных бюджетов            │  2100,3   │  528,0   │  581,5   │  568,3   │  257,5   │  165,0   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Внебюджетные источники                     │  2840,0   │  1450,0  │  380,0   │  380,0   │  300,0   │  330,0   │                  │

├───────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┤

│        Раздел 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ И СПОРТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ        │

├─────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 1.  │Организация        │Текущее          │   130,0   │   20,0   │   20,0   │   30,0   │   30,0   │   30,0   │Департамент       │

│     │и проведение       │финансирование   │           │          │          │          │          │          │образования       │

│     │тематических веб-  │                 │           │          │          │          │          │          │и науки           │

│     │сессий для детей-  │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 2.  │Участие молодых    │Текущее          │  3 451,0  │  600,0   │  642,0   │  687,0   │  735,0   │  787,0   │Департамент       │

│     │инвалидов в        │финансирование   │           │          │          │          │          │          │внешнеэкономи-    │

│     │областных          │                 │           │          │          │          │          │          │ческих связей,    │

│     │паралимпийских     │                 │           │          │          │          │          │          │спорта, туризма   │

│     │играх на призы     │                 │           │          │          │          │          │          │и молодежной      │

│     │губернатора        │                 │           │          │          │          │          │          │политики          │

│     │Костромской        │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │области            │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 3.  │Участие молодых    │Областной бюджет │   51,7    │   9,0    │   9,6    │   10,3   │   11,0   │   11,8   │Департамент       │

│     │инвалидов в        │(текущее         │           │          │          │          │          │          │внешнеэкономи-    │

│     │межрегиональном    │финансирование)  │           │          │          │          │          │          │ческих связей,    │

│     │турнире по шахматам│                 │           │          │          │          │          │          │спорта, туризма и │

│     │и шашкам памяти    │                 │           │          │          │          │          │          │молодежной        │

│     │А.С.Чижова         │                 │           │          │          │          │          │          │политики          │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │                   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 4.  │Продолжение        │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │организации        │затрат           │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │и проведения       │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │ежегодных          │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │культурно-массовых │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │мероприятий для    │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │инвалидов и детей- │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов,         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │приуроченных к     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │Международному дню │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов и другим │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │знаменательным и   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │социально-значимым │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │датам (День города,│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │День защиты детей  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и др.)             │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 5.  │Проведение семейных│Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │спортивных         │затрат           │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │праздников         │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │"Веселые старты"   │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │с участием семей,  │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │имеющих детей-     │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │инвалидов          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 6.  │Организация        │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │и проведение       │затрат           │           │          │          │          │          │          │культуры          │

│     │культурно-массовых,│                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │развлекательных,   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │культурно-         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │реабилитационных   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │мероприятий        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для инвалидов      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 7.  │Предоставление     │Областной бюджет │   25,2    │    0     │    0     │   8,1    │   8,4    │   8,7    │Департамент       │

│     │услуг мобильного   │                 │           │          │          │          │          │          │культуры          │

│     │комплекса          │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │информационно-     │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │библиотечного      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обслуживания (КИБО)│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для инвалидов      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 8.  │Прокат спектаклей  │Областной бюджет │   550,0   │    0     │    0     │  150,0   │  200,0   │  200,0   │Департамент       │

│     │для лежачих детей- │                 │           │          │          │          │          │          │культуры          │

│     │инвалидов и детей  │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │c нарушениями слуха│                 │           │          │          │          │          │          │области           │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 9.  │Организация и      │Текущее          │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Администрация     │

│     │проведение         │финансирование из│           │          │          │          │          │          │города Костромы   │

│     │социальных,        │бюджета города   │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │творческих,        │Костромы         │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │спортивных         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │мероприятий с      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │участием инвалидов:│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- благотворительный│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │аукцион "Подари    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │надежду детям";    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- волонтерские     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │акции, приуроченные│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │ко Дню инвалида;   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- проведение       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │фестиваля для детей│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья "Поверь   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │в себя!";          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- проведение смотра│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │-конкурса на лучшую│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │постановку         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │физкультурно-      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │оздоровительной    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │работы среди       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │специализированных │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │групп в детских    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │дошкольных         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │учреждениях;       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- ежегодное        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │проведение олимпиад│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │по паралимпийским  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │видам спорта для   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │детей-инвалидов;   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- проведение       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │городской          │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │дистанционной      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │олимпиады для детей│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │- инвалидов,       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучающихся с      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │использованием     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │дистанционных      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │технологий         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 10. │Издание            │Бюджет города    │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Администрация     │

│     │методического      │Костромы         │           │          │          │          │          │          │города Костромы   │

│     │пособия "Опыт      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │обучения детей-    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов с        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │использованием     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │дистанционной      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │технологии"        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 11. │Организация и      │Областной бюджет │  800,0    │  400,0   │  400,0   │    0     │    0     │    0     │Администрация     │

│     │участие инвалидов  │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │в международных,   │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │всероссийских,     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │межрегиональных,   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │областных и        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │районных творческих│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │фестивалях,        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │конкурсах, смотрах,│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │спортивных         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │мероприятиях по    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │интеллектуальным и │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │подвижным видам    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │спорта             │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┴───────────────────┴─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Итого:                                     │  5 007,9  │  1029,0  │ 1 071,6  │  885,4   │  984,4   │ 1 037,5  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по исполнителям:               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация Костромской области          │   800,0   │  400,0   │  400,0   │    0     │    0     │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент образования и науки            │   130,0   │   20,0   │   20,0   │   30,0   │   30,0   │   30,0   │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент внешнеэкономических связей,    │  3502,7   │  609,0   │  651,6   │  697,3   │  746,0   │  798,8   │                  │

│спорта, туризма и молодежной политики      │           │          │          │          │          │          │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент культуры Костромской области   │   575,2   │    0     │    0     │  158,1   │  208,4   │  208,7   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по источникам финансирования:  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства областного бюджета (всего)        │  5007,9   │  1029,0  │  1071,6  │  885,4   │  984,4   │  1037,5  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│в том числе:                               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Текущее финансирование                     │  3632,7   │  629,0   │  671,6   │  727,3   │  776,0   │  828,8   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Целевые средства областного бюджета        │  1375,2   │  400,0   │  400,0   │  158,1   │  208,4   │  208,7   │                  │

│(по ОЦП и ОАИП)                            │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┤

│                           Раздел 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РАБОТА С МОЛОДЫМИ ИНВАЛИДАМИ                           │

├─────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┤

│ 1.  │Предоставление мер │Субвенции        │ 120 209,7 │ 23 609,7 │ 24 000,0 │ 24 100,0 │ 24 200,0 │ 24 300,0 │Департамент       │

│     │социальной         │федерального     │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │поддержки по       │бюджета          │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │обеспечению жилым  │                 │           │          │          │          │          │          │и попечительства  │

│     │помещением         │                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │инвалидов, семей,  │                 │           │          │          │          │          │          │области, областное│

│     │имеющих детей-     │                 │           │          │          │          │          │          │государственное   │

│     │инвалидов,         │                 │           │          │          │          │          │          │учреждение "Центр │

│     │нуждающихся в      │                 │           │          │          │          │          │          │социальных        │

│     │улучшении жилищных │                 │           │          │          │          │          │          │выплат"           │

│     │условий, вставших  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │на учет до 1       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │января 2005 года   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 2.  │Открытие филиалов  │Текущее          │  1 700,0  │  400,0   │  700,0   │  600,0   │    0     │    0     │Департамент       │

│     │и представительств │финансирование   │           │          │          │          │          │          │социальной защиты │

│     │государственного   │                 │           │          │          │          │          │          │населения, опеки  │

│     │учреждения         │Бюджеты          │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │и попечительства  │

│     │реабилитационный   │муниципальных    │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │Центр социально-   │образований      │           │          │          │          │          │          │области,          │

│     │оздоровительного   │Костромской      │           │          │          │          │          │          │государственное   │

│     │клуба инвалидов    │области          │           │          │          │          │          │          │учреждение        │

│     │"Надежда" в        │                 │           │          │          │          │          │          │реабилитационный  │

│     │муниципальных      │                 │           │          │          │          │          │          │Центр социально-  │

│     │образованиях       │                 │           │          │          │          │          │          │оздоровительного  │

│     │Костромской        │                 │           │          │          │          │          │          │клуба инвалидов   │

│     │области            │                 │           │          │          │          │          │          │"Надежда"         │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 3.  │Определение объема │Без финансовых   │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │Департамент       │

│     │необходимых средств│затрат           │           │          │          │          │          │          │строительства,    │

│     │областного бюджета │                 │           │          │          │          │          │          │архитектуры и     │

│     │и бюджетов         │Бюджеты          │     0     │    0     │    0     │    0     │    0     │    0     │градостроительства│

│     │муниципальных      │муниципальных    │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │образований        │образований      │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │Костромской области│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │для выполнения     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │работ по           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │доступности        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │объектов, зданий,  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │сооружений при     │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │строительстве новых│                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и реконструкции    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │существующих       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │объектов для       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │инвалидов и        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │маломобильных      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │групп населения    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│ 4.  │Организация        │Областной бюджет │  1 000,0  │  500,0   │  500,0   │    0     │    0     │    0     │Администрация     │

│     │конкурса социальных│                 │           │          │          │          │          │          │Костромской       │

│     │проектов среди     │                 │           │          │          │          │          │          │области           │

│     │учреждений и       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │организаций,       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │предоставляющих    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │реабилитационные   │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │услуги детям       │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(до 18 лет)        │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │и молодежи         │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │(от 18 до 35 лет)  │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │с ограниченными    │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │возможностями      │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

│     │здоровья           │                 │           │          │          │          │          │          │                  │

├─────┴───────────────────┴─────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Итого:                                     │ 122 909,7 │ 24 509,7 │ 25 200,0 │ 24 700,0 │ 24 200,0 │ 24 300,0 │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по исполнителям:               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация Костромской области          │  1000,0   │  500,0   │  500,0   │    0     │    0     │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент социальной защиты населения,   │ 121909,7  │ 24009,7  │ 24700,0  │ 24700,0  │ 24200,0  │ 24300,0  │                  │

│опеки и попечительства Костромской области │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по источникам финансирования:  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства областного бюджета (всего)        │  2700,0   │  900,0   │  1200,0  │  600,0   │    0     │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│в том числе:                               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Текущее финансирование                     │  1700,0   │  400,0   │  700,0   │  600,0   │    0     │    0     │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Целевые средства областного бюджета        │  1000,0   │  500,0   │  500,0   │    0     │    0     │    0     │                  │

│(по ОЦП и ОАИП)                            │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства федерального бюджета              │ 120209,7  │ 23609,7  │ 24000,0  │ 24100,0  │ 24200,0  │ 24300,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Всего по программе:                        │1 481 166,6│ 195523,3 │214 251,0 │219 511,1 │497 906,3 │ 353974,9 │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по исполнителям:               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация Костромской области          │  2640,0   │  1185,0  │  1185,0  │   90,0   │   90,0   │   90,0   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация г. Костромы                  │  8370,0   │  1672,0  │  1742,0  │  1742,0  │  1642,0  │  1572,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Администрация муниципальных образований    │  2250,3   │  528,0   │  581,5   │  618,3   │  307,5   │  215,0   │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент социальной защиты населения,   │ 129654,7  │ 26399,7  │ 26570,0  │ 25875,0  │ 25330,0  │ 25480,0  │                  │

│опеки и попечительства Костромской области │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент образования и науки            │  85092,0  │ 21467,4  │ 16462,4  │ 15682,4  │ 15737,4  │ 15742,4  │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент здравоохранения Костромской    │  15916,6  │  1579,0  │  3584,4  │  3584,4  │  3584,4  │  3584,4  │                  │

│области                                    │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент по труду и занятости           │  8769,5   │  1507,5  │  1781,5  │  1804,5  │  1826,5  │  1849,5  │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент транспорта и дорожного         │ 414020,0  │    0     │   20,0   │    0     │ 279000,0 │ 135000,0 │                  │

│хозяйства Костромской области              │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент внешнеэкономических связей,    │  3512,7   │  611,0   │  653,6   │  699,3   │  748,0   │  800,8   │                  │

│спорта, туризма и молодежной политики      │           │          │          │          │          │          │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Информационно-аналитическое управление     │  1040,0   │    0     │  350,0   │  230,0   │  230,0   │  230,0   │                  │

│Костромской области                        │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Департамент культуры Костромской области   │  1900,2   │    0     │    0     │  483,1   │  708,4   │  708,7   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Костромское региональное отделение Фонда   │ 808000,6  │ 140573,7 │ 161320,6 │ 168702,1 │ 168702,1 │ 168702,1 │                  │

│социального страхования Российской         │           │          │          │          │          │          │                  │

│Федерации                                  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│В том числе по источникам финансирования:  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства областного бюджета (всего)        │ 524730,5  │ 17661,4  │ 25095,4  │ 22819,2  │ 301548,2 │ 157606,3 │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│в том числе:                               │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Текущее финансирование                     │  82989,7  │ 14191,4  │ 17744,0  │ 17364,7  │ 16818,4  │ 16871,2  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Целевые средства областного бюджета        │ 441740,8  │  3470,0  │  7351,4  │  5454,5  │ 284729,8 │ 140735,1 │                  │

│(по ОЦП и ОАИП)                            │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства федерального бюджета              │ 134895,2  │ 33598,2  │ 25091,5  │ 25249,5  │ 25406,5  │ 25549,5  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства федерального бюджета через        │ 808000,6  │ 140573,7 │ 161320,6 │ 168702,1 │ 168702,1 │ 168702,1 │                  │

│Костромское региональное отделение Фонда   │           │          │          │          │          │          │                  │

│социального страхования Российской         │           │          │          │          │          │          │                  │

│Федерации                                  │           │          │          │          │          │          │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства бюджета г. Костромы               │  8070,0   │  1572,0  │  1642,0  │  1642,0  │  1642,0  │  1572,0  │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Средства муниципальных бюджетов            │  2100,3   │  528,0   │  581,5   │  568,3   │  257,5   │  165,0   │                  │

├───────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┤

│Внебюджетные источники                     │  3370,0   │  1590,0  │  520,0   │  530,0   │  350,0   │  380,0   │                  │

└───────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┘

(Постановление Администрации Костромской области от 22.07.2011 N 269-а "Об утверждении областной целевой программы "Доступная среда" на 2011-2015 годы")