Приложение 1

Утверждено

приказом МДОУ детский сад №2от 26.12.2013 №21

**ПЛАН**

**действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)в МДОУ Сумароковский детский сад Сусанинского муниципального района, реализующий образовательную программу дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направления** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации ФГОС в МДОУ детский сад №2, реализующий образовательную программу дошкольного образования» | декабрь 2013г. | Заведующая МДОУ | Приказ «О введении и реализации ФГОС в МДОУ детский сад №2 , реализующий образовательную программу дошкольного образования» |
| Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | декабрь 2013 г.  . | Заведующая МДОУ | План действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Внесение изменений в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 – март 2014гг. | Заведующая МДОУ | Приказ о внесении в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
| **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Создание и организация деятельности Рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ детский сад№2, реализующий образовательную программу дошкольного образования | Декабрь 2013г. | Заведующая МДОУ | Положение о деятельности Рабочей группы. |
| Участие в семинарах и консультациях специалиста, курирующего дошкольное образование, заведующей и педагогических работников , реализующих образовательную программу дошкольного образования: «Технология разработки Программы развития образовательной организации как механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» на базе КОИРО. | Декабрь 2013 – февраль 2014 г.г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района, Заведующая МДОУ. | Участие в работе семинаров. |
| Участие в научно-практической конференции методиста РМК , курирующего вопросы дошкольного образования по проблеме введения и реализации ФГОС дошкольного образования «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | РМК Отдела образования администрации Сусанинского муниципального р-на,  Заведующая МДОУ, педагогические работники. | Научно-практическая конференция.  Пакет документов по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
| Участие в семинарах руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Федеральный государственный образовательный стандарт - основа разработки образовательной программы дошкольного образования образовательной организации: цели, задачи, содержание, пути реализации». | февраль-май  2014 г. | РМК Отдела образования , Рабочая группа ДОУ по введению и реализации ФГОС. | Участие в семинарах |
| Участие в семинарах, РСМО, вебинаров по проблемам введения и реализации ФГОС для педагогов дошкольного образования | Ежеквартально | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.)Заведующая МДОУ | Методические рекомендации |
| Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ детский сад №2, реализующий образовательную программу дошкольного образования  ,проведение (карта)самооценки готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС. | ежегодно  ежемесячно  2014г. | РМК Отдела образования , заведующая МДОУ  Рабочая группа, заведующая ДОУ | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МДОУ детский сад. №2, реализующий образовательную программу дошкольного образования  Карта самооценки. |
| Методическое, организационное обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования  Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС. | 2014-2016гг.  2014г. | РМК Отдела образования , Заведующая МДОУ, педагогические работники ДОУ  Заведующая МДОУ, пед. работники ДОУ | Заявка на методическое обеспечение.  заявка на метод. литературу для проведения образовательного процесса в соответствии ФГОС. |
|  | Разработка механизма взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг. | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.), заведующая МДОУ | Муниципальные нормативные документы, шаблоны нормативных документов (положений, договоров), регулирующих взаимоотношения между организациями дошкольного и дополнительного образования. Договора, Положения регулирующие взаимоотношения между организациями дошкольного и дополнительного образования. |
| Создание системы мониторинга качества дошкольного образования МДОУ. | 2014г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района, Заведующая МДОУ. | Приказ МДОУ о введении системы мониторинга качества дошкольного образования и в части охраны здоровья детей |
| Разработка программы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования | 3 квартал 2014г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района , Заведующая МДОУ. | Приказ о введении системы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования |
| **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования | В соответствии с планом Отдела образования, и графиком МДОУ. | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.), заведующая МДОУ. | Курсовая подготовка и переподготовка педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования. График переподготовки педагогических кадров ДОУ. |
| Прохождение курсовой подготовки на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалиста методической службы, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2016г. г.  . | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.),заведующая МДОУ. | Курсовая подготовка на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
| Организация и проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | ежегодно | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.),заведующая МДОУ. | Аналитический отчет МДОУ |
| **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования** | Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС дошкольного образования | ежеквартально | РМК отдела образования ( Смирнова Г.В.) | Статьи в СМИ, родительские собрания, информационные стенды. |
| Размещение на официальном сайте Отдела образования , сайте МДОУ материалов, связанных с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ежеквартально  . | РМК отдела образования ( Смирнова Г.В., Голубева О.А.)  Заведующая МДОУ. | Размещение материалов на сайтах Отдела образования и МДОУ. |