Приложение 1

Утверждено

приказом Отдела образования

Сусанинского муниципального района

18.11.2013 № 240

ПЛАН

действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Сусанинского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования

| Направления | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Подготовка проекта приказа «О введении и реализации в образовательных учреждениях Сусанинского муниципального района , реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | декабрь 2013г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района ( Новичкова О.С.) | Приказ «О введении и реализации в образовательных учреждениях Сусанинского муниципального района, реализующих образовательную программу дошкольного образования, федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |
|  | Разработка и утверждение плана действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | декабрь 2013 г. . | РМК отдела образования ( Смирнова Г.В., Голубева О.А) | План действий по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. | декабрь 2013 – март 2014гг. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района ( Новичкова О.С.) | Приказ о внесении в нормативные правовые муниципальные акты в соответствии с ФГОС дошкольного образования. |
| Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Создание и организация деятельности Рабочей группы по введению и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Декабрь 2013г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района ( Новичкова О.С.) РМК (Смирнова Г.В., Голубева О.А.) | Положение о деятельности Рабочей группы. |
|  | Участие в семинарах и консультациях специалиста, курирующего дошкольное образование, руководителей образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования: «Технология разработки Программы развития образовательной организации как механизма введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» на базе КОИРО. | Декабрь 2013 – февраль 2014 г.г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района ( Новичкова О.С.) РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В., Голубева О.А.) | Участие в работе семинаров. |
|  | Участие в научно-практической конференции методиста РМК , курирующего вопросы дошкольного образования по проблеме введения и реализации ФГОС дошкольного образования «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования» | Февраль 2014г. | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В., Голубева О.А.) | Научно-практическая конференция. Пакет документов по введению и реализации ФГОС дошкольного образования. |
|  | Участие в семинарах руководителей и педагогических работников образовательных организаций «Федеральный государственный образовательный стандарт - основа разработки образовательной программы дошкольного образования образовательной организации: цели, задачи, содержание, пути реализации». | февраль-май 2014 г. | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В., Голубева О.А.) Руководители ОУ. | Участие в семинарах |
|  | Участие в семинарах, РСМО, вебинаров по проблемам введения и реализации ФГОС для педагогов дошкольного образования | Ежеквартально | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.) | Методические рекомендации |
|  | Осуществление мониторинговой деятельности по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | ежегодно | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.) зам.зав.РМК Голубева О.А. | Аналитический отчет по результатам введения и реализации ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
|  | Методическое, организационное обеспечение взаимодействия образовательных организаций по преемственности ФГОС начального общего образования и ФГОС дошкольного образования | 2014-2016гг. | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.) |  |
|  | Разработка механизма взаимодействия учреждений дошкольного и дополнительного образования детей для реализации образовательных программ дошкольного образования. | 2014-2016гг. | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.) | Муниципальные нормативные документы, шаблоны нормативных документов (положений, договоров), регулирующих взаимоотношения между организациями дошкольного и дополнительного образования |
|  | Создание муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования | 2014г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района ( Новичкова О.С.) РМК (Смирнова Г.В., Голубева О.А.) | Приказ о введении муниципальной системы мониторинга качества дошкольного образования |
|  | Разработка программы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования | 3 квартал 2014г. | Отдел образования администрации Сусанинского муниципального района ( Новичкова О.С.) РМК (Смирнова Г.В., Голубева О.А.) | Приказ о введении муниципальной системы мониторинга удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования |
| Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Формирование заказа на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования | В соответствии с планом Отдела образования | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.) | Курсовая подготовка и переподготовка педагогических работников дошкольного образования в связи с введением и реализацией ФГОС дошкольного образования |
|  | Прохождение курсовой подготовки на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалиста методической службы, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования. | 2014 – 2016г. г. . | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.) | Курсовая подготовка на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» для специалистов муниципальных органов образования и методических служб, руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования |
|  | Организация и проведение мониторинга прохождения курсовой подготовки педагогов дошкольного образования по реализации ФГОС дошкольного образования | ежегодно | РМК Отдела образования ( Смирнова Г.В.) | Аналитический отчет |
| Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС дошкольного образования | Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС дошкольного образования | ежеквартально | РМК отдела образования ( Смирнова Г.В.) | Статьи в СМИ |
|  | Размещение на официальном сайте Отдела образования , сайтах образовательных организаций материалов, связанных с введением и реализацией федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | ежеквартально . | РМК отдела образования ( Смирнова Г.В., Голубева О.А.) Руководители ОУ | Размещение материалов на сайтах Отдела образования и ОУ |