Социально-педагогический  проект

«Край мой гордость моя»

МОУ Савинская основная общеобразовательная школа

- Краткая аннотация  проекта.

Участниками и исполнителями проекта являются 32 ученика Савинской основной общеобразовательной школы, 7 учителей, детско-ветеранская организация, заведующая сельским ДК и сельской библиотекой.

В Савинской основной общеобразовательной школе сложилась практика программно- проектной деятельности. В течение 2003-2006 года  были разработаны программы «Программа развития школы «Сельская школа – духовный центр села», «Концепция воспитания» и «Воспитательная система», модель выпускника и реализованы социально-педагогические проекты:

Проект 2003-2007 уч.года «Савинская лыжня».

Проект 2004-2005 уч.года «Вспомним о войне».

Проект 2004 – 2007 уч.года «Кубок «Святой Троицы» по футболу».

Проект 2005-2006 уч.года «Познай самого себя», 5 блок «Моя семья».

Проект 2005-2006 уч. года «Прикосновение к бересте».

Проект 2005-2006 уч.года «Тихая моя родина».

- Участие в районном  проекте «Зарница – Победа» с 2005 года.

- Участие в районном проекте «Сотвори свой мир» 2005-2006 год.

В результате проектной деятельности  повышается социальная зрелость и активность, желание учащихся не оставаться в стороне от актуальных проблем деревни.

Необходимость проекта «Край мой – гордость мая» обусловлена проблемами исчезновения деревень с карты малой Родины. Происходит старение деревни в результате миграции молодёжи в города. Забываются народные промыслы, традиции русской деревни. Утрачиваются навыки сельскохозяйственного труда, То есть деревня умирает и физически, и духовно.

Одним из направлением выхода из сложившейся ситуации, мы видим развитие системы краеведческого воспитания и образования школьников. Совместными усилиями детей и взрослых необходимо изменить отношение: к родной деревне, к родному краю, к жителям деревни, к народным традициям и обычаям деревни.

2.Цель и задачи проекта:

Цель проекта – воспитать сельского жителя, имеющего необходимые качества для продуктивной трудовой и социальной деятельности на территории малой родины.

Задачи проекта:

- сформировать интерес к изучению истории родного Края;

- научить начальным видам практической краеведческой деятельности;

- воспитывать патриотические чувства к родному краю;

- сообщить  и закрепить знаний по краеведению, традиционной народной культуре;

- сформировать навыки проектной исследовательской деятельности учащихся

- воспитать чувства милосердия и благотворительности к пожилым людям;

- собрать и сохранить воспоминания ветеранов об истории края.

В основе данного проекта заложены принципы: Доброго отношения, Добрых дел, Доброй мечты. Основополагающий принцип – доброе отношение к родной деревне, благотворительность к пожилым людям, сохранение традиций деревни.

Основными формами работы по реализации проекта явились:

- акции;

- коллективно-творческие дела;

- конкурсы;

- рейды;

- экскурсии;

- исследования;

- презентации;

- фото-и видеозарисовки;

- самостоятельная работа с книгой.

3. Информация об организации, реализующей проект.

Муниципальная Савинская основная общеобразовательная школа находится по адресу: Костромская область. Парфеньевский район, деревня Савино. Учреждение имеет свидетельство о государственной регистрации как юридическое лицо и лицензию на ведение образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации.

В учреждении работают 9 педагогов, из них 7  прошли категорийную аттестацию: первую квалификационную категорию имеют 3 человека, что составляет 33 % от общего числа педагогов, вторую – 4 человек, что составляет 44%.

В Савинской основной общеобразовательной школе обучается 32 ученика, все они обучаются по программам базового уровня.

Программа развития Савинской основной общеобразовательной  школы «Сельская школа – духовный центр села» представляет собой долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты, критерии.

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое начало, выработать положительную систему мировоззрения.

Цель программы:

Воспитать каждого ребёнка духовно богатым, высоконравственным человеком, сохранить духовный потенциал родителей и всех жителей села, стать на самом деле культурообразующим фактором всего села.

Задачи программы:

- Изучение микросреды школы, образовательных потребностей учащихся и их родителей.

- Анализ состояния образовательного процесса в школе с целью выявления противоречий в его содержании и организации с учётом установленных потребностей учащихся и родителей.

- Разработка диагностических материалов, используемых для оценки уровней сформированности обученности и развитости учащихся.

- Организация деятельности учителей по проектированию педагогических технологий в системе личностного образования с учётом специфики.

Воспитательная работа в школе строится, исходя из общепринятого понимания, что воспитание – это процесс управления развития личности. Способной к самосознанию, самоусовершенствованию, самореализации. В Савинской основной общеобразовательной школе реализация воспитательных задач осуществляется на каждом учебном занятии, через создание воспитательной среды во внеурочное время, через построение системы внеклассной работы, нацеленной на развитие личности в рамках «Я-Концепции»:

«Я» - в основе лежит понимание своей сущности каждым учеником через занятия «Познай себя», уроки здоровья, тестирование.

«Я и моя семья» -  составление своей родословной, семейные праздники, конкурсы «Лучшая семья года».

«Я и школа» - создание летописи школы, система научной организации труда школьника, школьные встречи, общественно полезные дела, конкурсы.

«Я и окружающие меня люди» - уроки нравственности, операция «Забота», встречи с ветеранами, организация клуба «Интересные встречи».

«Я и Отечество» - изучение обычаев  русского народа, изучение традиций, проведение народных и православных праздников, изучение обрядов, фольклора.

«Я и мир» - классные часы о месте России в мировом сообществе, информирование учащихся о событиях, происходящих в мире, экономических проблемах, проблемах войны и мира.

Учитывая наработки педагогического коллектива школы в области использования мониторинга как фактора развития школы  по заказу отдела образования администрации Парфеньевского муниципального района 	с 2006-2007 уч. года в Савинской основной общеобразовательной школе разработана и реализуется программа МЭП «Педагогический мониторинг как фактор развития школы».

Цель программы:

Обеспечение эффективности управления качеством образования на основе результатов мониторинга.

Задачи программы:

Внедрение в практику школы технологии педагогического мониторинга  для обеспечения экспертизы качества деятельности образовательного учреждения и его аспектов.

Основные направления:

- Изучение мониторинга, как одного из звеньев в управление школы.

- Внедрение педагогического мониторинга в практику работы школы, его систематизацию.

- Аналитическое обобщение результатов деятельности.

- Создание информационного банка.

- Технология внедрения проекта.

  - Этапы внедрения проекта.

1 этап – подготовительный ( июнь – сентябрь 2006 года)

1. Создание условий для реализации проекта_

- формулирование содержание деятельности,

- создание концепции проекта,

- подготовка пакета нормативных документов,

- подготовка кадров и методических материалов для реализации проекта,

- решение организационных вопросов.

- Внешняя экспертиза проекта.

2 этап – практический (сентябрь 2006 г. – август 2008 г.)

Старт проекта был дан на фольклорном празднике «Семенов день – похороны мух» 27 сентября 2006 года.

- Организация исследовательской проектной деятельности учащихся.

- Разработка и реализация социальных мини-проектов.

- Взаимодействие с социальными партнерами.

- Расширение круга участников проекта.

- Мониторинг образовательных результатов и процесса социализации.

- Демонстрация промежуточных результатов проекта.

3 этап – обобщающий (июль – август 2008 года)

описание, обобщение  и представление результатов проекта на празднике деревни «Живи, деревня, живи».

  - Направления реализации проекта.

- образовательное: реализация  Регионального базисного учебного плана Костромской области для образовательных учреждений, вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность;

- организационно-массовое: деятельность координационного совета, организация процесса обучения и воспитательных мероприятий, обеспечение участия в районных проектах;

- методическое: разработка программно-методических продуктов, обогащение и распространение  опыта образовательной деятельности, освоение и использование ИКТ и Интернет-ресурсов;

- нормативно-правовое: создание единой нормативно-правовой базы учебно-воспитательного процесса: учебных планов , программ внеурочной деятельности. положений, регулирующих деятельность педагогов и учащихся;

- информационное: заключение соглашения с районной газетой «Парфеньевский вестник» о размещении материала о реализации проекта «Край мой – гордость моя».

  - Предполагаемые функции участников проекта.

Педагоги – организация и осуществление образовательной деятельности по предметам базового компонента, внеурочной деятельности, сопровождение учащихся для участия в районных проектах, взаимодействие с семьями и местным сообществом, участие педагогов в районных и областных фестивалях и конкурсах, поиск бизнес партнеров и взаимодействие с органами местной власти, осуществление руководство проектом.

Учащиеся – получение знаний и умений по предметам базового компонента, участие во внеурочной деятельности, участие в районных проектах, исследовательская работа, участие в районных, межрайонных. и областных олимпиадах и конкурсах.

Детско-ветеранская организация – организация  и осуществление участия школьников в акциях, в операциях, шефской помощи.

Социальные партнеры – оказание помощи в методическом обеспечении проекта, организация и финансирование дополнительного образования.

Сельское поселение – участие в ресурсном обеспечении проекта, установление связи с местным населением через информационный стенд, оценка результатов деятельности.

4.4. Управление проектом.

Управление проектом имеет матричную структуру.

Вертикальные связи – это традиционные связи, а горизонтальные введены между образованными  группами.

Структура управления

Дом творчества юных

Объекты социума

Сельское поселение

Координационный

совет

Детско-ветеранская

организация

Детская организация «РМИД»

Педагогический совет

Малые проектные группы

Методический совет

Экспертный совет

Руководители временных коллективов

Участники проекта

- Описание проекта

Проект реализуется по пяти направлениям:

  - Образовательная деятельность:

через организацию учебной и воспитательной работы в школе:

учебная:

- преподавание курса Истоки со 2  по 7 класс;

- обучение по региональным программам в курсе предметов истории, литературы;

- преподавание курса «История малой Родины»

- включение в исследовательскую проектную деятельность по предметам,

- участие в муниципальной конференции научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов учащихся образовательных учреждений района «Ступени роста»;

- участие в межшкольной  проектно-исследовательской конференции «Искатель»;

- участие в межрайонной заочной олимпиаде по региональной литературе;

- участие в межрайонной заочной олимпиаде по истории;  воспитательная:

1 станция – «Моя семья»

Участникам проекта предлагалось:

- написать рассказ о своей семье;

- конкурс плакатов «Отдых с семьей»;

- создать презентации «Профессии нашей семьи»;

- выполнить исследовательскую  работу «Моя родословная»;

- участвовать в конкурсе фотоальбомов «Моя семья»;

- коллективно-творческое дело «Папа, мама, я – музыкальная семья»;

- коллективно-творческое дело «Папа, мама, я – спортивная семья».

Реализовать мини-проекты «СЕМЬ-Я», «Почему Иванов стал Сидоровым», «Куклы их бабушкиного сундука»

2 станция – «Моя школа»

На этой станции участникам проекта необходимо:

- познакомиться с историей школы;

- провести  исследование «Кто работает в школе  «Профессии. Люди»;

- конкурс проектов «Мой школьный двор»;

- осуществление традиционных проектов «Савинская лыжня», «Кубок «Святой Троицы», «День школы»;

- выпуск газеты «Школьный вестник».

3 станция  -  «Моя деревня»

Участники проекта на данной станции должны  :

- познакомиться с интересными людьми своей деревни;

- разведать полезные дела по оказанию помощи пожилым людям и принять участие в акции «Вместе поможем ветеранам»;

- активизировать деятельность по наведению чистоты дворов и улиц своей родной деревни;

- Провести ряд ключевых дел «Чистое село», «Моя деревня Савино», «Старинные дома», «Обелиск», «Автобусная остановка».

4 станция -   «Моё окружение»

На этой станции участникам проекта необходимо :

- познакомиться с историей, культурой, традициями русского народа и родного края;

- встретиться с народными умельцами, ветеранами войны и труда деревни Савино;

- создать свою «Книгу памяти», где записать воспоминания односельчан об истории деревни, о её праздниках, традициях;

- подготовить познавательную программу «Копилка народной мудрости».

- создать в школе краеведческий музей «Здесь русский дух…», экспонаты для музея собрать у жителей села;

- осуществить проект «Что такое крынка?» по сбору устаревших слов нашей местности;

- участвовать в областном конкурсе исследовательских работ  по программе «Без истока нет реки»;

- участвовать в областной акции «Ищу героя»;

- участвовать в районном конкурсе фотографий «Любовь моя – земля Парфеньевская»;

- участвовать в районном фестивале «По фольклорным островам»;

- провести акцию  «Дорога к храму».

5 станция –  «Мои соседи»

Участники проекта на этой станции проводят:

- исследование «Сельскохозяйственная техника»;

- исследование «От зернышка до буханки хлеба»;

- экскурсию  на ООО «Савино1»;

- экскурсию к частному предпринимателю «ЧП Смирнов В.Н.»;

- реализацию учебно-педагогического проекта «Поэтический мир поэта В.И.Константинова  - поэта-земляка»;

6 станция  - «Живи, деревня, живи»

Заключительный итоговый  творческий  проект «Живи, деревня, живи».

Дата проведения 2 августа 2008 гола на праздник деревни – в Ильин день.

Первая часть проекта :

1.Подведение итогов проекта «Край мой – гордость моя».

2.Открытие выставки  конкурса рисунков «Моя семья», конкурса плакатов «Отдых с семьей», а также выставки народного творчества.

Вторая часть проекта:

Чествование умельцев края, заслуженных людей деревни, тружеников тыла, которое сопровождается концертными номерами в исполнении школьников.

  - Организационно-массовая деятельность.

Через массовые деревенские праздники:

- «Рождественские колядки»;

- «Широкая масленица»;

- Театрализованное представление «Пасхальный зайчик»;

- «Окликание Егория»;

- «Праздник русской березки»;

- «Ильин день» - праздник деревни;

- «Семенов день – похороны мух»;

- Творческий отчет «Школе – 30 лет»;

- Чествование пожилых людей;

- Митинг «Поклонимся великим тем годам»;

- Праздничный концерт «Салют, Победа!».

Через участие в районных мероприятиях:

- Фестиваль «По фольклорным островам»;

- Военно-спортивная игра «Зарница – Победа»;

- Проектно-исследовательская ученическая конференция «Искатель»;

- Муниципальная конференция научно-исследовательских и учебно-исследовательских проектов учащихся образовательных учреждений района «Ступени роста»;

- Областной конкурс, посвященный 85-летию пионерии « Пионерская организация и детское движение : связь времен»;

- Сбор актива детских школьных объединений.

Через социальные мини-проекты:

- «Савинская лыжня»;

- «Кубок  «Святой Троицы».

  - Методическая деятельность

- включение учителей в проектную деятельность;

- участие в региональных конкурсах;

- участие в Фестивале педагогических идей;

- использование Интернет-ресурсов;

- разработка печатной продукции;

- диагностика результатов.

  - Нормативно-правовая деятельность

- создание нормативно-правовой базы;

- разработка положений.

  - Информационная деятельность

- освещение проекта в районной газете «Парфеньевский вестник»;

- информирование местного сообщества о проектных мероприятиях.

- План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание координационного совета | Июнь 2006 год | Директор школы |
| 2 | Подготовка пакета нормативных документов | Июнь-сентябрь 2006 год | Координационный совет |
| 3 | Введение преподавания курса «Истоки» | Сентябрь 2006 год | Директор школы координационный совет |
| 4 | Переход на Региональный базисный учебный план Костромской области для ОУ - 5 класс - 1,2 и 5,6 классы - 1, 2,3 и 5, 6, 7 классы | Сентябрь 2005 г. Сентябрь 2006 г Сентябрь 2007 г. | Директор школы Директор школы Директор школы |
| 5 | Участие учащихся и педагогов в урочной и внеурочной исследовательской проектной деятельности | В течение реализации проекта | Координационный совет |
| 6 | Участие в районных, межрайонных, областных олимпиадах и конкурсах | В течение реализации проекта | Координационный совет |
| 8 | Работа по станциям | В течение реализации проекта | Координационный совет |
| 9 | Участие в традиционных массовых деревенских праздниках | В течение реализации проекта | Координационный совет |
| 10 | Участие в детских районных мероприятиях | В течение реализации проекта | По плану ДТЮ и РОО |
| 11 | Реализация социальных мини-проектов: - «Савинская лыжня»; - « Кубок «Святой Троицы» по футболу» | Март текущего года Июнь текущего года | Координационный совет |
| 12 | Диагностика результатов | По плану МЭП | Координационный совет |

- Ожидаемые результаты.

данный проект предполагает:

- 100 % охват участия всего коллектива школы;

- отсутствие правонарушений;

- отсутствие состава детской преступности;

- укрепление связи с семьей;

- укрепление социального статуса школы;

- улучшение успеваемости;

- увеличение количества и качества проведенных мероприятий.

- Ресурсное обеспечение

| Вид ресурса | Содержание деятельности | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое | - Подготовка приказа по созданию координационного совета. - Разработка локальных актов и положений: - О координационном совете; - Об экспертном совете; - О проектной деятельности учащихся; - О проектной деятельности педагогов; - О публичном отчете. | Июнь 2006 год апрель 2008 год | Директор школы |
| Кадровое обеспече ние | - Назначение руководителя проекта «Край мой – гордость моя». - Создание инициативной группы по реализации проекта. | Август 2006 год Август 2006 год | Директор школы Директор школы |
| Методическое обеспечение | - Обучение педагогов проектной деятельности. - Создание методической копилки «Проектная деятельность». - Выпуск бюллетеней о новинках методической литературы. | 2006-2007 уч. год В течение реализации проекта В течение реализации проекта | Зам.директора школы по УВР Руководитель ШМО Координационный совет Координационный совет |
| Организационное обеспечение | - Создание и работа координационного совета. - Поиск социальных партнёров. - Проведение диагностических процедур. - Повышение ИКТ – компетентности учащихся и педагогов - участников проекта. | Август 2006 год В течение реализации проекта В течение реализации проекта В течение реализации проекта | Директор школы Координационный совет Координационный совет Координационный совет |
| Информационное обеспечение | - Создание электронного представительства проекта на Региональном образовательном портале. - Рекламная компания мероприятий проекта в школе и местном сообществе. - Установление договорных отношений с районной газетой «Парфеньевский вестник» | Июнь 2008 год В течение реализации проекта Сентябрь 2006 год | Координационный совет Координационный совет Координационный совет |
| Материально-техническое обеспечение | - Обеспечение доступа в Интернет. - Настройка электронной почты. - Оборудование электронного рабочего места учащегося и педагога. - Транспортное обеспечение координационного совета и участников проекта. | В течение реализации проекта Сентябрь 2006 год Сентябрь 2006 год В течение реализации проекта | Ответственный за «Точку доступа в Интернет» Ответственный за «Точку доступа в Интернет Ответственный за «Точку доступа в Интернет Директор школы |
| Финансовое обеспечение | - Оплата педагогическим работникам за проведение часов по Региональному базисному учебному плану. - Создание фонда поддержки проекта. | В течение реализации проекта В течение реализации проекта | РОО Координационный совет |

Смета проекта «Край мой – гордость моя»

| № | Наименование | Количество | Сумма (в рублях) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оплата часов за Региональный компонент | 3 часа в нач. звене, 7 часов в основной школе (в неделю) |  | РОО |
| 2 | Заправка картриджей | 4 | 1200 | РОО |
| 3 | Компьютерные диски | 15 | 225 | Спонсоры |
| 4 | Бумага | 6 | 840 | РОО |
| 5 | Цветная бумага | 1 | 250 | Спонсоры |
| 6 | Ватманы | 20 | 160 | Спонсоры |
| 7 | Фотопленка | 5 | 400 | Спонсоры |
| 8 | Фотографии | 200 | 1000 | Спонсоры |
| 9 | Альбомы | 30 | 750 | Спонсоры |
| 10 | Проведение праздника школы | 2 | 1000 | Спонсоры |
| 11 | Акция «Обелиск» Краска водоэмульсионная Штакетник Гвозди | 3 100 3 кг | 230 500 100 | Поселение Ч.П. Смирнов В.Н. |
| 12 | Акция «Чистое село» Солярка, бензин Семена цветов | 30 литров 10 пакетов | 600 100 | ООО «Савино» Спонсоры |
| 13 | Кисти малярные | 4 | 100 | Поселение |
| 14 | Проведение акции «Дорога к храму» | 1 | 250 | Спонсоры |
| 15 | Осуществление мини-проекта «Почему Иванов стал Сидоровым?» | 1 | 200 | Спонсоры |
| 16 | Осуществление мини-проекта «Семь-Я» | 1 | 200 | Спонсоры |
| 17 | Транспортные расходы на доставку участников конференции «Искатель» |  | 105 | РОО |
| 18 | Транспортные расходы на доставку участников конференции «Ступени роста» |  | 280 | РОО |
| 19 | Лыжные соревнования «Савинская лыжня» | 2 | 12000 | Отец Владислав, священник храма Святой Троицы |
| 20 | Кубок Святой Троицы по футболу | 2 | 6000 | Отец Владислав |
| 21 | Транспортные расходы на доставку команды на игру «Зарница-Победа» | 2 | 1400 | Комитет по делам молодежи |
| 22 | Чествование пожилых людей | 2 | 600 | Поселение, ветеранская организация |
| 23 | Проведение театрализованных представлений (костюмы, реквизит) | 16 | 5000 | ДК |
| 24 | Изготовление коллекции кукол по проекту «Куклы из бабушкиного сундука» (ткань, нитки, тесьма, крупа) |  | 2000 | Спонсоры |
| 25 | Проведение праздника «Живи, деревня, живи!» | 1 | 1800 | Спонсоры, сельское поселение |
|  | Итого по смете (без учета оплаты за часы): |  | 37290 |  |

Итого расходы по проекту на сумму: Тридцать семь тысяч двести девяноста рублей

- Риски проекта

| основные риски | пути минимизации |
| --- | --- |
| недостаточность общественной активности жителей села | привлечение к реализации проекта детскую общественную организацию и сельское поселение |
| не все семьи охотно откликаются на сотрудничество, неблагополучная семейная обстановка | подключить к решению проблемы совет по профилактике, социального педагога, районную комиссию по делам несовершеннолетних |
| недостаточность обеспечения методической литературой членов проекта | использовать Интернет-ресурсов |
| отсутствие транспорта в школе | заключение договора с сельским поселением |
| преклонный возраст жителей, исчезновение деревень | поиск архивных документов и перепроверка полученных данных |

- Перспективы развития проекта

Проект   найдет дальнейшее продолжение в образовательной и воспитательной работе школы:

- постепенный переход образовательного учреждения на Региональный учебный план;

- введение элективных курсов «Животноводство» и «Основы сельскохозяйственных знаний»;

- введение элективного курса «По родному краю»;

- пополнение экспонатами школьного музея «Здесь русский дух..»:

- продолжение «Книги памяти»;

- оформление «Доски почета» в центре деревни;

- продолжение традиционных операций и акций по благоустройству деревни;

- участие в конкурсах по программе «Без истока нет реки».

Отзыв Совета ветеранов Парфеньевского муниципального района

Деятельность Савинской основной общеобразовательной школы по патриотическому воспитанию детей актуальна и своевременна.

Работа детского школьного объединения РМИД и коллектива педагогов по реализации проекта «Край мой – гордость моя» очень необходима сегодня, когда молодежь уезжает из деревни в города.

В школе налажена связь с ветеранской организацией поселения. Только союз взрослых и детей может спасти для потомков то, чем жили наши деды и прадеды.

Дети вместе с учителями ведут большую работу по акции «Вместе поможем ветеранам», за что неоднократно  получали  благодарственные письма.

Убирая улицы деревни, школьники тем самым вносят посильный вклад в общее дело борьбы за чистоту нашей планеты.

Содержать в порядке Обелиск и территорию возле него – тоже обязанность школьников.

Ежегодно дети проводят чествования пожилых людей в их праздник.

Мы надеемся, что патриотическое воспитание детей в данной школе найдет дальнейшее продолжение, привлечет большее количество людей всех возрастов, что поможет сохранить на карте нашей Родины еще одну маленькую деревеньку.

Председатель районного Совета ветеранов В.П.Морозова

10 июня 2008 года

Отзыв о социальном мини-проекте «Савинская лыжня»

В течение пяти лет коллектив Савинской школы выступал инициатором и организатором лыжных соревнований «Савинская лыжня». Каждый год это был зрелищный спортивный праздник, который собирал большое количество спортсменов и зрителей. Участников соревнований всегда ждал теплый прием хозяев, хорошо подготовленная лыжня, замечательные призы и вкусные обеды. Дети из всех школ района с удовольствием ездят в Савино.

Коллектив школы, реализуя этот социальный мини-проект, работает в тесном контакте с настоятелем церкви Святой Троицы отцом Владиславом, райспорткомитетом, районной администрацией, отделом культуры, спонсорами. Не остаются в стороне и местные жители. Считаю, что проект не только популизирует лыжный спорт, укрепляет здоровье детей, но и прививает любовь к малой родине, воспитывает патриотов родного края.

В прошедшем учебном году школа была готова принять спортсменов, но по просьбе руководства района соревнования пришлось отменить.

Коллектив школы планирует продолжать сложившуюся традицию.

Заведующая отделом молодежи: Соколова Н.Ю.

Отзыв главы Савинского сельского поселения Урюпиной И.П.

о проекте МОУ Савинская основная общеобразовательная школа

«Край мой – гордость моя»

Проект по краеведению «Край мой – гордость моя» является нужным и своевременным проектом, так как деревня медленно умирает, а молодежь не хочет связывать свою судьбу с селом.

По вопросам краеведения школа работает в течение многих лет. Налажена хорошая связь с ветеранской организацией поселения. Педагоги и дети собрали много ценного краеведческого материала, в школе создан краеведческий музей «Здесь русский дух», побывать в котором интересно не только школьникам, но взрослому населению поселения.

С отчетом о своей работе коллектив школы выступал перед жителями деревни на празднике «Школе 30 лет», который проходил в ДК в ноябре 2007 года.

Приятно отметить, что в ходе реализации проекта наладилась связь школьников с местными предпринимателями, занимающимися сельскохозяйственным производством, деревня стала чище.

В настоящее время ведется совместная работа школы и всех структур социума по подготовке к заключительному этапу проекта – празднику «Живи, деревня, живи!»

Жители Савина поддерживают инициативу педагогов и школьников, а Савинское сельское поселение будет оказывать содействие и поощрять деятельность коллектива школы и оказывать поддержку в решении актуальных вопросов по реализации проекта.

Глава Савинского сельского поселения: Урюпина И.П.

9 июня 2008 г.